Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 31 шілде N 1164

"Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі 2000-2002 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 3 маусымдағы N 833 P000833_ қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қоса беріліп отырған Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралардың жоспары) бекітілсін. 

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшылары Іс-шаралардың жоспарын іске асыруды қамтамасыз етсін және тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей, оның орындалу барысы туралы ақпарат және Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламаны іске асырудың барысы туралы талдамалық анықтама ұсынсын. 

      3. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат және Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламаны іске асырудың барысы туралы жиынтықты талдау баяндама ұсынсын. 

      4. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күніне, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі аймақтық бағдарламалардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын. 

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары Е.Ә. Өтембаевқа жүктелсін.

6. "Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі 2000-2002

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасының

Президенті Жарлығының жобасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2000 жылғы 26 сәуірдегі N 635 қаулысының күші жойылды деп танылсын.

7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2000 жылғы 31 шілдедегі

N 1164 қаулысымен

бекітілген

Кедейлікпен және жұмыссыздықпен күрес жөніндегі 2000-2002

жылдарға арналған бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралардың

Жоспары

ЕСКЕРТУ. Жоспардың 17-жолы өзгерді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2002.05.23. N 563

P020563_

қаулысымен.

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!          Іс-шара             ! Аяқтау     ! Орындау үшін !  Орындау

N !                              ! нысаны     !    жауапты   !  мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

1 !             2                !     3      !       4      !      5

---------------------------------------------------------------------------

1. Кедейлікпен күрес

1.1. Кедейлік деңгейін бағалау

---------------------------------------------------------------------------

1   Аз қамтамасыз етілген            Үкіметке    Облыстардың,     Тоқсан

азаматтардың құрамын көрсете       есеп      Астана және      сайын

отырып, әлеуметтік                           Алматы

қамсыздандыруға және                         қалаларының

әлеуметтік көмек көрсетуге                   әкімдері

арналған шығыстар туралы

есептер ұсыну

---------------------------------------------------------------------------

1.2. Халықтың әлеуметтік осал жіктерін мемлекеттік қолдау шаралары

---------------------------------------------------------------------------

2   Аз қамтамасыз етілген            Үкіметке    Облыстардың,      2000

азаматтардың ауыл шаруашылығы    ақпарат     Астана және       жылдың

өндірісі мен кәсіпкерлікті                   Алматы              IV

ұйымдастыру үшін жеке                        қалаларының       тоқсаны

қосалқы шаруашылығын,                        әкімдері

бағбандық және баубақшалық

жұмыстарын жүргізуге

арналған жер учаскелерін

алуына жәрдемдесу

---------------------------------------------------------------------------

3   Атаулы ізгілік көмектерді:       Үкіметке    Облыстардың,      -//-

аз қамтамасыз етілген            ақпарат     Астана және

азаматтарға (отбасыларға);                   Алматы

мектептерге, балалар                         қалаларының

үйлеріне, интернаттарға;                     әкімдері

белгілі тұрағы жоқ адамдарға

арналған әлеуметтік

бейімделу орталықтарына

бөлу жөніндегі жұмысты

қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4   Аз қамтамасыз етілген            Үкіметке    Облыстардың,     Тоқсан

азаматтар (отбасылар) үшін:      ақпарат     Астана және      сайын

шаруашылық жүргізуші                         Алматы

субъектілердің, қоғамдық                     қалаларының

және конфессионалдық                         әкімдері

ұйымдардың қайырмалдығы

есебінен қайырымдылық

түстік асын өткізуді;

халықтан киім-кешектер

мен аяқкиімдер қабылдау

пункттерінің желісін

ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

5   "Қазақстан Республикасындағы     Заң жобасы     ЕХҚМ           2000

арнаулы мемлекеттік жәрдемақы                                  жылдың

туралы" Қазақстан                                               ІІІ

Республикасының Заңына                                         тоқсаны

өзгерістер енгізу

---------------------------------------------------------------------------

6   Репатрианттарды (оралмандарды)   Бірлескен    КДА, ЕХҚМ         -//-

жұмысқа орналастыру жөніндегі     бұйрық

іс-шаралар жоспарын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

7   Зейнетақылар мен жәрдемақыларды  Үкіметке     ЕХҚМ, ҚарМ      Ай сайын

дер уақытында төлеуді жүзеге     ақпарат

асыру

---------------------------------------------------------------------------

1.3. Еңбекке қабілетсіз адамдар

---------------------------------------------------------------------------

8   Мүгедектерді оңалту              Үкімет          ЕХҚМ            2000

бағдарламасын әзірлеу           қаулысының                      жылдың

жобасы                          ІІІ

тоқсаны

---------------------------------------------------------------------------

9   Мамандандырылған емдеу-алдын     Үкіметке     ДСА, ЕХҚМ          2000

алу ұйымдары жанындағы емдеу     есеп                           жылдың

-өндірістік шеберханаларында                                     IV

мүгедектердің еңбек                                             тоқсаны

терапиясын кеңейту жөніндегі

іс-шараларды өткізу.

Медициналық-әлеуметтік

сараптау негізінде

айқындалатын мүгедектерді

медициналық, кәсіптік және

әлеуметтік оңалту жүйесін

жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

10  Мүгедектерге арналған жаңа       Үкімет          ЕХҚМ          2000

технологиялар бойынша протез    қаулысының                     жылдың

-ортопедия бұйымдары мен         жобасы                          ІІ

техникалық құралдар шығаруды                                   тоқсаны

ұйымдастыру және протез-

ортопедия саласына

инвестициялар тарту мақсатында

протез-ортопедия заводтарын

2000-2001 жылдары

жекешелендірілуге жататын

республикалық мемлекеттік

кәсіпорындар мен мекемелердің

тізбесіне енгізу туралы

Қазақстан Республикасының

Үкіметіне ұсыныс енгізу*

---------------------------------------------------------------------------

11  Қаңғыбастылықпен күрес          Еңбекминіне  Облыстардың,     2000-2001

жүргізу мақсатында белгілі        ақпарат    Астана және        жылдар

тұрағы жоқ адамдарға арналған                Алматы

мемлекеттік мекемелер                        қалаларының

нысанындағы әлеуметтік                       әкімдері

бейімделу орталықтарын ашуды

жалғастыру

---------------------------------------------------------------------------

12  Белгіленген тәртіппен жасы       Үкіметке    ІІМ, облыс.        -//-

он сегізге - кәмелетке             есеп      тардың, Астана

толмаған адамдарды уақытша                   және Алматы

оқшаулау, бейімдеу және                      қалаларының

оңалту орталықтарын құру                     әкімдері

---------------------------------------------------------------------------

13  Аз қамтамасыз етілген            Үкіметке    БҒМ, облыс.         Жыл

отбасыларынан шыққан             ақпарат     тардың, Астана      сайын

балаларды жалпы білім беру                   және Алматы

мектебінде оқыту кезеңінде                   қалаларының

Жалпыға бірдей міндетті                      әкімдері

орта білім беру қорының

қаражаты есебінен күніне

бір рет тегін тамақтандыруды

қамтамасыз етуді ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

1.4. Кедейлік шегі және мемлекеттік әлеуметтік атаулы көмек

---------------------------------------------------------------------------

14  "Мемлекеттік атаулы             Заң жобасы       ЕХҚМ            2000

әлеуметтік көмек туралы"                                        жылдың

Қазақстан Республикасы                                            ІІ

Заңының жобасын әзірлеу**                                       тоқсаны

---------------------------------------------------------------------------

2. Жұмыссыздықпен күрес - кедейлікті жеңудің негізгі шарты

2.1. Жұмыссыздарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жөніндегі шаралар

2.2. Өнеркәсіпте жаңа жұмыс орындарын құру

---------------------------------------------------------------------------

15  Өндірістерді қалпына            Үкіметке     ЭИСМ, облыс.      Тоқсан

келтіруге және іске қосуға,      есеп        тардың,            сайын

жұмыс орындарын сақтап                       Астана және

қалуға және құруға жәрдемдесу                Алматы қала.

ларының

әкімдері

---------------------------------------------------------------------------

2.3. Ауыл шаруашылығы

---------------------------------------------------------------------------

16  Жұмыс істемей тұрған ауыл       Үкіметке     АШМ, облыс.         -//-

шаруашылығы құрамаларының         есеп       тардың

қызметін қалпына келтіру,                    әкімдері

ішкі және сыртқы займдар

мен шағын несиелерді игеру,

ауылшаруашылық ақылы қызмет

көрсетулер рыногын дамыту

есебінен аграрлық секторда

қосымша жұмыс орындарын құру

---------------------------------------------------------------------------

2.4. Шағын бизнес және кәсіпкерлік

---------------------------------------------------------------------------

17  Қолданылып             Үкіметке есеп    СІМ ИК     Тоқсан сайын

жүрген

келісім-шарттар

бойынша облыстар

бөлінісінде

қосымша жұмыс

орындарын және

экономикалық

қызмет түрлерін

құру туралы

---------------------------------------------------------------------------

18  Инвесторлармен жасалған          Үкіметке    ИА, облыс.         Тоқсан

келісім-шарттардың                 есеп      тардың, Астана      сайын

жағдайларына сәйкес ішкі                     және Алматы

және сыртқы займдар                          қалаларының

есебінен Қазақстан                           әкімдері

Республикасының азаматтары

үшін шағын және кәсіпкерлік

саласында қосымша жұмыс

орындарын құру және

бұрыннан бар жұмыс орындарын

сақтап қалу

---------------------------------------------------------------------------

3. Халықты жұмыспен қамтудың аймақтық саясаты

---------------------------------------------------------------------------

19  Отбасының еңбекке жарамды        Үкіметке    Облыстардың,     Жыл сайын

жастағы жұмыс істейтін           ақпарат     Астана

бірде бір мүшесі жоқ аз                      және Алматы

қамтылған отбасыларын,                       қалаларының

оларды одан әрі жұмысқа                      әкімдері

орналастыруға жәрдемдесу

мақсатында есепке алуды

ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

20  Кәсіптер және оқу-курсы        Еңбекминіне   Облыстардың,        2000

желілері бойынша                 ақпарат     Астана             жылдың

аймақтық деректер банкін                     және Алматы          IV

құру                                         қалаларының       тоқсаны

еңбек,

жұмыспен

қамту және

халықты

әлеуметтік

қорғау

басқармалары

(департаменттері)

---------------------------------------------------------------------------

21  Ұйымдардағы бос жұмыс          Еңбекминіне   Облыстардың,      Ай сайын

орны туралы деректер             ақпарат     Астана

жинауды ұйымдастыру                          және Алматы

қалаларының

еңбек,

жұмыспен

қамту және

халықты

әлеуметтік

қорғау

басқармалары

(департаменттері)

---------------------------------------------------------------------------

22  Жұмыспен қамту мәселелері     Нормативтік    ЕХҚМ,               2000

бойынша ақпараттық            құқықтық       облыстардың,       жылдың

деректер базасын құру,        кесімнің       Астана және          ІІІ

жұмыспен қамту мәселелері     жобасы         Алматы             тоқсаны

жөніндегі уәкілетті                          қалаларының

органдар мен еңбек рыногы                    әкімдері

жөніндегі республикалық

деректер базасы арасында

ақпараттар алмасуды

ұйымдастыру, аумақтық

органдарға жұмыспен қамту

жөніндегі ақпараттық

технологияларды енгізу

---------------------------------------------------------------------------

23  Мемлекеттік білім тапсырысы   Үкімет         БҒМ, ЭкМ, ЕХҚМ,     2000

бойынша оқыған оқу            қаулысының     ИА                 жылдың

бітірушілерді жұмысқа         жобасы                              IV

орналастыру жөнінде                                            тоқсаны

бағдарлама әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

24  Қалалар мен аудандарда бос    Үкіметке       ЕХҚМ, облыстар.    Тоқсан

орындар мен бос жұмыс         ақпарат        дың, Астана        сайын

орындарының жәрмеңкелерін                    және Алматы

өткізуді ұйымдастыру                         қалаларының

әкімдері

---------------------------------------------------------------------------

25  Жұмыссыздарды кәсіби        Еңбекминіне      Облыстардың,       Тоқсан

оқытуды және қайта            ақпарат        Астана және        сайын

даярлауды ұйымдастыру                        Алматы

қалаларының

әкімдері

---------------------------------------------------------------------------

4. Ішкі еңбек рыногын қорғау

---------------------------------------------------------------------------

26  Шетелдік жұмыс күшін        Нормативтік         ЕХҚМ             2000

Қазақстан Республикасына    құқықтық                            жылдың

тарту және оны Қазақстан    кесімнің                              ІІІ

Республикасынан әкету       жобасы                              тоқсаны

жөніндегі қызметті

лицензиялау жөніндегі

жұмыс тәжірибесін қорыту

---------------------------------------------------------------------------

27  Республика аумағында жұмыс  Үкімет           ЕХҚМ,           Жыл сайын

істеу үшін жұмыс            қаулысының       облыстардың,    І тоқсанда

берушілердің Қазақстан      жобасы           Астана және

Республикасынан тыс                          Алматы

жерлерден жалдайтын жұмыс                    қалаларының

күшін тартуға квота                          әкімдері

белгілеу

---------------------------------------------------------------------------

5. Шағын несиелер

---------------------------------------------------------------------------

28  Қазақстан Республикасының   Үкімет           ЕХҚМ,              2000

2001-2003 жылдарға          қаулысының       "Шағын несие"     жылдың

арналған шағын              жобасы           ҮЕҮ (келісім       ІІІ

несиелендіру бағдарламасын                   бойынша)          тоқсаны

әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

6. Қоғамдық жұмыстар

---------------------------------------------------------------------------

29  Жол салуды және жөндеуді,    Үкіметке        ЕХҚМ, ККМ, ТОҚМ,   Тоқсан

ағаш отырғызуды,             ақпарат         облыстардың,       сайын

аймақтардың инфрақұрылымын                   Астана және

дамытуды басымдықты                          Алматы

бағыттар ретінде көздей                      қалаларының

отырып, қоғамдық                             әкімдері

жұмыстардың түрлерін

кеңейту

---------------------------------------------------------------------------

30  Жұмыспен қамтылмаған        Үкіметке         МХҚМ,               -//-

халықты қоғамдық            есеп             облыстардың,

жұмыстарға тартуды                           Астана және

қамтамасыз ету                               Алматы

қалаларының

әкімдері

---------------------------------------------------------------------------

7. Бағдарламаны атқаруды құқықтық қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

31  Республикада жұмыспен       Заң жобасы           ЕХҚМ        2001-2002

қамтудың бірыңғай                                              жылдар

мемлекеттік қызметін құру

мақсатында "Мемлекеттік

қызметті ұйымдастыру

туралы" ХЕҰ 1948 жылғы

N 88 Конвенциясын бекіту

туралы" Қазақстан

Республикасы Заңының

жобасын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

32  Қазақстандық кадрларды      Үкіметке         ЕХҚМ, ИА, ӘдМ      2000

даярлауды қамтамасыз ету    ұсыныс                             жылдың

жөніндегі жағдайларды       енгізу                               IV

шетелдік инвесторлармен                                        тоқсаны

келісім-шартқа енгізу

мақсатында инвестициялық

қызмет, жер қойнауын

пайдалану мәселелері

бойынша Қазақстан

Республикасының заңнамалық

кесімдеріне толықтырулар

мен өзгерістер енгізу

жөнінде ұсыныстар әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

33  "Қазақстан Республикасының   Заң жобасы       МСА, ЕХҚМ         2000

мемлекеттік сатып алу                                          жылдың

мәселелері бойынша кейбір                                        ІІ

заңнамалық кесімдеріне                                         тоқсаны

өзгерістер мен толықтырулар

енгізу туралы" Қазақстан

Республикасы Заңының жобасын

әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

* Орындалды

** Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Қазақстан

Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілді

Оқығандар:

Қобдалиева Н.М.

Орынбекова Д.К.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК