Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы қабылдануының 10 жылдығын мерекелеуге даярлану мен оны өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 31 тамыз N 1328

Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық Z914400_ заңы қабылдануының 10 жылдығын мерекелеуге даярлану мен оны өткізу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның және "Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық Z914400_ заңы қабылдануының 10 жылдығын (бұдан әрі - Тәуелсіздіктің 10 жылдығы) мерекелеуге даярлану мен оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитеті құрылсын. 

      2. Қоса беріліп отырған:

Тәуелсіздіктің 10 жылдығын мерекелеуге даярлану мен оны өткізу

жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы;

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 жылдығын мерекелеудің

ұлттық іс-шараларының жоспары бекітілсін.

3. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері:

Тәуелсіздіктің 10 жылдығын мерекелеуге даярлану мен оны өткізу

жөніндегі тиісті аумақтық ұйымдастыру комитеттерін құрсын;

Тәуелсіздіктің 10 жылдығын мерекелеудің тиісті аумақтық іс-шаралар

жоспарларын бекітсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2000 жылғы 31 тамыздағы

N 1328 қаулысымен

бекітілген

Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның және

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы"

Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы

қабылдануының 10 жылдығын мерекелеуге

даярлану мен оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру

комитетінің құрамы

Тоқаев                  - Қазақстан Республикасының Премьер-

Қасымжомарт Кемелұлы      Министрі, төраға

Көшербаев               - Қазақстан Республикасының Білім және

Қырымбек Елеуұлы          ғылым министрі, төрағаның орынбасары

Самақова                - Қазақстан Республикасының министрі -

Айткүл Байғазықызы        Қазақстан Республикасы Президенті

жанындағы Отбасы және әйелдер істері

жөніндегі ұлттық комиссиясының

төрайымы, төрағаның орынбасары

Сәрсенбаев              - Қазақстан Республикасының

Алтынбек Сәрсенбайұлы     Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

келісім министрі, төрағаның орынбасары

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:

Айтхожина               - Қазақстан Республикасы Ғылым

Нағима Әбенқызы           академиясының президенті

Атрушкевич              - Қазақстан Республикасы Парламенті

Павел Александрович       Сенатының депутаты, Қазақстан халықтары

Ассамблеясы төрағасының

орынбасары (келісім бойынша)

Бәйменов                - Қазақстан Республикасының Еңбек және

Әлихан Мұхамедияұлы       халықты әлеуметтік қорғау министрі

Бексұлтанов             - "Қазақстанның болашағы үшін"

Мәди Қазбекұлы            республикалық жастар қозғалысының

төрағасы (келісім бойынша)

Бурлаков                - Қазақстан Республикасы Парламенті

Леонид Николаевич         Сенатының депутаты, Аймақтық даму және

жергілікті өзін өзі басқару

мәселелері жөніндегі комитетінің

төрағасы (келісім бойынша)

Егоров                  - Қазақстан Республикасы Парламенті

Виктор Николаевич         Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Есенбаев                - Қазақстан Республикасының Қаржы

Мәжит Төлеубекұлы         министрі

Ертісбаев               - Қазақстан Республикасы Президентінің

Ермұхамбет Қабиденұлы     Әкімшілігі Қоғамдық-саяси бөлімінің

меңгерушісі (келісім бойынша)

Жақсыбеков              - Астана қаласының әкімі

Әділбек Рыскелдіұлы

Жақыпов                 - Батыс Қазақстан облысының әкімі

Қабиболла Қабенұлы

Жұмабаев                - Қазақстан Республикасы Парламенті

Ермек Жианшаұлы           Сенатының депутаты, Заң және құқықтық

реформа жөніндегі комитетінің төрағасы

(келісім бойынша)

Жақиянов                - Павлодар облысының әкімі

Ғалымжан Бадылжанұлы

Зиманов                 - Қазақ академиялық университетінің

Салық Зиманұлы            ректоры (келісім бойынша)

Ыдырысов                - Қазақстан Республикасының Сыртқы

Ерлан Әбілфайызұлы        істер министрі

Ким                     - Қазақстан Республикасы Конституциялық

Юрий Алексеевич           Кеңесінің төрағасы (келісім бойынша)

Қиынов                  - Маңғыстау облысының әкімі

Ләззат Кетебайұлы

Кулагин                 - Ақмола облысының әкімі

Сергей Витальевич

Құлекеев                - Қазақстан Республикасының Экономика

Жақсыбек Әбдірахметұлы    министрі

Метте                   - Шығыс Қазақстан облысының әкімі

Виталий Леонидович

Мұсаев                  - Қазақстан Республикасының Ұлттық

Әлнұр Әлжаппарұлы         қауіпсіздік комитетінің төрағасы

Мусин                   - Ақтөбе облысының әкімі

Аслан Есболайұлы

Мұхамеджанов            - Қазақстан Республикасының Әділет

Бауыржан Әлімұлы          министрі

Мұхамеджанов            - Қарағанды облысының әкімі

Камалтин Ескендірұлы

Нағманов                - Солтүстік Қазақстан облысының әкімі

Қажымұрат Ыбырайұлы

Нұрғисаев               - Қызылорда облысының әкімі

Серікбай Өрікбайұлы

Нұрқаділов              - Алматы облысының әкімі

Заманбек Қалабайұлы

Сағдиев                 - Қазақстан Республикасы Парламенті

Мақтай Рамазанұлы         Мәжілісінің депутаты, Қазақстан

Республикасы Ардагерлер ұйымы

орталық кеңесінің төрағасы

(келісім бойынша)

Сапарбаев               - Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі

Бердібек Мәшбекұлы

Тасмағамбетов           - Атырау облысының әкімі

Иманғали Нұрғалиұлы

Тоқпақбаев              - Қазақстан Республикасының Қорғаныс

Сәт Бесімбайұлы           министрі

Трошихин                - Қазақстан Республикасы Парламенті

Михаил Васильевич         Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Тұрлыханов              - Қазақстан Республикасы Туризм және

Дәулет Болатұлы           спорт жөніндегі агенттігінің төрағасы

Үмбетов                 - Жамбыл облысының әкімі

Серік Әбікенұлы

Храпунов                - Алматы қаласының әкімі

Виктор Вячеславович

Школьник                - Қазақстан Республикасының Энергетика,

Владимир Сергеевич        индустрия және сауда министрі

Шөкеев                  - Қостанай облысының әкімі

Өмірзақ Естайұлы

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2000 жылғы 31 тамыздағы

N 1328 қаулысымен

бекітілген

Ескерту. Жоспар 22-1 жолмен толықтырылды - ҚР Үкіметінің

2001.01.08. N 15 қаулысымен.

P010015_

Мемлекеттік егемендік туралы декларацияның және "Қазақстан

Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Қазақстан

Республикасының Конституциялық заңы қабылдануының 10 жылдығын

мерекелеу іс-шараларының ұлттық жоспары

________________________________________________________________________

N !            Іс-шара              ! Орындау  !Орындалуы!Аяқтау нысаны

р/!                                 ! мерзімі  !  үшін   !

с !                                 !          !жауапты. !

!                                 !          !  лар    !

________________________________________________________________________

1  Мемлекеттің беделін нығайтуды     2000 жылғы  МАҚКМ    Министрдің

көздейтін 2001 жылға арналған     қыркүйек             бұйрығы

орталық және жергілікті мемле.

кеттік органдардың ақпараттық-

насихат жұмысының арнаулы бағ.

дарламасын жасау

_________________________________________________________________________

2  Бұқаралық ақпарат құралдарында     Тұрақты    МАҚКМ    Министрдің

мерекеге арналған іс-шаралар.                          бұйрығы

дың кеңінен жариялануын қам.

тамасыз ету

_________________________________________________________________________

3  Мемлекет басшысының жастар         2000 жылғы  МАҚКМ   Министрдің

өкілдерімен кездесуін өткізу       қыркүйек            бұйрығы

_________________________________________________________________________

4  Егемен Қазақстан Республика.       2001 жыл    МАҚКМ,  Министрлердің

сының қоғамдық-саяси, әлеу.         ішінде     БҒМ     бұйрықтары

меттік-экономикалық және

ғылым - білім саласындағы

өзгерістерін көрсететін

ғылыми, публицистикалық,

көркем әдебиет пен кітап.

шалар серияларын дайындау

және басып шығаруды қамтама.

сыз ету

_________________________________________________________________________

5  "Хабар", "Қазақстан-1" теле.       2001 жыл    МАҚКМ   Министрдің

арналарында мерекеге арналған       ішінде             бұйрығы

телебағдарламалар циклын

ұйымдастыру, республика тари.

хының аса маңызды оқиғаларының

деректемелерін еске түсіретін

көрсетуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

6  Мыналарды:                         2001 жыл   МАҚКМ    Министрдің

- республикалық ақындар айтысын;    ішінде             бұйрығы

- театрландырылған фестиваль;

- тарихи фильмдер кинофестивалін

өткізуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

7  Студенттер мен оқушылар арасында    2001 жыл  МАҚКМ    Министрдің

"Тәуелсіз Қазақстан: тәжірибе және   ішінде            бұйрығы

болашақ" пікірталас ойындарын

өткізуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

8  Мерекеге арналған әртүрлі аталым.   2001 жыл  МАҚКМ   Министрдің

дағы үздік шығармалардың конкурс.    ішінде           бұйрығы

тарын өткізуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

9  Қазақстан халықтарының достығы      2001 жыл  МАҚКМ   Министрдің

фестивалін өткізуді қамтамасыз       ішінде           бұйрығы

ету

_________________________________________________________________________

10 Қазақстан тәуелсіздігінің 10-жыл.   2001 жыл   БҒМ    Министрдің

дығына арналған тақырыптық ғылыми    ішінде           бұйрығы

көрмелер өткізуді қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

11 Студент жастардың фестивалі мен     2001 жыл   МАҚКМ  Министрдің

1 жазғы универсиадасын өткізуді      ішінде           бұйрығы

ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

12 Қазақстан суретшілерінің мереке.    2001 жыл  МАҚКМ   Министрдің

кеге арналған көрмесін              ішінде            бұйрығы

өткізуді қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

13 Ел Президенті туралы 10 сериялы     2001 жылғы  МАҚКМ  Министрдің

тарихи-публицистикалық фильмді       қаңтар            бұйрығы

шығаруды қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

14 Мектеп оқушыларының мерекеге арнал. 2001 жылғы   БҒМ   Министрдің

ған шығармаларының конкурсын өткі.  ақпан              бұйрығы

зуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

15 Мемлекет басшысының таңдамалы       2001 жылғы   МАҚКМ Министрдің

сөздерінің дыбыс-бейне таспа.        ақпан             бұйрығы

ларының жинағын дайындау және

шығаруды қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

16 "Қазақстан тәуелсіздігіне - 10      2001 жылғы   МАҚКМ  Министрдің

жыл" мерекелік сурет альбомын        наурыз             бұйрығы

шығаруды қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

17 "Патриот" республикалық шара.       2001 жылғы   МАҚКМ  Министрдің

сын өткізуді қамтамасыз ету           мамыр             бұйрығы

_________________________________________________________________________

18 "Әлем балалары Қазақстан туралы"    2001 жылғы   БҒМ    Министрдің

халықаралық конкурсын өткізуді       маусым             бұйрығы

қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

19 "Еуразия ғасырлар тоғысында"        2001 жылғы   БҒМ    Министрдің

халықаралық симпозиумын өткізуді    маусым              бұйрығы

ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

20 Қазақстан Республикасының           2001 жылғы   ТурСА  Агенттік

І Спартакиадасын өткізуді             шілде             төрағасының

қамтамасыз ету                                          бұйрығы

_________________________________________________________________________

21 Ат спортының ұлттық түрлері         2001 жылғы   ТурСА  Агенттік

бойынша мерекеге арналған рес.       шілде              төрағасының

публикалық жарыстар өткізуді                            бұйрығы

ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

22 ҚР Ұлттық ғылым академиясының      2001 жылғы    БҒМ    Министрдің

мерекеге арналған сессиясын         қыркүйек            бұйрығы

өткізуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

22-1. "Шаңырақ-10"                    2001      "Қазэкспо"  Бұйрықтар

бірінші Халықаралық                жылғы      фирмасы,

сауда жәрмеңкесін                 қыркүйек    СІМ,

Астана қаласында                              ЭжСМ,

өткізуді қамтамасыз                           Астана

ету                                           қаласының

әкімі

_________________________________________________________________________

23 "Қазақстанның Жібек жолы" халық.    2001 жылғы  ТурСА   Агенттік

аралық туристік фестиваль-жәрмең.    қыркүйек           төрағасының

кесін өткізуді қамтамасыз ету                           бұйрығы

_________________________________________________________________________

24 "Тәуелсіз Қазақстанға - 10 жыл"     2001 жылғы   БҒМ    Министрдің

10 томдық энциклопедиялық анық.      қазан              бұйрығы

тамалығын әзірлеу және басып

шығаруды қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

25 Әскери әндердің "Жас ұлан" рес.     2001 жылғы   ҚМ,   Министрлердің

публикалық фестивалін өткізуді        қазан     МАҚКМ  бұйрықтары

қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

26 Мерекелік статистикалық жинақ       2001 жылғы  Статис. Агенттік

дайындау және басып шығаруды         қараша     тика жө.төрағасының

қамтамасыз ету                                  ніндегі бұйрығы

агенттік

_________________________________________________________________________

27 "Қазақстан: жасампаздық жолының     2001 жылғы  МАҚКМ   Министрдің

10 жылдығы" кітабын қазақ және       желтоқсан          бұйрығы

орыс тілдерінде дайындау және

басып шығаруды қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

28

28-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.12.05. N 1807

қаулысымен.

P001807_

_________________________________________________________________________

29 "Егемен Қазақстанға 10 жыл: тарих   2001 жылғы  МАҚКМ  Министрлердің

және даму перспективалары";         ІІ-ІІІ      ӘдМ    бұйрықтары

"Мемлекеттік тәуелсіздіктің         тоқсан

10 жылы ішіндегі Қазақстанның

құқықтық дамуы" халықаралық

ғылыми-практикалық конференция.

ларын өткізуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

30 Тәуелсіздікті қалыптастыру         2001 жылғы   МАҚКМ  Министрдің

мәселелеріне арналған аймақтық      ІІІ-ІҮ             бұйрығы

ғылыми-практикалық конференция.     тоқсан

лар мен дөңгелек үстелдер

серияларын өткізуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

31 Маркалардың, монеталар мен өңір.   2001 жылғы   Көлік.   Министрдің

шелік белгілердің мерекелік        ІІ-ІІІ       коммині, бұйрығы,

түрлерін жаппай шығаруды           тоқсан       Ұлттық   Директорлар

ұйымдастыру                                     банк     кеңесінің

(келісім  шешімі

бойынша)

_________________________________________________________________________

32 Республиканың нормативтік          2001 жылғы    ӘдМ     Министрдің

құқықтық кесімдерінің мерекеге     ІІІ тоқсан            бұйрығы

арналған сыйлықтық жинағын

дайындау және басып шығаруды

қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

33 Тәуелсіздік жылдары жүріп            2001      ЭМ, МАҚКМ  Министрлердің,

өткен жолдың нәтижелерін            жылдың     Қаржымині, Агенттік

қорытындылайтын және егемен.        қазаны     СЖА (келі. төрағасының

дікті нығайтудағы мемлекет пен                 сім бой.   бұйрықтары

қоғам алдында тұрған перспекти.                ынша)

валық міндеттерді айқындайтын

ел Президентінің жыл сайынғы

Қазақстан халқына жолдауы

мәтінінің жобасын дайындауды

қамтамасыз ету, оны республика.

лық бұқаралық ақпарат құралда.

рында жариялау және ИНТЕРНЕТ

сайттарына енгізу

_________________________________________________________________________

34 Республика тәуелсіздігімен        2001 жылғы   Облыстар.  Әкімнің

құрдас Қазақстанның барлық        желтоқсан    дың,       шешімі

балаларына ескерткіш сыйлық.                   Астана

тар тапсыру жөніндегі шара                     және Алматы

өткізуді ұйымдастыру                           қалаларының

әкімдері

_________________________________________________________________________

35 Алматы қаласында тарихи орындар   2001 жылғы   Алматы     Әкімнің

мен ғимараттарда тәуелсіздікке     желтоқсан   қаласының  шешімі

ие болу оқиғаларын мәңгілік есте               әкімі

қалдыру арнайы мерекелік іс-шара.

лар өткізуді ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

36 Астана қаласында Үкімет,           2001 жылғы  Астана    Әкімнің шешімі,

Конституциялық Кеңес, Жоғарғы       желтоқсан  қаласының министрдің

Сот мүшелерінің, өзге де                       әкімі,    бұйрығы

мемлекеттік органдар басшыларының,             МАҚКМ

елшілік корпусы мен Қазақстан

жұртшылығы өкілдерінің қатысуымен

Парламенттің екі Палатасының

салтанатты мәжілісін өткізуді

және мерекелік концертті өткізуді

қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

37 Облыстардың, Астана және Алматы     2001 жылғы  Облыстар.  Әкімдердің

қалаларының бас қалада өтетін       желтоқсан   дың,       шешімдері

мерекелік іс-шараларға қатысу                    Астана

үшін ресми делегацияларын                        және

жасақтау және жіберу                            Алматы

қалаларының

әкімдері

_________________________________________________________________________

38 Қазақстан Республикасы Президенті.  2001 жылғы  Астана     Әкімнің

нің атынан қабылдау ұйымдастыру.     16 желтоқ. қаласының  шешімі

ды қамтамасыз ету                     сан       әкімі,

Қазақстан

Республикасы

Президентінің

Іс Басқармасы

(келісім

бойынша)

_________________________________________________________________________

39 Қазақстан тарихы 5 томдығының     2001 жылғы    БҒМ        Министрдің

басып шығарылуының аяқталуын      ІҮ тоқсан                бұйрығы

қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

40 БҰҰ мен ЮНЕСКО-ның штаб пәтер.     2001 жылғы    СІМ       Министрдің

лерінде Қазақстан тәуелсіздігінің   ІІІ-ІҮ                 бұйрығы

10 жылдығына орайластырылған        тоқсан

арнайы көрмелер ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

41 Еліміздің шет елдердегі барлық     2001 жылғы    СІМ      Министрдің

дипломатиялық өкілдіктерінде       ІҮ тоқсан              бұйрығы

Қазақстан Республикасының Күнін

өткізуді қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

42 Шетелдік БАҚ-да республиканың      Тұрақты      СІМ,      Министрлердің

тәуелсіз жылдарындағы қол жеткен               МАҚКМ,     бұйрықтары

жетістіктері туралы публицисти.

калық және өзге де ақпараттық

материалдар жариялауды ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

Мамандар:

Қобдалиева Н.М.

Орынбекова Д.К.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК