Ресей Федерациясының Президенті В.В. Путиннің Қазақстан Республикасына ресми сапарын ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 25 қыркүйек N 1445

2000 жылғы 8-9 қазан кезеңінде Ресей Федерациясының Президенті В.В. Путиннің Қазақстан Республикасына ресми сапарын ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қоса беріліп отырған 2000 жылғы 8-9 қазан кезеңінде Ресей Федерациясының Президенті В.В. Путиннің Қазақстан Республикасына ресми сапарын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін. 

      2. Қазақстан Республикасының орталық, жергілікті атқарушы органдары

мен басқа да мемлекеттік органдары (келісім бойынша) Жоспарда көзделген

іс-шараларды орындау жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.

3. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Жоспардың

орындалуын бақылауды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2000 жылғы 25 қыркүйектегі

N 1445 қаулысымен

бекітілген

Ресей Федерациясының Президенті В.В. Путиннің

Қазақстан Республикасына ресми сапарын

дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар

ЖОСПАРЫ

(2000 жылғы 8-9 қазан)

---------------------------------------------------------------------------

N !        Іс-шаралар             !  Орындалу  !      Орындалуы үшін

!                               !  мерзімі   !        жауаптылар

---------------------------------------------------------------------------

1 !               2               !      3     !             4

---------------------------------------------------------------------------

1  Ресей Федерациясының Президенті  2000 жылғы   Қазақстан Республикасы

В.В. Путиннің ресми сапарының   25 қыркүйекке Президентінің Протокол

бағдарламасы мен күн тәртібін       дейін     қызметі (келісім бойынша),

дайындау                                      Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

2  Ресей Федерациясының тиісті      2000 жылғы   Қазақстан Республикасының

органдарымен сапар бағдарлама.   25           Сыртқы істер министрлігі

сын, делегация құрамын, бірге    қыркүйекке

жүретін адамдарды және           дейін

сарапшыларды келісу

---------------------------------------------------------------------------

3  Қазақстан-ресей ынтымақтасты.    2000 жылғы   Қазақстан Республикасының

ғының мәселелері жөнінде         28           Сыртқы істер министрлігі

ақпараттық-анықтамалық           қыркүйекке   (жинақтау), Қазақстан

материалдар дайындау             дейін        Республикасының

Энергетика, индустрия

және сауда министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Мемлекеттік кіріс

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Мәдениет,

ақпарат және қоғамдық

келісім министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Табиғи

ресурстар және қоршаған

ортаны қорғау

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Ішкі

істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Қорғаныс министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Экономика министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Ауыл шаруашылығы

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Көлік

және коммуникациялар

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Ұлттық

қауіпсіздік комитеті

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Инвестициялар жөніндегі

агенттігі, Қазақстан

Республикасының Көші-қон

және демография жөніндегі

агенттігі, Қазақстан

Республикасының Туризм

және спорт жөніндегі

агенттігі, "Қазақойл"

Ұлттық мұнайгаз

компаниясы" ЖАҚ (келісім

бойынша), "ҚазТрансОйл"

Ұлттық мұнай тасымалдау

компаниясы" ЖАҚ (келісім

бойынша), "KEGOC" ААҚ

(келісім бойынша),

"Қазақстан темір жолы"

РМК (келісім бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

4  Ресей Федерациясының Президенті  2000 жылғы   Қазақстан Республикасының

В.В. Путиннің сапары кезінде     28           Сыртқы істер министрлігі

қол қоюға құжаттарды дайындау    қыркүйекке   (жинақтау), Қазақстан

дейін        Республикасының министр.

ліктері мен ведомстволары

---------------------------------------------------------------------------

5  Ресей Федерациясының Президенті  іс-шараларды Қазақстан Республикасы

В.В. Путиннің сапарын            өткізу       Президентінің Протокол

протоколдық қамтамасыз ету,      кезеңінде    қызметі (келісім бойынша),

Астана әуежайында делегацияны                 Қазақстан Республикасы

қарсы алуды және шығарып салуды               Президентінің Іс басқар.

ұйымдастыру                                   масы (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Астана қаласының әкімі,

Қазақстан Республикасының

Ішкі істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Ұлттық қауіпсіздік

комитеті (келісім

бойынша),

Қазақстан Республикасының

Республикалық ұланы

(келісім бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

6  Астана қаласы әуежайының        Іс-шараларды  Қазақстан Республикасы

VIР-залында шай дастарханын     өткізу        Президентінің Іс

ұйымдастыру                     кезеңінде     басқармасы (келісім

бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

7  Қонақүй нөмірлерін броньдау,    болу          Қазақстан Республикасы

ресми делегация мүшелерін,      кезеңінде     Президентінің Іс

бірге жүретін адамдарды және                  басқармасы (келісім

сарапшыларды орналастыру,                     бойынша)

сондай-ақ ресми делегацияның

орналасу орындарында

Қазақстан Республикасы

Президентінің Күзет қызметі

қызметкерлері үшін нөмірлер

бөлу

---------------------------------------------------------------------------

8  Делегация мүшелерін және        сапар         Қазақстан Республикасы

бірге жүретін адамдарды         кезеңінде     Президентінің Іс

автокөлікпен қамтамасыз ету                   басқармасы (келісім

бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

9  Делегацияға бекітілген          сапар         Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасы Сыртқы   кезеңінде     Президентінің Іс

істер министрлігінің                          басқармасы (келісім

қызметкерлерін байланыс                       бойынша)

құралдарымен қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

10 Қазақстан Республикасы          сапар         Қазақстан Республикасы

Президентінің атынан Ресей      кезеңінде     Президентінің Іс

Федерациясы Президентінің                     басқармасы (келісім

құрметіне ресми қабылдау                      бойынша)

ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

11 Бағдарламалар мен басқа да      2000 жылғы    Қазақстан Республикасы

баспа өнімдерін, кәдесыйлар     28            Президентінің Іс

дайындау, Қазақстан             қыркүйекке    басқармасы (келісім

Республикасының мемлекеттік     дейін         бойынша), Қазақстан

рәміздерімен қамтамасыз ету                   Республикасының Сыртқы

істер министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

12 Қазақстан Республикасы          кездесулер    Қазақстан Республикасы

Президентінің резиденция.       кезеңінде     Президентінің Іс

сында кездесулер өткізу үшін                  басқармасы (келісім

залдарды дайындау, кездесулер.                бойынша), Қазақстан

ге ұйымдастырушылық және                      Республикасының Сыртқы

техникалық қамтамасыз ету                     істер министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

13 Делегация мүшелеріне            сапар         Қазақстан Республикасының

медициналық қызмет көрсету      кезеңінде     Президенті Іс басқармасы.

ның медициналық орталығы

(келісім бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

14 Әуежайда, жүру бағыттары        іс-шараларды  Қазақстан Республикасы

бойынша ресми делегацияның      өткізу        Президентінің Күзет

қауіпсіздігін қамтамасыз ету,   кезеңінде     қызметі (келісім бойынша),

олардың болатын орындарында                   Қазақстан Республикасының

қоғамдық тәртіпті сақтау                      Ұлттық қауіпсіздік

комитеті (келісім

бойынша), Қазақстан

Республикасының Ішкі

істер министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

15 Арнайы ұшақтардың ұшып өтуін,   сапар         Қазақстан Республикасының

техникалық қызмет көрсетуді     кезеңінде     Көлік және коммуникация.

ұйымдастыру, тұрақ беруді                     лар министрлігі,

және жанармай құюды қамтамасыз                Қазақстан Республикасының

ету                                           Қорғаныс министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

16 Астана қаласының әуежайын,      іс-шараларды  Астана қаласының әкімі

жүру бағыттары мен болатын      өткізу

орындар бойынша көшелерді       кезеңінде

безендіру (бағдарлама бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

17 Телерадиохабарларды және        2000 жылғы    Қазақстан Республикасы

баспасөз үшін материалдар       қыркүйек-     Президентінің Баспасөз

дайындау, сапарды және оның     қазан         қызметі (келісім бойынша),

қорытындыларын бұқаралық                      Қазақстан Республикасының

ақпарат құралдарында жариялау                 Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

18 Мәдени бағдарламаларды          сапар         Қазақстан Республикасының

дайындау                        кезеңінде     Сыртқы істер министрлігі,

Астана қаласының әкімі,

Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Білім

және ғылым министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

Мамандар:

Қобдалиева Н.М.

Орынбекова Д.Н.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК