Сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық қазақ-қытай комиссиясының 2000 жылғы 26-27 қазандағы (Қытай Халық Республикасы, Пекин қаласы) 5-мәжілісі барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 22 мамыр N 678

Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қоса беріліп отырған Сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық қазақ-қытай комиссиясының 2000 жылғы 26-27 қазандағы (Қытай Халық Республикасы, Пекин қаласы) 5-мәжілісі барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін. 

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары және өзге де

мүдделі ұйымдар (келісім бойынша) Жоспарда көзделген іс-шараларды іске

асыру жөнінде шаралар қабылдасын.

3. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Жоспардың

орындалу барысы туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне кемінде

тоқсанында бір рет ақпарат ұсынып отырсын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2001 жылғы 22 мамырдағы

N 678 қаулысымен

бекітілген

Сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық жөніндегі

үкіметаралық қазақ-қытай комиссиясының 2000 жылғы 26-27 қазандағы

(Қытай Халық Республикасы, Пекин қаласы) 5-мәжілісі барысында қол

жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

---------------------------------------------------------------------------

N !        Іс-шара атауы        !  Орындалу    !  Орындауға жауаптылар

!                             !   мерзімі    !

---------------------------------------------------------------------------

1 !              2              !       3      !            4

---------------------------------------------------------------------------

1.  Инновациялар саласында

Қазақстандық және қытайлық     2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

кәсіпорындардың жоғары         ІІІ тоқсаны   Экономика және сауда

технологиялық жобалар бойынша                министрлігі (шақыру),

ынтымақтастығын көтермелеу                   Қазақстан Республикасының

жөніндегі іс-шаралар жоспарын                Білім және ғылым

әзірлеу және қабылдау.                       министрлігі, Қазақстан

Республикасының Энергетика

және минералдық ресурстар

министрлігі

2.  Сауда саласында

Қазақстандық фосфорлы          2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

тыңайтқыштарды Қытай Халық     ішінде        Экономика және сауда

Республикасына экспортқа                     министрлігі (шақыру),

шығару мүмкіндігін қарау                     Қазақстан Республикасының

Энергетика және

минералдық ресурстар

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Сыртқы

істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Ауыл шаруашылығы

министрлігі

3.  Мұнай-газ саласы аясында

1) "Ақтөбемұнайгаз" ашық       2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

акционерлік қоғамынан (ААҚ)     ІІ тоқсаны   Энергетика және минералдық

алыс шетелдерге ресейлік                     ресурстар министрлігі,

мұнай құбырлары жүйесі бойынша               "ҚазТрансОйл" мұнай

Павлодар мұнай өңдеу зауытына                тасымалдау жөніндегі

600 мың тонна жеткізу шартымен               ұлттық компаниясы" жабық

жылына 1,5 млн. тонна көлемін.               акционерлік қоғамы (ЖАҚ)

дегі мұнай транзиті туралы                   (келісім бойынша)

уағдаластықты іске асыру

2) Қазақстан-Қытай мұнай       2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

құбыры жобасын және Өзен мұнай  IV тоқсаны   Энергетика және минералдық

кен орны туралы келісімді іске               ресурстар министрлігі,

асыру жөніндегі жұмысты                      "ҚазТрансОйл" ЖАҚ

жалғастыру                                   (келісім бойынша)

4.  Кедендік қызмет саласында

1) Қазақстан Республикасы мен  2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Қытай Халық Республикасы       ішінде        Мемлекеттік кіріс

кедендік қызметтерінің                       министрлігінің

арасындағы тұрақты ақпарат                   Кеден комитеті

алмасу жөніндегі жұмысты

ұйымдастыру

2) Қытай Халық Республикасымен Тұрақты       Қазақстан Республикасы

шекаралас барлық кеден                       Мемлекеттік кіріс

бекеттерінде контрабандаға                   министрлігінің

қарсы күресті күшейту                        Кеден комитеті

жөніндегі іс-шараларды

әзірлеу және басқа құқық

қорғау органдарымен осы

мәселе бойынша өзара

іс-қимылды ұйымдастыру

5.  Көлік және шекаралық өткелдер

саласында

1) Азияаралық теміржол         2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

магистралінің Солтүстік        ішінде        Көлік және коммуникациялар

дәліз бағыты бойынша                         министрлігі

демонстрациялық контейнерлік

поезды өткізу жөніндегі

жұмысты ұйымдастыру

2) Қазақстан Республикасы      Жылына        Қазақстан Республикасының

мен Қытай Халық Республика.    екі рет       Көлік және коммуникациялар

сының арасындағы халықаралық                 министрлігі

автомобиль тасымалдарын

ұйымдастыру және жүзеге асыру

мәселелері жөнінде тұрақты

консультациялар жүргізу

3) Көлік және өткізу           2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

бекеттерінің мәселелері          бірінші     Көлік және коммуникациялар

жөніндегі қазақстан-қытай         жарты      министрлігі

Кіші комиссиясының 1-мәжілісін   жылдығы

өткізу

4) 1993 жылғы 18 қазандағы     2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

Қазақстан Республикасының        бірінші     Көлік және коммуникациялар

Үкіметі мен Қытай Халық           жарты      министрлігі

Республикасы Үкіметінің          жылдығы

арасындағы Әуе қатынасы туралы

келісімге сәйкес Қазақстан

Республикасының Көлік және

коммуникациялар министрлігі

мен Қытай Халық Республикасы

Азаматтық авиациясының бас

басқармасы өкілдерінің

арасында жаңа авиажелілерді

ашу мәселесі жөнінде

келіссөздер жүргізу

5) Беларусь Республикасының    2001-2002     Қазақстан Республикасының

Үкіметі, Ресей Федерациясының    жылдың      Көлік және коммуникациялар

Үкіметі, Қазақстан Республика.   ішінде      министрлігі

сының Үкіметі мен Қытай Халық

Республикасының Үкіметі

арасындағы "Шығыс-Батыс"

халықаралық көлік дәлізі

бойынша жолаушылар мен жүк

тасымалдарын ұйымдастыру

туралы келісім жобасының

мәтінін келісу

6) Майқапшағай (Зимұнай) және  2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Көлжат (Дулаты) өткізу         ІІІ тоқсаны   Мемлекеттік кіріс

бекеттеріне халықаралық                      министрлігінің

мәртебе беру жөніндегі                       Кеден комитеті

мемлекетішілік рәсімдерді

аяқтау

6.  Ауыл шаруашылығы саласында

Мал дәрігерлігі саласындағы    2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

ынтымақтастық туралы           ішінде        Ауыл шаруашылығы

үкіметаралық келісімнің                      министрлігі

жобасын келісу жөніндегі

жұмысты жалғастыру және

оны қол қоюға дайындау

7.  1) Қазақстан Республикасы

Үкіметінің мынадай

шешімдерінің жобаларын

дайындау:

Көлік және өткізу         2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

бекеттерінің мәселелері        ІІІ тоқсаны   Көлік және коммуникациялар

жөніндегі қазақстан-қытай                    министрлігі

Кіші комиссиясын құру

туралы

Астана қаласында          2002 жылдың   Қазақстан Республикасының

Комиссияның 6-мәжілісін        ішінде        Көлік және коммуникациялар

өткізу туралы                                министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

2) Ғылыми-техникалық           2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

ынтымақтастық жөніндегі        ішінде        Білім және ғылым

қазақстан-қытай жұмыс                        министрлігі

тобының қазақстандық

бөлігін қалыптастыру

және осы топтың бірінші

мәжілісін өзара келісілген

мерзімде өткізу

---------------------------------------------------------------------------

Мамандар:

Багарова Ж.А.

Қасымбеков Б.А.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК