Азиядағы өзара іс-қимыл мен сенім шаралары жөніндегі кеңестің саммитіне дайындық және оны 2001 жылғы қарашада Алматы қаласында өткізу жөніндегі протоколдық-ұйымдастыру іс-шараларының жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 11 маусым N 798. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002.02.21. N 546 қаулысымен. ~P020546

Алматы қаласында 2001 жылғы қарашада Азиядағы өзара іс-қимыл мен сенім шаралары жөніндегі кеңестің (бұдан әрі - АӨІСШК) саммитін өткізуге дайындықты тиімді ұйымдастыру мен үйлестіруді қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қоса беріліп отырған АӨІСШК саммитіне дайындық және оны 2001 жылғы қарашада Алматы қаласында өткізу жөніндегі Протоколдық-ұйымдастыру іс-шараларының жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін. 

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы

органдары, мемлекеттік органдары (келісім бойынша) және өзге де мүдделі

ұйымдар (келісім бойынша) Жоспарда көзделген іс-шараларды орындау жөнінде

нақты шаралар қабылдасын.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2001 жылғы 11 маусымдағы

N 798 қаулысымен

бекітілген

2001 жылғы қарашада Алматы қаласында өтетін Азиядағы өзара

іс-қимыл мен сенім шаралары жөніндегі кеңестің саммитіне дайындық

және оны өткізу жөніндегі Протоколдық-ұйымдастыру іс-шараларының

Жоспары

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!           Іс-шаралар          ! Орындалу ! Іс-шараларға жауаптылар

N !                               ! мерзімі  !

---------------------------------------------------------------------------

1   АӨІСШК саммитін өткізу         2001 жылдың  Қазақстан Республикасы

бағдарламасын дайындау            қазаны    Президентінің Протоколы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

2   Қазақстан делегациясының       2001 жылдың  Қазақстан Республикасының

құрамы бойынша ұсыныстар        қыркүйегі   Сыртқы істер министрлігі

енгізу

3   Кездесуге келетін              2001 жылдың  Қазақстан Республикасының

делегациялардың құрамын           қазан-    Сыртқы істер министрлігі

келісу: ресми делегация          қарашасы

(1+5), бірге жүретін адамдар

(10 адамға дейін), күзет

қызметкерлері (5 адамға

дейін) және жеке операторлар

мен фотографтар (4 адамға

дейін). Саммитке

қатысушылардың келу және

кету кестесін жасау

4   Бұқаралық ақпарат              2001 жылдың  Қазақстан Республикасы

құралдарының өкілдерімен         қазан-     Президентінің Баспасөз

жұмысты ұйымдастыру             қарашасы    қызметі (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі

5   Әлеуетті құрылымдардың        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

(күзет, қауіпсіздікті            қазан-     Президентінің Күзет

қамтамасыз ету) қатысуымен      қарашасы    қызметі (келісім бойынша),

штаб құру                                   Қазақстан Республикасы

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасы

Ішкі істер министрлігі

6   Ресми делегацияларды және     2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

бірге жүретін адамдарды         қарашасы    Президентінің Протоколы

әуежайда күтіп алу және                     (келісім бойынша),

шығарып салуды ұйымдастыру                  Қазақстан Республикасы

Сыртқы істер министрлігі,

Алматы қаласының әкімі,

Қазақстан Республикасының

Республикалық ұланы

(келісім бойынша)

7   Қазақстан Республикасы        2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

аумағынан ұшып өтуге            қазан-      Қорғаныс министрлігі,

арналған рұқсат                қарашасы     Қазақстан Республикасының

Көлік және коммуникациялар

министрлігі, Қазақстан

Республикасының Ұлттық

қауіпсіздік комитеті

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

8   Арнаулы ұшақтардың тұрағын    2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

қамтамасыз ету, оларға         қарашасы     Көлік және коммуникациялар

қызмет ету және жанар-жағар                 министрлігі, Қазақстан

май құю                                     Республикасының Қорғаныс

министрлігі

9   Алматы қаласының әуежайы      2001 жылдың   Алматы қаласының әкімі

мен көшелерін,                 қарашасы

делегациялардың жүру

бағыттары бойынша және

баратын орындарын

(бағдарлама бойынша)

саммитке қатысушы

мемлекеттердің жалауларымен,

қазақ, орыс және ағылшын

тілдерінде құттықтау

транспаранттарымен безендіру

10  Делегацияларға көліктік       2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қызмет көрсету                  қазан-      Президентінің Іс

қарашасы     Басқармасы (келісім

бойынша), Қазақстан

Республикасының Сыртқы

істер министрлігі, Алматы

қаласының әкімі

11  Жүру бағыттары бойынша        2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

мотоциклистер эскорты,         қарашасы     Ішкі істер министрлігі

ІІМ-нің Жол полициясы

басқармасының машиналарымен

еріп жүру

12  Күзетке алынған адамдар мен   2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

делегациялардың әуежайда,      қарашасы     Президентінің Күзет

жүру бағыттары бойынша,                     қызметі (келісім бойынша),

баратын және тұратын орын.                  Қазақстан Республикасының

дарында (бағдарлама бойынша)                Ұлттық қауіпсіздік комитеті

қауіпсіздігін қамтамасыз ету                (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Ішкі істер министрлігі

13  Ресми делегациялардың         2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

мүшелері мен бірге жүретін     қарашасы     Президентінің Іс

адамдарға медициналық қызмет                Басқармасы

көрсету                                     (келісім бойынша)

14  VIP залын дайындау            2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қазан-қарашасы Президентінің Іс Басқармасы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Алматы қаласының әкімі

15  Делегациялардың басшылары     2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

мен мүшелерін Алматы         қазан-қарашасы Президентінің Іс Басқармасы

қаласының қонақ үйлері мен                  (келісім бойынша),

меймандарға арналған                        Қазақстан Республикасының

резиденциялар:                              Ұлттық қауіпсіздік комитеті

"Реджент-Анкара",                           (келісім бойынша),

"Хайят-Редженси", "Достық",                 Қазақстан Республикасының

"Қазақстан", "Амbаssаdоr",                  Сыртқы істер министрлігі,

N 1 Резиденциялық қонақтар                  "Алматы қаласы Шаруашылық

павильоны, N 2, N 3, N 7,                   басқармасы" ЖАҚ

N 9 қонақтар павильоны,                     (келісім бойынша)

"Алмалы" N 3 филиалында

орналастыруды ұйымдастыру,

көліктік қызмет көрсету

16  Ресми делегациялардың         2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

мүшелері мен бірге           қазан-қарашасы Президентінің Іс Басқармасы

жүретін адамдарды тамақтан.                 (келісім бойынша),

дыруды ұйымдастыру                          Қазақстан Республикасының

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

"Алматы қаласы Шаруашылық

басқармасы" ЖАҚ

(келісім бойынша)

17  Қазақстан Республикасының     2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Президенті Күзетінің         қазан-қарашасы Президентінің Іс Басқармасы

қызметкерлерін тұратын                      (келісім бойынша),

орынмен қамтамасыз ету                      Қазақстан Республикасының

(күзетке алынған 1                          Ұлттық қауіпсіздік комитеті

тұлғаға - 1 номер)                          (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

"Алматы қаласы Шаруашылық

басқармасы" ЖАҚ

(келісім бойынша)

18  "Реджент-Анкара" қонақ        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

үйінде делегациялар үшін        қазаны      Президентінің Іс Басқармасы

хатшылық пен 15 штабтық                     (келісім бойынша),

бөлме жабдықтау                             Қазақстан Республикасының

(ұйымдастыру техникасымен,                  Ұлттық қауіпсіздік комитеті

телефон байланысымен, кеңсе                 (келісім бойынша),

заттарымен жабдықтау)                       Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

"Алматы қаласы Шаруашылық

басқармасы" ЖАҚ

(келісім бойынша)

19  Екі байланыс қызметкерін      2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

бекіту                       қазан-қарашасы Президентінің Іс Басқармасы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

"Алматы қаласы Шаруашылық

басқармасы" ЖАҚ

(келісім бойынша)

20  Делегация мүшелерінің         2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

"Реджент-Анкара" қонақ         қарашасы     Президентінің Протоколы

үйінде өтетін іс-шараға                     (келісім бойынша),

уақытылы келуін/кетуін                      Қазақстан Республикасы

қамтамасыз ету                              Президентінің Күзет қызметі

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Ішкі істер министрлігі

21  Саммиттің өту залын          2001 жылдың    Қазақстан Республикасы

техникалық безендіру        қазан-қарашасы  Президентінің Іс Басқармасы

(мемлекеттік жалаулар,                      (келісім бойынша),

столүсті тақтайшалары                       Қазақстан Республикасы

мен жалаушалары, гүлдер,                    Президентінің Протоколы

микрофондар)                                (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Алматы қаласының әкімі

22  Делегациялар басшылары       2001 жылдың    Қазақстан Республикасы

үшін сыйлықтар жинағын         қазаны       Президентінің Іс Басқармасы

дайындау                                    (келісім бойынша)

23  Делегация мүшелері үшін       2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

сыйлықтар жинағын,             қазаны       Президентінің Протоколы

сондай-ақ бағдарламалар                     (келісім бойынша),

мен басқа да баспа                          Қазақстан Республикасының

өнімдерін дайындау                          Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасы

Президентінің Күзет қызметі

(келісім бойынша),

Алматы қаласының әкімі

24  Ілеспе аударманы             2001 жылдың    Қазақстан Республикасының

қамтамасыз ету                қарашасы      Сыртқы істер министрлігі,

"Алматы қаласының

Шаруашылық басқармасы" ЖАҚ

(келісім бойынша)

25  "Реджент-Анкара" қонақ        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

үйінің "Ball room" залына      қарашасы     Президентінің Протоколы

отырғызу                                    (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасы

Президентінің Іс Басқармасы

(келісім бойынша)

26  БАҚ-да жария ету (шақыру,     2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

тіркеу, баспасөз орталығын   қазан-қарашасы Президентінің Баспасөз

жабдықтау, операторлар                      қызметі (келісім бойынша),

залында пулдар бойынша                      Қазақстан Республикасы

телерадиокомпанияларды және                 Президентінің Іс Басқармасы

жеке баспасөздің                            (келісім бойынша),

операторларын орналастыру,                  Қазақстан Республикасының

делегация мүшелері және                     Сыртқы істер министрлігі,

БАҚ өкілдері үшін                           Қазақстан Республикасының

телеэкрандарды орнату)                      Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі

27  Мемлекеттер басшыларының      2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қатысуымен баспасөз            қарашасы     Президентінің Баспасөз

сұхбатын өткізу                             қызметі (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасы

Президентінің Іс Басқармасы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі

28  Саммиттің ашылуында           2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасы         қазаны       Президентінің Баспасөз

Президентінің сөйлейтін                     қызметі (келісім бойынша),

сөзінің жобасын әзірлеу                     Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

29  АӨІСШК саммиттің мәжілісіне   2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қатысатын Мемлекеттер          қазаны       Президентінің Баспасөз

басшыларының құрметіне                      қызметі (келісім бойынша),

қабылдау кезінде Қазақстан                  Қазақстан Республикасының

Республикасы Президентінің                  Сыртқы істер министрлігі

сөйлейтін сөзінің жобасын

әзірлеу

30  Қол қоюға ұсынылатын          2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

құжаттарды дайындау          қазан-қарашасы Президентінің Баспасөз

қызметі (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

31  АӨІСШК саммиттің құжатына     2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қол қою рәсімін дайындау       қарашасы     Президентінің Протоколы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

32  Ортақ суретке түсу            2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қарашасы     Президентінің Протоколы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

33  Қазақстан Республикасы        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Президентінің, Қазақстан       қарашасы     Президентінің Протоколы

Республикасы Премьер-                       (келісім бойынша),

Министрінің екі жақты                       Қазақстан Республикасы

кездесулерін ұйымдастыру                    Премьер-Министрінің

(Қазақстан Республикасының                  Протокол қызметі, Қазақстан

Президентінің Алматы                        Республикасының Сыртқы

қаласындағы резиденциясы,                   істер министрлігі

"Реджент-Анкара" қонақ үйі,

қонақтар тұратын

резиденцияларда)

34  Әңгімелесуге тезистерді,      2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

АӨІСШК-ге мүше елдер туралы    қазаны       Президентінің Баспасөз

анықтамалық талдау                          қызметі (келісім бойынша),

материалдарын, сондай-ақ                    Қазақстан Республикасы

кездесулер белгіленген                      Президентінің Протоколы

делегациялар басшылары                      (келісім бойынша),

туралы өмірбаяндық                          Қазақстан Республикасының

деректерді дайындау                         Сыртқы істер министрлігі

35  Кездесуді өткізу орнын        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

анықтау және дайындау           қазаны      Президентінің Протоколы

(жалаулар, үстелге                          (келісім бойынша), "Алматы

қойылатын шағын                             қаласының Шаруашылық

тақтайшалар мен жалаушалар,                 басқармасы" ЖАҚ

кеңсе бұйымдары,                            (келісім бойынша)

микрофондар)

36  Екі жақты кездесулерге        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қатысушылардың квотасын         қазаны      Президентінің Протоколы

анықтау                                     (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі

37  Қазақстан Республикасы        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Президентінің атынан ресми   қазан-қарашасы Президентінің Іс Басқармасы

түскі қонақасын                             (келісім бойынша),

ұйымдастыру:                                Қазақстан Республикасы

Президентінің Протоколы

(келісім бойынша)

1) делегациялар басшылары                   Қазақстан Республикасының

үшін (қабылдауды өткізу                     Республикалық ұланы

орнын анықтау және                          (келісім бойынша),

безендіру, отырғызу,                        Қазақстан Республикасының

делегацияларға арналған                     Сыртқы істер министрлігі,

квоталарды келісу, күзет                    Алматы қаласының әкімі,

іс-шаралары, дастархан                      "Алматы қаласының

мәзірін, саздық                             Шаруашылық басқармасы" ЖАҚ

бағдарламаны дайындау);                     (келісім бойынша)

2) делегация мүшелері мен

бірге жүретін адамдар үшін;

3) бұқаралық ақпарат

өкілдері үшін

38  Қазақстан Республикасы        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің атынан   қазан-қарашасы Президентінің Іс Басқармасы

делегациялардың басшылары                   (келісім бойынша),

үшін ресми түскі қонақасын                  Қазақстан Республикасы

ұйымдастыру (қабылдауды                     Премьер-Министрінің

өткізу орнын анықтау және                   Протокол қызметі,

безендіру, отырғызу,                        Қазақстан Республикасының

делегацияларға арналған                     Сыртқы істер министрлігі,

квоталарды келісу, дастархан                Алматы қаласының әкімі,

мәзірін, саздық                             "Алматы қаласының

бағдарламаны дайындау)                      Шаруашылық басқармасы" ЖАҚ

(келісім бойынша)

39  Абай атындағы Опера және      2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

балет театрында салтанатты   қазан-қарашасы Мәдениет, ақпарат және

концерт ұйымдастыру:                        қоғамдық келісім

1) барлық АӨІСШК-ге мүше                    министрлігі,

мемлекеттердің жалауларын                   Қазақстан Республикасы

ілу, залды құттықтау                        Президентінің Іс Басқармасы

ұрандарымен безендіру;                      (келісім бойынша),

2) классикалық музыканың                    Қазақстан Республикасы

концерттік бағдарламасын                    Президентінің Протоколы

дайындау;                                   (келісім бойынша),

3) салтанатты концерт                       Сыртқы істер министрлігі,

бағдарламасын дайындау және                 Алматы қаласының әкімі,

тарату;                                     "Алматы қаласының

4) делегациялар басшылары                   Шаруашылық басқармасы" ЖАҚ

мен мүшелерін залда отырғызу                (келісім бойынша)

40  Алматы қаласының көрнекті     2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

жерлерін көрсету:            қазан-қарашасы Президентінің Протоколы

1) Ислам мәдениетінің                       (келісім бойынша),

Египет университетін ашу                    Қазақстан Республикасы

(Алматы қаласы)                             Президентінің Күзет қызметі

2) Медеуде болу                             (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Ішкі істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі,

Алматы қаласының әкімі

41  Алматы облысында болу         2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

(Жамбыл мұражайы)            қазан-қарашасы Президентінің Протоколы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасы

Президентінің Күзет қызметі

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Ішкі істер министрлігі,

Алматы облысының әкімі

42  Түркістан қаласына сапар      2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

қазан-қарашасы Президентінің Протоколы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасы

Президентінің Күзет қызметі

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Ішкі істер министрлігі,

Оңтүстік Қазақстан

облысының, Түркістан

қаласының әкімдері

---------------------------------------------------------------------------

Мамандар:

Багарова Ж.А.

Жұманазарова А.Б.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК