2001 жылғы 14 қыркүйекте Алматы қаласында өтетiн "Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы мемлекеттер Үкiметтері басшыларының бірінші кездесуіне дайындық және оны өткiзу жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 17 тамыз N 1079

2001 жылғы 14 қыркүйекте Алматы қаласында "Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы мемлекеттер Үкiметтерi басшыларының бiрiншi кездесуiн өткiзуге дайындықты тиiмдi ұйымдастыруды және үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 

      1. Мыналар: 

      1) "Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы мемлекеттер Yкiметтерi басшыларының бiрiншi кездесуiне дайындық және оны өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы 1-қосымшаға сәйкес; 

      2) 2001 жылғы 14 қыркүйекте Алматы қаласында өтетiн "Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы мемлекеттер Үкiметтерi басшыларының бiрiншi кездесуiне дайындық және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) 2-қосымшаға сәйкес бекiтiлсiн. 

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) және мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн. 

      3. "Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы мемлекеттер

делегацияларына қызмет көрсету деңгейiн көтеру мақсатында оларға

3-қосымшаға сәйкес министрлiктер бекiтiлсiн.

4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы

iстер министрлігіне жүктелсiн.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енедi.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2001 жылғы 17 тамыздағы

N 1079 қаулысына

1-қосымша

"Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы

мемлекеттер Үкiметтері басшыларының бірінші кездесуіне

дайындық және оны өткiзу жөнiндегі ұйымдастыру комитетінің

Құрамы

Тоқаев Қасымжомарт Кемелұлы     - Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi, жетекшi

Тiлеубердин Алтай Абылайұлы     - Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы

Ыдырысов Ерлан Әбiлфайызұлы     - Қазақстан Республикасының Сыртқы

істер министрi

Тоқпақбаев Сәт Бесiмбайұлы      - Қазақстан Республикасының Қорғаныс

министрi

Ысқақов Болат Ғазизұлы          - Қазақстан Республикасының Iшкi

iстер министрi

Құл-Мұхаммед Мұхтар Абрарұлы    - Қазақстан Республикасының Мәдениет,

ақпарат және қоғамдық келiсiм

министрi

Мәсімов Кәрiм Қажымқанұлы       - Қазақстан Республикасының Көлiк

және коммуникациялар министрі

Есенбаев Мәжит Төлеубекұлы      - Қазақстан Республикасының Қаржы

министрi

Құлекеев Жақсыбек               - Қазақстан Республикасының

Әбдiрахметұлы                     Экономика және сауда министрi

Храпунов Виктор Вячеславович    - Алматы қаласының әкімі

Тұрлыханов Дәулет Болатұлы      - Қазақстан Республикасының

Туризм және спорт жөнiндегi

агенттiгiнiң төрағасы

Арғынғазин                      - Қазақстан Республикасы Президентінің

Әнуарбек Арғынғазыұлы             Іс басқармасы бастығының орынбасары

(келiсiм бойынша)

Смирнов Анатолий Владимирович   - Қазақстан Республикасының Сыртқы

iстер вице-министрi, "Шанхай

ынтымақтастық ұйымының" ұлттық

үйлестiрушiсi, жұмыс тобының

жетекшiсi

Зәкиев Болат Сейiтқазыұлы       - Қазақстан Республикасының Ұлттық

қауiпсiздiк комитетi Шекара

қызметiнiң директоры

(келiсiм бойынша)

Қанапиянов Сержан Мұсаханұлы    - Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Сыртқы

байланыстар бөлiмiнiң меңгерушiсi

Мүсәлiмов Игорь Идсалұлы        - Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi Протокол

қызметiнiң жетекшiсi

Жұмалы Расул Берекетұлы         - Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң баспасөз хатшысы

Әдiлбаев Жалғас Жұмаұлы         - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер

министрлiгiнiң Мемлекеттiк протокол

қызметiнiң жетекшiсі

Күреңбеков Амантай Жанкеұлы     - Қазақстан Республикасының Президенті

Күзет қызметiнiң департамент

директоры (келiсiм бойынша)

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2001 жылғы 17 тамыздағы

N 1079 қаулысына

2-қосымша

2001 жылғы 14 қыркүйекте Алматы қаласында өтетін

"Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы

мемлекеттер Үкiметтері басшыларының бірінші кездесуіне

дайындық және оны өткiзу жөнiндегі іс-шаралар

Жоспары

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!        Іс-шара           !    Орындалу    !   Жауапты орындаушылар

N !                          !    мерзімі     !

---------------------------------------------------------------------------

1   "Шанхай ынтымақтастық         2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

ұйымына" қатысушы            1 қыркүйегіне  Сыртқы істер министрлігі,

мемлекеттер Үкіметтері           дейін      Қазақстан Республикасы

басшыларының кездесуін                      Премьер-Министрі Кеңсесінің

(бұдан әрі - кездесу)                       Сыртқы байланыстар бөлімі

өткізу бағдарламасын

дайындау

2   Кездесуге келетін             2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

делегациялардың құрамын      7 қыркүйегіне  Сыртқы істер министрлігі

келісу: ресми делегация          дейін

(1+6), бірге жүретін

адамдар (10 адамға

дейін), күзет

қызметкерлері (5 адамға

дейін), баспасөз.

Кездесуге қатысушылардың

келу және кету кестесін

жасау

3   Кездесуді өткізу бойынша      2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

шығыстар сметасын дайындау   1 қыркүйегіне  Сыртқы істер министрлігі,

дейін      Қазақстан Республикасы

Президентінің Іс басқармасы

(келісім бойынша)

4   Бұқаралық ақпарат             2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

құралдарының өкілдерімен    тамыз-қыркүйегі Премьер-Министрі

жұмысты ұйымдастыру                         Кеңсесінің Үкіметтік

ақпарат бөлімі, Қазақстан

Республикасының Мәдениет,

ақпарат және қоғамдық

келісім министрлігі

5   Ресми делегацияларды          2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

және бірге жүретін          13-15 қыркүйегі Сыртқы істер министрлігі,

адамдарды Алматы                            Алматы қаласының әкімі,

қаласының әуежайында,                       Қазақстан Республикасының

соның ішінде VIР-зал                        Республикалық ұланы

арқылы, күтіп алуды                         (келісім бойынша),

және шығарып салуды                         Қазақстан Республикасы

ұйымдастыру                                 Ұлттық қауіпсіздік

комитетінің Шекара қызметі

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасы

Мемлекеттік кіріс

министрлігінің Кеден

комитеті

6   Кездесуге қатысушы            2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

мемлекеттер делегациясы     10-15 қыркүйегі Көлік және коммуникациялар

бар арнайы ұшақтардың                       министрлігі, Қазақстан

Қазақстан Республикасы                      Республикасының Ұлттық

аумағының үстінен ұшып                      қауіпсіздік комитеті

өтуін қамтамасыз ету                        (келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Қорғаныс министрлігі

7   Арнаулы ұшақтардың           2001 жылдың    Қазақстан Республикасының

тұрағын, оларға қызмет      10-15 қыркүйегі Көлік және коммуникациялар

етуді және жанар-жағар                      министрлігі

май құйылуын қамтамасыз

ету

8   Алматы қаласының әуежайы     2001 жылдың    Алматы қаласының әкімі,

мен көшелерін,              10 қыркүйегіне  Қазақстан Республикасының

делегациялардың жүру            дейін       ішкі істер министрлігі

бағыттары бойынша және

баратын орындарын

(бағдарлама бойынша)

кездесуге қатысушы

мемлекеттердің

жалауларымен, қазақ,

орыс және қытай

тілдерінде құттықтау

транспаранттармен

безендіру

9   Делегацияларға көлік         2001 жылдың    Қазақстан Республикасы

қызметін көрсету           13-15 қыркүйегі  Президентінің Іс басқармасы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

"Алматы қаласының

Шаруашылық басқармасы"

жабық акционерлік қоғамы

(келісім бойынша)

10  Делегациялардың жүру         2001 жылдың    Қазақстан Республикасының

бағыттары бойынша жол      13-15 қыркүйегі  Ішкі істер министрлігі

қауіпсіздігін

қамтамасыз ету

11  Күзетуге алынған адамдар     2001 жылдың    Қазақстан Республикасы

мен делегациялардың        13-15 қыркүйегі  Президентінің Күзет

әуежайда, жүру бағыттары                    қызметі (келісім бойынша),

бойынша, іс-шараларды                       Қазақстан Республикасының

өткізетін және тұратын                      Ұлттық қауіпсіздік

орындарда (бағдарлама                       комитеті (келісім бойынша),

бойынша) қауіпсіздігін                      Қазақстан Республикасының

қамтамасыз ету                              Ішкі істер министрлігі

12  Ресми делегациялардың           -//-        Қазақстан Республикасы

мүшелерімен бірге                           Президентінің Іс басқармасы

жүретін адамдарға                           (келісім бойынша)

медициналық қызмет

көрсету

13  Делегациялардың басшылары      -//-         Қазақстан Республикасының

мен мүшелерін                               Сыртқы істер министрлігі,

"Реджент-Анкара",                           Алматы қаласының әкімі,

"Хайят-Редженси", "Достық",                 "Алматы қаласының

"Қазақстан", "Амbаssаdоr",                  Шаруашылық басқармасы"

N 1 Резиденцияның қонақтар                  жабық акционерлік қоғамы

павильоны, N 2, N 3, N 7,                   (келісім бойынша),

N 9 қонақтар павильоны,                     Қазақстан Республикасы

N 3 "Алмалы" филиалы                        Президентінің Іс басқармасы

Алматы қаласының қонақ                      (келісім бойынша)

үйлері мен меймандарға

арналған резиденцияларында

орналасуын және тамақтануын

ұйымдастыру

14  "Реджент-Анкара" қонақ        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

үйінде делегациялар үшін     7 қыркүйегіне  Президентінің Іс басқармасы

хатшылық пен 6 бөлме             дейін      (келісім бойынша),

жабдықтау (ұйымдастыру                      Қазақстан Республикасының

техникасымен, телефон                       Ұлттық қауіпсіздік

байланысымен, кеңсе                         комитеті, Алматы қаласының

заттарымен жабдықтау)                       әкімі, Қазақстан

Республикасының Сыртқы

істер министрлігі, "Алматы

қаласының Шаруашылық

басқармасы" жабық

акционерлік қоғамы

(келісім бойынша)

15  Кездесу өтетін залды          2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

техникалық безендіру         13 қыркүйегіне Сыртқы істер министрлігі,

(мемлекеттік жалаулар,                      Алматы қаласының әкімі,

столүсті тақтайшалары                       Қазақстан Республикасы

мен жалаушалары, гүлдер,                    Премьер-Министрінің

микрофондар)                                Протокол қызметі, Қазақстан

Республикасы Президентінің

Іс басқармасы (келісім

бойынша)

16  Ресми делегация мүшелері,     2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

бірге еріп жүретін          тамыз-қыркүйегі Сыртқы істер министрлігі,

адамдар, баспасөз бен                       Қазақстан Республикасы

күзет үшін бэйдждер                         Президентінің Күзет

дайындау                                    қызметі (келісім бойынша)

17  Делегациялар басшылары        2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

мен мүшелері үшін           тамыз-қыркүйегі Сыртқы істер министрлігі,

сыйлықтар жиынын,                           "Алматы қаласының

бағдарлама мен басқа да                     Шаруашылық басқармасы"

баспа өнімдерін дайындау                    жабық акционерлік қоғамы

(келісім бойынша),

Қазақстан Республикасы

Президентінің Іс басқармасы

(келісім бойынша)

18  Ілеспе аударманы              2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

қамтамасыз ету             13-15 қыркүйегі  Сыртқы істер министрлігі,

"Алматы қаласының

Шаруашылық басқармасы"

жабық акционерлік қоғамы

(келісім бойынша)

19  "Реджент-Анкара" қонақ        2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

үйінің "Ball room" залына     13 қыркүйегі  Сыртқы істер министрлігі,

отырғызу нобайын дайындау                   Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

Протокол қызметі

20  Бұқаралық ақпарат             2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

құралдарында жария ету      тамыз-қыркүйегі Премьер-Министрі Кеңсесінің

(шақыру, тіркеу, баспасөз                   Үкіметтік ақпарат бөлімі,

орталығын жабдықтау,                        Қазақстан Республикасының

операторлар залында пулдар                  Сыртқы істер министрлігі,

бойынша телерадиокомпаниялар                Қазақстан Республикасының

операторларын және жеке                     Мәдениет, ақпарат және

баспасөзді орналастыру,                     қоғамдық келісім

делегация мүшелері және                     министрлігі

бұқаралық ақпарат құралдары

өкілдері үшін телеэкрандар

орнату)

21  Кездесуге қатысушы            2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

мемлекеттер Үкіметтері       14 қыркүйегі   Премьер-Министрі Кеңсесінің

басшыларының қатысуымен                     Үкіметтік ақпарат бөлімі,

баспасөз конференцияларын                   Қазақстан Республикасының

өткізу                                      Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі

22  "Шанхай ынтымақтастық         2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

ұйымына" қатысушы           14-15 қыркүйегі Президентінің Протокол

мемлекеттер Үкіметтері                      қызметі (келісім бойынша),

басшыларының Қазақстан                      Қазақстан Республикасы

Республикасының                             Президентінің Іс басқармасы

Президентімен кездесуін                     (келісім бойынша),

ұйымдастыру                                 Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

Протокол қызметі

23  "Шанхай ынтымақтастық         2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

ұйымына" қатысушы            1 қыркүйегіне  Сыртқы істер министрлігі,

мемлекеттер Үкіметтері            дейін     Қазақстан Республикасының

басшыларымен кездесуге                      мүдделі министрліктері мен

Қазақстан Республикасының                   ведомстволары, Қазақстан

Президентіне тезистер                       Республикасы Президентінің

дайындау                                    Баспасөз қызметі

(келісім бойынша)

24  Кездесудің ашылуында және     2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

Үкіметтер басшыларының       1 қыркүйегіне  Сыртқы істер министрлігі,

құрметіне қабылдау кезінде        дейін     Қазақстан Республикасының

Қазақстан Республикасы                      мүдделі министрліктері мен

Премьер-Министрінің                         ведомстволары, Қазақстан

сөйлейтін сөздерінің                        Республикасының Премьер-

жобасын әзірлеу                             Министрі Кеңсесінің

Үкіметтік ақпарат бөлімі

25  Қол қоюға ұсынылатын          2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

құжаттарды дайындау          1 қыркүйегіне  Сыртқы істер министрлігі,

дейін      Қазақстан Республикасының

Экономика және сауда

министрлігі,

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Кеңсесінің Сыртқы

байланыстар бөлімі

26  Құжаттарға қол қою            2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

хаттамасын қамтамасыз ету   13-15 қыркүйегі Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

Протокол қызметі

27  Делегациялардың ортақ         2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

суретке түсуін ұйымдастыру  13-15 қыркүйегі Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

Протокол қызметі

28  Қазақстан Республикасы        2001 жылдың   Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің екі     13-15 қыркүйегі Премьер-Министрінің

жақты кездесулерін                          Протокол қызметі,

ұйымдастыру ("Реджент-                      Қазақстан Республикасының

Анкара" қонақ үйі,                          Сыртқы істер министрлігі,

Қазақстан Республикасы                      Алматы қаласының әкімі

Премьер-Министрінің

резиденциясы)

29  Әңгімелесуге тезистерді,      2001 жылдың   Қазақстан Республикасының

кездесуге қатысушы           1 қыркүйегіне  Сыртқы істер министрлігі,

мемлекеттер туралы             дейін        Қазақстан Республикасының

анықтамалық-талдау                          Премьер-Министрі Кеңсесінің

материалдарын және                          Сыртқы байланыстар бөлімі

делегациялар басшылары

туралы өмірбаяндық

деректерді дайындау

30  Қазақстан Республикасы       2001 жылдың    Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрінің        13-15 қыркүйегі  Сыртқы істер министрлігі,

атынан қабылдауды                           Қазақстан Республикасы

(түскі қонақасын)                           Премьер-Министрінің

ұйымдастыру:                                Протокол қызметі,

1) делегациялар басшылары                   Қазақстан Республикасының

үшін (қабылдауды өткізу                     Мәдениет, ақпарат және

орнын анықтау және                          қоғамдық келісім

безендіру, отырғызу,                        министрлігі, Алматы

делегациялар үшін                           қаласының әкімі, "Алматы

квоталарды келісу, күзет                    қаласының Шаруашылық

іс-шаралары, дастарқан                      басқармасы" ЖАҚ

мәзірін, саздық                             (келісім бойынша)

бағдарламаны дайындау);

2) делегациялар мүшелері

мен бірге жүретін

адамдар үшін;

3) бұқаралық ақпарат

құралдары өкілдері үшін

---------------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2001 жылғы 17 тамыздағы

N 1079 қаулысына

3-қосымша

"Шанхай ынтымақтастық ұйымына" қатысушы

мемлекеттер делегацияларына бекітілген

Қазақстан Республикасы министрліктерінің

Тізімі

Қытай Халық Республикасы          Қазақстан Республикасының

Көлік және коммуникациялар

министрлігі

(К.Қ. Мәсімов)

Қырғыз Республикасы               Қазақстан Республикасының

Табиғи ресурстар және қоршаған

ортаны қорғау министрлігі

(А.М. Шоқпытов)

Ресей Федерациясы                 Қазақстан Республикасының

Экономика және сауда министрлігі

(Ж.Ә. Құлекеев)

Тәжікстан Республикасы            Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

келісім министрлігі

(Д.Қ. Қасейінов)

Өзбекстан Республикасы            Қазақстан Республикасының

Энергетика және минералдық

ресурстар министрлігі

(Б.Д. Еламанов)

Мамандар:

Багарова Ж.А.

Қасымбеков Б.А.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК