Президенттiк жаңа жыл шыршатойын өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 6 қараша N 1408

Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: 

      1. Қазақстан Республикасы тәуелсiздiгінiң он жылдығын мерекелеу шеңберiнде Астана қаласында 2001 жылғы 23-26 желтоқсанда көп балалы отбасылар, балалар үйлерiнде, интернат мекемелерiнде тәрбиеленушiлер және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар қатарынан белсендi және дарынды балаларға арналған Президенттiк жаңа жыл шыршатойы өткiзiлсiн. 

      2. Қоса берiлiп отырған: 

      1) Президенттiк жаңа жыл шыршатойын дайындау және өткiзу жөнiндегi ұйымдастыру комитетiнiң құрамы; 

      2) Президенттік жаңа жыл шыршатойын дайындау және өткiзу жөнiндегі iс-шаралардың жоспары бекітiлсiн. 

      3. Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкiмдерi мен Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi көп балалы отбасылар, балалар үйлерiнде, интернат мекемелерiнде тәрбиеленушiлер және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар қатарынан жасы 9-дан 13-ке дейiнгі белсендi және дарынды балаларды қосымшаға сәйкес санда Президенттiк жаңа жыл шыршатойына жiберудi қамтамасыз етсiн. 

      4. Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкiмдерiне алып жүрушiлердiң iссапар шығыстарын, бару-қайту жолақысын төлеудi және балаларды жолда тамақтандыруды тиiстi жергiлiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен жүргiзу ұсынылсын. 

      5. Президенттiк жаңа жыл шыршатойын өткiзуге арналған шығыстарды

қаржыландыру, оларды орындауға жауапты тиiстi мемлекеттiк мекемелерге -

бағдарламалар әкiмшiлерiне 2001 жылға арналған бюджетте көзделген қаражат

есебiнен және шегiнде жүзеге асырылады деп белгiленсiн.

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Yкiметiнiң

2001 жылғы 6 қарашадағы

N 1408 қаулысымен

бекiтiлген

Президенттiк жаңа жыл шыршатойын дайындау және өткiзу жөнiндегi

ұйымдастыру комитетiнiң

құрамы

Бектұрғанов Нұралы Сұлтанұлы     - Қазақстан Республикасының Бiлiм

және ғылым министрi, төраға

Коржова Наталья Артемовна        - Қазақстан Республикасының Қаржы

вице-министрi, төрағаның орынбасары

Жақсыбеков Әдiлбек Рыскелдiұлы   - Астана қаласының әкiмi,

төрағаның орынбасары

Ұйымдастыру комитетiнiң мүшелерi:

Құлекеев Жақсыбек Әбдiрахметұлы  - Қазақстан Республикасының Экономика

және сауда министрi

Жақыпов Қабиболла Қабенұлы       - Қазақстан Республикасының Көлiк

және коммуникациялар бiрiншi

вице-министрi

Рябченко Олег Григорьевич        - Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

келiсiм бiрiншi вице-министрi

Отто Иван Иванович               - Қазақстан Республикасының Iшкi

iстер вице-министрi

Рақымжанов Әмiрхан Мұратбекұлы   - Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрi Кеңсесiнiң

Әлеуметтiк - мәдени даму бөлiмi

меңгерушiсiнiң орынбасары

Досқалиев Жақсылық Ақмырзаұлы    - Қазақстан Республикасының

Денсаулық сақтау министрi

Жұмабекова Рысты Мағауияқызы     - Қазақстан Республикасының Бiлiм

және ғылым министрлiгi Жалпы орта және

бастауыш кәсiптiк бiлiм департаментiнiң

директоры

Бекболат Тiлеухан                - Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және қоғамдық

келiсiм министрлiгi Мәдениет

комитетiнiң төрағасы

Исахов Орынбасар Исахұлы         - "Қазақстан теледидары және радиосы"

республикалық корпорациясының

вице-президентi (келiсiм бойынша)

Сәдуақасов Хәкiм Жақиұлы         - Астана қаласы Білім департаментiнiң

бастығы

Қазақстан Республикасы

Үкiметінің

2001 жылғы 6 қарашадағы

N 1408 қаулысымен

бекiтiлген

Президенттiк жаңа жыл шыршатойын дайындау және өткiзу жөніндегі

iс-шаралардың жоспары

---------------------------------------------------------------------------

N !       Іс-шаралар          !Орындалу мерзімі!       Жауаптылар

---------------------------------------------------------------------------

1.  Президенттiк жаңа жыл       11 желтоқсанға   Қазақстан Республикасының

шыршатойына қатысушы бала.       дейін       Білім және ғылым

ларды (бұдан әрі - балалар)                  министрлігі, Қазақстан

және алып жүрушiлердi                        Республикасының Денсаулық

iрiктеудi ұйымдастыру                        сақтау министрлігі

2.  Көлiктiң түрiн анықтау және  4 желтоқсанға   Облыстар мен Астана,

Қазақстан Республикасының        дейін       Алматы қалаларының әкім.

Бiлiм және ғылым министр.                    дері, Қазақстан

лiгiне балалардың келу және                  Республикасының Білім

қайту кестесiн жiберу                        және ғылым министрлігі

3.  Балалар мен оларды алып     20-26 желтоқсан  Облыстар мен Астана,

жүрушiлердi жөнелтудi,                       Алматы қалаларының

олардың екi жаққа жол жүру                   әкімдері

және жолда тамақтану ақысын

төлеудi, сондай-ақ қайтып

келгенде қарсы алуды

қамтамасыз ету

4.  Балалар мен оларды алып      15 желтоқсанға  Қазақстан Республикасының

жүрушiлердiң жол жүруiн          дейін       Көлік және коммуникациялар

арнайы жабдықталған                          министрлігі

вагондармен қамтамасыз ету,

тұратын жерінен Астана

қаласына дейін және қайта

жеткiзу схемасын әзiрлеу

5.  Қазақстан Республикасының     1 желтоқсанға  Қазақстан Республикасының

Көлiк және коммуникациялар        дейін      Көлік және коммуникациялар

министрлiгiнде және оның                     министрлігі

жергiлiктi жерлердегi

ведомстволық бағынысты

ұйымдарында балаларды

тасымалдауды ұйымдастыратын

үйлестірушілерді тағайындау,

олардың байланыс телефон.

дарының нөмiрлерiн барлық

мүдделi министрлiктер мен

ведомстволарға және олардың

құрылымдық бөлiмшелерiне

хабарлау

6.  Балаларды тұратын жерлерiнен 20-26 желтоқсан Қазақстан Республикасының

Астана қаласына дейiн және                   Ішкі істер министрлігі,

қайтар жолда iшкi iстер және                 Қазақстан Республикасының

денсаулық сақтау органдары                   Денсаулық сақтау

қызметкерлерiнiң темiр жол                   министрлігі

көлiгiмен алып жүруін

ұйымдастыру

7.  Балалар тұратын және іс-     20-26 желтоқсан Қазақстан Республикасының

шаралар өтетiн орындарда                     Ішкі істер министрлігі

қоғамдық тәртiптiң сақталуын

және олардың Астана қала.

сында жүрген кезiнде ішкi

істер органдары қызметкер.

лерiнiң алып жүруін

қамтамасыз ету

8.  Президенттiк жаңа жыл        10 желтоқсанға  Қазақстан Республикасының

шыршатойын дайындау және          дейін      Экономика және сауда

өткiзу үшiн сыйлықтарды,                     министрлігі

кәдесыйларды және қажеттi

материалдарды сатып алуға

жәрдемдесу

9.  Балалар үшiн сыйлықтар       10 желтоқсанға  Қазақстан Республикасының

сатып алу және жинақтау           дейін      Білім және ғылым

министрлігі, Астана

қаласының әкімі

10. Президенттiк жаңа жыл           желтоқсан    Қазақстан Республикасының

шыршатойын дайындауға және                   Мәдениет, ақпарат және

өткiзуге Астана қаласының                    қоғамдық келісім

мәдениет қызметкерлерi мен                   министрлігі, Астана

шығармашылық ұжымдарының                     қаласының әкімі

қатысуын қамтамасыз ету

11. Президенттiк жаңа жыл           желтоқсан    Қазақстан Республикасының

шыршатойын дайындау және                     Мәдениет, ақпарат және

өткiзу барысын бұқаралық                     қоғамдық келісім

ақпарат құралдарында                         министрлігі

жариялауды қамтамасыз ету

12. Президенттiк жаңа жыл         23 желтоқсан   "Қазақстан теледидары және

шыршатойын теледидарға                       радиосы" республикалық

түсiрудi ұйымдастыру                         корпорациясы (келісім

бойынша)

13. Президенттiк жаңа жыл           желтоқсан    "Қазақстан теледидары және

шыршатойын өткiзуге дайындық                 радиосы" республикалық

барысында қажеттi фонограм.                  корпорациясы (келісім

маларды жазуға жәрдемдесу                    бойынша)

14. Президенттiк жаңа жыл        21-25 желтоқсан Астана қаласының әкімі

шыршатойына қатысушыларды

қарсы алуды, орналастыруды,

тамақтандыруды, мәдени-

көпшiлiк және спорттық

iс-шаралар өткiзудi, шығарып

салуды қамтамасыз ету

15. Президенттiк жаңа жыл          20 желтоқсанға Астана қаласының әкімі

шыршатойы өтетiн жердi,            дейін

оны орнатуды, сондай-ақ Астана

қаласының тиiстi көшелерiн

безендiрудi қамтамасыз ету

16. Президенттiк жаңа жыл          1 желтоқсанға  Қазақстан Республикасының

шыршатойын өткiзу сценарийін       дейін      Білім және ғылым

әзiрлеу                                       министрлігі, Астана

қаласының әкімі

17. Балалардың Астана қаласында    11 желтоқсанға Қазақстан Республикасының

болуының күнтiзбелiк жоспары        дейін     Білім және ғылым

мен бағдарламасын жасау                       министрлігі, Астана

қаласының әкімі

18. Шақыру билеттерiн, бағдарлама. 10 желтоқсанға Қазақстан Республикасының

ларды, рұқсат қағаздарды,           дейін     Білім және ғылым

бэйдждердi және басқа да баспа                министрлігі, Астана

өнiмдерiн дайындауды                          қаласының әкімі

қамтамасыз ету

19. Сценарийге сәйкес артистерге   15 желтоқсанға Қазақстан Республикасының

костюмдер дайындауды                дейін     Білім және ғылым

қамтамасыз ету                                министрлігі, Астана

қаласының әкімі

20. Мереке өтетін жерлердi         20 желтоқсанға Астана қаласының әкімі

әшекеймен, жарықпен, дыбыспен       дейін

және музыкамен көркемдеудi

қамтамасыз ету

21. Жаңа жылдық торт дайындауды,    23 желтоқсан  Астана қаласының әкімі

қатысушыларға арналған тәттi

дастархан ұйымдастыруды

қамтамасыз ету

22. Президенттiк жаңа жыл         15-25 желтоқсан Қазақстан Республикасының

шыршатойына қатысушы                          Денсаулық сақтау

балаларға тұратын жерлерiнде                  министрлігі, Астана

және Астана қаласында кешендi                 қаласының әкімі

медициналық байқауды

қамтамасыз ету, балалардың

орналасқан және iс-шаралар

өтетiн жерлерде медицина

қызметкерлерiнiң тәулiктiк

кезекшiлiгiн ұйымдастыру

23. Президенттiк жаңа жыл          15 желтоқсанға Қазақстан Республикасы

шыршатойын дайындаудың және         дейін     Президентінің Баспасөз

өткiзудiң барысын жария ететiн                қызметі

бұқаралық ақпарат құралдары                   (келісім бойынша)

қызметкерлерiнің тiзiмін

анықтау

---------------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы

Үкiметінің

2001 жылғы 6 қарашадағы

N 1408 қаулысына

қосымша

Президенттік жаңа жыл шыршатойына

қатысушылардың сандық құрамы

Барлық қатысушы - 235

оның ішінде:

балалар - 200

алып келушілер - 35

---------------------------------------------------------------------------

Облыстардың, қалалар ! Балалардың ! Алып келушілердің, ! Барлық қатысушы

мен ұйымдардың       !    саны    !оның ішінде медицина!

атаулары             !            !  қызметкерлерінің  !

!            !        саны        !

---------------------------------------------------------------------------

Ақмола                    10                2                   12

Ақтөбе                    10                2                   12

Алматы                    15                2                   17

Атырау                    10                2                   12

Шығыс Қазақстан           15                2                   17

Жамбыл                    15                2                   17

Батыс Қазақстан           10                2                   12

Қарағанды                 10                2                   12

Қызылорда                 10                2                   12

Қостанай                  15                2                   17

Маңғыстау                 10                2                   12

Павлодар                  10                2                   12

Солтүстік Қазақстан       10                2                   12

Оңтүстік Қазақстан        20                3                   23

Астана                    10                2                   12

Алматы                    10                2                   12

Республикалық ұйымдар     10                2                   12

Барлығы                   200               35                  235

---------------------------------------------------------------------------

Мамандар:

Багарова Ж.А.,

Қасымбеков Б.А.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК