Қырғыз Республикасының Президенті А.А. Ақаевтың Қазақстан Республикасына 2001 жылғы 15-16 желтоқсандағы ресми сапарын дайындау және өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 10 желтоқсан N 1606

Қырғыз Республикасының Президентi А.А. Ақаевтың Қазақстан Республикасына 2001 жылғы 15-16 желтоқсандағы ресми сапарын (бұдан әрi - ресми сапар) дайындау және өткiзу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 

      1. Қоса берiліп отырған Ресми сапарды дайындау және өткiзу жөнiндегі iс-шаралардың жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекітiлсiн. 

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгі: 

      Қазақстан Республикасының мүдделi орталық және жергiлiктi атқарушы органдарымен және өзге де мемлекеттік органдарымен (келiсiм бойынша) бiрлесiп, Жоспарда көзделген протоколдық-ұйымдастырушылық iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн; 

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс Басқармасымен (келiсiм бойынша) бiрлесiп, Қырғыз Республикасы ресми делегациясының мүшелерiн орналастыру, тамақтандыру және көлiктiк қызмет көрсету жөнiнде қажетті шаралар қабылдасын. 

      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс Басқармасы (келiсiм бойынша) 2001 жылға арналған республикалық бюджетте "Ресми делегацияларға қызмет көрсету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражаттың есебiнен ресми сапарды өткiзуге арналған шығыстарды қаржыландыруды қамтамасыз етсiн. 

      4. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгі, Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметi (келiсiм бойынша), Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi (келiсiм бойынша) Қырғыз Республикасының ресми делегациясы мүшелерінің әуежайдағы, тұратын және болатын орындарындағы қауiпсiздiгін, сондай-ақ жүретін бағыттары бойынша бiрге ерiп жүрудi қамтамасыз етсiн. 

      5. Қазақстан Республикасының Көлiк және коммуникациялар министрлiгi белгіленген тәртiппен: 

      Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгiмен бiрлесiп, Қазақстан Республикасының аумағы үстiнен арнайы рейстi орындайтын ұшақтың ұшып өтуін; 

      Астана қаласының әуежайында арнайы ұшаққа техникалық қызмет

көрсетудi, оған тұрақ берудi және жанармай құюды қамтамасыз етсiн.

6. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм

министрлiгі ресми сапардың бұқаралық ақпарат құралдарында жария етiлуiн

қамтамасыз етсiн.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы

iстер министрлігіне жүктелсін.

8. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

2001 жылғы 10 желтоқсандағы

N 1606 қаулысымен

бекітiлген

Қырғыз Республикасының Президенті А.А. Ақаевтың

Қазақстан Республикасына 2001 жылғы 15-16 желтоқсандағы

ресми сапарына дайындық және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралардың

жоспары

--------------------------------------------------------------------------

Р/с!        Iс-шаралар        !Орындау мерзiмi!   Жауапты орындаушылар

N !                          !               !

--------------------------------------------------------------------------

1 !             2            !       3       !             4

--------------------------------------------------------------------------

1   Ресми сапарды протоколдық     2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

қамтамасыз ету мәселелерiн  15 желтоқсанға  Президентiнiң Протокол

келiсу (күтiп алу, шығарып      дейiн       қызметi (келiсiм бойынша),

салу, саздық бағдарлама                     Қазақстан Республикасы

және басқа да iс-шаралар)                   Президентiнiң Iс Басқармасы

(келiсiм бойынша),

Қазақстан Республикасының

Республикалық ұланы

(келiсiм бойынша),

Қазақстан Республикасы

Президентінің Күзет қызметi

(келiсiм бойынша),

Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келiсiм

министрлiгi, Қазақстан

Республикасының Сыртқы

iстер министрлiгi

2   Тұру, тамақтандыру және       2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

көлiкпен қамтамасыз ету     15 желтоқсанға  Президентiнің Iс

мәселелерiн келiсу               дейiн      Басқармасы (келiсiм

бойынша), Қазақстан

Республикасының Сыртқы

iстер министрлiгi

3   Бұқаралық ақпарат             2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

құралдарының өкiлдерiмен        15-16       Президентiнiң Баспасөз

жұмысты ұйымдастыру            желтоқсан    қызметі (келiсiм бойынша),

Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және

қоғамдық келісім

министрлігі

4   Астана қаласының әуежайын     2001 жылғы    Астана қаласының әкiмi

және көшелерiн, ресми        15 желтоқсанға

делегация жүретiн бағыттары      дейiн

мен болатын орындарын

жалаулармен,

транспаранттармен безендiру

5   Делегация мүшелерiне және   сапар кезеңiнде Қазақстан Республикасы

бiрге жүретiн адамдарға                     Президентiнiң Iс

медициналық қызмет көрсету                  Басқармасы (келiсiм

бойынша)

6   Кездесу өткiзiлетiн залды     2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

техникалық безендiру        15 желтоқсанға  Президентiнiң Iс Басқармасы

(мемлекеттiк жалаулар,           дейiн      (келiсiм бойынша),

үстел табличкалары мен                      Қазақстан Республикасы

жалаушалар, гүлдер,                         Президентiнiң Протокол

микрофондар)                                қызметi (келiсiм бойынша)

7   Ресми делегация мүшелерi,     2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

бiрге жүретiн адамдар,      15 желтоқсанға  Президентiнiң Iс Басқармасы

баспасөз бен күзет үшiн          дейiн      (келiсiм бойынша),

бейдждер, арнайы рұқсат.                    Қазақстан Республикасының

тамалар дайындау                            Сыртқы істер министрлігі

8   Қырғыз Республикасының        2001 жылғы    Қазақстан Республикасы

Президентiне және ресми     15 желтоқсанға  Президентiнiң Iс Басқармасы

делегация мүшелерiне             дейiн      (келiсiм бойынша)

сыйлықтар жинақтарын,

сондай-ақ бағдарламалар мен

басқа да баспа өнiмдерiн

дайындау

9   Қол қоюға ұсынылатын          2001 жылғы    Қазақстан Республикасының

құжаттарды дайындау және    15 желтоқсанға  Сыртқы iстер министрлігі

қол қою протоколын               дейін

қамтамасыз ету

10  Байланыс құралдарымен      сапар кезеңiнде  Қазақстан Республикасы

қамтамасыз ету                              Президентiнiң Іс

Басқармасы (келiсiм

бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

Мамандар:

Багарова Ж.А.,

Жұманазарова А.Б.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК