2002 жылғы 27 желтоқсанда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына қатысушы мемлекеттер басшыларының кездесуін дайындау және өткізу жөніндегi іс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 24 желтоқсан N 1364

2002 жылғы 27 желтоқсанда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына қатысушы мемлекеттер басшыларының кездесуiн өткiзуге дайындықты тиiмді ұйымдастыруды және үйлестiрудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

1. Қоса берiліп отырған 2002 жылғы 27 желтоқсанда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына қатысушы мемлекеттер басшыларының кездесуiн дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, Астана қаласының әкiмi, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) мен мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы (келiсiм бойынша) "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына қатысушы мемлекеттер басшыларының кездесуiн өткiзуге арналған шығыстарды қаржыландыруды 2002 жылға арналған республикалық бюджетте 038 "Ресми делегацияларға қызмет көрсету" бағдарламасы бойынша көзделген қаражат есебiнен қамтамасыз етсін.

4. Жоспардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiне жүктелсiн.

5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Peспубликасы    

Үкіметінің          

2002 жылғы 24 желтоқсандағы 

N 1364 қаулысымен     

бекiтiлген

2002 жылғы 27 желтоқсанда Астана қаласында "Орталық Азия Ынтымақтастығы" ұйымына қатысушы мемлекеттеp басшыларының кездесуiн дайындау және өткізу жөнiндегi iс-шаралар 

ЖОСПАРЫ

------------------------------------------------------------------- 

р/с|     №Іс-шаралар            |Орындау|       Жауапты 

 N |                            |мерзiмi|    орындаушылар 

------------------------------------------------------------------- 

1  Кездесудi өткiзу бағдарлама.   2002    Қазақстан Республикасының 

   сын дайындау                   жылғы   Сыртқы істер министрлігі, 

                                   24     Қазақстан Республикасы 

                                  желтоқ. Президентінің Протокол 

                                  санға   қызметі (келісім 

                                  дейін   бойынша) 

 

  2  Делегациялардың құрамын         -//-   Қазақстан Республикасы 

   келiсу: ресми делегация                Президентінің Протокол 

   (1+4), бiрге жүретiн                   қызметі (келісім бойынша), 

   адамдар (10 адамға дейiн),             Қазақстан Республикасының 

   күзет қызметкерлерi (5                 Сыртқы істер министрлігі 

   адамға дейiн), баспасөз, 

   кездесуге қатысушылардың 

   келу және кету кестесiн 

   жасау

3  Делегацияларды ұйымдас.        2002 

   тыру-хаттамалық бекiту:        жылғы 

                                   24 

   1) Қырғыз Республикасының      желтоқ. Қазақстан Республикасының 

   делегациясы;                   санға   Индустрия және сауда 

                                  дейiн   министрлігі; 

   2) Тәжiкстан Республикасының           Қазақстан Республикасының 

   делегациясы;                           Энергетика және минералдық 

                                          ресурстар министрлігі; 

   3) Өзбекстан Республикасының           Қазақстан Республикасының 

   делегациясы.                           Көлiк және коммуникация. 

                                          лар министрлiгi. 

4  Ресми делегациялар мен бiрге   2002    Қазақстан Республикасы 

   жүретiн адамдарды күтiп        жылғы   Президентiнің Протокол 

   алуды және шығарып салуды      27-28   қызметі (келiсiм бойынша), 

   ұйымдастыру, әуежайда, оның    желтоқ. Қазақстан Республикасының 

   iшінде VIР-зал арқылы шай      санда   Сыртқы iстер министрлігі, 

   дастарханын ұйымдастыру                Астана қаласының әкімi, 

                                          Қазақстан Республикасы 

                                          Президентiнің Іс 

                                          басқармасы (келiсiм 

                                          бойынша), Қазақстан 

                                          Республикасы Президентi. 

                                          нің Күзет қызметi 

                                          (келiсiм бойынша), 

                                          Қазақстан Республикасының 

                                          Республикалық ұланы 

                                          (келiсiм бойынша), 

                                          Қазақстан Pecпубликасы 

                                          Ұлттық қауіпсіздік 

                                          комитетінің Шекара 

                                          қызметi (келiсiм 

                                          бойынша), Қазақстан 

                                          Республикасының Кедендiк 

                                          бақылау агенттiгі

5   Астана қаласының әуежайын     2002    Астана қаласының әкiмi, 

    жалаулармен және траспорант.  жылғы   Қазақстан Республикасының 

    тармен безендiру               26     Сыртқы істер министрлiгі 

                                  желтоқ. 

                                  санға 

                                  дейін

6  Өзбекстан Республикасының,     2002    Қазақстан Республикасының 

   Қырғыз Республикасының және    жылғы   Көлік және коммуникация. 

   Тәжiкстан Республикасының       27     лар  министрлігі, 

   делегацияларын тасымалдауды    желтоқ. Қазақстан Республикасының 

   жүзеге асыратын арнайы         сан     Ұлттық қауіпсіздік 

   ұшақтардың Қазақстан                   комитеті (келiсiм 

   Республикасының аумағы                 бойынша), Қазақстан 

   үстінен ұшып өтуiн қамтамасыз          Республикасының Қорғаныс 

   ету                                    министрлiгi, Қазақстан 

                                          Республикасының Сыртқы 

                                          iстер министрлiгi

7  Өзбекстан Республикасының,     -//-    Қазақстан Республикасының 

   Қырғыз Республикасының және            Көлік және коммуникация. 

   Тәжікстан Республикасының              лар министрлігі 

   делегацияларын тасымалдауды 

   жүзеге асыратын арнайы 

   ұшақтардың тұрағын, оларға 

   қызмет көрсетуді және 

   жанармай құюды қамтамасыз ету

8  Делегацияларды, бiрге жүретiн  2002    Қазақстан Республикасы 

   адамдарды және алдыңғы топты   жылғы   Президентінің Іс басқарма. 

   тамақтандыруды ұйымдастыру      27     сы (келісім бойынша) 

   және оларға көліктік қызмет    желтоқ. 

   көрсету                        сан

9  Қазақстан Республикасының      -//-    Қазақстан Республикасының 

   Iшкi iстер министрлiгi жол             Ішкі істер министрлігі, 

   полициясының машиналарымен             Қазақстан Республикасының 

   жүретiн бағыттар бойынша               Ұлттық қауіпсіздік 

   алып жүру                              комитеті (келiсiм 

                                          бойынша)

10 Күзетілетін адамдар мен        -//-    Қазақстан Республикасы 

   делегациялардың әуежайда,              Президентінің Күзет 

   жүретiн бағыттары бойынша,             қызметі (келiсiм 

   iс-шаралар өткізiлетiн және            бойынша), Қазақстан 

   тұратын орындарында (бағдар.           Республикасының Ішкі істер 

   лама бойынша) қауіпсiздiгін            министрлігі, Қазақстан 

   қамтамасыз ету                         Республикасының Ұлттық 

                                          қауіпсіздік комитеті 

                                          (келiсiм бойынша)

11 Ресми делегациялардың          2002    Қазақстан Республикасы 

   мүшелерi мен бiрге жүретін     жылғы   Президентінің Іс басқарма. 

   адамдарға медициналық қызмет    27     сы (келiсiм бойынша) 

   көрсету                        желтоқ. 

                                  сан

12 Делегациялар басшыларын,       2002    Қазақстан Республикасы 

   делегациялар мүшелерін,        жылғы   Президентінің Іс басқарма. 

   бiрге жүретiн адамдарды,       24-27   сы (келiсiм бойынша), 

   алдыңғы топты, баспасөздi      желтоқ. Қазақстан Республикасының 

   Астана қаласының қонақ үйле.   сан     Сыртқы істер министрлігі 

   рiнде және қонақ резиденция. 

   ларында орналастыруды 

   ұйымдастыру

13 Мемлекеттер басшыларының       2002    Қазақстан Республикасы 

   кездесуін ұйымдастыру үшiн     жылғы   Президентінің Іс басқарма. 

   үй-жайларды жабдықтау           26     сы (келiсiм бойынша), 

   (ұйымдастыру техникасымен,     желтоқ. Қазақстан Республикасы 

   телефон байланысымен, кеңсе    санға   Президентінің Протокол 

   тауарларымен жарақтандыру);    дейін   қызметі (келiсiм 

   залды техникалық безендiру             бойынша), Қазақстан 

   (мемлекеттiк жалаулар,                 Республикасының Сыртқы 

   үстелге қойылатын белгілер             істер министрлігі, 

   мен жалаушалар, гүлдер,                Қазақстан Республикасы 

   микрофондар)                           Президентінің Күзет 

                                          қызметі (келiсiм 

                                          бойынша), Қазақстан 

                                          Республикасының Ұлттық 

                                          қауіпсіздік комитеті 

                                          (келiсiм бойынша), Астана 

                                          қаласының әкімі

14 Делегациялар мүшелерiне,       -//-    Қазақстан Республикасы 

   бiрге жүретiн адамдарға,               Президентінің Іс басқарма. 

   баспасөзге және күзетушілерге          сы (келiсiм бойынша), 

   арналған бэйдждер дайындау             Қазақстан Республикасының 

                                          Сыртқы істер министрлігі

15 "Орталық Азия Ынтымақтас.      2002    Қазақстан Республикасының 

   тығы" ұйымына қатысушы         жылғы   Президенті Әкімшілігінің 

   мемлекеттер басшыларының        27     Баспасөз қызметі (келiсiм 

   қатысуымен баспасөз конферен.  желтоқ. бойынша), Қазақстан 

   циясын өткiзу, бұқаралық       сан     Республикасының 

   ақпарат құралдарында жариялау          Мәдениет, ақпарат және 

   (шақыру, пулдар), жалпы                қоғамдық келісім 

   фотосуретке түсiру                     министрлігі

16 "Орталық Азия Ынтымақтастығы   2002    Қазақстан Республикасының 

   ұйымына қатысушы мемлекеттер   жылғы   Сыртқы істер министрлігі, 

   басшыларының                   25      Қазақстан Республикасының 

   кездесуiне құжаттардың,        желтоқ. мүдделі министрліктері 

   ақпарат пен анықтамалық-талдау санға   мен ведомстволары 

   материалдарының және           дейін 

   Қазақстан Республикасының 

   Президентi сөйлейтiн сөздердің 

   жобаларын дайындау

17 Қазақстан Республикасы         2002    Қазақстан Республикасы 

   Президентiнің атынан:          жылғы   Президентiнің Протокол 

   1) делегациялар басшылары       27     қызметі (келiсiм 

   үшiн (қабылдауды жүргiзетiн    желтоқ. бойынша), Қазақстан 

   орынды айқындау және           сан     Республикасы Президенті. 

   безендiру, өз орындарына               нің Іс басқармасы 

   отырғызу, делегациялар үшін            (келiсiм бойынша), 

   квоталарды келiсу, күзету              Қазақстан Республикасының 

   iс-шаралары, ас мәзiрiн                Мәдениет, ақпарат және 

   дайындау, концерттiк                   қоғамдық келісім 

   бағдарлама);                           министрлігі, Астана 

   2) делегациялар мүшелерi               қаласының әкімі, Қазақстан 

   үшiн;                                  Республикасының Сыртқы 

   3) бұқаралық ақпарат құралда.          істер министрлігі 

   рының өкілдерi үшін ресми 

   қабылдау ұйымдастыру

18 Делегациялардың басшылары мен  2002    Қазақстан Республикасының 

   мүшелерiне арналған мәдени     жылғы   Мәдениет, ақпарат және 

   бағдарламаны ұйымдастыру        27     қоғамдық келісім 

                                  желтоқ. министрлігі, Қазақстан 

                                  сан     Республикасы Президентінің 

                                          Протокол қызметі (келiсiм 

                                          бойынша), Қазақстан 

                                          Республикасының Сыртқы 

                                          істер министрлігі, 

                                          Қазақстан Республикасы 

                                          Президентінің Іс 

                                          басқармасы (келiсiм 

                                          бойынша)

19 Мемлекеттер басшылары үшін     2002    Қазақстан Республикасы 

   сыйлық жиынтықтарын сатып      жылғы   Президентінің Іс басқар. 

   алу, сондай-ақ бағдарламалар    26     масы (келiсiм бойынша), 

   мен басқа да баспа өнімдерiн   желтоқ. Қазақстан Республикасының 

   дайындау                       санға   Мәдениет, ақпарат және 

                                  дейін   қоғамдық келісім 

                                          министрлігі

20 Әр делегацияға бекiтiлген      сапар   Қазақстан Республикасының 

   қызметкерлердi                 кезеңін. Сыртқы істер министрлігі 

   байланыс құралдарымен          де 

   қамтамасыз ету 

-------------------------------------------------------------------

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК