

**Ислам Даму Банкi (ИДБ) Басқарушылар кеңесiнiң жыл сайынғы 28-жиналысын және "Шаңырақ-2003" халықаралық сауда-өнеркәсiптік көрмесiн дайындау және өткізу туралы (2003 жылғы 2-5 қыркүйек Алматы қаласы)**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 570 қаулысы

      Қазақстан Республикасының халықаралық имиджiн көтеру, ИДБ-ға мүше мемлекеттермен сауда-экономикалық, инвестициялық ыңтымақтастықты дамыту, шет елдермен iскерлiк қатынастарды нығайту мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметі қаулы етеді:

      1. 2003 жылғы 2-5 қыркүйек кезеңiнде Алматы қаласында Ислам Даму Банкi (ИДБ) Басқарушылар кеңесiнiң жыл сайынғы 28-жиналысы және "Шаңырақ-2003" халықаралық сауда-өнеркәсiптiк көрмесi өткізiлсiн.

      2. Қоса берiліп отырған ИДБ Басқарушылар кеңесiнiң жыл сайынғы 28-жиналысын және "Шаңырақ-2003" халықаралық сауда-өнеркәсіптiк көрмесiн дайындау және өткізу жөнiндегі iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

      3. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, өзге де мемлекеттiк органдары (келiсiм бойынша) және мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша) белгiленген тәртiппен Жоспарда көзделген iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары А.С. Павловқа жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрi*

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнің

2003 жылғы 11 маусымдағы

N 570 қаулысымен

бекiтілген

 **Ислам Даму Банкi Басқарушылар кеңесiнiң жыл сайынғы 28-жиналысын дайындау және өткiзу жөнiндегi**
**iс-шаралар жоспары**
**(Алматы қаласы, 2003 жылғы 2-5 қыркүйек)**

-----------------------------------------------------------------

Р/с!      Іс-шара     !    Аяқталу   ! Орындау !    Жауапты

 N !                  !    нысаны    ! мерзімі !  орындаушылар

-----------------------------------------------------------------

 1 !        2         !       3      !    4    !        5

-----------------------------------------------------------------

1   Алматы қаласында   1. Штабтың     1 маусым  Қазақстан

    Жиналысты дайындау орналасу                 Республикасының

    жөнінде Штаб құру  орнын айқындау           Ұлттық Банкі

                       2. Штаб қыз.             (келісім бойынша),

                       меткерлерiнің            Алматы қаласының

                       құрамын                  әкімі, Қазақстан

                       айқындау                 Республикасының

                                                Индустрия және

                                                сауда министрлігі

2   Жиналысқа қатысу.  Жиналыс лого.  20 шілде  Қазақстан

    шыларды портфель.  типі бар порт.           Республикасының

    дермен, кеңсе      фельдер мен              Индустрия және

    тауарларымен,      папкалар, қа.            сауда министрлігі,

    Қазақстан Респуб.  былдауға шақы.           Сыртқы істер

    ликасының Yкiметi  ру қағаздар              министрлігі,

    атынан ресми       және кеңсе               Қаржы министрлігі

    қабылдауға арнал.  тауарларын

    ған шақыру қағаз.  дайындау

    дарымен қамтамасыз

    eту

3   Жиналысқа қатысу.  Материалдар       мамыр  Қазақстан

    шылар үшiн Қазақ.  дайындау және            Республикасының

    стан туралы ақпа.  ИДБ Хатшылы.             Қаржы министрлігі,

    раттық материалдар ғына жiберу              Индустрия және

    әзiрлеу                                     және сауда

                                                министрлiгi,

                                                "Қазинвест"

                                                Қазақстан

                                                инвестицияларға

                                                жәрдемдесу

                                                орталығы" ЖАҚ

                                                (келiсiм бойынша)

4   Жиналысты ұйымдас. Жиналысты      7 мамыр - Қазақстан

    тыруға және өткі.  ұйымдастыру   10 маусым  Республикасының

    зуге жұмсалатын    және өткiзу              Индустрия және

    шығыстар сметасын  жөнiндегi                сауда министрлігі,

    дайындау           барлық                   Сыртқы істер

                       шығыстарды               министрлігі

                       төлеу

5  Қазақстанның ресми  Қазақстан       мамыр -  Қазақстан

   делегациясы қатысу. тарапы          тамыз    Республикасының

   шыларының құрамын   қатысушы.                Индустрия және

   айқындау            ларының                  сауда министрлігі,

                       тiзiмiн                  Сыртқы істер

                       жасау                    министрлігі, Алматы

                                                қаласының әкiмi

6  Әуежайда, Алматы    1. ИДБ-ның      сәуiр -  Алматы қаласының

   қаласының әкiмi     Хатшылығынан    тамыз    әкiмi, Қазақстан

   ғимаратының,        тутұғырларға,            Республикасының

   "Анкара" қонақ      жалауларға               Сыртқы iстер

   үйінің және көрме   және ұрандарға           министрлiгi,

   өткiзiлетiн жердiң  қойылатын                Индустрия және

   алдында ИДБ-ға      талаптардың              сауда министрлiгi,

   мүше 57 елдiң       ерекшелiгiн              "Қазинвест"

   биiктiгi 5 метрлiк  алу                      Қазақстан

   көшпелi туымен      2. Тутұғырлар            инвестицияларға

   тутұғырларды,       мен жалаулар             жәрдемдесу орталығы"

   сондай-ақ Жиналыс   дайындау                 ЖАҚ (келісiм

   мәжiлiс залының     және орнату              бойынша)

   үстелiне жалауша.   3. Ұрандарды

   ларды opнaту,       мемлекеттiк

   ұрандар дайындау    және орыс

   және орнату.        тілдерiне

   Делегациялар мен    аудару және

   Жиналысқа қатысу.   оларды орнату

   шылардың жол жүру

   бағыты бойынша

   қаланы безендiрудi

   қамтамасыз ету

7  Жиналыстың ашылу    1. Зал мен      мамыр -  Алматы қаласының

   салтанаты үшiн      қажетті         маусым   әкімі, Қазақстан

   залды дайындауды    жабдықтарды     тамыз -  Республикасының

   қамтамасыз ету      жалға алу      қыркүйек  Қаржы министрлігі,

   (Алматы қаласы      2. Apaб,                 Индустрия және

   әкiмдiгiнің         ағылшын,                 сауда министрлігі,

   ғимараты)           француз және             Сыртқы істер

                       орыс тілде.              министрлігі

                       рiне iлеспе

                       аударма үшін

                       залды жабдық.

                       тармен қамта.

                       масыз ету

                       3. Жиналыстың

                       ашылу залында

                       тутұғырларды

                       орнату

                       4. Жиналыстың

                       эмблемасы бар

                       плакат орнату

                       5. Сөз сөйлеу.

                       шілер үшін

                       Жиналыстың

                       эмблемасы бар

                       мiнбелер

                       орнату

                       6. Делегация

                       мүшелерi үшiн

                       отыру орында.

                       рын (700 орын)

                       дайындау

                       7. Аудармашылар

                       үшін 4 кабина

                       орнату

                       8. VIP персон

                       кофе-брейк

                       үшiн дуалдар

                       орнату

                       9. Кофе-брейк

                       өткiзудi қам.

                       тамасыз ету

8  Жиналыстың жұмыс    1. Зал мен        тамыз - Қазақстан

   мәжiлiстерiн өткiзу қажетті жабдық.  қыркүйек Республикасы

   үшiн залдар дайын.  тарды жалға               Президентінің

   дау ("Анкара"       алу                       Іс басқармасы

   қонақ үйi)          2. Араб,                  (келісім бойынша),

                       ағылшын,                  Алматы қаласының

                       француз және              әкімі, Қазақстан

                       орыс тілдерiне            Республикасының

                       iлеспе аударма            Индустрия және

                       үшін залды                сауда министрлігі,

                       жабдықтармен              Сыртқы істер

                       қамтамасыз ету            министрлігі

                       3. Үстелдерде

                       ИДБ-ға мүше

                       елдердiң жалау.

                       шалары бар ИДБ-

                       ның 54 Басқа.

                       рушысы үшiн "П"

                       әрпiне ұқсас

                       үстел және

                       делегация

                       мүшелері үшін

                       залда 250-300

                       орындық орындар

                       орнату

                       4. Делегация

                       мүшелерi үшін

                       50-75 орындық

                       ИДБ-ның құры.

                       лымдық бөлiм.

                       шелерiнің жұмыс

                       мәжiлiстерiн

                       өткiзуге арнал.

                       ған 2 кiшi зал

                       дайындау ("П"

                       әрпiне ұқсас

                       үстел орнату)

                       5. Жиналыстың

                       эмблемасы бар

                       плакат орнату

                       6. Залдарда

                       жалаушалар

                       орнату

                       7. Аудармашылар

                       үшін 3 кабина

                       орнату

                       8. Кофе-брейк

                       өткізуді

                       қамтамасыз ету

9  Жиналысқа қызмет    1. Халықаралық    тамыз - Қазақстан

   көрсету үшін        байланыспен      қыркүйек Республикасы

   ИДБ-ның басшыларына жабдықталған              Президентінің

   және Банктiң        қабылдау бөлмесi          Іс Басқармасы

   мамандарына         бар ИДБ Прези.            (келісім бойынша),

   арналған арнайы     дентiнің кабинетi         Алматы қаласының

   кабинеттер дайындау 2. Вице-прези.            әкімі, Қазақстан

   ("Анкара" қонақ     денттер үшiн              Республикасының

   үйi, 32-кабинет)    халықаралық               Индустрия және

                       байланысы бар             сауда министрлігі,

                       үш кабинет                Қазақстан

                       3. Жеке секторды          Республикасының

                       дамыту жөніндегі          Ұлттық Банкі

                       Ислам корпора.            (келісім бойынша),

                       циясы және                Қазақстан

                       Инвестициялар             Республикасының

                       мен экспорттық            Қаржы министрлігі

                       кредит берудi

                       сақтандыру

                       жөнiндегi Ислам

                       корпорациясының

                       басшылары үшiн

                       екi кабинет

                       4. Бухгалтерия

                       мен Банк

                       хатшылығы үшiн

                       екi кабинет

                       5. Атқарушы

                       директорлар үшiн

                       халықаралық

                       байланысы бар

                       кабинеттер

                       6. Ғибадат

                       бөлмесi

                       7. Интернет-

                       бөлмесi

                       8. Желiсi мен

                       принтерлерi

                       орнатылған 35

                       компьютер

                       9. Көбейткiшi

                       бар (2 үлкен

                       және 4 орташа)

                       көбейту бөлмесi

                       10. Басқа да

                       қажеттi үй-

                       жайлар (ИДБ-

                       мен келiсiм

                       бойынша)

10 Қонақ үй нөмiр.     "Анкара",         маусым  Қазақстан

   лерiн брондауды     "Рахат Палас",            Республикасы

   ұйымдастыру және    "Достық",                 Президентінің Іс

   делегация мүшелерi  "Астана",                 басқармасы

   мен бiрге жүретiн   "Қазақстан"               (келісім бойынша),

   адамдарды орналас.  қонақ үйлерінде           Алматы қаласының

   тыру жөнiнде        нөмiрлер                  әкімі, Қазақстан

   қажетті шаралар     брондау                   Республикасының

   қабылдау                                      Индустрия және

                                                 сауда министрлiгi

11 Жиналысқа қатысу.   1. Жиналысқа     тамыз -  Қазақстан

   шылар мен бiрге     қатысушылар      қыркүйек Республикасы

   жүретiн адамдардың  мен бiрге                 Президентінің

   келуi мен кетуiне   жүретiн                   Іс басқармасы

   және Көрмеге        адамдарды қарсы           (келісім бойынша),

   арналған қажеттi    алуды және                Қазақстан

   рәсімдердi          шығарып салуды            Республикасының

   қамтамасыз ету      қамтамасыз ету            Сыртқы істер

                       (оның iшінде              министрлігі,

                       әуежайдың VIР             Алматы қаласының

                       залын жалдау)             әкімі, Қазақстан

                       2. Жиналысқа              Республикасының

                       қатысушылар               Кедендік бақылау

                       мен бiрге                 агенттігі

                       жүретiн адам.

                       дарға, оның

                       iшiнде Қазақ.

                       стан Республи.

                       касымен дипло.

                       матиялық қаты.

                       настары жоқ

                       елдердiң өкіл.

                       дерi үшін әуе.

                       жайдың VIP

                       залында келу

                       визаларын беруге

                       жәрдемдесу

                       3. Келген VIP-

                       қонақтарға

                       сусындар ұсыну

                       4. Тiзiм бойынша

                       шекаралық және

                       кедендiк рәсiм.

                       дерден өтудi

                       ұйымдастыру

12 Жиналыс пен Көрме   Сувенирлер         тамыз -  Алматы қаласының

   өткiзу аумақтарында сатуды ұйымдастыру қыркүйек әкімі,

   Жиналысқа қатысу.   орындарын айқындау          "ҚАЗЭКСПО"

   шылар үшін сувенир.                             халықаралық

   лер сатуды ұйымдас.                             көрме компаниясы

   тыру                                            (келісім бойынша)

13 Жиналыс делегация.  1. Өкілеттiк       тамыз -  Қазақстан

   сының мүшелерi мен  кластың жетпiс    қыркүйек  Республикасы

   бiрге жүретiн       автомобилiн                 Президентiнің Ic

   адамдарға көлiктiк  2. Алты                     басқармасы

   қызмет көрсетудi    микроавтобус                (келiсiм

   қамтамасыз ету      3. Төрт автобус             бойынша),

                       4. Қосымша көлiк            Алматы қаласының

                       (қажет болған               әкiмi

                       жағдайда) беру

14 Жиналысқа қатысу.   Жиналыс            тамыз -  Қазақстан

   шылар мен бiрге     өткiзетiн орында   қыркүйек Республикасы

   жүретiн адамдарға   медициналық                 Президентінің

   медициналық қызмет  кабинет орнату              Іс басқармасы

   көрсетудi                                       (келісім

   қамтамасыз ету                                  бойынша), Алматы

                                                   қаласының әкiмi,

                                                   Қазақстан

                                                   Республикасының

                                                   Денсаулық сақтау

                                                   министрлігі

15 Қазақстан Респуб.   1. Қабылдауды   3 қыркүйек  Қазақстан

   ликасының Үкіметі   ұйымдастыру                 Республикасы

   атынан қонақтар     2. Мәдени iс-               Президентiнің Іс

   мен Жиналысқа       шараны өткiзу               басқармасы

   қатысушылар үшiн    және оны                    (келiсiм

   ресми қабылдауды    музыкалық                   бойынша),

   ұйымдастыру         сүйемелдеумен               Қазақстан

                       қамтамасыз ету              Республикасының

                                                   Сыртқы iстер

                                                   министрлігі,

                                                   Алматы қаласының

                                                   әкiмi, Қазақстан

                                                   Республикасының

                                                   Мәдениет,

                                                   ақпарат және

                                                   қоғамдық келiсiм

                                                   министрлiгi

16 Жиналысқа қатысу.  1. Күзет үшiн    Делегация   Қазақстан

   шылар мен бірге    полиция наряд.   келген      Республикасының

   жүретін адамдар.   тарын бөлу       кезеңде     Iшкi істер

   дың тұратын және   2. Қорғалатын                министрлiгi,

   баратын жерлерiнде тұлғалардың                  Алматы қаласының

   қауiпсiздiгiн,     қауiпсiздiгiн                әкiмi, Қазақстан

   баратын бағыты     қамтамасыз ету               Республикасының

   бойынша Жол                                     Ұлттық қауiпсiз.

   полициясы депар.                                дік комитетi

   таментiнiң автома.                              (келiсiм бойынша)

   шиналарының бiрге

   жүруiн, Жиналыс

   пен Көрме өткiзi.

   летiн жерлерде

   тәртiптi

   қамтамасыз ету

17 Жиналыс пен        1. Жиналысты     1 маусымға  Қазақстан

   Көрменi ақпараттық өткiзудiң           дейiн    Республикасының

   жариялауды         Ақпараттық                   Мәдениет,

   қамтамасыз ету     жоспарының                   ақпарат және

                      талаптарына                  қоғамдық келiсiм

                      сәйкес жұмыс                 министрлiгi,

                      жоспарын                     Индустрия және

                      әзiрлеу                      сауда министрлiгi

                      2. Осы жұмыс      Делегация

                      жоспарын iске     келген

                      асыру             кезеңде

18 Жиналысқа қатысу.  Қазақстанның     2 қыркүйек  Қазақстан

   шылар үшiн мәдени  өнер шеберлер.               Республикасының

   бағдарлама         iнiң концертін               Мәдениет,

   дайындау           ұйымдастыру                  ақпарат және

                                                   қоғамдық келісім

                                                   министрлігі,

                                                   Алматы қаласының

                                                   әкімі

19 Жиналысқа          Бағдарламаны      14 сәуір   Алматы қаласының

   қатысушылардың     дайындап                     әкімі, Қазақстан

   жұбайлары үшін     ИДБ-ның                      Республикасының

   бағдарлама         хатшылығына                  Президенті

   дайындау           жіберу                       жанындағы

                                                   Отбасы және

                      Бағдарлама.       Делегация  әйелдер істері

                      ларды өткізу      келген     жөніндегі ұлттық

                                        кезеңде    комиссия

                                                   (келісім бойынша)

20 Орта Азияда        "Дөңгелек         14 сәуір   Қазақстан

   әйелдер рөлінің    үстел" бағдар.               Республикасының

   мәселелері туралы  ламаларын                    Президенті

   "Дөңгелек үстел"   дайындау және                жанындағы

   ұйымдастыру        ИДБ-ның хатшы.               Отбасы және

                      лығына жіберу                әйелдер істері

                                        Делегация  жөніндегі ұлттық

                      "Дөңгелек үстел"  келген     комиссия (келі.

                      өткізу            кезеңде    сім бойынша),

                                                   Алматы қаласының

                                                   әкімі

21 Жиналыс пен        1. Бэйдждер        тамыз -   Қазақстан

   Көрме өткізу       дайындау үшін     қыркүйек   Республикасының

   үшін қажетті       жабдық                       Кедендік бақылау

   жабдықтар          2. Компьютерлік              агенттігі,

   ақпараттық         жабдық                       Қазақстан

   материалдар        3. Кеңсе                     Республикасының

   әкелуді және       тауарлары                    Индустрия және

   әкетуді            4. Залдарды                  сауда министрлігі

   кедендік           рәсімдеуге

   ресімдеуді         арналған

   оңайлатуды         материалдар

   қамтамасыз ету     (жалаулар,

                      тутұғырлар

                      және т.б.)

                      5. Көрмеге

                      арналған

                      экспонаттар

                      6. Қажетті

                      жабдықтар мен

                      материалдар

22 Жиналыс пен        Ел басшылары,      тамыз -   Қазақстан

   Көрмені фото.      ИДБ және ИДБ-ға   қыркүйек   Республикасының

   суретке түсіруді   мүше елдердің                Индустрия және

   ұйымдастыру        делегация                    сауда министрлігі

                      басшыларымен

                      топтама суретке

                      түсіруді

                      ұйымдастыру

------------------------------------------------------------------

Қазақстан Республикасы

Үкiметiнің

2003 жылғы 11 маусымдағы

N 570 қаулысымен

бекiтілген

 **"Шаңырақ-2003" халықаралық сауда-өнеркәсiптiк көрмесiн дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары**
**(Алматы қаласы, 2003 жылғы 2-5 қыркүйек)**

------------------------------------------------------------------

Р/с!         Іс-шара          ! Орындау !  Жауапты орындаушылар

 N !                          ! мерзiмi !

------------------------------------------------------------------

 1 !            2             !    3    !            4

------------------------------------------------------------------

1   Қазақстанда аккредиттелген   мамыр   Қазақстан Республикасының

    шетел елшiлiктерi мен                Сыртқы iстер министрлiгі,

    сауда өкiлдiктерiн және              Қазақстан Республикасының

    Қазақстан Республикасының            Индустрия және сауда

    шетелдегі мекемелерiн                министрлiгi, "ҚАЗЭКСПО"

    "Шаңырақ - 2003"                     халықаралық көрме

    халықаралық сауда-                   компаниясы (келiсiм

    өнеркәсiптiк көрмесiн                бойынша)

    (бұдан әрi - көрме) өткiзу

    туралы хабардар ету

2   Қазақстанда жұмыс           сәуiр -  Қазақстан Республикасының

    iстейтiн шетелдiк           тамыз    Индустрия және сауда

    компанияларды көрмеге                министрлiгi, "ҚАЗЭКСПО"

    қатысуға тарту                       халықаралық көрме

                                         компаниясы (келiсiм

                                         бойынша)

3   Өңiрлердiң экспорттық       сәуiр -  Облыстардың, Астана

    мүмкiндiктерiн              тамыз    және Алматы қалаларының

    бейнелейтiн облыстардың,             әкiмдерi, Қазақстан

    Алматы және Астана                   Республикасының Индустрия

    қалаларының экспозиция.              және сауда министрлігі,

    сын құру                             "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

                                         көрме компаниясы (келiсiм

                                         бойынша)

4   Шетел мемлекеттерiнiң       мамыр -  Қазақстан Республикасының

    iскер топтарын көрмеге      тамыз    Индустрия және сауда

    қатысуға тарту                       министрлігі, Қазақстан

                                         Республикасының Сыртқы

                                         істер министрлігі,

                                         "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

                                         көрме компаниясы (келiсiм

                                         бойынша)

5   Қазақстанның ұлттық        маусым-   Қазақстан Республикасының

    компаниялары мен           тамыз     Индустрия және сауда

    банктерінің                          министрлігі, Қазақстан

    экспозицияларын                      Республикасының Ұлттық

    ұйымдастыру                          Банкі (келісім бойынша),

    (әрқайсысының алаңы                  Қазақстан Республикасының

    кемінде 36 шаршы м.)                 Ауыл шаруашылығы

                                         министрлігі, Мәдениет,

                                         ақпарат және қоғамдық

                                         келісім министрлігі,

                                         Қазақстан Республикасының

                                         Кедендік бақылау агенттігі,

                                         "ҚазМұнайГаз" ҰК" ЖАҚ

                                         (келісім бойынша), "KEGOC"

                                         ААҚ (келісім бойынша),

                                         "Қазақтелеком" ААҚ

                                         (келісім бойынша),

                                         "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК"

                                         ЖАҚ (келісім бойынша),

                                         "Қазақстан темір жолы"

                                         ҰК" ЖАҚ (келiсiм бойынша),

                                         "Азық-түлiк келiсiм-шарт

                                         корпорациясы" (келiсiм

                                         бойынша), "Эйр Қазақстан

                                         тобы" (келiсiм бойынша),

                                         "Эйр Астана" ААҚ (келiсiм

                                         бойынша), "Қазақстанның

                                         Ұлттық Банкi" ААҚ (келiсiм

                                         бойынша), "Қазақстанның

                                         Даму Банкi" ЖАҚ (келiсiм

                                         бойынша), "Қазкоммерцбанк"

                                         ААҚ (келiсiм бойынша),

                                         "ТұранӘлемБанк" ААҚ

                                         (келiсiм бойынша),

                                         "Орталық кредит банкi" ААҚ

                                         (келiсiм бойынша), "Альянс

                                         Банк" ААҚ (келiсiм

                                         бойынша), "ҚАЗЭКСПО"

                                         халықаралық көрме

                                         компаниясы (келiсiм

                                         бойынша)

6  Алматы қаласының           тамыз-     Алматы қаласының әкiмi

   көшелерiне жарнамалық     қыркүйек    (келiсiм бойынша),

   билбордтарды дайындау                 "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

   және қондыру                          көрме компаниясы

                                         (келiсiм бойынша)

7  Көрменi өткiзу үшiн        тамыз-     Алматы қаласының әкiмi

   Б. Шолақ атындағы         қыркүйек    (келiсiм бойынша),

   Спорт сарайын және                    Қазақстан Республикасының

   Спорт сарайы атындағы                 Tуризм және спорт

   көрме павильондарын                   жөнiндегi агенттiгi,

   дайындау                              "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

                                         көрме компаниясы

                                         (келiсiм бойынша)

8  Көрмеге қатысушылар        тамыз-     Алматы қаласының әкiмi,

   мен қонақтарға арналған   қыркүйек    "Қазақтелеком" ААҚ

   бизнес-орталық,                       (келiсiм бойынша),

   техникалық көмек және                 "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

   телекоммуникациялық                   көрме компаниясы

   қызмет сервистерiн                    (келiсiм бойынша)

   ұйымдастыру

9  Көрменiң ресми ашылу      2 қыркүйек  Қазақстан Республикасының

   салтанатын ұйымдастыру                Индустрия және сауда

                                         министрлiгi, Қазақстан

                                         Республикасының Сыртқы

                                         iстер министрлiгi, Алматы

                                         қаласының әкiмi,

                                         "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

                                         көрме компаниясы

                                         (келiсiм бойынша)

10 Көрме кезеңiнде         2-5 қыркүйек  Қазақстан Республикасының

   техникалық семинарлар                 Индустрия және сауда

   өткiзу                                министрлiгі, Қазақстан

                                         Республикасының Экономика

                                         және бюджеттiк жоспарлау

                                         министрлiгi, Қазақстан

                                         Республикасының Қаржы

                                         министрлiгi, Қазақстан

                                         Республикасының Кедендiк

                                         бақылау агенттігi,

                                         "Қазинвест" Қазақстан

                                         инвестицияларға жәрдемдесу

                                         орталығы" ЖАҚ (келiсiм

                                         бойынша), "ҚАЗЭКСПО"

                                         халықаралық көрме

                                         компаниясы (келiсiм

                                         бойынша)

11 Көрме кезеңiнде        3-5 қыркүйек   "Қазинвест" Қазақстан

   бизнес-кездесулер                     инвестицияларға жәрдемдесу

   өткiзу                                орталығы" ЖАҚ (келiсiм

                                         бойынша), "ҚАЗЭКСПО"

                                         халықаралық көрме

                                         компаниясы (келiсiм

                                         бойынша)

12 Көрме стендтерiн салу     қыркүйек    "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

                                         көрме компаниясы (келiсiм

                                         бойынша)

13 Көрме қатысушылары        қыркүйек    "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

   мен қонақтарына                       көрме компаниясы

   көлiктiк қызмет көрсету               (келiсiм бойынша)

14 Қонақ үйлердiң қызмет     тамыз-      "ҚАЗЭКСПО" халықаралық

   көрсетулерiн ұйымдастыру  қыркүйек    көрме компаниясы

                                         (келiсiм бойынша)

-------------------------------------------------------------------

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК