2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 12 ақпандағы N 171 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қаңтардағы N 1277  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

1. Қоса берiлiп отырған 2004-2006 жылдарға арналған "Мәдени мұра" мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

2. Орталық атқарушы органдар: 

      1) Iс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын; 

      2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шiлдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты ұсынсын. 

       Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.03.25.  N 265 қаулысымен.

3. Жергiлiктi атқарушы органдардың басшыларына бiр ай мерзiмде мәдени мұраны сақтау жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды әзiрлеу ұсынылсын.

4. Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынуды қамтамасыз етсiн. 

       Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.03.25.  N 265 қаулысымен.

5. <*> 

       Ескерту. 5-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.03.25.  N 265 қаулысымен.

6. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің       

2004 жылғы 12 ақпандағы  

N 171 қаулысымен     

   бекітілген

2004-2006 жылдарға арналған 

"Мәдени мұра" мемлекеттік бағдарламасын 

іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.03.25.  N 265 , 2006.03.30.  N 217 қаулыларымен. 

___________________________________________________________________ 

P/c|Іс-шаралар      |Аяқ.   |Орында.|Орындалу|Болжанып отырған |Қар. 

N  |                |талу   |луына  |(іске   |шығыстар,        |жы. 

   |                |нысаны |(іске  |асырылу |млн. теңге       |лан. 

   |                |       |асыры  |мерзімі)|_________________|ды. 

   |                |       |луына) |        |2004 |2005*|2006*|ру 

   |                |       |жауап. |        |     |     |     |көзі 

   |                |       |тылар  |        |     |     |     | 

___|________________|_______|_______|________|_____|_____|_____|___ 

1          2           3        4       5       6     7    8    9 

___________________________________________________________________ 

   І. Ұлттық тарихтың тарихи-мәдени, сәулет және археология 

                ескерткіштерін қайта жаңғырту

___________________________________________________________________ 

     1.1. Тарих пен 

    мәдениет ескер. 

    ткіштерін қал. 

    пына келтіру 

    және сақтау 

___________________________________________________________________ 

1    Алматы облысы: 

___________________________________________________________________ 

    "Жаркент мешіті" Үкімет. МАСМ  Жыл       1,2   22,3  26,0 Рес. 

    сәулет-көркем    ке ақ.        сайын                      пуб. 

    мұражайы,        парат         20 шіл.                    ли. 

    ХIХ ғасыр                      де және                    ка. 

                                   20 қаң.                    лық 

                                   тар                        бюд. 

                                                              жет

Қойлық        Үкiметке  МАСМ     Жыл       -  3,0  -   Республи- 

   қалашығы,     ақпарат            сайын                 калық 

   IX-XIII                          20 шiлде              бюджет 

   ғасырлар                         және 

                                    20 қаңтар       

___________________________________________________________________ 

2    Алматы қаласы: 

___________________________________________________________________ 

    Верный үш клас. Үкiмет. Мәде.  2004       8,0   -     -   Рес. 

    тық училищесi,  ке ақ.  ниет.  жылғы                      пуб. 

    XIX ғасыр       парат   минi   20 шiлде                   ли. 

                                                              ка. 

                                                              лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет

Алматыдағы     Үкiметке  MACM     Жыл       -  8,0  -  Республи- 

   бұрынғы        ақпарат            сайын                калық 

   офицерлер                         20 шiлде             бюджет 

   жиналысының                       және   

   ғимараты,                         20 қаңтар 

   XIX ғасыр       

___________________________________________________________________ 

3    Ақтөбе облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Абат-Байтақ     Үкiмет. МАСМ   2004       3,5   29,6  -   Рес. 

    кесенесi,       ке ақ.         жылғы                      пуб. 

    XIV ғасыр       парат          20                         ли. 

                                   шiлде,                     ка. 

                                   2005                       лық  

                                   жылғы                      бюд. 

                                   20 қаң.                    жет 

                                   тар 

                                   және 

                                   20 шiл. 

                                   де

Балғасұн      Үкiметке  MACM   Жыл        -   3,6  -   Респуб- 

    мұнарасы,     ақпарат          сайын                   ликалық 

    XV-XVI                         20 шiлде                бюджет 

    ғасырлар                       және 

                                   20 қаңтар       

___________________________________________________________________ 

4   Атырау облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Жұбан кесенесi, Үкiмет. МАСМ   2004       0,5   5,0  -    Рес. 

    XIX ғасыр       ке ақ.         жылғы                      пуб. 

                    парат          20 шiл.                    ли. 

                                   де,                        ка. 

                                   2005                       лық 

                                   жылғы                      бюд. 

                                   20 қаң.                    жет 

                                   тар 

                                   және 

                                   20 шiлде 

___________________________________________________________________ 

5    Шығыс Қазақ. 

     стан облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Семей қаласын. Үкiмет. МАСМ   Жыл        1,0        11,6 Рес. 

     дағы бiр       ке ақ.         сайын                      пуб. 

     мұнаралы және  парат          20 шiлде                   ли. 

     екi мұнаралы                  және                       ка. 

     мешiттер, ХIХ                 20 қаң.                    лық 

     ғасыр                         тар                        бюд. 

                                                              жет

"Жидебай-Бөрi. Yкiмет. МАСМ   Жыл        1,0        15,7 Рес. 

     лi" кешенi     ке ақ.         сайын                      пуб. 

    (Жидебай        парат          20 шiлде                   ли. 

     ауылында),                    және                       ка. 

     XIX ғасыр                     20 қаң.                    лық 

                                   тар                        бюд. 

                                                              жет 

 

     Берел обасы    Үкiметке МАСМ   2006 жылғы   -     -   20,0 Рес. 

  (археологиялық  ақпарат         20 шiлде                    пуб. 

  алтын                           және 20                     лика. 

  бұйымдар)                       желтоқсан                   лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

___________________________________________________________________ 

6     Жамбыл облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Айша-Бибi      Yкiмет. МАСМ   2004       21,6  -     -   Рес. 

     кесенесi,      ке ақ.         жылғы                      пуб. 

     XII-XIIІ       парат          20 шiлде                   ли. 

     ғасырлар                                                 ка. 

                                                              лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет

Ақыртас сарай  Yкiмет. МАСМ   Жыл        9,0  14,0  23,0 Рес. 

     кешенi,        ке ақ.         сайын                      пуб. 

     VIII-IX        парат          20 шiлде                   лика. 

     ғасырлар                      және                       лық 

                                   20 қаң.                    бюд. 

                                   тар                        жет

Yшарал мешiт-  Yкiмет. Мәде-  2004       18,0  -     -   Рес. 

     медресесi,     ке ақ.  ниет-  жылғы                      пуб. 

     XVIIІ ғасыр    парат   мині   20 шілде                   лика. 

                                                              лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет

Шоқай          Үкiметке  МАСМ  Жыл         -  9,1   *  Респуб- 

    Датқа          ақпарат         сайын                   ликалық  

    кесенесi,                      20 шілде                бюджет 

    XIX ғасыр                      және 

                                   20 қаңтар 

 

     Қарақожа       Үкiметке  МАСМ   Жыл        -   2,5  -  Респуб- 

   мешіт-         ақпарат          сайын                  ликалық 

   медресесi,                      20 шілде               бюджет 

   XIX-XX                          және 

   ғасырлар                        20 қаңтар       

___________________________________________________________________ 

7   Батыс Қазақстан 

   облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Бөкей Ордасы   Yкiмет. МАСМ   Жыл сайын  12,0 12,0  28,0 Рес. 

    хан ставкасы.  парат          20 шілде                   пуб. 

    ның (қазына.   ке ақ.         және                       лика. 

    шылық ғимараты, парат         20 қаңтар                  лық 

    қыздар гимна.                                            бюд. 

    зиясы, қару-                                             жет 

    жарақ палатасы 

    және т.б.), 

    XIX ғасыр

Орал           Үкiметке  МАСМ   Жыл сайын  -  3,0   -  Респуб- 

   қаласындағы    ақпарат          20 шiлде               ликалық 

   бірiншi                         және                   бюджет 

   әскери                          20 қаңтар 

   училищенiң 

   ғимараты, 

   XIX ғасыр       

___________________________________________________________________ 

8     Қызылорда 

     облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Айқожа,        Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  2,0   21,8  9,6 Рес. 

     Ақтас,         ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

     Асан ата       парат          және                       лика. 

     кесенелерi,                   20 қаңтар                  лық 

     XVI-XIX                                                  бюд. 

     ғасырлар                                                 жет

Iңкәрдария.    Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  9,35  13,2      Рес. 

     дағы Сырлытам  ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

     кесенесi,      парат          және                       лика. 

     XIII ғасыр                    20 қаңтар                  лық 

     және Сарман                                              бюд. 

     қожа мұнарасы,                                           жет 

     XI ғасыр

Оқшы ата       Үкiметке  МАСМ  Жыл         -   9,8   *  Респуб- 

    кесенесін      ақпарат         сайын                    ликалық 

    қайта                          20 шiлде                 бюджет 

    жаңарту                        және 

                                   20 қаңтар 

 

     Қара-сопы      Үкіметке  МАСМ   Жыл         -   1,5  *  Респуб- 

   кесенесi,      ақпарат          сайын                   ликалық 

   ХVІІІ-ХІХ                       20 шiлде                бюджет 

   ғасырлар                        және 

                                   20 қаңтар

Мақұлтам       Үкiметке  МАСМ   Жыл         -  1,0  -  Респуб- 

   кесенесi,      ақпарат          сайын                  ликалық 

   XIX ғасыр                       20 шiлде               бюджет 

                                   және 

                                   20 қаңтар

Молла-         Үкiметке  МАСМ   Жыл        -  1,0  -   Респуб- 

   Қалан          ақпарат          сайын                  ликалық 

   кесенесi,                       20 шiлде               бюджет 

   XVI ғасыр                       және 

                                   20 қаңтар  

___________________________________________________________________ 

9     Маңғыстау 

     облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Қараман ата    Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  0,7   5,4       Рес. 

     мазары объек.  ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

     тiсi, XIII-    парат          және                       лика. 

     XV ғасырлар                   20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет

Шопан ата      Yкiмет. МАСМ   2004       8,0   -     -   Рес. 

     мазары объек.  ке ақ.         жылғы                      пуб. 

     тiсi, IX-XIII  парат          20 шiлде                   лика. 

     ғасырлар                                                 лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

__________________________________________________________________ 

9-1 Солтүстiк Қазақстан 

    облысы: 

__________________________________________________________________ 

"Петропавл      Үкiметке   МАСМ   2006 жылғы - - 308,3 Республикалық 

қаласындағы     ақпарат           20 шiлде             бюджет 

"Абылай хан                       және 20 

резиденциясы"                     желтоқсан 

кешенiн жаңадан 

жасау    

___________________________________________________________________ 

10    Оңтүстiк 

    Қазақстан 

    облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Аққойлы        Үкiмет. Мәде- 2004       16,0  -     -    Рес. 

     мешiт-медре.   ке ақ.  ниет- жылғы                       пуб. 

     сесi,          парат   мині  20 шілде                    лика. 

     XIX ғасыр                                                лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет

Баба ата       Yкiмет. МАСМ  Жыл сайын  1,0        19,3 Рес. 

     сарай-қамал    ке ақ.        20 шiлде                   пуб. 

     кешенi,        парат         және                       лика. 

     VII-XI                       20 қаңтар                  лық 

     ғасырлар                                                бюд. 

                                                             жет

"Әзiрет-Сұл.   Yкiмет. МАСМ  Жыл сайын  1,5   5,9       Рес. 

     тан" мемле.    ке ақ.        20 шiлде                   пуб. 

     кеттiк қорық-  парат         және                       лика. 

     мұражайының                  20 қаңтар                  лық  

     Есiмхан кесе.                                           бюд. 

     несi, "Шығыс                                            жет 

     моншасы" 

     және "Әулие 

     Құмшық ата" 

     жерасты ме. 

     шiтi, XVI 

     ғасыр

Тұрбат ауылы.  Yкiмет. МАСМ  Жыл сайын  8,0  15,2  21,1 Рес. 

     ның сәулет-    ке ақ.        20 шiлде                   пуб. 

     дiни кешенi    парат         және                       лика. 

     ХIII-XVI                     20 қаңтар                  лық 

                                                             бюд. 

                                                             жет

Арыстанбаб     Yкiмет. Мәде-  2004       25,0  -   30,0  Рес. 

     кесенесi,      ке ақ.  ниет   жылғы                      пуб. 

     XII ғасыр      парат   мині   20 шiлде                   лика. 

                                   2006 жылғы                 лық 

                                   20 шілде                   бюд. 

                                   және 20                    жет 

                                   желтоқсан

Отырар қала.   Yкiмет. Мәде-  2004       5,0   -     -   Рес. 

     сының орнын.   ке ақ.  ниет-  жылғы                      пуб. 

     дағы тарихи    парат   мині   20 шiлде                   лика. 

     ескерткiштер,                                            лық 

     XIІ-XV                                                   бюд. 

     ғасырлар                                                 жет

Шаян мешіт-    Үкiметке  MACM  Жыл          -  2,0   -  Респуб- 

    медресесі,     ақпарат         сайын                    ликалық 

    XIX ғасыр                      20 шiлде                 бюджет 

                                   және 

                                   20 қаңтар 

 

      Ежелгi         Үкіметке  МАСМ  Жыл         -  1,2   -   Респуб- 

    Сайрам         ақпарат         сайын                    ликалық 

    қалашығының                    20 шiлде                 бюджет 

    ескерткiштері                  және 

                                   20 қаңтар

Қ.А. Яссауи   Үкiметке  МАСМ  Жыл         -  2,0  32,0 Респуб- 

     кесенесiнiң   ақпарат         сайын                    ликалық 

     күмбезді                      20 шілде                 бюджет 

     қайта жаңарту                 және 

     және қаптамасы                20 қаңтар 

     мен әрленуiнiң 

     жекелеген 

     учаскелерін 

     жөндеу       

___________________________________________________________________ 

      1.2. Археологиялық 

     зерттеулер 

___________________________________________________________________ 

11    Ақмола облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Бұзоқ қаласы.  Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  5,0   5,0   5,0 Рес. 

     ның орны       ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

                    парат          және                       лика. 

                                   20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етмині.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

12    Алматы облысы: 

  ___________________________________________________________________ 

     Қойлық, Талғар Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  7,0   5,0  14,0 Рес. 

     қаласының      ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

     орны;          парат          және                       лика. 

     Есiк обасы                    20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәде.   БҒМ    Жыл сайын 

                    ниет.          10 шiлде 

                    мині.          және 

                    не ақ.         10 қаңтар 

                    парат 

___________________________________________________________________ 

13    Атырау облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Сарайшық қала. Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  6,0   9,0  15,0 Рес. 

     сының орны;    ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

     Қызыл Ұйық зи. парат          және                       лика. 

     ярат орны                     20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

14    Шығыс Қазақ. 

     стан облысы: 

___________________________________________________________________ 

     Берел обасы    Yкiмет. МАСМ   Жыл сайын  8,0   6,0  10,0 Рес. 

                    ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

                    парат          және                       лика. 

                                   20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және  

                    парат          10 қаңтар

Шiлiктi обасы  Yкiмет. МАСМ   Жыл сайын  5,0   5,0   6,0 Рес. 

                    ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

                    парат          және                       лика. 

                                   20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

15   Жамбыл облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Мерке-Жайсаң    Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  4,0   5,0  10,0 Рес. 

    зиярат орны;    ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

    Ақыртас қала.   парат          және                       лика. 

    сының орны                     20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

16  Батыс Қазақстан  

   облысы: 

___________________________________________________________________ 

   Жайық қаласының  Yкiмет. МАСМ   Жыл сайын  6,0  10,0  15,0 Рес. 

   орны, "Қырық     ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

   оба" обасы       парат          және                       лика. 

                                   20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын   

                    етминi.        10 шiлде    

                    не ақ.         және        

                    парат          10 қаңтар   

 

 

                                                                                              ___________________________________________________________________ 

17   Қарағанды 

    облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Тоқтауыл        Үкімет. МАСМ   Жыл сайын  7,0   8,0  11,0 Рес. 

    тұрағы;         ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

    Айбас дарасы,   парат          және                       лика. 

    Кент, Талдысай                 20 қаңтар                  лық 

    обалары, қоныс.                                           бюд. 

    тары                                                      жет 

 

 

                              Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етмині.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

18   Қостанай 

    облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Бестамақ обасы  Yкiмет. МАСМ   2005, 2006  -    3,0   3,0 Рес. 

                    ке ақ.         жылдардың                  пуб. 

                    парат          20 қаңтары                 лика. 

                                   және 20                    лық 

                                   шiлдесi                    бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

19   Қызылорда 

    облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Шiрiк Рабат     Yкiмет. МАСМ   Жыл сайын  3,0   6,0   5,0 Рес. 

    мазары          ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

                    парат          және 20                    лика. 

                                   қаңтар                     лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

20  Маңғыстау 

    облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Тоқсанбай       Yкімет. МАСМ   Жыл сайын  3,0   4,0   5,0 Рес. 

    қонысы          ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

                    парат          және                       лика. 

                                   20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

21   Павлодар 

    облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Көп қатпарлы    Үкiмет. МАСМ   2005, 2006  -    3,0   5,0 Рес. 

    Шiдертi-III     ке ақ.         жылдардың                  пуб. 

    тұрағы          парат          20 қаңтары                 лика. 

                                   және                       лық 

                                   20 шiлдесi                 бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

22   Солтүстiк 

    Қазақстан облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Ботай қонысы    Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  4,0   5,0   7,0 Рес. 

                    ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

                    парат          және                       лика. 

                                   20 қаңтар                  лық 

                                                              бюд. 

                                                              жет 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

23   Оңтүстiк  

    Қазақстан облысы: 

___________________________________________________________________ 

    Жуан төбе,      Yкiмет. МАСМ   Жыл сайын  12,0 20,0 25,0  Рес. 

    Қарааспан төбе, ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

    Шымкент, Сау.   парат          және                       лика. 

    ран, Сидақ,                    20 қаңтар                  лық 

    Отырар қала.                                              бюд. 

    ларының орны;                                             жет 

    Бөрiжары обасы; 

    Қосқорған I-III, 

    Шоқтас 

    тұрақтары 

                    Мәдени. БҒМ    Жыл сайын 

                    етминi.        10 шiлде 

                    не ақ.         және 

                    парат          10 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

    Барлығы:        1189,136               222,35  286,118  680,668 

___________________________________________________________________ 

    ІІ. Қазақ халқының мәдени мұрасын зерттеудiң бiртұтас 

                        жүйесін жасау 

__________________________________________________________________ 

24  Өткеннiң аса    Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын 15,0 18,4  19,0  Рес. 

    көрнектi ғұлама ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

    ойшылдарының    парат          және                       лика. 

    мұрасын зер.                   20 қаңтар                  лық 

    делеу үшiн,                                               бюд. 

    сондай-ақ қазақ                                           жет 

    халқының мәдени 

    мұрасында тари. 

    хи маңызы бар 

    қолжазбаларды, 

    жәдiгер басы.   Мәдени. СIМ    Жыл сайын 

    лымдарды, кi.   етминi.        10 шілде 

    таптар мен      не ақ.         және 

    мұрағаттық      парат          10 қаңтар 

    құжаттарды табу 

    және сатып алу 

    үшiн алыс және 

    таяу шетел 

    қалаларының 

    мұрағаттары 

    мен кiтапха. 

    наларына ғылы. 

    ми-зерттеу 

    экспедицияларын 

    ұйымдастыру

25  Ұлттық мәдениет Үкімет. МАСМ   жыл     14,087 31,301  19,2 Рес. 

    үшiн ерекше     ке ақ.         сайын                       пуб. 

    мәнi бар, соның парат          20 шiлде                    лика. 

    iшiнде қорық                   және                        лық 

    мұражайлар ай.                 20 жел-                     бюд. 

    мақтарындағы                   тоқсан                      жет 

    бiрегей тарихи- 

    мәдени, сәулет 

    және археоло. 

    гиялық ескерт. 

    кiштердi, олар. 

    ды сақтау және 

    мұражайға ай. 

    налдыру мақ. 

    сатында қол. 

    данбалы, ғылы. 

    ми зерттеулер 

    ұйымдастыру

26  Құрманғазы      Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  5,0   5,0       Рес. 

    атындағы Қазақ  ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

    мемлекеттiк     парат          және                       лика. 

    консерватория.                 20 қаңтар                  лық 

    сының қорла.                                              бюд. 

    рындағы, елi.                                             жет 

    мiздiң мұра. 

    ғаттары мен 

    қоймаларындағы 

    аса көрнекті 

    ауызекi кәсiби 

    дәстүрде орын. 

    даушы-музыкант. 

    тардың фоно. 

    жазбаларын жеке 

    коллекциялар. 

    дағы бiрегей 

    жазбаларды iз. 

    дестiру жұмыс. 

    тарын одан әрi 

    жүйелей және 

    жүргiзе отырып, 

    қазiргi заманғы 

    аудиотасымал. 

    даушыларды 

    қалпына келтiру 

    және көшiру

27  Алматы, Ақмола,  Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  15,0  15,0 15,0 Рес. 

    Ақтөбе, Павлодар, ке ақ.        20 шiлде                   пуб. 

    Қызылорда және    парат         және                       лика. 

    Солтүстiк Қазақ.                20 қаңтар                  лық 

    стан облыстары                                             бюд. 

    бойынша тарих                                              жет 

    және мәдениет                                              

    ескерткiштерi. 

    нiң жинағын 

    басып шығаруға 

    дайындау

27-1 Қазақстанның  Үкіметке  МАСМ  Жыл          -  5,0  5,0 Респуб- 

    тарихы мен     ақпарат         сайын                    ликалық 

    мәдениеті                      20 шiлде                 бюджет 

    ескерткіште-                   және 

    рінің                          20 қаңтар 

    қолда бар 

    тiзiмдерiн 

    нақтылау және 

    қайта қарау, 

    Бүкiләлемдiк, 

    республикалық 

    және жергілiктi 

    маңызы бар 

    тарих және 

    мәдениет 

    ескерткіште- 

    рiнің 

    мемлекеттiк 

    тізiмін басып 

    шығару үшiн 

    материалдар 

    дайындау

28  ЮНЕСКО-ның      Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын  1,0    1,0  1,0 Рес. 

    Алдын ала       ке ақ.         20 шiлде                   пуб. 

    тiзiмiне енгi.  парат          және                       лика. 

    зiлген мәдени                  20 қаңтар                  лық 

    және аралас                                               бюд. 

    мұра объектi.                                             жет 

    лерiн күзету. 

    дiң аумағы мен 

    аймақтарының 

    шекарасын 

    айқындау

29  ЮНЕСКО-ның      Үкiмет. МАСМ   2005       -     1,5  1,5  Рес. 

    Алдын ала       ке ақ.         жылғы                      пуб. 

    тiзiмiнде       парат          20 қаңтар                  лика. 

    тұрған Әлемдiк                 және                       лық 

    мұраның әлеуетті               20 шілде                   бюд.  

    объектiлерiнiң                 2006 жылғы                 жет 

    дерекқорын                     20 шілде 

    жасау                          және 20 

                                   желтоқсан

30  Қожа Ахмет      Үкiмет. Мәде.  2004       1,5   -     -   Рес. 

    Иассауи         ке ақ.  ниет.  жылғы                      пуб. 

    кесенесiн бас.  парат   минi   20 шiлде                   лика. 

    қару және                                                 лық 

    сақтау жөнiн.                                             бюд. 

    дегi менедж.                                              жет 

    мент жоспарды 

    әзiрлеу

31  Тарихи-мәдени   Yкiмет. Мәде.  2004       Талап Талап Та. 

    мұраны қорғау   ке ақ.  ниет.  жылғы      етіл. етіл. лап. 

    саласына        парат   минi   20 шiлде   мейді мейді етіл. 

    басшылықтың                                           мей. 

    пәрмендi құры.                                        ді 

    лымын дайындау 

                    Мәдени. Облыс. Жыл сайын 

                    етминi. тар.   10 шiлде 

                    не ақ.  дың,   және 10 

                    парат   Астана қаңтар 

                            және 

                            Алматы 

                            қала. 

                            ларының 

                            әкiм. 

                            дерi

32 Ұлттық кiтап.    Норма.  Мәде.  2004       1,5    -        Рес. 

   хана жанынан     тивтiк  ниет.  жылғы                      пуб. 

   Ұлттық кiтап     құқық.  минi   IV тоқсан                  лика. 

   жәдiгерлерiн     тық                                       лық 

   табу, сатып алу, кесiм                                     бюд. 

   кітаптар мен                                               жет 

   көне қолжаз. 

   баларды қалпына 

   келтiру жөнiнде 

   орталық құру

33 Орталық мемле.   Норма.  Мәде.  2004       1,5    -        Рес. 

   кеттiк мұрағат   тивтiк  ниет.  жылғы                      пуб. 

   жанынан Мұрағат  құқық.  минi   IV                         лика. 

   құжаттарының     тық            тоқсан                     лық 

   сақтандыру       кесiм                                     бюд. 

   көшiрмесiн жасау                                           жет 

   және қалпына 

   келтiру жөнiнде 

   орталық құру

34 Президенттiк     Норма.  Мәде.  2004        1,5    -       Рес. 

   мәдениет орта.   тивтiк  ниет.  жылғы                      пуб. 

   лығының база.    құқық.  минi   IV                         лика. 

   сында ұлттық     тық            тоқсан                     лық 

   тарих үшiн       кесiм                                     бюд. 

   ерекше маңызы                                              жет 

   бар Мұражай 

   қорын қалып. 

   тастыру және 

   қалпына келтiру 

   жөнiндегi орта. 

   лық құру

34-1 Археография  Үкiметке  МАСМ  Жыл           -  24,8 21,5 Респуб- 

    және          ақпарат         сайын                      ликалық 

    деректану                     20 шiлде                   бюджет 

    ұлттық                        және 

    орталығы                      20 қаңтар

35 Ұлытау тауында   Yкiмет. Мәде.  2004       40,0            Рес. 

   Қазақстанның     ке ақ.  ниет.  жылғы                      пуб. 

   мемлекеттік      парат   минi   20 шiлде                   лика. 

   тұтастығы мен                                              лық 

   халықтары бiрлi.                                           бюд. 

   гiнiң нышаны -                                             жет 

   мүсiнтас жасау 

   және орнату 

 

  35-1 Мәскеу      Үкiметке МАСМ    2006 жылғы    -   -     161,8 Рес. 

    қаласында    ақпарат          20 шiлде                      пуб. 

    аумағын                       және 20                       ли. 

    көркейте                      желтоқсан                     ка. 

    отырып, Абай                                                лық 

    Құнанбаевқа                                                 бюд. 

    ескерткiш                                                   жет 

    орнату 

 

  35-2 1941-1945  Үкiметке  МАСМ   2006 жылғы     -    -   15,0  Рес. 

    жылдардағы  ақпарат          20 шiлде                      пуб. 

    Ұлы Отан                     және                          лика. 

    соғысы                       20 желтоқсан                  лық 

    жылдарында                                                 бюд. 

    қаза тапқан                                                жет 

    жауынгерлерге 

    стела орнату         

___________________________________________________________________  

    Барлығы:    457,139                96,087  102,048  259,004 

___________________________________________________________________ 

    ІІІ. Ұлттық және әлемдік ғылыми ой-сана, мәдениет және 

            әдебиет басылымдарының серияларын әзiрлеу 

___________________________________________________________________ 

             3.1. Фольклортану, әдебиеттану және өнертану 

___________________________________________________________________ 

36 "Бабалар сөзi"  Үкі.   МАСМ,  Жыл сайын 26,332 44,106 39,048 Рес. 

   - қазақ фольк.  метке  БҒМ    10 шiлде                       пуб. 

   лоры, 100 том.  ақпа-         және                           ли. 

   дық кiтаптар    рат           10 қаңтар                      ка. 

   сериясы (қазақ                                               лық 

   тiлiнде)                                                     бюд. 

                                                                жет

37  "Қазақ әдебие.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын  3,9  6,214   7,46 Pec. 

    тiнiң тарихы" - метке   БҒМ    10 шiлде                     пуб. 

    10 томдық (қа.  ақпа-          және                         ли. 

    зақ тілінде)    рат            10 қаңтар                    ка. 

                                                                лық 

                                                                бюд. 

                                                                жет

38  "Қазақ музыка.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын  2,0 7,37    12,2 Рес. 

    сының антоло.   метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    гиясы" -        ақпа-          және                        ли. 

    5 томдық (қазақ рат            10 қаңтар                   ка. 

    тiлiнде)                                                   лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.2. Көркем әдебиет 

___________________________________________________________________ 

39  "Әлемдiк әде.   Үкі.    МАСМ   Жыл сайын 41,54 44,966 42,  Рес. 

    биет кiтапха.   метке          10 шiлде               994  пуб. 

    насы" - 100     ақпа-          және                        ли. 

    томдық кiтаптар рат            10 қаңтар                   ка. 

    сериясы (қазақ                                             лық 

    тілiнде)                                                   бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.3. Философия 

___________________________________________________________________ 

40  "Ежелгі дәуір.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   6,9 10,975 23,  Рес. 

    ден бүгiнгi     метке   БҒМ    10 шiлде               624  пуб. 

    күнге дейiнгi   ақпа-          және                        ли. 

    қазақ халқының  рат            10 қаңтар                   ка. 

    философиялық                                               лық 

    мұрасы" -                                                  бюд. 

    20-томдық                                                  жет 

    кiтаптар 

    сериясы 

    (қазақ тiлiнде)

41  "Әлемдiк фило.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   12,0 13,723 14, Рес. 

    софиялық        метке   БҒМ    10 шiлде                024 пуб. 

    мұра" - 20      ақпа-          және                        ли. 

    томдық (қазақ   рат            10 қаңтар                   ка. 

    тілiнде)                                                   лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.4. Тарих ғылымы 

___________________________________________________________________ 

42  "Әлемдiк тарихи Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   12,9 10,515 15, Рес. 

    ой-сана" -      метке   БҒМ    10 шiлде                495 пуб. 

    10 томдық кi.   ақпа-          және                        ли. 

    таптар сериясы  рат            10 қаңтар                   ка. 

    (қазақ тiлiнде)                                            лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

43  "Ежелгi дүние   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын  2,7 1,975 2,975  Рес. 

    авторларының    метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб. 

    шығармаларын.   ақпа-   СІМ    және                        ли. 

    дағы Қазақстан  рат            10 қаңтар                   ка. 

    тарихы" - 2                                                лық. 

    томдық (орыс                                               бюд. 

    тiлiнде)                                                   жет

44  "IX-XVI ғасыр.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   5,5  1,98  3,95 Рес. 

    лардағы араб    метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб. 

    дереккөздерiн.  ақпа-   СІМ    және                        ли. 

    дегi Қазақстан  рат            10 қаңтар                   ка. 

    тарихы" -                                                  лық 

    3 томдық (орыс                                             бюд. 

    тiлiнде)                                                   жет

45  "V-XVII ға.     Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   5,5  3,55  6,   Рес. 

    сырлардағы      метке   БҒМ,   10 шiлде               245  пуб. 

    иран-парсы      ақпа-   СІМ    және                        ли. 

    дереккөздерiн.  рат            10 қаңтар                   ка. 

    дегi Қазақстан                                             лық 

    тарихы" -                                                  бюд. 

    5 томдық (орыс                                             жет 

    тiлiнде)

46  "XV-XX ғасыр.   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   8,0  3,55  9,01 Рес. 

    лардағы түркi   метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб. 

    тiлдi дерек.    ақпа-   СІМ    және                        ли. 

    көздердегi      рат            10 қаңтар                   ка. 

    Қазақстан                                                  лық 

    тарихы" -                                                  бюд. 

    5 томдық                                                   жет 

    (қазақ тiлiнде)

47  "Қытай дерек.   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын  4,5 3,55  12,225 Рес. 

    көздерiндегi    метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб. 

    Қазақстан       ақпа-   СІМ    және                        ли. 

    тарихы" - 5     рат            10 қаңтар                   ка. 

    томдық (қазақ                                              лық 

    тiлiнде)                                                   бюд. 

                                                               жет

48  "Моңғол дерек.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   4,5  1,78  6,31 Рес. 

    көздерiндегi    метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб. 

    Қазақстан       ақпарат СІМ    және                        ли. 

    тарихы" - 3                    10 қаңтар                   ка. 

    томдық (қазақ                                              лық 

    тiлiнде)                                                   бюд. 

                                                               жет

49  "ХVI-XX ғасыр.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   4,0  7,1 10,65  Рес. 

    лардағы орыс    метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб. 

    дереккөздерiн.  ақпа-   СІМ    және                        ли. 

    дегi Қазақстан  рат            10 қаңтар                   ка. 

    тарихы" - 10                                               лық 

    томдық (орыс                                               бюд. 

    тiлiнде)                                                   жет

50  "ХII-ХХ ғасыр.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   9,53  7,1 15,65 Рес. 

    лардағы батыс   метке   БҒМ,   10 шiлде                    пуб. 

    дереккөздерiн.  ақпа-   СІМ    және                        ли. 

    дегi Қазақстан  рат            10 қаңтар                   ка. 

    тарихы" - 10                                               лық 

    томдық (орыс                                               бюд. 

    тiлiнде)                                                   жет 

___________________________________________________________________ 

          3.5. Археология, тарих және мәдениет ескерткiштері 

___________________________________________________________________ 

51  "Тарих және мә.         МАСМ,  Жыл сайын   -    9,687 10,0 Рес. 

    дениет ескерт.          БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    кiштерiнiң                     және                        ли. 

    жинағы" - 16                   10 қаңтар                   ка. 

    томдық                                                     лық 

    (орыс тiлiнде)                                             бюд. 

                                                               жет 

                    Үкiмет. МАСМ   2005, 2006 

                    ке ақ.         жылдардың 

                    парат          20 қаңтары 

                                   және 

                                   20 шiлдесi

52  "Қазақстанның   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   -    3,238 11,0 Рес. 

    археологиясы"   метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    - кiтап-альбом  ақпарат        және                        ли. 

   (орыс тiлiнде)                  10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

53  "Қазақстанның   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   -    3,143 10,  Рес.  

    петроглифтерi"  метке   БҒМ    10 шiлде               407  пуб. 

    - кiтап-альбом  ақпарат        және                        ли.   

    (орыс тiлiнде )                10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

54  "Ортағасырлық   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   -     -     6,2 Рес. 

    қалалар" -      метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    кiтап-альбом    ақпарат        және                        ли. 

   (орыс тілiнде)                  10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.6. Мәдениеттану 

___________________________________________________________________ 

55  "Әлемдiк мәде.          МАСМ,  Жыл сайын   13,9 10,515 11, Рес. 

    ниеттану ой-            БҒМ    10 шiлде                715 пуб. 

    санасы" -                      және                        ли. 

    10 томдық кi.                  10 қаңтар                   ка. 

    таптар серия.                                              лық 

    сы (қазақ                                                  бюд. 

    тiлiнде)                                                   жет 

                    Үкiмет. МАСМ   Жыл сайын 

                    ке ақ.         20 шiлде 

                    парат          және 

                                   20 қаңтар 

___________________________________________________________________ 

                   3.7. Этнография және антропология 

___________________________________________________________________ 

56  "Қазақ хал.     Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   1,0 1,354 1,354 Рес. 

    қының дәс.      метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    түрлерi         ақпарат        және                        ли. 

    мен әдет-                      10 қаңтар                   ка. 

    ғұрыптары" -                                               лық 

    2 томдық                                                   бюд. 

    (қазақ тiлiнде)                                            жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.8. Заң ғылымы 

___________________________________________________________________ 

57  "Қазақтар құқы. Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын  13,36 10,36 13,  Рес. 

    ғының ежелгi    метке   БҒМ    10 шiлде               812  пуб. 

    әлемi" - 10     ақпарат        және                        ли. 

    томдық (қазақ                  10 қаңтар                   ка. 

    тiлiнде)                                                   лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.9. Әлеуметтану 

___________________________________________________________________ 

58 "Әлемдiк әлеу.   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын  12,9 10,515 11,  Рес. 

    меттану ой-     метке   БҒМ    10 шiлде               515  пуб. 

    санасы" -       ақпарат        және                        ли. 

    10 томдық                      10 қаңтар                   ка. 

    кiтаптар                                                   лық 

    сериясы                                                    бюд. 

    (қазақ                                                     жет 

    тiлiнде) 

___________________________________________________________________ 

                         3.10. Саясаттану 

___________________________________________________________________ 

59 "Әлемдiк саясат. Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын 12,9  10,515 11,  Рес. 

   тану ой-санасы"  метке   БҒМ    10 шiлде               515  пуб. 

   - 10 томдық кi.  ақпарат        және                        ли. 

   таптар сериясы                  10 қаңтар                   ка. 

  (қазақ тiлiнде)                                              лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.11. Психология 

___________________________________________________________________ 

60 "Әлемдiк психо.  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын 12,9  10,515 12,  Рес. 

   логия ой-сана.   метке   БҒМ    10 шiлде               015  пуб. 

   сы" - 10 томдық  ақпарат        және                        ли. 

   кітаптар сериясы                10 қаңтар                   ка. 

   (қазақ тiлiнде)                                             лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.12. Экономика ғылымы 

___________________________________________________________________ 

61  "Экономикалық   Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын 12,9  10,515 12,  Рес. 

    классика" -     метке   БҒМ    10 шiлде               015  пуб.  

    10 томдық кі.   ақпа-          және                        ли. 

    таптар сериясы  рат            10 қаңтар                   ка. 

    (қазақ тiлiнде)                                            лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                         3.13. Тiл бiлiмi 

___________________________________________________________________ 

62  "Қазақ тiлiнiң  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   2,7 13,934 12,  Рес. 

    түсiндiрме сөз. метке   БҒМ    10 шiлде                276 пуб. 

    дiгi" - 15 том. ақпарат        және                        ли. 

    дық                            10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

63  "Синонимдер     Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   0,6 2,458   -   Рес. 

    сөздiгi" -      метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    сөздiк          ақпарат        және                        ли. 

                                   10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық  

                                                               бюд. 

                                                               жет

64  "Қазақ тiлiнiң  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   1,5 5,049   -   Рес. 

    диалектология.  метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    лық сөздігі" -  ақпарат        және                        ли. 

    3 томдық                       10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

65  "Қазақ тiлiнiң  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын    - 1,738  3,366 Рес. 

    этимологиялық   метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    сөздiгі" - 2    ақпарат        және                        ли. 

    томдық                         10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

66  "Қазақ тiлiнiң  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын    3,97  -   -    Рес. 

    орфоэпиялық     метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    сөздiгi"        ақпарат        және                        ли. 

                                   10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет  

 

  67  "Қазақ тiлiнiң  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын     -   5,488 -   Рес. 

    орфографиялық   метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    сөздiгi"        ақпарат        және                        ли. 

                                   10 қаңтар                   ка. 

                                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

___________________________________________________________________ 

                   3.14. Мұрағат және кітапхана ісі 

___________________________________________________________________ 

68  "Қазақ зиялыла.    -      -        -        -   1,238 3,0  Рес. 

    рының хат тү.                                              пуб. 

    рiндегi мұрасы"                                            ли. 

    - 2 томдық (қа.                                            ка. 

    зақ тілінде)                                               лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

Үкi.    МАСМ   2005, 2006 

                    метке          жылдардың 

                    ақпарат        20 қаңтары 

                                   және 

                                   20 шiлдесi 

___________________________________________________________________ 

         3.15. Энциклопедиялық және анықтамалық әдебиет 

___________________________________________________________________ 

69  "Қазақстан"     Үкі.    МАСМ   Жыл сайын   25,044 28,  27, Рес. 

    ұлттық энцик.   метке          10 шiлде           669  6   пуб. 

    лопедиясы" -    ақпарат        және                        ли. 

    5 томдық                       10 қаңтар                   ка. 

    (орыс тiлінде)                                             лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

 

                      Үкiмет. Мәде.  Жыл сайын 

                    ке ақ.  ниет.  20 шiлде 

                    парат   минi   және 

                                   20 қаңтар

70  "Қазақстан      Үкі.    МАСМ   2004        8,0  8,449  -   Рес. 

    Республикасы" - метке          жылғы                       пуб. 

    көпшiлiк энцик. ақпарат        10 шiлде,                   ли. 

    лопедиялық                     2005                        ка. 

    сөздiгi                        жылғы                       лық 

    (қазақ тiлiнде)                10 қаңтар                   бюд. 

                                   және                        жет 

                                   10 шілде

71  "Қазақстан      Үкі.    МАСМ   2005        -     16,734  - Рес. 

    Республикасы" - метке          жылғы                       пуб. 

    көпшiлiк энцик. ақпарат        10 қаңтар                   ли. 

    лопедиялық                     және                        ка. 

    сөздiгi                        10 шiлде                    лық 

    (орыс тiлiнде)                                             бюд. 

                                                               жет

72  "Қазақстан      Үкі.    МАСМ   2005, 2006  8,285 8,494  -  Рес. 

    Республикасы" - метке          жылдардың                   пуб. 

    көпшiлiк энцик. ақпарат        10 қаңтары                  ли. 

    лопедиялық                     және                        ка. 

    сөздiгi                        10 шiлдесi                  лық 

    (ағылшын                                                   бюд. 

    тiлiнде)                                                   жет

73  "Қазақ мәде.       -      -        -        8,0   4,979  - Рес. 

    ниетi" -                                                   пуб. 

    энциклопе.                                                 ли. 

    диялық анық.                                               ка. 

    тамалық                                                    лық 

    (қазақ тiлiнде)                                            бюд. 

                                                               жет

Yкiмет. МАСМ   2004 

                    ке ақ.         жылғы 

                    парат          20 шілде, 

                                   2005 

                                   жылғы 

                                   20 қаңтар 

                                   және 

                                   20 шілде

74  "Қазақ әдеби.   Үкі.    МАСМ   Жыл сайын   8,0   4,979  -  Рес. 

    етi" - энцик.   метке          10 шiлде                    пуб. 

    лопедиялық      ақпарат        және                        ли. 

    анықтамалық                    10 қаңтар                   ка. 

   (қазақ тілiнде)                                             лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет

75  "Қазақстан      Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   8,0    -  4,979 Рес. 

    тарихы" -       метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    энциклопедия.   ақпарат        және                        ли. 

    лық анықтама.                  10 қаңтар                   ка. 

    лық (қазақ                                                 лық 

    тiлiнде)                                                   бюд. 

                                                               жет

76  "Жерiнiң аты -  Үкі.    МАСМ,  Жыл сайын   9,0    -  4,979 Рес. 

    елiңнiң хаты"   метке   БҒМ    10 шiлде                    пуб. 

    (Қазақстан      ақпарат        және                        ли. 

    топонимикасы) -                10 қаңтар                   ка. 

    энциклопедиялық                                            лық 

    анықтамалық                                                бюд. 

    (қазақ тiлiнде)                                            жет 

___________________________________________________________________ 

                      3.16. Бейнелеу өнерi 

___________________________________________________________________ 

77  "ХІХ ғасыр        -      -         -       1,5    5,22  -  Рес. 

    суретшілердің                                              пуб. 

    шығармашылы.                                               ли. 

    ғындағы Қазақ.                                             ка. 

    тан"                                                       лық 

    кiтап-альбом                                               бюд. 

                                                               жет 

                    Үкiмет. МАСМ   2004 

                    ке ақ.         жылғы 

                    парат          20 шілде, 

                                   2005 

                                   жылғы 

                                   20 қаңтар 

                                   және 

                                   20 шілде

78  "Сергей Кал.      -      -        -        1,5    5,22   - Рес. 

    мыков" - бей.                                              пуб. 

    нелеу альбомы                                              ли. 

                                                               ка. 

                                                               лық 

                    Үкімет. МАСМ   2004 жылғы                  бюд. 

                    ке ақ.         20 шiлде,                   жет 

                    парат          2005 

                                   жылғы 

                                   20 қаңтар 

                                   және 

                                   20 шiлде

79  "Әбiлхан        Мәде.   Ақпа.  Жыл сайын  6,246    -    -  Рес. 

    Қастеев" -      ниет.   рат.   10 шiлде                    пуб. 

    бейнелеу        минi.   минi   және                        ли. 

    альбомы         не ақ.         10 қаңтар                   ка. 

                    парат                                      лық 

                                                               бюд. 

                                                               жет 

                    Yкiмет. Мәде.  2004 

                    ке ақ.  ниет.  жылғы 

                    парат   минi   20 шiлде

80 "Орал Таңсық.    Мәде.   Ақпа.  Жыл сайын  9,5     -    -   Рес. 

   баев" - бей.     ниет.   ратми. 10 шiлде                    пуб. 

   нелеу альбомы    минi.   ні,    және                        лика. 

                    не ақ.  CIM    10 қаңтар                   лық 

                    парат                                      бюд. 

                                                               жет

Үкімет. Мәде.  2004 

                    ке ақ.  ниет.  жылғы 

                    парат   мині   20 шілде 

___________________________________________________________________ 

   Барлығы:         1082,577          323,222  361,253  398,102 

   Жиыны: млн.тң.   2728,852          641,659  749,419  1337,774 

___________________________________________________________________

*2005-2006 жылдардағы шығыстардың көлемі тиісті қаржы жылына 

арналған "Республикалық бюджет туралы" ҚР Заңына сәйкес анықталатын  

(нақтыланатын) болады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК