Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 Қаулысы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:


      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Iс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.


      2. Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мүдделi министрлiктер, ведомстволар, сондай-ақ мемлекеттік органдар (келісiм бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдері: 

      1) Iс-шаралар жоспарының тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін; 

      2) жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 5-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiне Іс-шаралар жоспарының iске асыру барысы туралы талдамалы ақпаратты ұсынсын.


      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгі жарты жылда бiр рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.


      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрi А.Е.Мусинге жүктелсiн. 

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2007.03.28 N 234 қаулысымен.


      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің        

2004 жылғы 13 қазандағы 

N 1050 қаулысымен    

бекiтiлген

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн 

реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған 

мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 

iс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.10.21 N 1061, 2007.03.28 N 234, 2009.09.11 N 1354, 2009.12.31 № 2316, 2011.01.19 N 15 Қаулыларымен.

| P/c N | Ic-шаралар | Аяқтау нысаны | Жауапты орындау шылар | Орындалу мерзiмi | Болжанып отырған шығыстар* (млн. теңге) | Қаржыландыру көзi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мемлекет пен адамның адам денсаулығы үшiн ынтымақтасқан және бiрлескен жауапкершілiгi |
| 1. | Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне мемлекет пен адамның адам денсаулығы үшiн ынтымақтасқан жауапкершілігі, медицина қызметкерлерi мен денсаулық сақтау ұйымдарының диагностика мен емдеудегi кәсіптiк қателiктерi үшін әкiмшiлiк жауапкершiлiгi бөлiгiнде денсаулық сақтау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | ДСМ, Еңбекминi | 2005 жылдың I тоқсаны | Бюджеттiк қаржыландыруды талап етпейдi |  |
| 2. | Қазақстан Республикасының халқына 2005 жылғаарналған тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн әзiрлеу және бекiту | Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасы | ДСМ, ЭБЖМ, Қаржыминi | 2004 жылдың IV тоқсаны | Бөлiнген қаражат шегiнде | Республикалық және жергiлiктi бюджеттер |
| 3. | Қазақстан Республикасының халқына тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн қайта қарау және бекiту | Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасы | ДСМ, ЭБЖМ, Қаржыминi | 2005 жылдың IV тоқсаны 2007 жылдың IV тоқсаны, 2009 жылдың IV тоқсаны | Бөлiнген қаражат шегiнде | Республикалық және жергiлiктi бюджеттер |
| 4. | Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемi шеңберiнде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету ережесiн әзiрлеу | Нормативтік құқықтық кесiмнiң жобасы | ДСМ | 2004 жылдың IV тоқсаны | Шығыстар болжанбайды |  |
| 5. | Халықты кейiннен серпiндi бақылай және сауықтыра отырып, жыл сайынғы алдын ала медициналық тексеру жүргiзу (20-дан 34-кe дейiнгi ұрпақты болу жасындағы әйелдер - 2005 жыл, 49 жасқа дейiнгі ұрпақты болу жасындағы әйелдер және 18 жасқа дейiнгi балалар - 2006-2007 жылдар) | ДСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi | 2005-2007 жылдар | 2005 жыл - 847,8 2006 жыл - 4464,1 2007 жыл - 3888,5 | Республикалық бюджеттен бөлiнетін мақсатты трансферттер |
| 5-1. | Әйелдерге сүт бездерінің ісігін және жатыр мойны ісігін ерте анықтауға скринингтік зерттеулер, ересек тұрғындарға жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларын ерте анықтауға скринингтік зерттеулер жүргізу | ДСМ-ға ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2009 - 2010 жылдар | 2008 жыл - 1476,6 2009 жыл - 1503,3 2010 жыл - 1704,1 | Жергілікті бюджет |
| 6. | Кодекстермен реттеуге жататын қоғамдық қатынастар тiзбесiне денсаулық сақтау саласын енгiзудi көздейтiн "Нормативтiк құқықтық актiлер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына толықтыру енгiзу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | Әділетмині, ДСМ | 2006 жылдың IV тоқсаны | Шығыстар болжанбайды |  |
| 7. | "Қазақстан Республикасындағы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң жобасын әзiрлеу | Қазақстан Республикасы Кодексінің жобасы | ДСМ, Әділетмині | 2007 жылдың IV тоқсаны | Шығыстар болжанбайды |  |

___________________________________________________________________ 

      2. Халыққа медициналық көмектi ұйымдастыру жүйесiн 

                      реформалау және дамыту 

___________________________________________________________________ 

8.   Қазақстан Респу. Жергiлiктi Облыс.  2004    Бөлiнген  Респуб. 

     бликасының ден.  атқарушы   тардың, жылдың  қаражат   ликалық 

     саулық сақтау    орган.     Астана  IV тоқ. шегiнде   және 

     iсiн реформалау  дардың     және    саны              жергі. 

     мен дамытудың    қаулылары  Алматы                    лiктi 

     2005-2007 жыл.              қалала.                   бюджеттер 

     дарға арналған              рының 

     өңiрлiк бағдар.             әкiм. 

     ламаларын                   дiктерi, 

     әзiрлеу                     ДСМ

8-1  Қазақстан Рес-   Жергiлiкті Облыс-   2006   Бөлiнген  Респуб. 

     публикасы Пре-   атқарушы   тардың,  жылғы  қаражат   ликалық 

     зидентінің 2006  орган.     Астана   IV     шегiнде   және 

     жылғы 14 сәуір-  дардың     және     тоқсан           жергі. 

     дегі тапсырма-   қаулылары  Алматы                    лiктi 

     ларын ескере                қалала-                   бюджеттер 

     отырып, өңірлік             рының 

     бағдарламаларды             әкімдік 

     қайта қарау                 -тері

9.   Медициналық қыз. Қазақстан  ДСМ,    2004    2005 жыл  Респуб. 

     меттiң сапасын   Республи.  ЭБЖМ    жылдың  - 291,4   ликалық 

     бақылау комите.  касының            IV тоқ. 2006 жыл  бюджет 

     тiн құру         Үкiметi            саны    - 328,0 

                      қаулы.                     2007 жыл 

                      сының                      - 394,8 

                      жобасы

10.  Халыққа көрсе.   Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар 

     тiлетiн бастапқы Республи.  облыс.  жылдың  болжан. 

     медициналық-са.  касының    тардың, ІV тоқ. байды 

     нитарлық көмектi Үкiметi    Астана  саны 

     (БМСК) жетiлдiру қаулы.     және 

     жөнiнде шаралар  сының      Алматы 

     қабылдау (кезең. жобасы     қалала. 

     дiлік, өзара iс-            рының 

     қимыл, функция.             әкiм. 

     лар)                        дiктерi

11.  Денсаулықты ны.  Норма.     ДСМ,    2005    Бөлiнген  Респуб. 

     ғайту және са.   тивтік     Еңбек.  жылдың  қаражат   ликалық 

     лауатты өмiр     құқықтық   минi,   IV тоқ. шегiнде   және 

     салтын қалыптас. кесiмнiң   БҒМ,    саны              жергi. 

     тыру, жұқпалы    жобасы     Қорша.                    лiктi 

     және жұқпалы                ғанорта.                  бюджеттер 

     емес аурулардың,            мині, 

     жарақаттардың,              МАСМ 

     жазатайым оқиға. 

     лардың және т.б. 

     алдын алу жөнiн. 

     дегi бағдарлама. 

     лар мен шаралар. 

     ды әзiрлеу және 

     iске асыру

| 12 | Астана қаласын- да сыртқы инженерлік желілері бар 160 төсектiк республикалық нейрохирургия ғылыми орталы- ғын салуды жү- зеге асыру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкiме- тiне ақпарат | ДСМ (жинақтау), Астана қаласының әкiмдiгi | 2005- 2008 жылдар | 2005 жыл - 538,0 2006 жыл - 3003,7 2007 жыл - 3701,9 2008 жыл - 935,6 | Респуб- ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Астана қаласын- да бiр ауысымда 500 адам қабыл- дауға арналған диагностикалық орталық салуды жyзеге асыру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкiме- тiне ақпарат | ДСМ (жинақтау), Астана қаласының әкiмдiгi | 2005- 2009 жылдар | 2005 жыл - 134,2 2006 жыл - 4746,9 2007 жыл - 1273 2008 жыл - 357,6 2009 жыл — 1756,1 | Респуб- ликалық бюджет |

14.  Нормативтерге    Жергілiктi Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб. 

     сәйкес БМСК      атқарушы   тардың, 2007    - 279,5   ликалық 

     мемлекеттiк      орган.     Астана  жылдар  2006 жыл  бюджеттен 

     ұйымдарын сани.  дардың     және            - 262,0   бөлiнетiн 

     тарлық автокө.   қаулылары, Алматы          2008 жыл транс. 

     сыз ету, оның    ақпарат    рының           - 735,7   ферттер 

     iшiнде:                     әкім. 

     ауылдық (отбасы.            діктері         2005 жыл 

     лық) дәрiгерлiк                             - 279,5 

     амбулаториялар,                             2006 жыл 

     емханалар;                                  - 262,0 

                                                 2008 жыл

                                                 - 373,1

     қалалық емхана.                             2008 жыл

     лар мен дәрiгерлiк                          - 362,6

     амбулаториялар

15.  Нормативтерге    Жергілiкті Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб. 

     сәйкес жедел     атқарушы   тaрдың, 2007,   - 226,2   ликалық 

     және шұғыл меди. орган.     Астана  2008,   2006 жыл  бюджеттен 

     циналық көмек    дардың     және    2010    - 226,2   бөлiнетін 

     қызметiн сани.   қаулы.     Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты 

     тарлық автокө.   лары,      қалала.         - 493,0   транс. 

     лiкпен қамтама.  ДСМ-ге     рының           2008 жыл ферттер 

     сыз ету          ақпарат    әкiм.           - 586,9

                                 дiктерi         2010 жыл

                                                 - 607,5

| 15-1 | Санитариялық авиация қызметін авто-көлікпен қамтамасыз ету | ДСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2010 жыл | 2010 жыл - 347,7 | Республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы трансферттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Аудандық, қалалық және облыстық ауруханаларды жарақтандыру деңгейiн медициналық жабдықтар мен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандырудың ең аз нормативіне дейiн жеткізу | Жергiлiктi атқарушы органдар дың қаулылары, ДСМ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2005-2007, 2008, 2010 жылдар | 2005 жыл - 1241,8 2006 жыл - 2284,6 2007 жыл - 5150,8 2008 жыл - 856,3 2010 жыл - 1339,5 | Республикалық бюджеттен бөлінетін мақсатты трансферттер |

| 16-1. | Онкологиялық ұйымдарды рентген жабдығымен және сәулелi терапия аппараттарымен және маммографтармен жарақтандыруды жергiлiктi деңгейде қамтамасыз ету | Жергiлiктi атқарушы органдардың қаулылары | Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкiмдiктерi | 2006 - 2007, 2008 - 2010 жылдар | 2006 жыл - 1837,6 2007 жыл - 1053,0 2008 жыл - 1461,3 2009 жыл - 1194,2 2010 жыл - 1017,8 | Республикалық бюджеттен бөлiнетiн нысаналы трансферттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17.  Басым жергілiктi ДСМ-ге     Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб. 

     бюджеттiк инвес. ақпарат    тардың, 2010    - 2500,0  ликалық 

     тициялық жобалар            Алматы  жылдар  2006 жыл  бюджеттен 

     (бағдарламалар)             қала.           - 2650,0  бөлiнетiн 

     тiзбесiне сәйкес            сының           2007 жыл  мақсатты 

     қалалар мен об.             әкiм.           - 5764,7  транс. 

     лыстардың орта.             дiктерi         2008 жыл ферттер 

     лықтарында ден.                             - 12343,3

     саулық сақтау                               2009 жыл

     объектiлерiн                                - 23929,4

     салу мен қайта                              2010 жыл

     жаңартуды жүзеге                            - 41932,4

     асыру

18.  Басым жергіліктi ДСМ-ге     Астана  2005-   2005 жыл  Респуб. 

     бюджеттiк инвес. ақпарат    қала.   2010    - 932,5   ликалық 

     тициялық жобалар            сының   жылдар  2006 жыл  бюджеттен 

     (бағдарламалар)             әкiм.           - 2435,9  бөлiнетiн 

     тiзбесiне сәйкес            дiгi            2007 жыл  мақсатты 

     Астана қаласында                            - 2657,2  транс. 

     денсаулық сақтау                            2008 жыл  ферттер 

     объектiлерiн                                - 1835,6

     салу мен қайта                              2009 жыл

     жаңартуды жүзеге                            - 5392,7

     асыру                                       2010 жыл

                                                 - 196,6

19.  Астана қаласында Қазақстан  ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб. 

     жедел көмек      Республи-  Астана  2009    - 1240,0  ликалық 

     станциясы бар    касының    қала-   жылдар  2006 жыл  бюджет 

     240 төсектiк же. Үкіметіне  сының           - 3000,0 

     дел медициналық  ақпарат    әкімдігі        2007 жыл 

     көмек ҒЗИ салуды                            - 2700,2 

     жүзеге асыру                                2008 жыл

                                                 - 1175,5

                                                 2009 жыл

                                                 - 896,7

                                                 2010 жыл

                                                 - 223,2

| 19-1. | Астана қаласын- да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ- тау министрлi- гiнiң "Сот ме- дицинасы орта- лығы" MM Ақмола филиалының үлгi ғимаратын салу- ды жүзеге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Астана қаласы- ның әкімдігі | 2007 жыл | 2007 жыл - 50,0 | Респуб-ликалықбюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-2. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен. |  |  |  |  |  |
| 19-3. | Шымкент қаласында Әл-Фараби № 3 «б» алаңында бұрын бөлінген жер учаскесінде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының спорт және лекция залын салу және өз аумағында Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының 4 қабатты оқу корпусын салу, Әл-Фараби алаңы, № 3 «б» | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жинақтау), Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі | 2006, 2008, 2009 жылдар | 2006 жыл - 145,0 2008 жыл - 58,1 2009 жыл - 60,8 2010 жыл - 31,4 | Республикалық бюджет |
| 19-5. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен. |  |  |  |  |  |
| 19-6. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен. |  |  |  |  |  |
| 19-7. | Астана қаласында травматология және ортопедия ҒЗИ РМҚК қабылдау бөлімшесінің үстінен 4 қабатты қосып, 4 қабатты операциялық блогын көтеріп салу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жинақтау), Астана қаласы ның әкімдігі | 2007 - 2010 жылдар | 2007 жыл - 50,0 2008 жыл - 350,2 2009 жыл - 631,1 2010 жыл - 1622,7 | Респуб-ликалықбюджет |
| 19-8. | Алматы қаласын- да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ- тау министрлi- гiнiң "Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" РМҚК-нi кеңей- тудi және қайта жаңартуды жүзе- ге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Алматы қаласы- ның әкімдігі | 2007 жыл | 2007 жыл - 65,5 | Респуб-ликалықбюджет |

20.  Қолданыстағы     Жергілікті Облыс.  2005-   2005 жыл  Жергi. 

     заңнама шеңбе.   атқарушы   тардың, 2010    - 10116,4 лiктi 

     рiнде денсаулық  орган.     Астана  жылдар  2006 жыл  бюджеттер 

     сақтау ұйымдарын дардың     және            - 11471,3 

     күрделi жөндеу.  қаулы.     Алматы          2007 жыл 

     ден өткiзудi     лары,      қалала.         - 13653,1 

     және олардың     ДСМ-ге     рының           2008 жыл

     материалдық-     ақпарат    әкiм.           - 19360,3

     техникалық база.            дiктерi         2009 жыл

     сын нығайтуды                               - 17818,0

     жүзеге асыру                                2010 жыл

                                                 - 9900,0

21.  Нормативтерге    Жергiлiктi Облыс.  2005-   2005 жыл  Респуб. 

     сәйкес ауылдық   атқарушы   тардың, 2010    - 2991,6  ликалық 

     және қалалық     орган.     Астана  жылдар  2006 жыл  бюджеттен 

     мемлекеттiк БМСК дардың     және            - 4235,7  бөлiнетін 

     ұйымдарын меди.  қаулылары, Алматы          2007 жыл  мақсатты 

     циналық жабдық.  ДСМ-ға     қалала.         - 3996,5  транс. 

     тармен, медици.  ақпарат    рының           2008 жыл  ферттер 

     налық мақсаттағы            әкiм.           - 1559,7

     бұйымдармен жа.             дiктерi         2009 жыл

     рақтандыру, оның                            - 234,4

     iшiнде:                                     2010 жыл

                                                 - 2979,8

фельдшерлiк                                 2005 жыл 

     пункттер, фель.                             - 2991,6 

     дшерлiк-акушер.                             2006 жыл 

     лiк пункттер,                               - 836,6 

     әйелдер консуль. 

     тациялары (каби. 

     неттерi);

 

     ауылдық (отбасы.                            2006 жыл 

     лық) дәрiгерлiк                             - 3399,0 

     амбулаториялар,                             2007 жыл 

     аудандық орталық                            - 2783,85 

     ауруханалар мен                             2008 жыл

     аудандық ауруха.                            - 660,5

     налар жанындағы 

     емханалар, ауыл. 

     дағы жедел және 

     шұғыл медицина. 

     лық жәрдем стан. 

     циялары (бөлiм. 

     шелерi);

 

     қалалық емхана.                             2007 жыл 

     лар мен дәрiгерлiк                          - 1212,65

     амбулаториялар                              2008 жыл

                                                 - 899,2

      

     қалалық және                                2009 жыл

     аудандық емханалар                          - 234,3

                                                 2010 жыл

                                                 - 2979,8

22.  Барлық бiлiм     Жергіліктi Облыс.  2005-   Бөлiнген  Жергі. 

     беру ұйымдарында атқарушы   тардың, 2008    қаражат   лікті 

     медициналық      орган.     Астана  жылдар  шегiнде   бюджеттер 

     пункттердің же.  дардың     және 

     лісін кезең-ке.  қаулылары, Алматы 

     зеңiмен қайта    ДСМ-ге     қалала. 

     қалпына келтiру  ақпарат    рының 

                                 әкiм. 

                                 дiктерi, 

                                 БҒМ

23.  Денсаулық сақтау ДСМ-ге     Облыс.  2006-   2006 жыл  Респуб. 

     саласындағы      ақпарат    тардың, 2010    - 1850,0  ликалық 

     уәкілеттi орган             Астана  жылдар  2007 жыл  бюджеттен 

     бекiткен тiзбеге            және            - 1580,7  бөлiнетiн 

     сәйкес азамат.              Алматы          2008 жыл  мақсатты 

     тардың жекелеген            қалала.         - 1702,7  транс. 

     санаттарын дәрі.            рының           2009 жыл ферттер 

     лік заттармен               әкiм.           - 1714,7  және

     жеңiлдiктi шарт.            дiктерi         2010 жыл  жергілікті

     тарда (амбулато.                            - 1917,0  бюджеттер

     риялық деңгейде) 

     қамтамасыз ету

24.  Yлгі штаттарға   Жергілiкті Облыс.  2006-   2006 жыл  Респуб. 

     сәйкес БМСК ме.  атқарушы   тардың, 2007    - 2280,0  ликалық 

     дицина ұйымдарын орган.     Астана  жылдар  2007 жыл  бюджеттен 

     медицина кадрла. дардың     және            - 5166,1  бөлiнетiн 

     рымен, оның      қаулылары, Алматы                    мақсатты 

     iшiнде медици.   ДСМ-ге     қалала.                   транс. 

     налық-алдын алу  ақпарат    рының                     ферттер 

     бейiнінің маман.            әкiм. 

     дарымен толықтыру           дiктерi, 

                                 БҒМ

25.  Нормативтiк      Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар 

     құқықтық кесiм.  тивтiк             жылдың  болжан. 

     дерге тәуелсiз   құқықтық           IV     байды 

     сарапшылардың    кесімнің           тоқсаны 

     қатысуымен ме.   жобасы 

     дицина ұйымдарын 

     аккредиттеу және 

     медицина кадрла. 

     рының кәсiби 

     жарамдылығын ат. 

     тестаттау мәсе. 

     лелерi бойынша 

     өзгерiстер мен 

     толықтырулар 

     енгiзу 

___________________________________________________________________ 

              Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылық 

___________________________________________________________________ 

26.  Халықты қызылша  Қазақстан  ДСМ     2005    Бөлінген  Жергі. 

     мен қызамыққа    Республи.          жылғы   қаражат   лікті 

     қарсы жаппай им. касының              І     шегінде   бюджеттер 

     мундауды ұйым.   Премьер-           тоқсан 

     дастыру және     Министрi 

     жүргiзу          өкiмiнің 

                      жобасы

27.  Халықаралық      Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар 

     стандарттарға    тивтiк     ЭБЖМ    жылдың  болжан. 

     сәйкес мемле.    құқықтық           ІІ      байды 

     кеттiк санитар.  кесімнің           тоқсаны 

     лық-эпидемиоло.  жобасы 

     гиялық сарапта. 

     маның әртүрлi 

     деңгейлерiндегі 

     зертханалық 

     зерттеулердiң 

     үлгi номенкла. 

     турасын бекiту

28.  Қазақстан Респу. Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     бликасында де.   тивтiк             жылдың  болжан. 

     зинфекциялау     құқықтық            ІІ     байды 

     қызметiмен шұ.   кесiмнiң           тоқсаны 

     ғылданатын ұйым. жобасы 

     дар үшiн қызмет. 

     тің стандартта. 

     рын әзiрлеу

29.  Мемлекеттiк са.  Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     нитарлық-эпиде.  тивтiк             жылдың  болжан. 

     миологиялық      құқықтық           ІII     байды 

     қызметтiң жұмы.  кесімнің           тоқсаны 

     сын сапалы       жобасы 

     бағалау монито. 

     рингі жүйесiн 

     енгiзу

30.  M. Айқымбаев     Норма.     ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб. 

     атындағы Қазақ   тивтiк             жыл     - 84,7    ликалық 

     карантиндiк және құқықтық                             бюджет 

     зооноздық жұқпа. кесiмнiң 

     лы аурулар мен   жобасы 

     Республикалық 

     санитарлық-эпи. 

     демиологиялық 

     станция базасын. 

     да бактериялық 

     және вирусты 

     жұқпалы аурулар, 

     оның iшiнде аса 

     қауiптi және 

     жаңа жұқпалы ау. 

     рулар (әдеттен 

     тыс пневмония, 

     құс тұмауы және 

     басқа) диагнос. 

     тикасы жөнiндегi 

     референс-зертха. 

     на құру

31.  Мемлекеттiк ше.  Бұйрық     ДСМ,    2005    2005 жыл  Респуб. 

     караны кесiп                        жыл     - 95,3    ликалық 

     өтетiн жерлерде                             2006 жыл  бюджет 

     26 санитарлық-                              - 86,1 

     карантиндiк                                 2007 жыл 

     пункттер құру                               - 102,6

32.  Обаға қарсы      Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб. 

     күрес қызметiнiң Республи.          2006    - 45,9    ликалық 

     зертханаларын    касының            жылдар  2006 жыл  бюджет 

     жаңғыртуды       Үкiметiне                  - 91,1 

     жүргiзу          ақпарат

33.  Аса қауіпті      Норма.     ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб. 

     жұқпалы аурулар. тивтік             2007    - 506,9   ликалық 

     дың табиғи ошақ. құқықтық           жылдар  2006 жыл  бюджет 

     тарында алдын    кесімнің                   - 604,4 

     алу және iндетке жобасы                     2007 жыл 

     қарсы iс-шара.                              - 787,2 

     ларды жүргiзудiң 

     қажетті көлемiне 

     сәйкес обаға 

     қарсы мекемелер. 

     дің штаттарын 

     толықтыру

34.  Қазақстанның     Норма.     ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб. 

     ДСҰ-ға кiруiн    тивтік     ИСМ     2010    - 17,5    ликалық 

     ескере отырып,   құқықтық           жылдар  2006 жыл  бюджет 

     халықаралық      кесiмнiң                   - 17,5 

     стандарттармен   жобасы                     2008 жыл

     ғылыми негiз.                               - 46,7

     делген және                                 2009 жыл

     үйлестiрiлген                               - 8,0

     санитарлық-эпи.                             2010 жыл

     демиологиялық                               - 5,0

     ережелер мен 

     нормаларды, 

     гигиеналық нор. 

     мативтердi әзiр. 

     леу және енгiзу

35.  Санитарлық-эпи.  Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар 

     демиологиялық    тивтік             жылдың  болжан. 

     қадағалау мем.   құқықтық           I тоқ.  байды 

     лекеттiк орган.  кесімнiң           саны 

     дарының қызме.   жобасы 

     тiне тауарлар 

     мен қызметтердi 

     қауiпсiз өндi. 

     рудi үйрететiн 

     және ынталанды. 

     ратын шараларды 

     көздейтiн ныса. 

     нын енгiзу

36.  Медицина ұйым.   Норма.     ДСМ,    2006    Шығыстар 

     дарындағы ауру.  тивтiк     халық.  жыл     болжан. 

     ханаiшiлiк жұқ.  құқықтық   аралық          байды 

     палы ауруларды   кесiмнiң   ұйымдар 

     жұқпалы дертке   жобасы     (келiсiм 

     бақылау жүйесiн             бойынша) 

     ұйымдастыру

37.  14 облыстың      Жергілiктi Облыс.  2006    2006 жыл  Респуб. 

     санитарлық-эпи.  атқарушы   тардың  жыл     - 1703,5  ликалық 

     демиологиялық    орган.     әкiм.                     бюджеттен 

     сараптау облыс.  дардың     дiктерi                   бөлiнетiн 

     тық орталықтарын қаулылары,                           мақсатты 

     жаңғыртуды       ДСМ-ге                               транс. 

     жүргiзу          ақпарат                              ферттер

38.  Жамбыл, Қызыл.   Жергіліктi Облыс.  2007    1545,0  ликалық 

     және Оңтүстiк    орган.     әкiм.                     бюджеттен 

     Қазақстан облыс. дардың     дiктерi                   бөлiнетiн 

     тарының 36 ау.   қаулылары,                           мақсатты 

     данының санитар. ДСМ-ге                               транс. 

     лық-эпидемиоло.  ақпарат                              ферттер 

     гиялық сараптау 

     аудандық орта. 

     лықтарын кезең- 

     кезеңмен жаңғыр. 

     туды жүргiзу

39.  Астана және      Жергiлiктi Астана  2007    2007 жыл  Респуб. 

     Алматы қалала.   атқарушы   және    жыл     - 260,7   ликалық 

     рының санитар.   орган.     Алматы                    бюджеттен 

     лық-эпидемиоло.  дардың     қалала.                   бөлiнетін 

     гиялық сараптау  қаулылары, рының                     мақсатты 

     орталықтарын     ДСМ-ге     әкiм.                     транс. 

     жаңғыртуды       ақпарат    дiктерi                   ферттер 

     жүргiзу

| 40 | Ақмола, Алматы, Атырау, және Қарағанды облыстарының 60 ауданының аудандық санитариялық-эпидемиологиялық сараптау орталықтарына кезең-кезеңімен жаңғырту жүргізу | ДСМ бұйрығы | ДСМ | 2009 жыл | 2009 жыл - 768,0 | Республикалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарының 63 ауданының аудандық санитариялық-эпидемиологиялық сараптау орталықтарына кезең-кезеңімен жаңғырту жүргізу | ДСМ бұйрығы | ДСМ | 2010 жыл | 2010 жыл - 840,2 | Республикалық бюджет |

___________________________________________________________________ 

     Халықтың денсаулығын сақтауға сектораралық көзқарас 

___________________________________________________________________ 

42.  Қазақстан Рес.   Қазақстан  ДСМ,    2004    Шығыстар 

     публикасы Үкi.   Республи.  БҒМ,    жылдың  болжан. 

     метiнiң жанынан  касының    Қаржы.  IV тоқ. байды 

     денсаулықты сақ. Үкiметі    минi,   саны 

     тау жөнiндегi    қаулы.     Еңбек. 

     Ұлттық үйлестiру сының      минi, 

     кеңесiн құру     жобасы     Қорша. 

                                 ғанор. 

                                 таминi, 

                                 МАСМ, 

                                 ЭБЖМ, 

                                 Әдiлет. 

                                 минi, 

                                 АШМ, ККМ

43.  Жергілікті ат.   Жергілікті Облыс.  2004    Шығыстар 

     қарушы орган.    атқарушы   тардың, жылдың  болжан. 

     дардың жанынан   орган.     Астана, ІV тоқ. байды 

     халықтың денсау. дардың     Алматы  саны 

     лығын сақтау     қаулылары  қалала. 

     мәселелері жө.              рының 

     ніндегі үйлес.              әкiм. 

     тіру кеңестерін             дiктерi 

     құру

44.  Денсаулық сақтау Келiсiмнiң ДСМ,    2005    Шығыстар 

     саласында озық   жобасы     халық.  жылдың  болжан. 

     тәжiрибенi енгi.            аралық  ІІІ     байды 

     зу үшiн халықа.             ұйымдар тоқсаны 

     ралық ұйымдармен            (келi. 

     бiрлескен iс-               сiм бо. 

     шаралар әзiрлеу             йынша)

45.  Апаттар медици.  Норма.     ДСМ,    2006    Бөлінген  Респуб. 

     насы қызметiн    тивтiк     ТЖМ     жыл     қаражат   ликалық 

     реформалау мен   құқықтық                   шегінде   және 

     дамыту жөнiндегi кесімнің                             жергі. 

     шараларды        жобасы                               лікті 

     қабылдау                                              бюджеттер

| 46. | Денсаулықты сақтаудың өзектi мәселелерi, оның iшiнде: жарақаттанудың алдын алу және оны азайту; туберкулездiң және басқа да, оның iшiнде бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдардан айналаға қауіп төндiретiн аурулардың алдын алу және таралуы жөнінде; психикалық және мiнез-құлық ауытқуы ауруларын, оның iшiнде психобелсендi заттарды қолданудан болатын ауруларды азайту жөнiнде бiрлескен iс-шаралар әзiрлеу | Нормативтік құқықтық кесімдердің жобалары | ДСМ, Әділетминi, IIМ, Қорғанысминi, БҒМ, AШM, Қоршағанортаминi, Еңбекминi, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдіктері | 2005-2010 жылдар | Шығыстар болжанбайды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

47.  Хоспистер мен    Норма.    ДСМ,Облыс. 2006-  Шығыстар 

     бикелер күтiмi   тивтік    тардың,    2010   болжан. 

     ауруханаларын    құқықтық  Астана     жылдар байды 

     ұйымдастыруды    кесiмнiң  және 

     қосқанда, оңалту жобасы,   Алматы 

     және паллиатив.  ДСМ-ға    қалала. 

     тік көмек қызме. ақпарат   рының 

     тiн жетілдiру              әкiм. 

                                дiктерi, 

                                Еңбек. 

                                минi, YEҰ 

___________________________________________________________________ 

       3. Денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру 

___________________________________________________________________ 

48.  Көрсетiлетiн     Норма.     ДСМ     2004    Шығыстар 

     медициналық қыз. тивтік             жылдың  болжан. 

     меттердiң сапа.  құқықтық           IV тоқ. байды 

     сын бақылауды    кесiмнiң           саны 

     жүзеге асыру     жобасы 

     ережесiн әзiрлеу

49.  Медициналық, фар. Норма.     ДСМ     2004    Шығыстар 

     мацевтикалық      тивтік             жылдың  болжан. 

     қызметтің, сон.   құқықтық           IV тоқ. байды 

     дай-ақ есiрткi    кесiмнiң           саны 

     құралдарына,      жобасы 

     психотроптық 

     заттар мен пре. 

     курсорлардың 

     айналымымен бай. 

     ланысты қызмет. 

     тің жекелеген 

     түрлерi, вакци. 

     налар, иммуно. 

     биологиялық және 

     басқа да медици. 

     налық препарат. 

     тар сатып алу 

     бойынша лицен. 

     зиялау рәсімін 

     денсаулық сақтау 

     саласындағы жер. 

     гiлiктi атқарушы 

     органдарына беру

50.  Амбулаториялық-  Норма.     ДСМ     2005    Бөлінген  Респуб. 

     емханалық дең.   тивтік             жылдың  қаражат   ликалық 

     гейде ауруларды  құқықтық           І тоқ.  шегінде   бюджет 

     диагностикалау   кесiмнiң           саны 

     мен емдеудiң     жобасы 

     мерзiмдiк хат. 

     тамаларын әзiр. 

     леудi аяқтау

51.  Амбулаториялық-  Норма.     ДСМ     2005    Бөлінген  Респуб. 

     емханалық және   тивтік             жылдың  қаражат   ликалық 

     стационарлық     құқықтық           IV тоқ. шегінде   бюджет 

     деңгейлерде ау.  кесiмнiң           саны, 

     руларды диагнос. жобасы             2007 

     тикалау мен ем.                     жылдың 

     деудiң мерзiмдiк                    IV тоқ. 

     хаттамаларын                        саны 

     жетiлдiру

52.  Денсаулық сақ.   Қазақстан  ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб. 

     таудың бiрыңғай  Республи.  АБА,    2010    - 300,0   ликалық 

     ақпараттық       касының    облыс.  жылдар  2006 жыл  бюджет 

     жүйесiн құру,    Үкiметі    тардың,         - 883,4 

     соның ішінде     қаулысының Астана,         2007 жыл 

     пациенттердің    жобасы     Алматы          - 647,9 

     медициналық ұлт-            қалала.         2008 жыл

     тық электрондық             рының           - 1302,5

     картотекасын                әкiм.           2009 жыл

     қалыптастыру                дiктерi         - 602,4

                                                 2010 жыл

                                                 - 592,1

| 53. | Стационарлар мен амбулаториялық-емха-налық буынға арнал- ған ауруларды диагн- остикалау мен емдеу хаттамаларын одан әрi жетiлдiрудi және енгiзудi жүзеге асы- ру | ДСМ бұйрығы | ДСМ | 2006 жылдың III тоқсаны, 2007 жылдың IV тоқсаны | 2007 жыл - 12,03 | Респуб-ликалықбюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | Облыстарда және Астана, Алматы қалаларында ақпараттық-талдау орталықтарын құру | Жергiлiктi атқарушы органдардың қаулылары | ДСМ, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкiмдiктерi | 2006 жыл | 2006 жыл - 107,9 2007 жыл - 41,4 | Республикалық бюджеттен бөлінетін мақсатты трансферттер |
| 54-1. | Республикалық ақпараттық талдау орталығын құру | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы | ДСМ | 2009 - 2010 жылдар | 2010 жыл - 446,5 | Республикалық бюджет |

55.  Бастапқы медици. Жергiлiктi Облыс.  2006    Бөлінген  Жергі. 

     налық санитарлық атқарушы   тардың, жыл     қаражат   лікті 

     көмек қызметте.  орган.     Астана,         шегінде   бюджеттер 

     рiн стационар.   дардың     Алматы 

     лардан ұйымдық   қаулылары  қалала. 

     және қаржылық               рының 

     бөлуге кiрiсу               әкiм. 

                                 дiктерi

| 55-1. | Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы мониторингiнiң әрi құрамдастарының тиiмдiлігін бағалау жүйесiн әзiрлеу және енгiзу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), облыс- тардың, Астана, Алматы қалала- рының әкімдік-тері | Жыл сайын, 2005 - 2008, 2010 жылдар | 2005 жыл - 10,0 2006 жыл - 14,7 2007 жыл - 19,0 2008 жыл - 10,6 2010 жыл - 3,0 | Респуб-ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-2. | Денсаулық сақтау саласындағы уәкi- леттi органның мамандарын оқыту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ | 2007 - 2010 жылдар | 2007 жыл - 40,0 2008 жыл - 60,0 2009 жыл - 20,8 2010 жыл - 7,9 | Респуб-ликалықбюджет- тен |

___________________________________________________________________ 

     Қаржыландыру жүйесін жетілдірудің негізгі тәсілдері 

___________________________________________________________________ 

56.  Өңiрлерде ден.   Әдiсте.    ДСМ     2004    Шығыстар 

     саулық сақтаудың мелiк              жылдың  болжан. 

     бюджетін облыс.  ұсы.               IV      байды 

     тық деңгейде     нымдар             тоқсаны 

     шоғырландыруды 

     жүргiзудiң әдiс. 

     темесiн әзiрлеу

57.  Денсаулық сақ.   Норма.     ДСМ,    а) 2004 Шығыстар 

     таудың ұлттық    тивтiк     ЭБЖМ,   жылдың  болжан. 

     шоттарын (бұдан  құқықтық   Қаржы.  ІV тоқ. байды 

     әрi - ДҰШ) енгi. кесiмнiң   минi,   саны 

     зу жөнiндегі да. жобасы     IIM,    б) 2005 

     йындық iс-шара.             Қорға.  жылдың 

     ларын жүргiзу:              нысминi І тоқ. 

     а) ДҰШ енгiзу               және    саны 

     жөнiндегі ведом.            басқа 

     ствоаралық жұмыс            да мүд. 

     тобын құру;                 делi 

     б) ДҰШ құру                 мемле. 

     жөнiндегi жұмыс             кеттiк 

     жоспарын әзiрлеу            органдар

58.  Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар 

     ұйымдарына қыз.  Республи.  Еңбек.  жылдың  болжан. 

     меткерлердiң ең. касының    мині,   ІІ тоқ. байды 

     бегiне саралан.  Үкiметiне  ЭБЖМ,   саны 

     ған еңбек ақы    ұсыныстар  Қаржы. 

     төлеудi енгізу              мині 

     туралы ұсыныстар 

     әзiрлеу

59.  Тегiн медицина.  Бұйрық     ДСМ     2005    Шығыстар 

     лық көмектің                        жылдың  болжан. 

     кепiлдi көлемi                      ІІІ     байды 

     шеңберiнде көр.                     тоқсаны 

     сетiлетiн меди. 

     циналық қызмет. 

     терге арналған 

     тарифтердi қа. 

     лыптастыру әдiс. 

     темесiн әзiрлеу: 

     а) БМСК ұйымда. 

     рының жан басы 

     нормативтерi; 

     б) стационарды 

     алмастыратын 

     медициналық 

     көмек; 

     в) стационарлық 

     медициналық 

     көмек; 

     г) жедел медици. 

     налық жәрдем

60.  Денсаулық сақтау Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар 

     ұйымдары тегiн   тивтік     ЭБЖМ    жылдың  болжан. 

     медициналық кө.  құқықтық           ІІІ     байды 

     мектiң кепiлдi   кесiмнiң           тоқсаны 

     көлемiнен тыс    жобасы 

     медициналық кө. 

     мек көрсету нә. 

     тижесiнде алатын 

     қаражатты пайда. 

     лану тәртiбiн 

     әзiрлеу

61.  Әртүрлi көздер.  Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     дiң есебiнен     тивтік             жылдың  болжан. 

     денсаулық сақтау құқықтық           ІІІ     байды 

     ұйымдары алатын  кесiмнiң           тоқсаны 

     қаржы қаражаты.  жобасы 

     ның есебiн жүр. 

     гiзу жүйесiн же. 

     тiлдiру жөнiнде. 

     гі шараларды 

     әзiрлеу

62.  Жоғары мамандан. Қазақстан  ДСМ     2005    Шығыстар 

     дырылған медици. Республи.          жылдың  болжан. 

     налық көмектi    касының            ІII     байды 

     дамытудың және   Үкiметiне          тоқсаны 

     жаңа технология. ұсыныстар 

     ларды енгiзудiң 

     қаржылық тетiктерi 

     жөнiнде ұсыныс. 

     тар енгiзу

63.  Денсаулық сақтау Әдiсте.    ДСМ,    2005    Шығыстар 

     жүйесiне бюджет  мелiк      ЭБЖМ    жылдың  болжан. 

     қаражатын инвес. ұсынымдар          IV тоқ. байды 

     тициялаудың                         саны 

     әдiстемесiн 

     әзiрлеу

64.  Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар 

     ұйымдарының қым. Республи.  ЭБЖМ,   жылдың  болжан. 

     бат тұратын жаб. касының    Қаржы.  IV тоқ. байды 

     дықтарды сатып   Үкiметіне  минi    саны 

     алуы үшiн лизинг ұсыныстар 

     қолдануды кеңей. 

     ту жөнiнде ұсы. 

     ныстар әзiрлеу

65.  Ерiктi медицина. Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар 

     лық сақтандыруды Республи.  ЭБЖМ    жылдың  болжан. 

     дамытуды ынта.   касының            IV тоқ. байды 

     ландыру жөнiнде. Үкiметiне          саны 

     гі шараларды     ақпарат 

     әзiрлеу

66.  Iшiнара қорды    Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар 

     ұстау үлгiсiне   тивтiк             жылдың  болжан. 

     өту әдiстемесiн  құқықтық           ІІ тоқ. байды 

     әзiрлеу          кесiмнiң           саны 

                      жобасы

67.  Дәлелдi медици.  Норма.     ДСМ     2006    Шығыстар 

     на принциптерiне тивтiк             жыл     болжан. 

     негiзделген ау.  құқықтық                   байды 

     руларды диагнос. кесiмнiң 

     тикалау мен ем.  жобасы 

     деудiң кезеңдiк 

     хаттамаларына 

     сәйкес клиника. 

     лық-шығын топ. 

     тарын қайта 

     қарау

68.  Ресурстарды пай. Норма.     ДСМ,    2006    Шығыстар 

     далану сапасы    тивтiк     ЭБЖМ,   жыл     болжан. 

     мен тиiмділігi   құқықтық   Қаржы.          байды 

     мониторингінің   кесімнің   минi 

     ұлттық жүйесiн,  жобасы 

     сондай-ақ ден. 

     саулық сақтау. 

     дағы қаражатты 

     реинвестициялау 

     тетiктерiн әзiр. 

     леу және енгiзу

69.  Медицина қызмет. Қазақстан  ДСМ,    2006-   Қаржылан. 

     керлерiнiң жала. Республи.  Еңбек.  2007    дырудың 

     қысын көтеру     касының    минi,   жылдар  көлемi 

     жөнiндегi ұсы.   Үкіметiне  ЭБЖМ,           респуб. 

     ныстарды әзiрлеу ұсыныстар  Қаржы.          ликалық 

                                 минi            және жер. 

                                                 гiлiктi 

                                                 бюджеттердi 

                                                 қалыптастыру 

                                                 кезiнде 

                                                 нақтыланатын 

                                                 болады

70.  Ұлттық денсаулық Норма.     ДСМ,    2006-   Шығыстар 

     сақтау шоттарын  тивтік     ЭБЖМ,   2007    болжан. 

     енгізу           құқықтық   Қаржы.  жылдар  байды 

                      кесімнің   минi, 

                      жобасы     Еңбек. 

                                 минi, 

                                 ІІМ, 

                                 Қорға. 

                                 нысминi 

                                 және 

                                 басқа да 

                                 мүдделі 

                                 мемор. 

                                 гандар

71.  Активтердi сатып Норма.     ДСМ,    2008-   Шығыстар 

     алуға арналған   тивтiк     ЭБЖМ    2010    болжан. 

     амортизациялық   құқықтық           жылдар  байды 

     есептелiмдердi   кесімнің 

     тарифтердiң құ.  жобасы 

     рамына енгiзу 

     бөлiгiнде меди. 

     циналық көмекке 

     арналған тариф. 

     тердi қалыптас. 

     тыру әдiстеме. 

     лерiн одан әрi 

     жетiлдiру жө. 

     нiндегi iс-ша. 

     раларды жүргізу

72.  Сырқаттану құры. "Респуб.   ДСМ,    2009    Бөлiнген  Жергі. 

     лымы мен басқа   ликалық    облыс.  жылдың  қаражат   ліктi 

     да объективтi    бюджет     тардың, II тоқ. шегiнде   бюджеттер 

     факторларды ес.  туралы"    Астана  саны 

     кере отырып, ме. Қазақстан  және 

     дициналық қыз.   Респуб.    Алматы 

     меттерге арнал.  ликасы     қалала. 

     ған тарифтердi   Заңының    рының 

     өңiраралық те.   жобасына   әкiм. 

     ңестiрудi қам.   ұсыныстар  дiктерi 

     тамасыз ету 

___________________________________________________________________ 

       Дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік 

                    реттеудің тиімділігін арттыру 

___________________________________________________________________ 

73.  Негiзгi (өмiрлiк Норма.     ДСМ     2004    Шығыстар 

     маңызы бар)      тивтік             жылдың  болжан. 

     дәрілік заттар.  құқықтық           IV тоқ. байды 

     дың тiзiмiн      кесiмнiң           саны 

     қалыптастыру     жобасы 

     ережесiн әзiрлеу

74.  Қазақстан Рес.   Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар 

     публикасының     Респуб.    ИСМ     жылдың  болжан. 

     кейбiр заң актi. ликасы             I тоқ.  байды 

     лерiне халықты   Заңының            саны 

     қауiпсiз, тиiмдi жобасы 

     және сапалы дә. 

     рілік заттармен 

     қамтамасыз ету 

     мәселелерi бо. 

     йынша өзгерiстер 

     мен толықтырулар 

     енгiзу

75.  Қолданылатын     Қазақстан  ДСМ     2005    Шығыстар 

     дәрілік заттар.  Республи.          жылдың  болжан. 

     дың жанама әсер. касының            II тоқ. байды 

     лерiнiң монито.  Үкiметiне          саны 

     рингiн жүргiзу   ақпарат 

     ережесiн әзiрлеу

76.  Республикалық    Норма.     ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб. 

     иммунобиология.  тивтік             жыл     - 526,0   ликалық 

     лық зертхана     құқықтық                             бюджет 

     құру және оны    кесімнің 

     жарақтандыру     жобасы

77.  БАҚ-тағы тұрақты Қазақстан  ДСМ     2005-   Шығыстар 

     айдарлар арқылы  Республи.          2007    болжан. 

     халықтың дәрілік касының            жылдар  байды 

     заттар туралы    Үкiметiне          жыл 

     хабардар етiлу   ақпарат            сайын 

     жүйесiн жетiлдi. 

     ру жөнiнде шара. 

     лар қабылдау, 

     ашық есiк күнде. 

     рiн өткiзу, дә. 

     рiханалық және 

     медициналық 

     ұйымдарда арнайы 

     стендтер жасау

78.  "Дәрілік құрал.  Қазақстан  ДСМ     2006    2006 жыл  Респуб. 

     дарды, медицина. Республи.          жыл     - 1235,5  ликалық 

     лық мақсаттағы   касының                              бюджет 

     бұйымдарды және  Үкiметiне

     медицина техни.  ақпарат            

     касын сараптау 

     ұлттық орталығы" 

     республикалық 

     мемлекеттiк 

     кәсiпорнының 

     төрт өңiраралық 

     сынақ зертхана. 

     ларын қазiргі 

     заманғы тиiстi 

     зертханалық 

     жабдықпен 

     жарақтандыру

79.  Дәрілік заттар   Қазақстан  ДСМ   жыл       2005 жыл  Респуб. 

     айналымы сала.   Республи.        сайын,    - 296,0   ликалық 

     сындағы мемле.   касының          2005-     2006 жыл  бюджет 

     кеттік органның  Үкiметiне        2010      - 148,0 

     мамандары мен    ақпарат          жылдар    2007 жыл 

     сараптамалық                                - 119,7 

     жұмыстарды жү.                              2008 жыл

     зеге асыратын                               - 28,3

     мамандарды қайта                            2009 жыл

     даярлауды жүргізу                           - 22,70

                                                 2010 жыл

                                                 - 10,2

80.  Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ     жыл     Шығыстар 

     ұйымдарындағы    Республи.          сайын,  болжан. 

     медициналық жаб. касының            2005-   байды 

     дықтардың, оның  Yкiметiне          2010 

     ішінде қымбат    ақпарат            жылдар 

     тұратындарының 

     жай-күйi мен 

     оларды тиiмдi 

     пайдалану, сон. 

     дай-ақ сервистік 

     қызмет көрсету 

     мен жөндеу мони. 

     торингiн ұйым. 

     дастыру және 

     өткiзу

| 81. | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң "Дәрiлiк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау ұлттық орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны сынақ орталығының халықаралық стандарттарға сәйкестiгiне заңнамада белгiленген тәртiппен аккредиттеудi жүзеге асыру | Аккредиттеу туралы сертификат | ДСМ (жинақтау), ИСМ | 2007 - 2009 жылдар | 2007 жыл - 49,0 Бөлінген қаражат шегінде | Респуб-ликалықбюджет Дүниежүзілік банк қарызының қаражаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

82.  Халықаралық      Стан.      ДСМ,    2006    2006 жыл  Респуб. 

     стандарттар      дарттар    ИСМ     жылдың  - 21,0    ликалық 

     (GCP, GDP, GPP,                     ІV тоқ.           бюджет 

     GLP, GMP) негi.                     саны 

     зiнде салалық 

     сапа стандарт. 

     тарын оларды 

     республиканың 

     фармацевтикалық 

     саласына одан 

     әрi енгiзу мақ- 

     сатында әзiрлеу

83.  Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

84.  Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

| 85 | Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласында инспекциялау жүргізу ережесін бекіту | ДСМ бұйрығы | ДСМ | 2009 жыл | Шығыстар болжанбайды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________________ 

               4. Ана мен бала денсаулығын қорғау 

___________________________________________________________________ 

86.  Балаларға жоғары Норма.     ДСМ     2005    Бөлінген  Респуб. 

     мамандандырылған тивтік             жылғы   қаражат   ликалық 

     медициналық кө.  құқықтық           IV      шегінде   бюджет 

     мектi дамыту жө. кесімнің           тоқсан 

     нiндегі шаралар. жобасы 

     ды әзiрлеу және 

     iске асыру

87.  Астана қаласында Қазақстан  ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб. 

     500 төсектік     Республи.          жыл     - 11231,0 ликалық 

     Ұлттық ғылыми    касының                              бюджет 

     ана мен бала     Үкiметiне 

     орталығының құ.  ақпарат 

     рылысын салуды 

     жүзеге асыру

88.  Астана қаласында Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб. 

     300 төсектік     Республи.          2007    - 2800,0  ликалық 

     балаларды оңал.  касының            жылдар  2006 жыл  бюджет 

     тудың республи.  Yкiметiне                  - 3390,0 

     калық орталығы.  ақпарат                    2007 жыл 

     ның құрылысын                               - 208,4 

     салуды жүзеге 

     асыру

89.  Алматы қаласында Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб. 

     "Балбұлақ" бала. Республи.          2009    - 49,5    ликалық 

     ларды оңалтудың  касының            жылдар  2006 жыл  бюджет 

     республикалық    Үкіметіне                  - 109,8 

     орталығының 125  ақпарат                    2007 жыл  

     төсектiк демалу                             - 34,2  

     корпусының құры.                            2008 жыл

     лысын салуды                                - 2,1

     жүзеге асыру                                2009 жыл

                                                 - 4,9

                                                 2010 жыл

                                                 - 4,8

90.  Алматы қаласында Қазақстан  ДСМ,    2005-   2005 жыл  Респуб. 

     "Педиатрия мен   Республи.  ЭБЖМ,   2010    - 59,5    ликалық 

     балалар хирур.   касының    ИСМ,    жылдар  2006 жыл  бюджет 

     гиясы ғылыми ор. Үкіметіне  Алматы          - 664,0 

     талығы" РМҚК-ның ақпарат    қала.           2007 жыл 

     жанынан 150 тө.             сының           - 700,0 

     сектік емдеу                әкiмдiгi        2008 жыл 

     корпусының құры.                            - 1413,6

     лысын салуды                                2009 жыл

     жүзеге асыру                                - 2172,4

                                                 2010 жыл

                                                 - 1333,5

91.  Балалар мен бо.  ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб. 

     сану ұйымдарының ақпарат    тардың, сайын,  - 491,9   ликалық 

     жарақтандырылу              Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен 

     деңгейiн медици.            және    2010    - 2846,9  бөлiнетiн 

     налық жабдықпен             Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты 

     және медициналық            қалала.         - 3785,1  транс. 

     мақсаттағы бұ.              рының           2008 жыл  ферттер 

     йымдармен жарақ.            әкiм.           - 3422,4

     тандырудың ең               дiктерi         2009 жыл

     төменгi норма.                              - 2943,4

     тивiне жеткiзу                              2010 жыл

                                                 - 2991,3

92.  5 жасқа дейiнгi  ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб. 

     балаларды амбу.  ақпарат    тардың, сайын,  - 532,3   ликалық 

     латориялық емдеу            Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен 

     кезiнде бекiтiл.            және    2010    - 517,6   бөлiнетiн 

     ген тiзбеге                 Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты 

     сәйкес тегiн                қалала.         - 596,6   транс. 

     дәрілік заттар              рының           2008 жыл  ферттер 

     мен қамтамасыз              әкiм.           - 578,5   және

     ету                         дiктерi         2009 жыл  жергілікті

                                                 - 697,2   бюджеттер

                                                 2010 жыл

                                                 - 572,2

93.  Жүктi әйелдердi  ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб. 

     құрамында темiр  ақпарат    тардың, сайын,  - 736,8   ликалық 

     және иод бар                Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен 

     препараттармен              және    2010    - 925,5   бөлiнетiн 

     қамтамасыз ету              Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты 

                                 қалала.         - 665,7   транс. 

                                 рының           2008 жыл ферттер 

                                 әкiм.           - 720,7   және

                                 дiктерi         2009 жыл  жергілікті

                                                 - 815,2   бюджеттер

                                                 2010 жыл

                                                 - 752,5

94.  Диспансерлiк     ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2006 жыл  Респуб. 

     есепте тұрған    ақпарат    тардың, сайын,  - 1076,2  ликалық 

     балалар мен                 Астана  2006-   2007 жыл  бюджеттен 

     жасөспірiмдердi             және    2010    - 1037,9  бөлiнетiн 

     созылмалы ау.               Алматы  жылдар  2008 жыл мақсатты 

     руларды амбула.             қалала.         - 772,6  транс. 

     ториялық емдеу              рының           2009 жыл ферттер 

     кезiнде бекі.               әкiм.           - 802,6   және

     тiлген тiзбеге              дiктерi         2010 жыл  жергілікті

     сәйкес дәрілік                              - 747,8   бюджеттер

     заттармен қам. 

     тамасыз ету

95.  Балалардағы туа  Норма.     ДСМ     2006      Шығыстар 

     бiткен және тұ.  тивтiк             жылдың    болжан. 

     қым қуалайтын    құқықтық           I тоқ.    байды 

     аурулардың боса. кесімнің           саны 

     нуға дейінгі     жобасы 

     диагностикасы 

     мен олардың 

     алдын алудың 

     скринингтiк бағ. 

     дарламаларын 

     әзiрлеу

96.  Балалардағы туа  Норма.     ДСМ     2007    2007 жыл  Респуб. 

     бiткен және      тивтiк             жыл     - 819,9   ликалық 

     тұқым қуалайтын  құқықтық                             бюджет 

     аурулардың боса. кесiмнiң 

     нуға дейiнгі     жобасы 

     диагностикасы 

     мен олардың 

     алдын алудың 

     скринингтiк 

     бағдарламаларын 

     енгізу

97.  Республикалық    Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб. 

     ана мен баланы   Республи.          сайын,  - 86,3    ликалық 

     қорғау жөнiндегі касының            2005-   2006 жыл  бюджет 

     денсаулық сақтау Үкiметiне          2010    - 341,2 

     ұйымдарын қазiр. ақпарат            жылдар  2007 жыл 

     гi заманғы ме.                              - 657,2 

     дициналық жаб.                              2008 жыл

     дықпен жарақ.                               - 856,9

     тандыру                                     2009 жыл

                                                 - 279,7

                                                 2010 жыл

                                                 - 163,4

| 97-1. | Медициналық көмек көрсету деңгейiн (аудандық, қалалық, облыстық) ескере отырып, балалар мен көмекшi босану ұйымдарына қазiргi заманғы босануға дейiнгi, перина- талдық және неона- талдық технология- ны енгiзу | ДСМ бұйрығы | ДСМ (жи- нақтау), халықар- алық ұй- ымдар (келiсiмбойынша) | 2007 жылдың III тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97-2. | Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек- тi сапалы көрсету мониторингiнiң тиiмдi технология- ларын енгiзу | ДСМ бұйрығы | ДСМ (жи- нақтау), халықар- алық ұй- ымдар (келiсiмбойынша) | 2008 жылдың I тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |
| 97-3. | Жас балаларды стан- дартталған патрон- ажды қадағалау мо- дулiн әзiрлеу және бекiту | ДСМ бұйрығы | ДСМ (жи- нақтау), халықар- алық ұй- ымдар (келiсiмбойынша) | 2008 жылдың I тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |
| 97-4. | Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек- тiң тиiмдi техно- логияларының негiз- гi ережелерiн дип- ломға дейiнгi және дипломнан кейiнгi бiлiм беру бағдар- ламаларына енгiзу | ДСМ бұйрығы | ДСМ | 2007 жылдың I тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |

___________________________________________________________________ 

    5. Әлеуметтiк жағынан елеулi аурулардың алдын алуды, 

  оларды диагностикалауды, емдеудi және оңалтуды жетілдіру 

___________________________________________________________________ 

98.  Астана қаласын.  Қазақстан  ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб. 

     дағы кардиохи.   Республи.          жыл     - 213,8   ликалық 

     рургиялық клини. касының                              бюджет 

     каны тиiстi ме.  Yкiметiне 

     дициналық жаб.   ақпарат 

     дықпен жарақтан. 

     дыру

99.  Туберкулездi ем. Қазақстан  ДСМ     2005    2005 жыл  Респуб. 

     дейтiн республи. Республи.          жыл     - 84,4    ликалық 

     калық балалар-   касының                              бюджет 

     жасөспірімдер    Yкiметiне 

     "Бурабай" сана.  ақпарат 

     торийi жанынан 

     шағын комплек. 

     тілі мектеп 

     салуды жүзеге 

     асыру

100. АҚТҚ/ЖҚТБ-ны     Норма.     ДСМ,    2005    2006 жыл  Респуб. 

     эпидемиологиялық тивтiк     Әдiлет. жылдың  - 10,9    ликалық 

     қадағалау және   құқықтық   минi,   ІІІ     2007 жыл  бюджет 

     оның алдын алу   кесімнің   ІІМ     тоқсаны - 11,5 

     технологиясына   жобасы 

     халықаралық 

     стандарттарды 

     енгiзу

101. Неғұрлым көп     Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     таралған жұқпалы тивтік             жылдың  болжан. 

     аурулар, соның   құқықтық           ІІІ     байды 

     iшінде туберку.  кесімнің           тоқсаны 

     лез, көбіне жы.  жобасы 

     ныстық жолмен 

     берiлетін 

     аурулар, АҚТҚ/ 

     ЖҚТБ және басқа. 

     лар бойынша эпи. 

     демиологиялық 

     қатердi бағалау 

     мен болжамдау 

     әдiстемесiн 

     әзiрлеу

102. Нашақорлықты     Қазақстан  ДСМ     жыл     Бөлінген  Респуб. 

     емдеу мен оның   Республи.          сайын,  қаражат   ликалық 

     медициналық ал.  касының            2005-   шегiнде   бюджет 

     дын алу саласына Үкiметіне          2006 

     алдыңғы қатарлы  ақпарат            жылдары 

     технологияларды 

     енгiзу

103. Неғұрлым көп та. Норма.     ДСМ,    2005-   Бөлінген  Респуб. 

     ралған жұқпалы   тивтiк     облыс.  2010    қаражат   ликалық 

     емес аурулардың  құқықтық   тардың, жылдар  шегiнде   және 

     (артериялық ги.  кесімнің   Астана                    жергі. 

     пертония, диа.   жобасы     және                      лікті 

     бет, астма, он.             Алматы                    бюджеттер 

     кологиялық ау.              қалала. 

     рулар және бас.             рының 

     қалар) алдын                әкiм. 

     алу жөнінде ша.             дiктерi 

     ралар қабылдау

104. Республиканың    Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб. 

     ғылыми денсаулық Республи.          сайын,  - 722,0   ликалық 

     сақтау ұйымдарын касының            2005-   2006 жыл  бюджет 

     қажеттi қазiргі  Үкiметiне          2008    - 980,7 

     заманғы және     ақпарат            жылдар  2007 жыл 

     бірегей медици.                             - 722,0 

     налық жабдықпен                             2008 жыл

     жарақтандыру                                - 722,0

105. Есiрткiге тәуел. Норма.     Облыс.  жыл     Бөлiнген  Респуб 

     дi адамдарды     тивтік     тардың, сайын,  қаражат   ликалық 

     медициналық-     құқықтық   Астана  2005-   шегінде   және 

     әлеуметтік оңал. кесiмнiң   және    2010              жергі. 

     тудың өңiрлiк    жобасы     Алматы  жылдар            лікті 

     орталықтарын                қалала.                   бюджеттер 

     (бөлiмшелерiн),             рының 

     есiрткiге тәуел.            әкiм. 

     дi кәмелетке                дiктерi 

     толмағандарды 

     емдеу және ме. 

     дициналық-әлеу. 

     меттік оңалту 

     үшін нарколо. 

     гиялық ұйымдарда 

     стационарлық бө. 

     лiмшелердi кезең- 

     кезеңмен ұйым. 

     дастыру

106. Сот медицинасы   Қазақстан  ДСМ     жыл     2006 жыл  Респуб. 

     орталығын және   Республи.          сайын,  - 500,0   ликалық 

     оның аумақтық    касының            2006-   2007 жыл  бюджет 

     бөлiмшелерiн қа. Үкiметiне          2010    - 331,6 

     жеттi жабдықпен  ақпарат            жылдар  2008 жыл

     жарақтандыру                                - 274,5

                                                 2009 жыл

                                                 - 121,5

                                                 2010 жыл

                                                 - 5,0

107. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.12.31 № 2316 Қаулысымен.

108. АҚТҚ жұқтырған.  Норма.     ДСМ,    2008    Шығыстар  Респуб. 

     дарды және ЖҚТБ- тивтiк     Әдiлет, жылдан  2008      ликалық 

     мен ауыратындар. құқықтық   минi,   бастап  жылдан    бюджет 

     ды вирусқа қарсы кесiмнiң   IIМ             бастап 

     емдеудің халықа. жобасы                     көзде. 

     ралық стандарт.                             летін 

     тарын енгiзу                                болады 

___________________________________________________________________ 

  6. Денсаулық caқтау кадрларын даярлау және қайта даярлау 

___________________________________________________________________ 

109. Дәрілік заттар   МҚА-ға     ДСМ     2004    Шығыстар 

     айналымы сала.   ұсыныс             жылдың  болжан. 

     сындағы мемле.                      ІV тоқ. байды 

     кеттік органның                     саны 

     мемлекеттiк қыз. 

     метшiлерiн ше. 

     телде оқыту және 

     олардың бiлiк. 

     тiлiгiн арттыру 

     тетiктерiн әзiр. 

     леу жөнiнде ұсы. 

     ныс енгiзу

110. Медициналық және Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар 

     фармацевтикалық  тивтiк     БҒМ,    жылдың  болжан. 

     бiлiмнiң ерекше. құқықтық   ЭБЖМ    I тоқ.  байды 

     лігін ескере     кесімнің           саны 

     отырып, білім    жобасы 

     беру саласындағы 

     қолданыстағы 

     нормативтiк құ. 

     қықтық кесiм. 

     дерге өзгерiстер 

     мен толықтырулар 

     енгiзу

111. Қазақстан Респу. Қазақстан  ДСМ,    2005    Шығыстар 

     бликасының кей.  Респуб.    ЭБЖМ,   жылдың  болжан. 

     бiр заң актіле.  ликасы     Еңбек.  II тоқ. байды 

     рiне ауылды      Заңының    минi,   саны 

     медицина кадр.   жобасы     облыс. 

     ларымен қамта.              тардың, 

     масыз ету мәсе.             Астана 

     лелерi бойынша              және 

     өзгерiстер мен              Алматы 

     толықтырулар                қалала. 

     енгiзу                      рының 

                                 әкiм. 

                                 діктерi

112. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан. 

     лауазымдар мен   құқықтық           І тоқ.  байды 

     мамандықтар но.  кесiмнiң           саны 

     менклатурасына   жобасы 

     денсаулық сақтау 

     менеджерi маман. 

     дығын енгiзу

113. Медициналық бi.  Қазақстан  ДСМ     2005    Шығыстар 

     лiм беру ұйымда. Республи.          жылдың  болжан. 

     рының студент.   касының            IV тоқ.  байды 

     терiн клиникалық Үкiметi            саны 

     даярлауды жетiл. қаулы. 

     дiру жөнiндегі   сының 

     шараларды        жобасы 

     қабылдау

114. Денсаулық сақтау Бұйрық     ДСМ,    2005    Шығыстар 

     министрiнің 2004            БҒМ,    жылдың  болжан. 

     жылғы 9 маусым.             Әдiлет. I тоқ.  байды 

     дағы N 462 бұй.             минi,   саны 

     рығымен бекiтiл.            ЭБЖМ 

     ген Медициналық 

     және фармацевти. 

     калық білімi бар 

     мамандардың бі. 

     ліктілігін арт. 

     тыру және оларды 

     қайта даярлау 

     ережесiнде ше. 

     телде бiлiктi. 

     лiктi арттыру 

     мен қайта даяр. 

     лау бөлігінде 

     өзгерiстер енгізу

115. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан. 

     бiлiмi бар кадр. құқықтық           І тоқ.  байды 

     ларды даярлауға  кесiмнiң           саны 

     жұмсалатын шы.   жобасы 

     ғыстарды жоспар. 

     лау және бiр 

     студентті, ас. 

     пирантты, клиника 

     ординаторын (ма. 

     гистрантын) оқы. 

     туға жұмсалатын 

     шығыстарды есеп. 

     теу ережесiн 

     әзiрлеу және 

     бекiту

116. Денсаулық сақтау Норма.     ДСМ,    2005    Шығыстар 

     менеджерлерiн    тивтік     БҒМ     жылдың  болжан. 

     магистратурада   құқықтық           ІІ тоқ. байды 

     даярлау жөнін.   кесiмнiң           саны 

     дегі мемлекеттік жобасы 

     білім стандарт. 

     тарын әзiрлеу

117. Медициналық, оның Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     iшінде жалпы      тивтiк             жылдың  болжан. 

     практика кадр.    құқықтық           II тоқ. байды 

     ларын даярлау     кесімнің           саны 

     және қайта даяр.  жобасы 

     лау бағдарлама. 

     ларын жетiлдiру

118. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан. 

     бiлiм беру ұйым. құқықтық           ІІ      байды 

     дарын материал.  кесімнің           тоқсаны 

     дық-техникалық   жобасы 

     жарақтандыру, 

     жабдықтау нор. 

     маларын әзiрлеу

119. Денсаулық сақтау Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     менеджерi маман. тивтiк             жылдың  болжан. 

     дығы бойынша     құқықтық           ІІ тоқ. байды 

     біліктiлiктi     кесiмнiң           саны 

     арттыру бағдар.  жобасы 

     ламаларын 

     әзiрлеу

120. Медициналық және Норма.     ДСМ     2005    Шығыстар 

     фармацевтикалық  тивтік             жылдың  болжан. 

     білім беру ұйым. құқықтық           II тоқ. байды 

     дарының педаго.  кесімнің           саны 

     гикалық құрамы.  жобасы 

     ның бiлiктiлiгiн 

     арттыру бағдар. 

     ламасын әзiрлеу

121. Астана қаласының Қазақстан  ДСМ     2005-   2005 жыл  Респуб. 

     Бейбiтшілік кө.  Республи.          2006,   - 800,0   ликалық 

     шесiндегi Қазақ  касының            2008,   2006 жыл  бюджет 

     мемлекеттiк ме.  Үкiметiне          2009    - 1050,2 

     дицина академия. ақпарат            жылдар  2008 жыл

     сын кеңейту және                            - 842,0

     қайта жаңарту                               2009 жыл

                                                 - 126,3

122. Медициналық жо.  Қазақстан  ДСМ,    2005    2005 жыл  Респуб. 

     ғары оқу орын.   Республи.  БҒМ     жылдың  - 534,3   ликалық

     дарына қабыл.    касының            II тоқ. 2006 жыл  бюджет

     дауды және мем.  Yкiметi            саны,   - 812,3

     лекеттік тап.    қаулы.             2006    2007 жыл

     сырыс бойынша    сының              жылдың  - 2182,9

     медициналық және жобасы             II тоқ. 2008 жыл

     фармацевтикалық                     саны,   - 2676,1

     мамандықтар                         2007    2009 жыл

     бойынша оқытудың                    жылдың  - 4584,9

     құнын кезең-ке.                     II тоқ. 2010 жыл

     зеңiмен ұлғайту                     саны    - 7248,1

                                         2008

                                         жылдың

                                         II тоқсаны,

                                         2009

                                         жылдың

                                         II тоқсаны,

                                         2010

                                         жылдың

                                         II тоқсаны

123. Денсаулық сақтау Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб. 

     менеджерлерін    Республи.          сайын   - 4,7     ликалық 

     магистратурада   касының            2005-   2006 жыл  бюджет 

     даярлауды жүзеге Yкiметiне          2010    - 22,3 

     асыру            ақпарат            жылдар  2007 жыл 

                                                 - 48,5

                                                 2008 жыл

                                                 - 69,2

                                                 2009 жыл

                                                 - 99,7

                                                 2010 жыл

                                                 - 129,5

124. Мемлекеттік тап. Қазақстан  ДСМ,    2005    2005 жыл  Респуб. 

     сырыс шеңберiнде Республи.  БҒМ,    жылдың  - 49,9    ликалық 

     орта кәсіптiк    касының    облыс.  ІІІ     2006 жыл  бюджет 

     бiлiм беру бо.   Yкіметi    тардың, тоқсаны - 60,9 

     йынша оқу орын.  қаулы.     Астана  2008   2007 жыл 

     дарына қабылдау. сының      және    жылдың - 137,1 

     ды және оқытудың жобасы,    Алматы  ІІІ    2008 жыл

     құнын кезең-ке.  жергiлiктi қалала. тоқсаны,- 179,6

     зеңмен ұлғайту   атқарушы   рының   2009   2009 жыл

                      органдар.  әкiм.   жылдың  - 273,1

                      дың қау.   дiктерi ІІІ    2010 жыл

                      лылары             тоқсаны,- 341,8

                                         2010    2005 жыл  Респуб. 

                                         жылдың  - 95,6   ликалық 

                                         ІІІ     2006 жыл  бюджеттен 

                                         тоқсаны - 77,2    бөлiнетiн 

                                                 2007 жыл  мақсатты 

                                                 - 114,4   транс. 

                                                           ферттер

125. Кадрларды ден.   Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб. 

     саулық сақтау    Республи.          сайын,  - 2,7     ликалық 

     саласындағы ме.  касының            2005-   2006 жыл  бюджет 

     неджмент, ресур. Үкіметіне          2010    - 2,9 

     старды басқару   ақпарат            жылдар  2007 жыл 

     және қаржылан.                              - 2,8 

     дыру мәселелерi                             2005 жыл  Респуб. 

     бойынша қайта                               - 15,3    ликалық 

     даярлау                                     2006 жыл  бюджеттен 

                                                 - 48,3    бөлінетін 

                                                 2007 жыл  мақсатты 

                                                 - 54,3    транс. 

                                                 2008 жыл  ферттер

                                                 - 58,6    және

                                                 2009 жыл  жергілікті

                                                 - 45,5    бюджеттер

                                                 2010 жыл

                                                 - 68,2

126. Медицина кадр.   Қазақстан  ДСМ,    жыл     2005 жыл  Респуб. 

     ларын шетелде    Республи.  БҒМ     сайын,  - 228,2   ликалық 

     оқытуды (бiлiк.  касының            2005-   2006 жыл  бюджет 

     тiлiгiн артты.   Үкiметiне          2010    - 228,2 

     руды) жүзеге     ақпарат            жылдар  2007 жыл 

     асыру                                       - 252,2

                                                 2008 жыл

                                                 - 126,9

                                                 2009 жыл

                                                 - 166,9

                                                 2010 жыл

                                                 - 131,6

127. Жалпы практика   ДСМ-ге     Облыс.  жыл     2005 жыл  Респуб. 

     дәрiгерлерiнің   ақпарат    тардың, сайын,  - 134,4   ликалық 

     біліктілігін                Астана  2005-   2006 жыл  бюджеттен 

     арттыру және                және    2010    - 142,5   бөлінетін 

     оларды қайта                Алматы  жылдар  2007 жыл  мақсатты 

     даярлау                     қалала.         - 192,9   транс. 

                                 рының           2008 жыл ферттер 

                                 әкiм.           - 251,7   және

                                 дiктерi         2009 жыл  жергілікті

                                                 - 211,4   бюджеттер

                                                 2010 жыл

                                                 - 186,4

128. Интернатурада    Қазақстан  ДСМ     жыл     2005 жыл  Респуб. 

     оқитындар сти.   Республи.          сайын,  - 87,6    ликалық 

     пендияларының    касының            2005-   2006 жыл  бюджет 

     мөлшерiн         Үкiметiне          2010    - 107,9 

     ұлғайту          ақпарат            жылдар  2007 жыл 

                                                 - 100,4

                                                 2008 жыл

                                                 - 132,1

                                                 2009 жыл

                                                 - 206,3

                                                 2010 жыл

                                                 - 280,0

129. Денсаулық сақтау Әдiсте.    ДСМ     2006    Шығыстар 

     саласының кадр.  мелiк              жылдың  болжан. 

     ларға деген ұзақ ұсынымдар          I тоқ.  байды 

     мерзiмдi қажет.                     саны 

     тілігін анықтау. 

     дың ғылыми не. 

     гiзделген әдiс. 

     темесiн әзiрлеу

130. 4 мемлекеттiк    Қазақстан  ДСМ     жыл     2006 жыл  Респуб. 

     медициналық жо.  Республи.          сайын,  - 700,0   ликалық 

     ғары оқу орын.   касының            2006-   2007 жыл  бюджет 

     дарының жанынан  Үкiметiне          2007,   - 700,0 

     жеке клиникалар  ақпарат            2008,   2008 жыл

     (оқу-клиникалық                     2010    - 500,0

     орталықтар) құру                    жылдар  2010 жыл

     және оларды                                 - 116,2

     жабдықтау

131. Бакалавриатта    Норма.     ДСМ,    2006    Бөлiнген  Респуб. 

     және магистра.   тивтiк     БҒМ     жылдың  бюджеттiк ликалық 

     турада медицина. құқықтық           ІV тоқ. қаражат   бюджет 

     лық кадрларды    кесімнің           саны    шегiнде 

     даярлау жөнiнде. жобасы 

     гi мемлекеттік 

     жалпыға мiндетті 

     бiлiм беру 

     стандарттарын 

     әзiрлеу 

___________________________________________________________________

* Іс-шаралар жоспарында Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 2 кезеңін іске асыруға арналған шығыстар көзделіп отыр.

      2005 - 2010 жылдарға арналған осы бағдарламаны іске асыруға барлығы 386 294,0 млн. теңге, оның ішінде кезеңдер бойынша: 1-кезең 2005 - 2007 жылдар - 175 550,7 млн. теңге, 2-кезең 2008 - 2010 жылдар - 210 743,3 млн. теңге қажет.

| Жылдар бойынша | Барлығы | Республикалық бюджет | Жергілікті бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 ж. | 42 181,9 | 32 065,5 | 10 116,4 |
| 2006 ж. | 64 749,7 | 53 278,4 | 11 471,3 |
| 2007 ж. | 68 619,1 | 54 966,0 | 13 653,1 |
| 2008 ж. | 59 842,3 | 34 920,6 | 24 921,7 |
| 2009 ж. | 70 104,1 | 46 496,2 | 23 607,9 |
| 2010 ж. | 80 796,9 | 64 948,7 | 15 848,2 |
| Жиыны | 386 294,0 | 286 675,4 | 99 618,6 |

2008 - 2010 жылдары саланы қаржыландыру көлемін 2010 жылы ЖІӨ-нің 4%-ына дейін жеткізіп, жыл сайын ұлғайту болжанып отыр.

      2005 - 2010 жылдарға арналған осы бағдарламаны қаржыландыру көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру кезінде нақтыланатын болады.

ЕСКЕРТУ:

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі; 

      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі; 

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі; 

      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігi; 

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігi; 

      Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі; 

      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі; 

      IIM - Қазақстан Республикасы Ішкі iстер министрлiгi; 

      Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі; 

      Әділетминi - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі; 

      ККM - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігі; 

      Еңбекминi - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі; 

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі; 

      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі; 

      MҚA - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істер агенттігі; 

      АБА - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс агенттігі; 

      ҰҚК- Ұлттық қауіпсiздік комитеті; 

      YEҰ - Үкiметтiк емес ұйымдар

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК