Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылдануының 10 жылдығын мерекелеуге дайындық және оны өткiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1272 Қаулысы

Қазақстан Республикасының  Конституциясы  қабылдануының 10 жылдығын мерекелеуге дайындық және оны өткiзу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қосымшаға сәйкес құрамда Қазақстан Республикасының Конституциясы қабылдануының 10 жылдығын (бұдан әрi - Конституцияның 10 жылдығы) мерекелеуге дайындық және оны өткiзу жөнiндегi комиссия құрылсын.

2. Қоса берiліп отырған Конституцияның 10 жылдығын мерекелеудiң іс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

3. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi: 

      Конституцияның 10 жылдығын мерекелеуге дайындық және оны өткізу жөнiнде тиiстi аумақтық комиссиялар құрсын; 

      Конституцияның 10 жылдығын мерекелеудiң тиiстi аумақтық iс-шаралар жоспарларын бекiтсiн.

4. 2005 жылы iс-шараларды қаржыландыру тиiстi бюджеттiк бағдарламалар мен кiші бағдарламалар шеңберiнде 2005 жылға арналған республикалық бюджетте көзделетін қаражат шегінде жүзеге асырылсын.

5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енедi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   

Yкiметiнің         

2004 жылғы 6 желтоқсандағы 

N 1272 қаулысына     

қосымша

Қазақстан Республикасының Конституциясы 

қабылдануының 10 жылдығын мерекелеуге дайындық 

және оны өткiзу жөнiндегi комиссияның құрамы

Poгoв                   - Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Игорь Иванович            кеңесiнiң төрағасы, төраға (келiсiм 

                          бойынша)

Бәйгелдi Өмiрбек        - Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 

                          Сенаты Төрағасының орынбасары, 

                          төрағаның орынбасары (келiсiм бойынша)

Дьяченко                - Қазақстан Республикасы Парламентінiң  

Сергей Александрович      Мәжiлiсi Төрағасының орынбасары, 

                          төрағаның орынбасары (келiсiм бойынша)

Комиссия мүшелері:

Адырбеков               - Қызылорда облысының әкімі 

Икрам Адырбекұлы

Әшiмов                  - Батыс Қазақстан облысының әкiмi 

Нұрғали Сәдуақасұлы

Дүтбаев                 - Қазақстан Республикасы 

Нартай Нұртайұлы          Ұлттық қауіпсiздiк комитетiнiң 

                          төрағасы (келiсiм бойынша)

Дунаев                  - Қазақстан Республикасының 

Арман Ғалиасқарұлы        Қаржы министрi

Есенбаев                - Ақмола облысының әкiмi 

Мәжит Төлеубекұлы

Жексембин               - Жамбыл облысының әкiмi 

Бөрiбай Биқожаұлы

Жұмабаев                - Қазақстан Республикасының Парламентi 

Ермек Жиеншеұлы           Сенатының Заңдар және құқықтық 

                          реформа жөнiндегi комитетiнiң төрағасы 

                          (келiсiм бойынша)

Балиева                 - Қазақстан Республикасының Әділет министрі 

Зағипа Яхияқызы

Жылқышиев               - Оңтүстiк Қазақстан облысының әкiмi 

Болат Әбжаппарұлы

Қарағұсова              - Қазақстан Республикасының 

Гүлжан Жанпейiсқызы       Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау 

                          министрi

Кәрiмов                 - Қазақстан Республикасының Парламентi 

Мұрат Әбдулхайұлы         Мәжiлiсiнiң депутаты (келiсiм бойынша)

Келiмбетов              - Қазақстан Республикасының 

Қайрат Нематұлы           Экономика және бюджеттік жоспарлау 

                          министрi

Қосыбаев                - Қазақстан Республикасының Мәдениет, 

Есетжан Мұратұлы          ақпарат және спорт министрi

Кулагин                 - Қостанай облысының әкiмi 

Сергей Витальевич

Құлмаханов              - Алматы облысының әкiмi 

Шалбай

Мәми                    - Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Қайрат Әбдiразақұлы       Сотының төрағасы (келiсiм бойынша)

Maнcұpoв                - Солтүстік Қазақстан облысының әкiмi 

Taйыp Айтмұхаметұлы

Мусин                   - Атырау облысының әкiмi 

Аслан Есболайұлы

Мұхамеджанов            - Қарағанды облысының әкiмi 

Камалтин Ескендiрұлы

Нағманов                - Қазақстан Республикасының 

Қажымұрат Ыбырайұлы       Көлiк және коммуникация министрi

Нұрпейiсов              - Павлодар облысының әкiмi 

Қайрат Айтмұхамбетұлы

Палымбетов              - Маңғыстау облысының әкiмi 

Болат Әбiлқасымұлы

Сағындықов              - Ақтөбе облысының әкiмi 

Елеусiн Наурызбайұлы

Тоқаев                  - Қазақстан Республикасының 

Қасымжомарт Кемелұлы      Сыртқы iстер министрi

Тұрысбеков              - Қазақстан Республикасының 

Зауытбек Қауысбекұлы      Iшкi iстер министрi

Түсiпбеков              - Қазақстан Республикасының 

Рашид Төлеутайұлы         Бас прокуроры (келiсiм бойынша)

Храпунов                - Шығыс Қазақстан облысының әкiмi 

Виктор Вячеславович

Шөкеев                  - Астана қаласының әкiмi 

Өмiрзақ Естайұлы

Мыңбаев                 - Қазақстан Республикасы 

Сауат Мұхаметбайұлы       Премьер-Министрiнiң орынбасары - 

                          Қазақстан Республикасының 

                          Индустрия және сауда министрi

Әйтiмова                - Қазақстан Республикасының 

Бiрғаным Сарықызы         Бiлiм және ғылым министрi

Тасмағамбетов           - Алматы қаласының әкiмi 

Иманғали Нұрғалиұлы 

       Ескерту. Құрамға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.01.25.  N 56 , 2005.06.28. N  644  қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   

Yкiметінің         

2004 жылғы 6 желтоқсандағы 

N 1272 қаулысымен    

БЕКIТIЛГЕН

Қазақстан Республикасының Конституциясы 

қабылдануының 10 жылдығын мерекелеу іс-шараларының 

жоспары

____________________________________________________________________ 

 N |          Іс-шара            | Орындау | Орындалуына|  Аяқталу 

   |                             | мерзiмі | жауаптылар |  нысаны 

___|_____________________________|_________|____________|___________ 

 1 |             2               |    3    |     4      |    5 

____________________________________________________________________ 

1   Астана қаласында Парламент    2005    Астана        Әкiмнiң 

    депутаттарының, Yкiмет,       жылғы   қаласының     шешімі, 

    Конституциялық Кеңес, Жоғарғы тамыз   әкiмi, МАСМ,  министрлер. 

    Сот мүшелерінің, Бас                  СІМ           дің бұйрық. 

    прокуратура, Президент                              тары 

    Әкiмшілiгі, өзге де мемлекет. 

    тiк органдар басшыларының, 

    дипломатиялық корпус пен 

    қазақстандық жұртшылық өкiл. 

    дерінің қатысуымен салтанатты 

    жиналысын және мерекелiк 

    мерейтой концертiн өткiзудi 

    қамтамасыз ету

2   Астана қаласында таяу және    2005    Астана        Халықаралық 

    алыс шетелдер парламенттерi.  жылғы   қаласының     ғылыми- 

    нiң, үкiметтерінің,           тамыз   әкiмi,        практикалық 

    конституциялық бақылау                Парламент     конференция 

    және әдiлет органдарының              (келiсiм 

    ғылыми мекемелерiнiң                  бойынша), 

    өкілдерiн шақыра отырып,              Конституция. 

    халықаралық ғылыми-практи.            лық кеңес 

    калық конференция өткiзудi            (келiсiм  

    қамтамасыз ету                        бойынша), 

                                          Жоғарғы Cот 

                                          (келiсiм 

                                          бойынша), 

                                          Бас прокура. 

                                          тура (келiсiм 

                                          бойынша), CIM, 

                                          Әділетмині

3   Қазақстан Республикасы        2005    БҒМ,          Президент 

    Конституциясының ғылыми-      жылғы   Әдiлетминi,   Әкiмшiлiгiне 

    практикалық комментарийiн     тамыз   Конституция.  ақпарат 

    шығаруды қамтамасыз ету               лық кеңес 

                                          (келiсiм 

                                          бойынша)

4   Құқықтанушы ғалымдардың       2005    БҒМ,          Құқықтанушы 

    арасында Қазақстандағы        жылғы   Парламент     ғалымдар 

    конституциялық құрылысқа      қаңтар- (келiсiм      және 

    арналған үздiк ғылыми жұмысқа тамыз   бойынша),     студенттер 

    конкурс, сондай-ақ осыған             Конституция.  арасындағы 

    ұқсас конкурсты жоғары заң            лық кеңес     конкурс 

    оқу орындарының студенттерi           (келiсiм 

    арасында өткізуді ұйымдастыру         бойынша)

5   "Қазақстан Республикасының    2005    Конституция.  Қазақстан 

    Конституциясына 10 жыл"       жылғы   лық кеңес     Республикасы 

    мерейтой медалін белгiлеудi   тамыз   (келiсiм      Президентi. 

    ұйымдастыру                           бойынша)      нiң Жарлығы

6   "Қазақстан Республикасының    2005    Президент     Салтанатты 

    Конституциясына 10 жыл"       жылғы   Әкiмшілiгі    марапаттау 

    мерейтой медалімен            тамыз   (келiсiм      рәсiмi 

    қазақстандық және шетелдік            бойынша), 

    мемлекет және қоғам қайрат.           Парламент 

    керлерiн, заңгерлердi                 (келiсiм 

    марапаттауды ұйымдастыру              бойынша), 

                                          ХБ (келiсiм 

                                          бойынша)

7   Конституция мерейтойы күнiнде 2005    Президент     Салтанатты 

    16 жасқа толған жас азамат.   жылғы   Әкiмшілiгі    табыс ету 

    тарға (әртүрлі ұлттардың      тамыз   (келiсiм      рәсiмi 

    неғұрлым дарынды жігіттерi            бойынша), 

    мен қыздары тобына) Мемлекет          Конституция. 

    басшысының төлқұжаттар,               лық кеңес 

    Негiзгi Заңның мәтінін,               (келісiм 

    Қазақстанның мемлекеттiк              бойынша), 

    рәмiздерi бар буклеттерді             БҒМ, 

    табыс етуiн ұйымдастыру               Әдiлетмині

8   Монеталардың, маркалардың     2005    ХБ (келiсiм   Монеталар, 

    және өңiрлiк белгілердiң      жылғы   бойынша),     маркалар, 

    мерейтойлық серияларын,       қаңтар- "Қазпочта"    өңірлік 

    Қазақстан Республикасы        тамыз   АҚ МАСМ,      белгілер, 

    Конституциясының кәдесыйлық           Әдiлетминi,   Конституция. 

    басылымдарын жаппай шығаруды          Конституция.  ның кәдесый. 

    ұйымдастыру                           лық Кеңес     лық басылым. 

                                          (келiсiм      дарын шығару 

                                          бойынша)

9   Мерейтойға арналған iс-шара.  2005    МАСМ          Мемлекеттiк 

    ларды бұқаралық ақпарат       жыл                   тапсырысты 

    құралдарында кеңiнен жария    бойына                орындайтын 

    етудi қамтамасыз ету                                БАҚ-қа 

                                                        ақпараттық 

                                                        материалдар

10  Егемен Қазақстан Республика.  2005    МАСМ,         Кiтаптар мен 

    сының қоғамдық-саяси,         жылғы   БҒМ           брошюралар 

    әлеуметтік-экономикалық және  қаңтар-               шығару 

    ғылыми-бiлiм беру саласындағы тамыз 

    өзгерiстердi көрсететiн 

    ғылыми, публицистикалық, 

    көркем кiтаптар мен брошюра. 

    лардың серияларын дайындауды 

    және басып шығаруды қамтама. 

    сыз ету

11  Мерейтойға арналған теле.     2005    МАСМ          Телехабарлар 

    хабарлар циклын, республика   жылғы                 шығару 

    тарихындағы маңызды оқиғалар  қаңтар- 

    хроникасының ретрокөрсетілім. тамыз 

    дерiн ұйымдастыру

12  Конституцияның 10 жылдығына   2005    БҒМ           Министрдің 

    тақырыптық ғылыми көрмелер    жылғы                 бұйрығы 

    өткiзудi қамтамасыз ету       қаңтар- 

                                  тамыз

13  БҰҰ және ЮНЕСКО штаб-пәтер.   2005    CIM           Министрдiң 

    лерiнде Қазақстан Республика. жылғы                 бұйрығы 

    сы Конституциясының 10 жылды. тамыз 

    ғына орайластырылған арнайы 

    көрмелер ұйымдастыру

14  Қазақстан Республикасының     2005    СIМ           Министрдiң 

    шетелдердегі барлық мекеме.   жылғы                 бұйрығы 

    лерiнде Конституция Күнiн     тамыз 

    өткiзудi қамтамасыз ету

15  Республиканың тәуелсiздiк     2005    СIМ           Yкiметке 

    жылдары iшiндегі жетістіктерi жылғы                 ақпарат 

    туралы публицистикалық және   қаңтар- 

    өзге де ақпарат материалдарын тамыз 

    шетелдiк БАҚ-та орналасты. 

    руды ұйымдастыру 

___________________________________________________________________

Қолданылған қысқартулар: 

      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт 

министрлiгі 

      CIM - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгі 

      Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгі 

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК