"Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 қаңтардағы N 21 Қаулысы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығын орындау үшiн және мемлекеттiң ұтымды көлiк желiсiн қалыптастыру және дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. "Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу туралы "Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамының ұсынысына келiсiм берілсiн.

2. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi "Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу жобасын iске асыру жөнiндегi қажеттi шараларды қабылдасын.

3. Қоса берілiп отырған "Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн салу жобасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары бекiтілсiн.

4. Орталық атқарушы органдар мен ведомстволар, сондай-ақ өзге де мүдделi мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) және ұйымдар (келiсiм бойынша) осы қаулыны iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын.

5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы 

                                                 Yкiметінің 

                                          2005 жылғы 18 қаңтардағы 

                                               N 21 қаулысымен 

                                                   бекiтілген

"Шар станциясы - Өскемен" жаңа темiр жол желiсiн 

         іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шараның атауы | Аяқтау нысаны | Орындау үшiн жауап- тылар* | Аяқтау мерзiм- дерi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Концессионер компанияның жарғылық капиталын құру мен құрылымдау және акцио- нерлердi тарту жөнiндегi iс-шараларды жүзеге асыру | Қазақстан Республи- касының Yкiметіне ақпарат | "ҚИҚ" АҚ (келiсiм бойынша), ӘдМ, ҚНРА (келiсiм бойынша) | 2005 жылғы қаңтар |
| 2 | "Шap станциясы - Өскемен" темiр жол желiсiн салу жобасының техникалық- экономикалық негiздемесiн әзiрлеудi, қайта сараптау мен қайта бекiтудi ұйымдастыру | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне есеп | "ҚИҚ" АҚ (келiсiм бойынша), концес- сионер компания, ККM | 2005 жылғы наурыз |
| 3 | "Шар станциясы - Өскемен" темiр жол желiсiн салу мен пайдалануға арналған концессиялық келiсiм жасасу туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасын әзiрлеу | Қазақстан Республи- касының Үкiметi қаулысының жобасы | ККM, ӘдМ, "ҚИҚ" АҚ (келiсiм бойынша), концес- сионер компания | 2005 жылғы сәуiр |
| 4 | Құқықтық базаны қалыптас- тыру бойынша инфрақұрылым- дық жобаларды және концес- сиялық шарттарды iске асыру бөлігінде ұсыныстар енгiзу | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне ақпарат | "ҚИҚ" АҚ (келiсiм бойынша), ККМ | 2005 жылғы ақпан |
| 5 | Концессиялық шарт негі- зінде жұмыс істейтін ин- фрақұрылымды пайдаланғаны үшiн инвестициялық тариф туралы ереженi әзiрлеу | Ведомст- волық норма- тивтік құқықтық кесiмнiң жобасы | ККМ, "ҚИҚ" АҚ (келiсiм бойынша) | 2005 жылғы наурыз |
| 6 | Облигацияларды шығару және бiрiншi кезекте жинақтаушы зейнетақы қорларының арасында, сондай-ақ өзге де институционалдық инвесторлар арасында орналастыру жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне ақпарат | ҚНРА (келісім бойынша), "ҚИҚ" АҚ (келісім бойынша), концес- сионер компания | 2005 жылғы мамыр |
| 7 | Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметті жүзеге асыру ережесiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу | Ведомст- волық норма- тивтік құқықтық кесiмнiң жобасы | ҚНРА (келісім бойынша), "ҚИҚ" АҚ (келісім бойынша) | 2005 жылғы мамыр |
| 8 | Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциялық нормативтер ережесіне ережесiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу | Ведомст- волық норма- тивтік құқықтық кесiмнiң жобасы | ҚНРА (келісім бойынша), "ҚИҚ" АҚ (келісім бойынша) | 2005 жылғы мамыр |
| 9 | "ҚҚБ" ЖАҚ листингтік ережесiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу | Ведомст- волық норма- тивтік құқықтық кесiмнiң жобасы | ҚНРА (келісім бойынша), "ҚҚБ" ЖАҚ (келісім бойынша), "ҚИҚ" АҚ (келісім бойынша) | 2005 жылғы мамыр |
| 10 | "Шар станциясы - Өскемен" темiр жол желiсiн салу бойынша мердiгерлiк ұйымдарды анықтауға арналған конкурсты ұйымдастыру және өткiзу | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне ақпарат | Концес- сионер компания | 2005 жылғы мамыр |
| 11 | "Шар станциясы - Өскемен" темiр жол желiсi құрылысының басталуы | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне есеп | Концес- сионер компания | 2005 жылғы маусым |

* Шартты белгiлер мен қысқартулар:

"ҚИҚ" АҚ  - Қазақстанның инвестициялық қоры" акционерлiк қоғамы 

ӘдМ       - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi 

ККM       - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация 

            министрлiгi 

ҚНРА      - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы 

            ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 

"ҚҚБ" ЖАҚ - "Қазақстанның қор биржасы" жабық акционерлiк 

            қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК