Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 10 мамырдағы N 443 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. "Мүгедектерді оңалтудың 2002 - 2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2001 ж., N 49-50, 592-құжат) мынадай өзгерістер енгiзiлсiн: 

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Мүгедектердi оңалтудың 2002 - 2005 жылдарға арналған бағдарламасында: 

      1) "Мүгедектердi оңалтудың 2002 - 2005 жылдарға арналған бағдарламасының паспорты" деген 1-бөлiмде: 

      "Қаржыландыру көздері мен көлемі" деген жолдағы екінші абзацта: 

      "5,26 млрд. теңге" деген сөздер "6,1 млрд. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "2,8 млрд. теңге" деген сөздер "2,0 млрд. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "2,46 млрд. теңге" деген сөздер "4,1 млрд. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      2) "Бағдарламаны iске асыруды қаржылық қамтамасыз ету" деген 6-бөлiмдегi екiншi абзацта: 

      "5,26 млрд. теңге" деген сөздер "6,1 млрд. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "2,8 млрд. теңге" деген сөздер "2,0 млрд. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "2,46 млрд. теңге" деген сөздер "4,1 млрд. теңге" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      үшiншi абзацта: 

      "700 млн. теңгені" деген сөздер "500,0 млн. теңгенi" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "944,7 млн. теңгені" деген сөздер "115,9 млн. теңгенi" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      төртiншi абзацта: 

      "379,0 млн. теңгенi" деген сөздер "2087,1 млн. теңгенi" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      3) "Мүгедектердi оңалтудың 2002 - 2005 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары" деген 8-бөлiм осы қаулыға қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                   Үкiметінің 

                                             2005 жылғы 10 мамырдағы 

                                                 N 443 қаулысына 

                                                     қосымша

8. Мүгедектердi оңалтудың 2002 - 2005 жылдарға 

         арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 

                      iс-шаралар жоспары

| P/ c N | Iс-шара | Аяқталу нысаны | Орында- луына (iске асыры- луына) жауапты- лар | Орында- лу (iске асыры- лу) мерзімі | Болжанып отырған шығыстар (мың теңге) | Қаржы- ландыру көзi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Әлеуметтiк оңалту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Қазақстан Республикасы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзiрлеу | Қазақстан Республи- касы Заңының жобасы | Еңбек- минi | 2003 ж. IV тоқсан | Шығындар- ды талап етпейдi | - |
| 2 | Жергілікті атқарушы орган- дардың жанынан Мүгедектер iстерi жөнiнде- гi кеңестер құру | Әкiмдiк- тің қаулысы | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2003 ж. IIІ тоқсан | Шығындар- ды талап етпейдi | - |
| 3 | Протездiк- ортопедиялық кәсіпорындардың басқару құрылымын медициналық стационарлармен қосу және протездік-орто- педиялық орталықтарды құpу жолымен оңтайландыруды жүзеге асыру | Еңбекми- нiнiң бұйрығы | Еңбекминi | 2002 ж. I тоқсан | Шығындар- ды талап етпейдi | - |
| 4 | Қазiргі заманғы технологиялар бойынша жасала- тын протездер- мен қамтамасыз етудi көздей отырып, Қазақстан Республикасының халқына протез- дік-ортопедия- лық көмек берудің қолда- нылып жүрген тәртiбiн жетiлдiру | Еңбекми- нiнiң бұйрығы | Еңбекминi | 2002 ж. IІ тоқсан | Шығындар- ды талап етпейдi | - |
| 5 | Облыстарда жұмыс iстейтiн протездiк шеберханаларды нығайту жөнiнде қосымша шаралар қабылдау | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- нi, (про- тездік- ортопе- диялық орталық- тар), облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2003 ж.- 1100,0 2004 ж.- 112,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 6 | Протездеу мен ортездеуді, ортопедиялық аяқ киіммен, ортопедиялық аппараттармен, корсеттермен және басқа да протездік- ортопедиялық бұйымдармен (бұдан әрi - ПОБ) қамтамасыз етудi жүзеге асыру, ПОБ жөндеу, қазiргi заманғы технологиялар бойынша протездеумен және ортездеу- мен байланысты қызметтер көрсету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- нi, (про- тездік- ортопе- диялық орталық- тар), облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2003- 2005 жж. | 2002 ж.- 143232,0 2003 ж.- 297491,0 2004 ж.- 436260,9 2005 ж.- 444989,0 | Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 7 | Мүгедектерді техникалық құралдармен, әртүрлі модификациядағы кресло-арбалар- мен қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдері | 2003 ж. 2004 ж. 2005 ж. IV тоқсан | 2002 ж.- 60105,0 2003 ж.- 58794,0 2004 ж.- 68544,5 2005 ж.- 88880,8 | Жергi- ліктi бюджет |
| 8 | Құлағы кеміс еститiн мүгедектерді сурдотехникамен қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- ні, (Респуб- ликалық есту қабiлетiн түзеу орталы- ғы), облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002 ж. 2003 ж. 2004 ж. 2005 ж. IV тоқсан | 2002 ж.- 91941,0 2003 ж.- 92588,0 2004 ж.- 235672,0 2005 ж.- 221426,0 | Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 9 | Көзi көрмейтiн мүгедектердi тифлотехникамен және коммуника- циялық қолдау құралдарымен қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- ні, облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002 ж. 2003 ж. 2004 ж. 2005 ж. IV тоқсан | 2002 ж.- 65046,0 2003 ж.- 65046,0 2004 ж.- 36000,0 2005 ж.- 67620,0 | Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 10 | Мамандандырыл- ған бiлiм беру ұйымдарында оқитын мүгедек балаларды сурдотехникамен қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi, БҒМ | 2004 ж. | 2004 ж.- 73600,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 11 | Мамандандырыл- ған бiлiм беру ұйымдарында оқитын мүгедек балаларды тифлотехникамен қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi, БҒМ | 2004 ж. | 2004 ж.- 38565,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 12 | Республика кәсіпорындарын- да қазiргi заманғы талап- тарға жауап беретiн қол және аяқ протездерiне жинақтаушы түйіндер мен бөлшектерді шығаратын импорт алмастыратын технологияларды енгiзудi ұйымдастыру | Еңбекми- нiне жыл сайын 2003 жылдан бастап 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекминi (протез- дiк-орто- педиялық орталық- тар), ИСМ | 2002- 2005 жж. |  | Эским- банктің кредит ресурс- тары |
| 13 | Кiрме жолдар- дың, пандустар- дың құрылысын, құрылғыларды мүгедектер арбалары үшiн қамтамасыз етiп тұрғын үйлерге, қоғамдық және өндiрiстiк ғимараттарға, әлеуметтiк инфрақұрылым объектiлерiне мүгедектердiң кiруiне жағдай жасау | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шілдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi, меншiк нысанына қарамас- тан кәсіп- орындар- дың, ұйымдар- дың басшылары | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 900,0 2003 ж.- 69284,0 2004 ж.- 1701,0 2005 ж.- 17000,0 | Жергi- лiктi бюджет |
| 14 | Мүгедектерге қызмет көрсету- ге бағдарланған мекемелер орналасқан жерлерде, сондай-ақ мүгедектер болуы мүмкiн адам неғұрлым көп жүретін жерлерде синхронды дыбыс дабылы бар арнайы бағдаршамдар, жол белгiлері мен көрсеткiш- тер дайындау және орнату | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 1673,2 2003 ж.- 71555,0 2004 ж.- 11567,4 2005 ж.- 13921,0 | Жергi- лiктi бюджет |
| 15 | Әрбiр облыс орталығында дыбысты құрылғыларымен жарақталған, жаяу жүргiншi- лер жолдарын салу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкімдері | 2003- 2005 жж. | 2003 ж.- 6137,0 2004 ж.- 1073,0 2005 ж.- 2233,0 | Жергi- лiктi бюджет |
| 16 | Қолданылып жүрген құрылыс нормаларына және ережелерi- не (бұдан әрi - ҚНжЕ) өзгерiстер енгiзу, жаңа ҚНжЕ, техника- лық шарттарды (ТШ) және көлiк пен тиiстi көлік инфрақұрылымы- ның, ғимараттардың, құрылыстардың тұрмыстық құралдар мен техникалардың, кәсіпорындарда- ғы жұмыс орындарының мүгедектерге лайықты болуын көздейтін басқа да нормативтiк- техникалық құжаттарды әзiрлеу мен бекiту | Құрылыс істері жөніндегi комитет- тің бұйрығы | ИСМ (Құрылыс iстерi жөнiнде комитет) | 2002 ж. ІІI тоқсан | Шығындар- ды талап етпейді | - |
| 17 | Жобалар әзiр- леуге, сондай- ақ ғимараттар, құрылыстар, жолдар, көлiк, байланыс объектiлерiн салуға мемлекеттiк тапсырыстарды орналастырған, көлiк және өзге де қызметтер көрсету түрлерiн ұсынған кезде мүгедектердiң әлеуметтік инфрақұрылымға кедергісіз кiруін қамтамасыз ету қажеттігін конкурстық құжаттама талаптарының бiрi етіп белгiлеу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | Кәсiпкер- лiк қызмет субъектi- лерi қаражаты есебінен | - |
| 18 | Мемлекеттiк теледидар арнасында ақпараттық бағ- дарламалардың сурдоаудармасын ұйымдастыру | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | МАСМ | 2003 ж. 2005 ж. | 2003 ж.- 1725,0 2005 ж.- 60855,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 19 | "Ардагер" республикалық пансионаты базасында мүгедектер мен ардагерлердi санаторлық- курорттық емдеудi және оңалтуды қамта- масыз ету. Щучинск-Бурабай курорт аймағын- да мүгедектер мен ардагерлер- дi санаторлық- курорттық емдеудi және оңалтуды қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 49790,0 2003 ж.- 51590,0 2004 ж.- 70862,0 2005 ж.- 125425,0 | Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Респуб- ликалық бюджет Жергi- лiктi бюджет |
| 20 | Мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде мүгедектігі бар адамдардың орталықтанды- рылған деректер банкнот (МОДБ) әзiрлеу және енгiзу | Үкiметке 2005 жылғы 25 ақпанға ақпарат беру | Еңбекминi | 2002 ж. IV тоқсан 2004 ж. | 2004 ж.- 75846,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 21 | Мүгедектердi оңалту, мүге- дектердi оңал- туға байланысты жобалар мен шараларға қолдау көрсету мәселелерi бойынша Бiрiк- кен Ұлттар Ұйымымен, Халықаралық еңбек ұйымымен, Дүниежүзілік денсаулық сақ- тау ұйымымен, ЮНЕСКО-мен, ЮНИСЕФ-пен, үкiметтік емес ұйымдармен ынтымақтастықты дамыту | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | СIМ, Еңбек- минi, ДСМ, БҒМ | 2002- 2005 жж. | Шығындар- ды талап етпейдi | - |
| 22 | Мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек бала- ларды белсенді өмір сүруге тарту мақсатын- да облыстық, республикалық көркем өнерпаз- дар, суреттер, ұсақ-түйек заттар және шығармашылықтың басқа да түрлерінің конкурстарын өткізу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- нi, БҒМ, Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 400,0 2003 ж.- 2344,3 2004 ж.- 1405,2 2005 ж.- 5888,0 | Жергі- лiктi бюджет |
| 23 | Мүгедектердiң шығармашылық жұмыстарының, мүгедектер ұйымдары шығаратын өнімдердің көрме-саудасын өткізу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | Шығындар- ды талап етпейді |  |
| 24 | Республикалық және өңiрлiк телемарафондар өткiзудi қамта- масыз ету, оларды өткiзу- ден түскен қаражатты мүгедектерге атаулы көмек көрсетуге жұмсау | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi, МАСМ | 2003 ж. | 2003 ж.- 3568,4 | Жергі- лiктi бюджет |
| 25 | Интернат үйлерiндегi мүгедектер мен қарт адамдардың демалысын ұйым- дастыру үшiн көркемөнерпаз ұжымдарын тарту | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2003- 2005 жж. | 2003 ж.- 50,0 2004 ж.- 1342,0 2005 ж.- 1100,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 26 | Интернат үйле- рiнде тұратын мүгедек бала- лар арасында спорт жарыста- рын өткiзу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | Шығындар- ды талап етпейді | - |
| 27 | Мүгедектер арасында жарыс- тар өткiзу үшiн спорттық арбалар, қысқы спорт түрлерiне арналған спорт киiмдерi мен арнаулы жабдық- тар сатып алу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 500,0 2003 ж.- 1750,0 2004 ж.- 7850,0 2005 ж.- 11137,5 | Жергі- лікті бюджет |
| 28 | Барлық санатта- ғы мүгедектер арасында спорт бойынша аудан- дық, қалалық, облыстық жарыс- тар өткiзу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 4250,0 2003 ж.- 2920,0 2004 ж.- 11852,4 2005 ж.- 18399,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 29 | Мүгедектер арасында Республикалық спартакиада өткiзу | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | МАСМ, Еңбекми- нi, облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002 ж. IІІ тоқсан | 2002 ж.- 5000,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 30 | Қазақстан Республикасының Параолимпиада- лық ойындарын өткiзу | Еңбекми- ніне 2005 жылғы 20 желтоқ- санға ақпарат беру | МАСМ, Еңбекми- нi, облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2005 ж. IІІ тоқсан | 2005 ж.- 5000,0 2005 ж.- 2934,0 | Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 31 | Мүгедек спортшылардың Параолимпиада- лық ойындарға, спорттық фести- вальдарға, мерекелерге және басқа да халықаралық және республи- калық спорт жарыстарына, Арнаулы Олимпиадалық ойындарға қатысуын қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | МАСМ, облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 6420,0 2003 ж.- 7094,0 2004 ж.- 20434,6 2005 ж.- 26711,0 | Жергi- лiктi бюджет |
| 32 | Мүгедектердi дене шынықтыру және спорт құралдарымен оңалтуға арнал- ған әдiснамалық ұсынымдар әзiрлеу | Еңбекми- нiне 2004 жылғы 20 қаңтарға ақпарат беру | МАСМ, облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi | 2003 ж. | Шығындар- ды талап етпейдi | - |
| Кәсiби оңалту |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мүгедектердi жеке оңалту бағдарламасына сәйкес кәсiби бағдарлауды қамтамасыз ету | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкiмдерi, БҒМ, Еңбекминi | 2002- 2005 жж. IV тоқсан | 2002 ж.- 24222,0 2003 ж.- 7269,1 2004 ж.- 13760,4 2005 ж.- 10998,8 | Жергі- лікті бюджет |
| 34 | Мүмкiндігі шектеулi бала- лар үшiн білім берудің арнаулы ұйымдары желi- сiн дамыту жөнiнде шаралар қабылдау: 60 мың балаға психологиялық- медициналық- педагогикалық консультация- лар; республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда оңал- ту орталықтары; аудан орталық- тарында психологиялық- педагогикалық түзеу кабинеттерi; үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлiмшелерi | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi, БҒМ, Еңбекминi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 52454,0 2003 ж.- 88674,0 2004 ж.- 98084,0 2005 ж.- 102988,0 2002 ж.- 27450,0 2003 ж.- 70556,0 2004 ж.- 72545,0 2005 ж - 76172,0 2003 ж.- 99042,0 2004 ж.- 105958,0 2005 ж.- 111258,0 2003 ж.- 242129,0 2004 ж.- 201086,0 2005 ж.- 221758,0 | Жергi- лiктi бюджет Жергi- лiктi бюджет Жергi- лiктi бюджет Жергi- лiктi бюджет |
| 35 | Жеке кәсiпкер- лікті, шағын және орта бизнесті дамы- ту, кадрларды кәсiби даярлау мен қайта даярлау жыл сайын мүгедек- терді қорғау жөніндегі әлеуметтiк шараларды анықтау арқылы қосымша жұмыс орындарын құру жолымен мүге- дектердi жұмыс- пен қамтуға жәрдемдесу | Еңбекми- нiне 2003 жылдан бастап жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 1257,0 2003 ж.- 1317,0 2004 ж.- 7754,2 2005 ж.- 17535,5 | Жергi- лiктi бюджет, жұмыс берушi- лердiң қара- жаты |
| Медициналық оңалту |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Босанатын әйел- дерге жәрдем беретiн және амбулаторлық- емханалық ұйымдарда "қатерлi" топ- тағы балаларды ертерек анықтауды ұйымдастыру және анықтал- ған "қатерлi" топтағы және мүмкiндiгi шектеулі балаларды психологиялық- медициналық- педагогикалық консультация- ларға жiберу | Еңбекми- нiне 2003 жылдан бастап жыл сайын 20 қаңтарға және 20 шiлдеге ақпарат беру | ДСМ, БҒМ | 2002 ж., 2003 ж., 2004 ж., 2005 ж. ІV тоқсан | Шығындар- ды талап етпейдi | - |
| 37 | Ұлы Отан соғысының мүгедектерiне арналған республикалық клиникалық госпиталь база- сында сумен, балшықпен емдеу орындарын қайта жаңғырта отырып, жөндеу- қалпына келтiру жұмыстарын жүзеге асыру | Еңбекми- нiне 2005 жылғы 20 шiлдеге ақпарат беру | ДСМ | 2004 ж. | 2004 ж.- 17500,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 38 | Мүгедек бала- ларды оңалтудың медициналық құрылымдары мен ұйымдарының желiсiн дамыту: - Маңғыстау, Қызылорда, Алматы, Атырау облыстарының балалар ауруханаларында 30-40 орынға арналған неврологиялық бөлiмшелердi қалпына келтiру; - ОЖЖ органика- лық зақымдан- ған балаларға арнап Ақтөбе, Алматы, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстiк Қазақстан облыстарында, Алматы қаласын- да 10 оңалту орталығын ұйымдастыру; - "Балбұлақ" республикалық балаларды оңалту орталы- ғының 125 орынға арналған ұйықтайтын корпусын Алматы қаласында салу | Еңбекми- ніне 2004 ж. 20 қаңтарға ақпарат беру Еңбекми- нiне 2005 жылғы 20 қаңтарға ақпарат беру Еңбекми- нiне 2005 жылғы 20 шiлдеге ақпарат беру | Облыстар- дың әкiмдерi Облыстар- дың әкiмдерi ДСМ | 2003 ж., 2004 ж. 2004 ж 2005 ж. 2005 ж. | 2003 ж.- 6000,0 2004 ж.- 31000,0 2004 ж.- 144586,0 2005 ж.- 232939,0 2005 ж.- 50000,0 | Жергі- ліктi бюджет Жергі- ліктi бюджет Респуб- ликалық бюджет |
| 39 | Мыналарды өткiзу: жүйке жүйесі өрескел дерттенген психосоматика- лық жағдайдағы балалардың жүйке-психика- лық дамуын бағалау жөнiнде көшпелi оқу- әдiстемелiк циклдар; - алғашқы медициналық- санитарлық көмек ұйымдары- ның медбикеле- рiн балалардың психикалық- дене дамуының ерте жастағы скринингiне оқыту | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 шiлдеге және 20 қаңтарға ақпарат беру | ДСМ | 2003- 2004 жж. | 2003 ж.- 192,0 2004 ж.- 108,7 | Респуб- ликалық бюджет |
| 40 | Мүгедектердi санаторлық- курорттық емдеу бойынша жеңілдiктермен қамтамасыз ету | Маслихат- тардың шешiмдерi мен әкімдер- дiң қаулылары | Облыстар- дың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi, Еңбекми- нi, ДСМ | 2002- 2005 жж. | 2002 ж.- 70014,0 2003 ж.- 161062,5 2004 ж.- 126677,1 2005 ж.- 215679,1 | Жергі- лікті бюджет |
| Кадрмен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Халықты әлеу- меттік қорғау, денсаулық сақтау жүйесін- де мүгедектердi оңалту мәселе- лерiмен айналысатын қызметкерлердің білiктілігін арттыруды жүзеге асыру | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- нi, ДСМ | 2003- 2005 жж. | 001 "Еңбек, жұмыспен қамту, халықты әлеумет- тiк қор- ғау және көшi-қон саласын- дағы уәкілетті органның қызметiн қамтама- сыз ету" деген бағдар- ламаның 007 "Мемле- кеттiк қызметшi- лердiң біліктiл- гін арттыру" деген кiшi бағдар- лама және 001 "Денсау- лық сақтау саласын- дағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтама- сыз ету" бойынша бөлiнетiн қаражат есебiнен | Респуб- ликалық бюджет |
| 42 | Протездiк- ортопедиялық кәсіпорындар қызметкерлерiн қайта даярлауды ұйымдастыру | Еңбекми- нiне жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекминi (Орталық экспери- менталдық протездеу зертха- насы) | 2003 ж., 2004 ж., 2005 ж. | Кәсiп- орындар қаражаты есебiнен |  |
| 43 | Үйлерге барып әлеуметтік көмек көрсету бөлiмшелерiнiң әлеуметтік қызметкерлерiн қайта даярлауды ұйымдастыру | Еңбекми- нiне 2003 жылдан бастап жыл сайын 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- нi, облыс- тардың, Астана, Алматы қалала- рының әкiмдерi | 2002 ж., 2003 ж., 2004 ж., 2005 ж. | 2002 ж.- 900,0 2003 ж.- 900,0 2004 ж.- 10110,0 2005 ж.- 50187,8 | Жергі- лікті бюджет |
| 44 | Мүгедектердi медициналық- әлеуметтiк сараптаудың және оңалтудың өзектi пробле- малары бойынша практикалық конференциялар өткiзудi ұйымдастыру | Еңбекми- нiне 2004 жылғы 20 қаңтарға ақпарат беру | Еңбекми- нi, ДСМ | 2003 ж. IV тоқсан | Шығындар- ды талап етпейдi | - |

Шығындардың жиыны: 

      жергілікті бюджеттен - 4,1 млрд. теңге, соның ішiнде: 2002 ж.- 

250,5 млн. теңге; 2003 ж.- 898,0 млн. теңге; 2004 ж.- 937,4 млн. 

теңге; 2005 ж.- 2087,1 млн. теңге. 

      Республикалық бюджеттен: - 2,0 млрд. теңге, соның iшiнде: 

2002 ж.- 355,0 млн. теңге; 2003 ж.- 512,2 млн. теңге; 2004 ж.- 

984,4 млн. теңге; 2005 ж.- 115,9 млн. теңге. 

      Шығындардың барлығы: 6,1 млрд. теңге, соның iшiнде: 2002 ж.- 

605,5 млн.теңге; 2003 ж.- 1410,2 млн теңге.; 2004 ж.- 1921,8 

млн.теңге; 2005 ж.- 2203,0 млн. теңге.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК