Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 қазандағы N 1072 Қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 8 ақпандағы N 119  қаулысымен  мақұлданған Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының сот сараптамасы жүйесiн дамыту тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдар (келiсім бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын, 10 маусымнан және 10 желтоқсаннан кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігіне Жоспар іс-шараларының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi жылына екі рет, есептi жарты жылдан кейiнгi айдың 25-күнiне Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                    Үкiметiнің 

                                             2005 жылғы 26 қазандағы 

                                                N 1072 қаулысымен 

                                                    бекiтiлген

Қазақстан Республикасы сот сараптамасы жүйесiн дамыту 

    тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға 

                 арналған iс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.05.31. N  481 , 2006.10.31 N  1031  қаулысымен.

| Р/с N | Iс-шаралардың атауы | Аяқталу нысаны | Орындалу- ына (iске асырылу- ына) жауапты | Орындалу (iске асыру) мерзiмi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сот сараптамасы мен сот сараптамасы қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру |
| 1. | "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сот сараптамасы мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзiрлеу | Қазақстан Республикасы Заңының жобасы | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | 2005 жылғы қараша |
| 2. | Қазақстан Республикасындағы сот сараптамасы қызметiн ұйымдастыру мәселелерi жөнiндегi қолданыстағы заңға тәуелдi нормативтiк құқықтық актiлердiң тиiмдiлiгiне талдау жүргiзу | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | 2006 жылғы қараша |
| 2. Сот сараптамасы органдарының құрылымын жетілдіру |
| (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2006.10.31. N 1031 қаулысымен) |  |  |  |  |
| 2. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Сот сараптамасы орталығының базасында оған ғылыми зерттеулердi жүргiзу, аса күрделi сараптамалар жүргiзу, сот сараптамасы органдарының қызметкерлерiн даярлау және олардың бiлiктiлігiн арттыру функцияларын бере отырып, ғылыми-зерттеу институтын құру | Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасы | Әдiлетминi | 2007 жылғы шілде |
| 3. | Төрт стационарлық бөлiмше ашу мәселесiн шешу үшiн облыстардағы сот-психиатрия сараптамасы комиссияларының жұмысына талдау жүргiзу | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | 2006 жылғы қазан |
| 3. Сот сараптамасы қызметiн ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз етуді жетілдіру |
| 1. | Вeдомствоаралық ғылыми-әдiстемелiк сот сараптамасы кеңесiн құру | мүдделi мемлекеттiк органдардың бірлескен бұйрығы | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ, БҒМ | 2006 жылғы мамыр |
| 2. | Құқық қорғау органдары мен соттардың сот сараптамасын тағайындауды ұйымдастыруы мәселелерi жөнiндегi оқу және әдiстемелiк құралдарды дайындау | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | Жыл сайын 25 қаңтар |
| 3. | Сот сараптамасы әдiстемелелерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiн қалыптастыру | Қазақстан Республикасының Үкiметі қаулысының жобасы | Әділетминi (жинақтау), ДСМ | 2008 жылғы қараша |
| 4. | "Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінiң Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесi" ресми сайтын құру | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiне ақпарат | Әдiлетминiнiң ССО | 2006 жылғы тамыз |
|  |  |  |  | 2007 жылғы мамыр |
|  |  |  |  | 2008 жылғы мамыр |
| 5. | Сот сараптамасы қызметi саласында, соның iшiнде алыс шетелдермен халықаралық ынтымақтастықты кеңейту | Ынтымақтастық туралы шарттар | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ, CIM | 2007 жылғы - қаңтар 2008 жылғы қараша |
| 4. Сот сараптамасы қызметiн материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi жетiлдiру |
| 1. | Сот сараптамасы органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | Жыл сайын 25 қаңтар |
| 2. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Сот сараптамасы орталығының Ақмола, Қызылорда, Солтүстiк Қазақстан зертханаларын құрылыс және санитарлық-техникалық нормативтерге сәйкес келетiн үй-жайлармен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi | 2006 жылғы мамыр |
|  |  |  |  | 2007 жылғы қаңтар |
|  |  |  |  | 2008 жылғы қаңтар |
| 3. | Сот сараптамасы орталығы зертханаларының техникалық базасын "Сот сараптамасының кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 7 қарашадағы N 1414 қаулысымен бекiтiлген стандарттарға сәйкес келтiру | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы маусым |
|  |  |  |  | 2007 жылғы қаңтар |
|  |  |  |  | 2008 жылғы қаңтар |
| 4. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгі Сот сараптамасы орталығының аумақтық бөлiмшелерiндегi бейнефонографиялық сараптама үшiн мамандандырылған зертханаларды жабдықтау | Қазақстан Республикасының Yкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы шілде |
|  |  |  |  | 2007 жылғы қаңтар |
|  |  |  |  | 2008 жылғы қаңтар |
| 5. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Сот сараптамасы орталығының Орталық (Алматы), Астана қаласының, Шығыс Қазақстан зертханаларын сот молекулярлық-гене- тикалық сараптама жүргiзуге арналған жабдықпен толықтыру | Қазақстан Республикасы- ның Үкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы тамыз |
|  |  |  |  | 2007 жылғы қаңтар |
|  |  |  |  | 2008 жылғы қаңтар |
| 6. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Сот сараптамасы орталы- ғының аумақтық бөлiмшелерiндегi компьютерлiк технология құралдарының сот сараптамасы үшiн мамандандырылған зертханаларын жабдықпен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әділетмині | 2006 жылғы қыркүйек |
|  |  |  |  | 2007 жылғы қаңтар |
|  |  |  |  | 2008 жылғы қаңтар |
| 5. Сот сараптамасы қызметiн кадрмен қамтамасыз ету |
| 1. | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi Сот сараптамасы орталығының штат санын ұлғайту | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар | Әдiлетминi | 2007 жылғы қараша |
| 2. | Сарапшы кадрларды iрiктеу, кәсiби даярлау және олардың бiлiктiлігiн арттыру жүйесiн әзiрлеу | Қазақстан Республикасының Үкiметiне ақпарат | Әдiлетминi (жинақтау), ДСМ | 2008 жылғы наурыз |
|  | Жиыны |  |  |  |

кестенің жалғасы

| Р/с N | Болжанып отырған шығыстар |  |  | Қаржыландыру көзi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. |  |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Сот сараптамасы мен сот сараптамасы қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру |
| 1. | Талап етілмейді |  |  |  |
| 2. | Талап етілмейді | - | - | - |
| 2. Сот сараптамасы органдарының құрылымын жетілдіру |
| 1. | Талап етілмейді | - | - | - |
| 2. | - | * | - | Республикалық бюджет |
| 3. | Талап етілмейді |  |  |  |
| 3. Сот сараптамасы қызметiн ғылыми және әдiстемелiк қамтамасыз етуді жетілдіру |
| 1. | Талап етілмейді |  |  |  |
| 2. | Талап етілмейді | Талап етілмейді | Талап етілмейді | - |
| 3. | - | - | Талап етілмейді | - |
| 4. | 1161,0 мың теңге* | 148,0 мың теңге* | 155,0 мың теңге* | Республикалық бюджет |
| 5. | - | * | * | Республикалық бюджет |
| 4. Сот сараптамасы қызметiн материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi жетiлдiру |
| 1. | Талап етілмейді | Талап етілмейді | Талап етілмейді | - |
| 2. | 30000,0 мың теңге * |  |  | Республикалық бюджет |
|  |  | * |  |  |
|  |  |  | * |  |
| 3. | 248165,0 мың теңге * |  |  | Республикалық бюджет |
|  |  | 95381,0 мың теңге * |  |  |
|  |  |  | 117411,0 мың теңге* |  |
| 4. | 19700,0 мың теңге * |  |  | Республикалық бюджет |
|  |  | 30496,0 мың теңге * |  |  |
|  |  |  | 32021,0 мың теңге* |  |
| 5. | 1375,0 мың теңге * |  |  | Республикалық бюджет |
|  |  | * |  |  |
|  |  |  | * |  |
| 6. | 20266,0 мың теңге * |  |  | Республикалық бюджет |
|  |  | 20502,0 мың теңге * |  |  |
|  |  |  | 21527,0 мың теңге* |  |
| 5. Сот сараптамасы қызметiн кадрмен қамтамасыз ету |
| 1. | - | * | * | Республикалық бюджет |
| 2. | - | - | Талап етілмейді | - |
|  | 320667,0 мың теңге* | 146527,0 мың теңге* | 171114,0 мың теңге* | Республикалық бюджет |

Ескертпе: 

      *                  - сомалар тиiстi жылға арналған 

                           республикалық бюджет жобасын қалыптастыру 

                           кезiнде нақтыланатын болады; 

      Әдiлетминi         - Әдiлет министрлiгi; 

      ДСМ                - Денсаулық сақтау министрлiгi; 

      СIМ                - Сыртқы iстер министрлігі; 

      Қорғанысминi       - Қорғаныс министрлiгi; 

      БҒМ                - Бiлiм және ғылым министрлiгi; 

      Әдiлетминiнiң CCO  - Әдiлет министрлiгiнiң Сот сараптамасы 

                           орталығы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК