Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған бірінші ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия, Бiрiнші ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасының 2005-2008 жылдарға арналған ic-шаралар жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 10 қарашадағы N 1119 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 453 Қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.05.20 № 453 Қаулысымен.

Бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын уақтылы және сапалы дайындау, өткiзу және оның материалдарын өңдеу үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қосымшаға сәйкес құрамда Қазақстан Республикасындағы 

2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесетiн республикалық комиссия құрылсын.

2. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасындағы 

2005-2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегі іс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 9 шiлдедегі N 952 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 15 ақпандағы N 247  қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                               Yкіметінiң 

                                       2005 жылғы 10 қарашадағы 

                                            N 1119 қаулысына 

                                                 қосымша

Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға 

    арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағына 

     жәрдемдесетiн республикалық комиссияның құрамы

Есiмов                     - Қазақстан Республикасының 

Ахметжан Смағұлұлы           Ауыл шаруашылығы министрi, төраға

Сұлтанов                   - Қазақстан Республикасы Статистика 

Бақыт Тұрлыханұлы            агенттiгiнiң төрағасы, төрағаның 

                             орынбасары

Кәрiмова                   - Қазақстан Республикасы Статистика 

Зағира Ахатқызы              агенттiгi Өндiрiс статистикасы 

                             департаментiнiң директоры, хатшы

Мусина                     - Қазақстан Республикасының Ауыл 

Лилия Сәкенқызы              шаруашылығы вице-министрi

Есекеев                    - Қазақстан Республикасы 

Қуанышбек Бақытбекұлы        Ақпараттандыру және байланыс агенттігі 

                             төрағасының орынбасары

Жампейiсов                 - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын 

Амангелдi Сүйiмбайұлы        басқару агенттiгi төрағасының 

                             орынбасары

Тортаев                    - Қазақстан Республикасы Статистика 

 

  Бауыржан Қадырұлы            агенттiгi төрағасының орынбасары

Тұңғышбеков                - Қазақстан Республикасы Ауыл 

Санат                        шаруашылығы министрлiгi Ауылдық 

                             аумақтар iстерi комитетiнiң төрағасы

Бөкенов                    - Алматы қаласы әкiмiнің бiрiншi 

Қайрат Ахмадиұлы             орынбасары

Әбiшев                     - Оңтүстiк Қазақстан облысы әкiмiнiң 

Ислам Әлмаханұлы             орынбасары

Еламанов                   - Қызылорда облысы әкiмiнiң 

Бекмырза Қайыпұлы            орынбасары

Керелбаев                  - Маңғыстау облысы әкiмiнiң 

Сақып Бүркiтбайұлы           орынбасары

Отаров                     - Ақмола облысы әкiмiнiң 

Қадырхан Махмұдұлы           орынбасары

Садықов                    - Батыс Қазақстан облысы әкiмiнiң 

Бекмырза Сұлтанұлы           орынбасары

Сүлейменов                 - Солтүстiк Қазақстан облысы 

Серiк Ирмашұлы               әкiмiнің орынбасары

Тойбаев                    - Алматы облысы әкiмiнiң 

Әлихан Әбдiханұлы            орынбасары

Толыбаев                   - Астана қаласы әкiмiнiң орынбасары 

Марат Еркiнұлы

Төлеубаев                  - Қостанай облысы әкiмiнiң 

Темiржан Төлеубайұлы         орынбасары

Өмiрзақов                  - Ақтөбе облысы әкiмiнің орынбасары 

Iзбақ Қуанышұлы

Үсенбаев                   - Жамбыл облысы әкiмiнiң 

Ермек Өмiрбайұлы             орынбасары

Қуанышбаева                - Қазақстан Республикасы Мәдениет 

Роза Сақтағанқызы            және ақпарат министрлiгi Әкiмшiлiк- 

                             құқықтық жұмыс департаментiнiң 

                             директоры

Ким                        - Қазақстан Республикасы Көлiк және 

Лев Вячеславович             коммуникация министрлiгiнiң аппарат 

                             басшысы

Алпысбаев                  - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер 

Ғазымбек Алпысбайұлы         министрлiгi Қоғамдық қауiпсiздiк 

                             департаментiнiң бастығы

Оразғұлов                  - Қазақстан Республикасы Экономика 

Расул Қабдоллаұлы            және бюджеттiк жоспарлау 

                             министрлiгiнiң Салалық органдардың 

                             шығыстарын жоспарлау департаментi 

                             директорының орынбасары

Белихин                    - Шығыс Қазақстан облысы әкiмiнiң 

Иван Васильевич              орынбасары

Бочин                      - Павлодар облысы әкiмiнiң орынбасары 

Виктор Захарович

Камалиев                   - Қарағанды облысы әкiмiнiң орынбасары 

Берiк Сайлауұлы

Нақпаев                    - Атырау облысы әкiмiнiң орынбасары 

Сәлiмжан Жұмашұлы  

       Ескерту. Құрамға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.04.27.   N  330 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы 

                                                   Үкiметiнiң 

                                            2005 жылғы 10 қарашадағы 

                                                N 1119 қаулысымен 

                                                   бекiтiлген

Қазақстан Республикасындағы 2005-2008 жылдарға арналған 

     бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылығы санағын өткiзу жөнiндегi 

                       ic-шаралар жоспары

| Р/с N | Iс-шара | Аяқтау нысаны | Орын- далу- ына жауап- тылар | Орын- далу мер- зiмi | Болжалды шығыс- тар, мың теңге | Қаржы- ландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2005 жыл |
| 1. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика басқармаларының ауыл шаруашы- лығы санағы бөлiмдерiне штаттан тыс қызметкерлердi іріктеу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | CA | 4-тоқсан | 14542 | Респуб- ликалық бюджет |
| 2. | Телефон, телеграф және почта байланы- сымен қамтама- сыз ету | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | 2000 | Респуб- ликалық бюджет |
| 3. | Деректердi қолмен енгізудi ескере отырып, санақ құжатта- масын әзiрлеу және бекiту: негiзгi (санақ парақтары, iлеспе бланкi- лер және т.б.); көмекшi (сұхбат жүргiзушiлер мен нұсқаушы- бақылаушылардың қойын кiтапша- лары, санақ жүргiзу жөнiндегi нұсқаулар мен нұсқаулықтар) | СА бұйрығы | СА (ша- қыру), АШМ | 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 4. | Санақтың 1 және 2-кезеңдерiне арналған бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу және оны сынап көру: мiндеттер қоюды әзiрлеу; мiндеттер алгоритмiн құру; енгiзудi, бақылауды, түзетудi бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу; енгiзiлген ақпаратты облыстардан жинауды және оларды сақтауды бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу; санақ материал- дарын өңдеудiң көмекшi бағдар- ламаларын әзiрлеу; бағдарламалық қамтамасыз етудi облыстық және аудандық дең- гейде сынап көру. Регламенттiк кестелердi қалыптастыру бағдарламала- рының кешенi: бiрiктірiлген санақ ақпараты бар технология- лық файлдарды қалыптастыру бағдарламаларын әзiрлеу; есептердi генерациялау бағдарламалары | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | 19556 | Респуб- ликалық бюджет |
| 5. | Оқыту бағдар- ламалары мен құралдарын әзiрлеу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 6. | Санақ парақта- рындағы жауап- тарды кодтауға арналған сөз- дiктер әзiрлеу және бекiту | Бірлес- кен бұйрық | СА (ша- қыру), АШМ | 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 7. | Ауыл шаруашылығы санағының құжатталған құпия ақпаратын қорғау режимiн және өңдеу ережесiн әзiрлеу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 8. | Ауыл шаруашы- лығы санағын өткiзу жөнiндегi әдiснамалық, нұсқаулық және санақ құралдарын әзiрлеу және бекiту | СА бұйрығы | СА (ша- қыру), АШМ | 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 9. | Мыналар бойынша ауыл шаруашы- лығы санағын өткiзуге және оның нәтижеле- рiн автоматты түрде өңдеуге арналған нормативтiк анықтамалық ақпаратты пысықтау: елдi мекендер; ауыл шаруашылы- ғы кәсiпорын- дары; шаруа (фермер) қожалықтары; жерi, малы және құсы бар үй шаруашылық- тарының аула тiзiмдерi; ұжымдық бақ өсіру коопера- тивтерi және бақшалар; жерi, малы және құсы бар өзге де қосалқы шаруашылықтар; мал шаруашылығы өнiмдерiн (ет, сүт, былғары шикізаты, жүн) қабылдау және әзiрлеу жөнiн- дегi дайындау пункттерi және оны өңдеу жөнiндегi шағын цехтар; қалалық жердегі жерi, малы және құсы бар үй шаруа- шылықтарының, бақ өсiру және саяжай кооперативтерi- нiң және өзге де қосалқы шаруашылық- тардың нақтыланған тiзiмдерiн жасау; жемiс-жидек дақылдарының және жүзiмнiң түрлiк және сұрыптық құрамын анықтау бойынша анықтамалықтар әзiрлеу және бекiту | СА ақпараты СА ақпараты Бiрлес- кен бұйрық | Облыс- тар- дың, Астана және Алматы қала- лары- ның әкім- дері Облыс- тардың, Астана және Алматы қала- ларының әкімдері СА (ша- қыру), АШМ | 4-тоқсан 4-тоқсан 4-тоқсан | Талап етіл- мейді Талап етіл- мейді Талап етіл- мейді |  |
| 10. | Санақтың 1-кезеңіне арналған санақ құжатта- маларының тара- лымын көбейту және тарату | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | 36558 | Респуб- ликалық бюджет |
| 11. | Әдiснамалық топтың мамандары және ауыл шаруашылығы санағының деректерiн өңдеу мамандары үшiн оқыту семинарларын өткiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | 2338 | Респуб- ликалық бюджет |
| 12. | Дайындалған оқу және нұсқаулық материалдарын облыстар деңгейiнде сынап көру | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 13. | Ауыл шаруашылығы санағына жәрдемдесу комиссиясын облыстық және аудандық деңгейде құру | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалалары әкімде- рінің шешім- дері | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 14. | Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілер және халық арасында бұқаралық түсiндiрме жұмысын ұйымдастыру | Бұқара- лық ақпарат құрал- дарында хабарлау және жариялау | СА (ша- қыру), МАСМ, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Жыл ішінде | 1000 | Респуб- ликалық бюджет |
| 15. | Орталық аппараттың санақ бөлiмi үшiн есептеу техникасын сатып алу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | 5577 | Респуб- ликалық бюджет |
|  | 2006 жыл |
| 1. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика басқармаларының шаруашылығы санағы бөлiмдерiне штаттан тыс қызметкерлердi іріктеу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-4- тоқсан | 63157 | Респуб- ликалық бюджет |
| 2. | Телефон, телеграф және почта байланысымен қамтамасыз ету | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-4 тоқсан | 2000 | Респуб- ликалық бюджет |
| 3. | Ауыл шаруашылығы санағын дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралардың өңiрлiк ұйымдастыру жоспарларын әзiрлеу және бекiту | СА бұйрығы | СОБ, аудандық статис- тика | 1- тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 4. | Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының санағы бойынша әдiснамалық анықтамалықтар әзiрлеу және бекiту | Бірлес- кен бұйрық | СА (ша- қыру), АШМ | 1-2- тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 5. | Мал мен құстың тұқымдық құрамын анықтау бойынша анықтамалықтар әзiрлеу және бекiту | Бірлес- кен бұйрық | СА (ша- қыру), АШМ | 1-2- тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 6. | Картографиялық материал әзiрлеу | СА бұйрығы | ЖРА | 1-2- тоқсан | 5152 | Респуб- ликалық бюджет |
| 7. | Санақ құралда- рын (нысандар, жарияланымдар) әзiрлеу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 2-тоқсан | 29730 | Респуб- ликалық бюджет |
| 8. | Үй-жайларды жалға алу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 2-тоқсан | 6003 | Респуб- ликалық бюджет |
| 9. | Санақтың 1-кезеңiн ұйымдастыру бойынша облыс- тық, аудандық және ауылдық деңгейде мамандарды оқыту үшін семинарлар өткiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 2-3- тоқсан | 12952 | Респуб- ликалық бюджет |
| 10. | Санақ өткiзу үшiн кеңсе тауарларын сатып алу және тарату | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 2-тоқсан | 104367 | Респуб- ликалық бюджет |
| 11. | Санақ парақтарындағы деректердi енгiзу мен өңдеу үшін есептеу техникасын сатып алу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-2- тоқсан | 7200 | Респуб- ликалық бюджет |
| 12. | Санақ бөлiмде- рiн және есеп жүргiзу учаске- лерiн құру: аудандарда санақ бөлiмде- рiн ұйымдастыру; ауыл (кент) округтерi жанынан: ауылдық жерде санақ өткiзу үшiн; саяжай мен қала сыртындағы учаскелердiң және қалалық жерде мал мен құс ұстайтын үй шаруашылықтары- ның санағы үшiн есеп жүргiзу учаскелерiн ұйымдастыру | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 3-тоқсан | 292642 | Респуб- ликалық бюджет |
| 13. | Өсiмдiк шаруа- шылығы саласы бойынша ауыл шаруашылығы санағының 1-кезеңiн өткiзу (ауыл статистиктерi үшiн автокөлiк жалдау) | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 3-4- тоқсан | 51219 | Респуб- ликалық бюджет |
| 14. | Сұхбат жүргiзу- шілердің санақ объектiлерiн аралап шығуы | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Тамыз- қыркүйек | Талап етіл- мейді |  |
| 15. | Толтырылған санақ бланкiле- рiн аудандық санақ бөлiмде- рiне өткiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Қыркүй- ек-қазан | Талап етіл- мейді |  |
| 16. | Санақтың 1-кезеңiңiң санақ парақта- рындағы дерек- тердi аудандық деңгейде кодтау және енгiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Қазан- қараша | 36231 | Респуб- ликалық бюджет |
| 17. | Дерекқорды ОСБ-ға жіберу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Желтоқ- сан | Талап етіл- мейді |  |
| 18. | Қатынасу қиын аудандарда ауыл шаруашылығы санағының 2-кезеңiн өткiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Қараша- желтоқ- сан | Талап етіл- мейді |  |
| 19. | Бағдарламалық өнімді сүймел- деу, оның таралымын көбейту | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 2006 жылғы желтоқ- сан - 2007 жылғы қыркүйек | 18831 | Респуб- ликалық бюджет |
| 20. | Санақтың 2-кезеңiн ұйымдастыру бойынша облыс- тық, aудандық және ауылдық деңгейде мамандарды оқыту бойынша семинарлар өткiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 4-тоқсан | 12181 | Респуб- ликалық бюджет |
| 21. | Ауыл шаруашылығы тауарын өндiру- шiлер және халық арасында бұқаралық түсiндiрме жұмысын ұйымдастыру | Бұқара- лық ақпарат құрал- дарында хабарлау және жариялау | СА (ша- қыру), МАСМ, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Жыл ішінде | 1000 | Респуб- ликалық бюджет |
|  | 2007 жыл |
| 1. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң және облыстық статистика басқармаларының ауыл шаруашылығы санағы бөлiмде- рiне штаттан тыс қызметкер- лердi iрiктеу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-4- тоқсан | 69586 | Респуб- ликалық бюджет |
| 2. | Санақ бөлiмдерiн және есеп жүргізу учаске- лерiн құру: аудандарда санақ бөлiмде- рiн ұйымдастыру; ауыл (кент) округтерi жанынан: ауылдық жерде санақ өткiзу үшін; саяжай мен қала сыртындағы учаскелердiң және қалалық жерде мал мен құс ұстайтын үй шаруашылықтары- ның санағы үшiн есеп жүргiзу учаскелерін ұйымдастыру | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-тоқсан | 344673 | Респуб- ликалық бюджет |
| 3. | Үй-жайларды жалға алу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 1-тоқсан | 4716 | Респуб- ликалық бюджет |
| 4. | Телефон, телеграф және почта байланысымен қамтамасыз ету | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-4- тоқсан | 3000 | Респуб- ликалық бюджет |
| 5. | Мал шаруашылығы саласы бойынша ауыл шаруашылығы санағының 2-кезеңiн өткiзу (ауыл статистиктерi үшiн автокөлiк жалдау және сұхбат жүргiзушілердi санақ объекті- лерiне жеткiзу) | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 1-тоқсан | 116546 | Респуб- ликалық бюджет |
| 6. | Сұхбат жүргiзу- шiлердiң санақ объектiлерiн аралап шығуы | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Қаңтар | Талап етіл- мейді |  |
| 7. | Толтырылған санақ бланкi- лерiн аудандық санақ бөлiмде- рiне өткiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Ақпан | Талап етіл- мейді |  |
| 8. | Санақтың 2-кезеңiнің санақ парақта- рындағы деректердi аудандық деңгейде кодтау және енгiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Ақпан- наурыз | 36231 | Респуб- ликалық бюджет |
| 9. | Дерекқорды ОСБ-ға жiберу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА (ша- қыру), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | Наурыз | Талап етілмей- ді |  |
| 10. | Санақтың 1-кезеңiнің қорытындыларын дайындау және жариялау | Статис- тикалық жинақта жариялау | СА | 2-4- тоқсан | 33450 | Респуб- ликалық бюджет |
| 11. | Ауыл шаруашылығы санағының 2-кезеңiнің деректерiн өндеу және санақ ақпараты- ның дерекқорын жасау | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 2-4- тоқсан | 27500 | Респуб- ликалық бюджет |
| 12. | Алдын ала қорытындыларды жасау және материалдарды жарияланымға дайындау бойынша семинар жүргiзу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 3-тоқсан | 2118 | Респуб- ликалық бюджет |
| 13. | Санақтың 2-кезеңiнің алдын ала қорытындыларын жасау. 2-кезеңнiң негiзгi ұйғарынды кестелерiн алу (қысқаша қорытындылар) | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | СА | 3-4- тоқсан | 4835 | Респуб- ликалық бюджет |
|  | 2008 жыл |
| 1. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнің және облыстық статистика басқармаларының ауыл шаруашылы- ғы санағы бөлiмдерiне штаттан тыс қызметкерлердi ipiктеу | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-4- тоқсан | 20500 | Респуб- ликалық бюджет |
| 2. | Телефон, телеграф және почта байланысымен қамтамасыз ету | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-4- тоқсан | 2000 | Респуб- ликалық бюджет |
| 3. | Ауыл шаруашы- лығы санағы бойынша дерек- қорды жүргiзу, пайдалану және сақтау | Қазақ- стан Респуб- ликасын- дағы 2005- 2008 жылдарға арналған бiрiншi ұлттық ауыл шаруа- шылығы санағына жәрдем- десетiн респуб- ликалық комис- сияға ақпарат | СА | 1-4- тоқсан | 198000 | Респуб- ликалық бюджет |
| 4. | Санақтың негізгi қорытындыларын жариялау (түпкiлiктi қорытындылары) | БАҚ-та жариялау | СА | 1-2- тоқсан | 422165 | Респуб- ликалық бюджет |
| 5. | 2006-2007 жылдардағы бiрiншi ұлттық ауыл шаруашылы- ғы санағының қорытындылары бойынша есеп беру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | СА | 2-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |

Қаржыландыру көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезiнде нақтыланады.

Ескертпе: 

      CA - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi; 

      AШM - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi; 

      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт 

министрлiгi; 

      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігi; 

      ОСБ - Облыстық статистика басқармалары; 

      Аудандық статистика - Аудандық статистика басқармалары.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК