"Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны базасында бірыңғай есепке алу орталығын құру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 26 желтоқсандағы N 1285 Қаулысы

"Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1359  қаулысына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған "Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны базасында бірыңғай есепке алу орталығын құру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                Үкіметінің 

                                       2005 жылғы 26 желтоқсандағы 

                                       N 1285 қаулысымен бекітілген

"Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық" 

   республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны базасында 

   бірыңғай есепке алу орталығын құру жөніндегі іс-шаралар 

                           жоспары

| р/с N | Іс-шара атауы | Аяқталу нысаны | Орында- луына жауапты | Орын- далу мер- зімі | Бол- жалды шығыс- тар (мың теңге) | Қаржы- ландан- дыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Міндетті зейнета- қы жарналарын салушылардың (алушылардың) электрондық де- рекқорын құру үшін Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орта- лық»республикалық мемлекеттік қазы- налық кәсіпорнына жинақтаушы зейне- тақы қорлары ұсы- натын міндетті зейнетақы жарна- ларын салушылар (алушылар) жөнін- дегі деректер форматын әзірлеу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ЗТМО, ҚҚА (келісім бойынша) | 2006 жылғы қаңтар | Талап етіл- мейді | - |
| 2. | Жинақтаушы зей- нетақы жүйесінде төлемдерді оңтай- ландыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін тех- никалық тапсырма- ны әзірлеу | Вице-ми- нистрдің техника- лық тап- сырманы бекітуі | Еңбекми- ні, ЗТМО | 2006 жылғы қаңтар | Талап етіл- мейді |  |
| 3. | Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу және жи- нақтаушы зейнета- қы жүйесінде тө- лемдерді оңтай- ландыруды іске асыру үшін қажет- ті техникалық құралдарды сатып алу | Қабылдау актісін жасау | Еңбекми- ні, ЗТМО | 2006 жылғы қаңтар | 152000 мың теңге | Респу- блика- лық бюджет |
| 4. | Жинақтаушы зейне- тақы қорларының "Зейнетақы төлеу жөніндегі мемле- кеттік орталық" республикалық мемлекеттік қазы- налық кәсіпорнына міндетті зейнета- қы жарналарын са- лушылардың (алу- шылардың) элект- рондық дерекқорын беруі | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | Еңбекми- ні, ЗТМО, ҚҚА (келісім бойынша), ЖЗҚ | 2006 жылғы ақпан | 80000 мың теңге | Респу- блика- лық бюджет |
| 5. | Жинақтаушы зейне- тақы жүйесіндегі төлемдерді оңтай- ландыруды іске асыру үшін қажет әзірленген бағ- дарламалық қамта- масыз етуді, тех- никалық құралдар- ды орнату және пайдалануға қосу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне есеп | Еңбекми- ні, ЗТМО | 2006 жылғы ақпан | 18000 мың теңге | Респу- блика- лық бюджет |
| 6. | Салымшылардың (алушылардың) жи- нақталған зейне- тақы құпиясын қамтамасыз ету, сондай-ақ зейне- тақы жинақтарының құпиясын құрайтын мәліметтердің сақталуы жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбекми- ні, ҚҚА (келісім бойынша) | 2006 жылғы маусым | Талап етіл- мейді | - |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

      ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 

      ЗТМО - "Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

      ЖЗҚ - Жинақтаушы зейнетақы қорлары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК