Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 қаңтардағы N 24 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

"Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 21 қарашадағы N 1673  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар мен ұйымдар (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгiне жыл сайын, 15 маусымнан және 15 желтоқсаннан кешіктiрмей Жоспар iс-шараларының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi жыл сайын, 25 маусымнан және 25 желтоқсаннан кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспар iс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпарат ұсынуды қамтамасыз етсiн.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                Үкiметiнiң 

                                         2006 жылғы 6 қаңтардағы 

                                              N 24 қаулысымен 

                                                 бекiтiлген

Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың 

  2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын 

          iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.02.16. N  117 , 2007.05.10. N  373 қаулыларымен.

| Р/с N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар, мың теңге 2005 2006 2007 | Қаржы- ландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1. Шетелде тұратын отандастарды қолдау мәселелерi 

       жөнiндегi нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру

| 1 | Тәуелсіз Мемлекет- тер Достасты- ғына мүше мемлекет- термен азаматтық алудың оңайлатыл- ған тәрті- бі туралы халықара- лық шарт- тардың жобаларын әзірлеу | Халық- аралық шарт- тардың жобала- ры | Еңбекмині (жинақтау), СІМ | Конта- гентпен келісім бойын- ша, 2006 жылдың екінші жартысы | Талап етілмейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Көшi-қон проблема- лары бойынша халықара- лық шарттардың жобаларын әзiрлеу | Халық- аралық шарттың жобасы, ҚР Yкiмет ҚХР Yкiметi арасында- ғы қоныс аудару процесiн реттеу және қоныс аударушы- лардың құқықта- рын қорғау туралы келiсiм- нiң жобасы | Еңбекминi (жинақтау), СIМ | Конта- гентпен (келi- сiм бойынша | Талап етiлмейдi | - |
| 3 | алынып тасталды |  |  |  |  |  |
| 4 | "Шетелде тұратын отандас- тардың жағдайы және олар- ды қолдау жөніндегі шараларды іске асы- ру" атты талдамалық баяндаманы дайындау | ҚР Үкіметіне ақпарат | МАСМ (жинақтау), Еңбекмині, СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | Жыл сайын, 25 желтоқ- сан | 2005 ж.- 1350 2006 ж.- 1423 2007 ж.- 1423 | Респуб- ликалық бюджет |

2. Шетелде тұратын отандастармен тығыз экономикалық 

           қарым-қатынастар орнату үшiн жағдай жасау

| 1 | Шетелде тұратын отандас- тардың әлеумет- тік эконо- микалық жағдайы жөнінде әлеуметтік зерттеулер (терең сұхбат) жүргізу: Ресей, Қытай, Орталық Азия, Еуропа елдері | ҚР Үкіметіне ақпарат | МАСМ (жинақтау), СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2005 жылғы 25 желтоқ- сан 2006 жылғы 25 желтоқ- сан 2007 жылғы 25 желтоқ- сан | 2005 ж.- 1050 2006 ж.- 1260 2007 ж. - 2523 | Респуб- ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Қазақ диаспора- сының бизнес өкілдері- мен сауда- экономика- лық байла- ныстарды дамыту жөніндегі жұмысты жалғастыру | МАСМ-ға ақпарат | ИСМ (жинақтау), СІМ, Еңбекмині "Казинвест" ЖАҚ (келісім) бойынша | Жыл сайын 15 желтоқ- сан | Талап етілмейді |  |
| 3 | Шетелде тұратын отандас- тардың экономика- лық әлеу- етi мен инвести- циялық мyдделерiн ескере отырып, олардың капитал- дарын қатыстыра отырып, бiрлескен кәсiпорын- дар құруға жәрдемдесу | Келісім- нің жобасы | ИСМ (жинақтау), СІМ | Жыл сайын, 4 тоқсан | Талап етiлмейдi |  |

3. Шетелде тұратын отандастармен тұрақты негiзде 

   мәдени-гуманитарлық байланыстарды ұстау үшiн жағдай жасау

| 1 | "Шетелдегі диаспора- ладың қалыптасу кезеңдері" атты әлеу- меттік зеттеулер жүргізу | ҚР Үкіметіне ақпарат | МАСМ (жинақтау), СІМ | 2005 жылғы 25 маусым 2007 жылғы 25 маусым | 2005 ж.- 1350 - | Респуб- ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | "Шетелдегі қазақ диаспора- сының жұмыспен қамтылу проблема- лары" атты әлеуметтік зерттеу жүргізу | ҚР Үкіметіне ақпарат | МАСМ (жинақтау), СІМ | 2006 жылғы 25 маусым | - 2006 ж.- 1260 - | Респуб- ликалық бюджет |
| 3 | ҚР Үкіметінің жанынан Шетелде тұратын отандас- тардың істері жөніндегі комиссияны құру | ҚР Үкіметі қаулысы- ның жобасы | МАСМ (жинақтау), СІМ, Еңбекмині, БҒМ, ҚР Парламенті- нің Көші-қон және отан- дастармен байланыс жөніндегі бірлескен комиссия (келісім бойынша), ДҚҚ (келісім бойынша) | 2005 жылғы 4 тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 4 | Шетелде тұратын отандас- тардың істері жөніндегі комиссия- ның жұмы- сын қамта- масыз ету | Бұйрық | МАСМ (жинақтау), СІМ | Жыл сайын 25 желтоқ- сан | 2005 ж.- 1094 2006 ж.- 1050 2007 ж. - 1050 | Респуб- ликалық бюджет |
| 5 | Қазақ диаспорасы тығыз орналасқан елдерде Қазақстан Республи- касының елшiлiктер жанынан ұлттық мәдени орталық- тарды құру жөнiнде ұсыныс енгiзу | МАСМ-ға ұсыныстар | СІМ (жинақтау), ДҚҚ (келісім бойынша) | 2007 жылғы ақпан- тамыз | Талап етілмейді | - |
| 6 | "Туған тiл" мамандан- дырылған альманахын шығаруды ұйымдас- тыру | Бұйрық | МАСМ (жинақтау), СІМ, БҒМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | Жыл сайын, 2, 4 тоқ- сан | 2005 ж.- 3000 2006 ж.- 3150 2007 ж. - 3150 | Респуб- ликалық бюджет |
| 7 | Қазақ диаспорасы өкiлдерi- нiң қатысуымен халықара- лық ақын- дар мүшәй- расын өткiзу | Бұйрық | МАСМ (жинақтау), СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | Жыл сайын, 3 тоқ- сан | 2005 ж.- 1884 2006 ж.- 1919 2007 ж. - 1878 | Респуб- ликалық бюджет |

4. Шетелде тұратын отандастарды ақпараттық қамтамасыз ету

| 1 | "Мемлекет- тiк сатып алу туралы" Қазақстан Республи- касы Заңының талаптары- на сәйкес "Caspio- net" спутниктiк арнасының хабар таратуын қамтамасыз ету (жақын шетел аумағында, отандастар тығыз орналасқан жерлерде отандық түрлi жанрлы телерадио бағдарла- маларын, фильмдердi және өзге де өнiмдi трансля- циялау | Бұйрық | МАСМ | Жыл сайын, 1 тоқ- сан | 2005 ж.- 440439 2006 ж.- 454428 2007 ж. - 454428 | Респуб- ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ресей Федерация- сының, Өзбекстан Республи- касының, Қырғызстан Республи- касының, Қытай Халық Республи- касының (Шыңжан- Ұйғыр автономия- лық ауданы) Қазақстан- мен шека- ралас облыстары- на теледидар және радио бағдарла- маларының таратылу аймағын кеңейту мәселеле- рiн шешу жөнiндегi жұмыс тобын құру | ҚР Премьер- Министрі- нің өкімі | МАСМ (жинақтау), СІМ | 2007 жылғы 2 тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 3 | ТМД-ға мүше елдер аумағында баспа өнiмдерiн тарату үшiн қолайлы жағдайды қамтамасыз ету мақса- тында почта тарифтерiн өзара төмендету- ге және мерзiмдi басылымдар мен кiтап өнiмдерiн жеткiзу жөнiнде жеңiлдiк- тер беруге бағыттал- ған келi- сiмнiң жобасын әзiрлеу | Келісім- нің жобосы | МАСМ (жинақтау), ККМ, БҒМ, СІМ | 2006 жылғы 2 тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 4 | Қазақ диаспора- сының өзекті мәселелерi жөнiндегi әдебиет- тердi әзiрлеу және шығару | Бұйрық | МАСМ (жинақтау), СІМ | жыл сайын | 2005 ж.- 2860 2006 ж.- 3003 2007 ж. - 3000 | Респуб- ликалық бюджет |

5. Шетелде тұратын отандастарды Қазақстан Республикасының 

   оқу орындарында бiлiм алуға дайындау үшiн жағдай жасау

| 1 | Қазақ диаспорасы өкiлдерiне жоғары оқу орындарына және олар- дың даяр- лық бөлiм- дерiне түсу үшiн квота бөлу | МАСМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау), СІМ | Жыл сайын, 15 маусым, 15 желтоқ- сан | 2005 ж.- 100082 2006 ж.- 101681 2007 ж.- 130681 | Респуб- ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Алыс және жақын шет елдердегi қазақ мектепте- рiн оқу- лықтармен, оқу-әдiс- темелiк құралдар- мен қамта- масыз ету | МАСМ-ға ақпарат | БҒМ (жинақтау), СІМ | Жыл сайын, 15 маусым, 15 желтоқ- сан | 2005 ж.- 23228 2006 ж.- 17969 2007 ж.- 8594 | Респуб- ликалық бюджет |
| 3 | Қазақ диаспорасы үшiн қазақ тiлiн жеделдетiп үйрету жөнiндегi сөздiктер- дi, оқу- лықтарды, оқу-әдiс- темелiк құралдарды әзiрлеу және шығару | Бұйрық | МАСМ (жинақтау), БҒМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | Жыл сайын, желтоқ- сан | 2005 ж.- 4260 2006 ж.- 3473 2007 ж. - 3473 | Респуб- ликалық бюджет |

6. Шетелдiк қазақ диаспорасының бiрiгуiне жәрдемдесу

| 1 | Қазақтар- дың кiшi құрылтай- ларын өткiзу | ҚР Үкіметіне ақпарат | МАСМ (жинақтау), СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | Жыл сайын, 25 маусым | 2005 ж.- 1000 2006 ж.- 3000 | Респуб- ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Қазақ диаспора- сының проблема- лары бойынша республи- калық (өңiрлiк) конферен- циялар, семинар- лар, кеңестер, дөңгелек үстелдер өткiзу | Бұйрық | МАСМ (жинақтау), СІМ, Еңбекмині, БҒМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | Жыл бойы | 2005 ж.- 7250 2006 ж.- 6000 2007 ж. - 5868 | Респуб- ликалық бюджет |
| 3 | Еуропа елдерiнде тұратын қазақ жастарының өнер және спорт фестиваль- дерiн өткiзу | ҚР Үкіметіне ақпарат | МАСМ (жинақтау), СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2005 жыл, 2007 жыл 25 желтоқ- сан | 2005 ж.- 2742 - 2007 ж.- 6209 | Респуб- ликалық бюджет |
| 4 | Шетелде тұратын отандас- тардың халықтық шығармашы- лығы фестивалiн өткiзу | ҚР Үкіметіне ақпарат | МАСМ (жинақтау), СІМ, ДҚҚ (келісім бойынша) | 2006 жылғы 25 желтоқ- сан | - 2006 ж.- 2385 | Респуб- ликалық бюджет |
|  | Жиыны: |  |  |  | 2005- 591589 2006- 601910 2007- 622318 |  |

*Ескертпе: 2007 жылға арналған республикалық бюджет есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстар көлемi тиiстi қаржы жылына арналған "Республикалық бюджет туралы" ҚР Заңына сәйкес анықталатын болады.

МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлiгi; 

      СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi; 

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi; 

      ЭБЖМ  Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi; 

      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгi; 

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi; 

      Еңбекминi - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi; 

      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi; 

      ДҚҚ - Дүниежүзi қазақтарының қауымдастығы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК