Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 наурыздағы N 149 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 шілдедегі N 1060 Қаулысымен

Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.07.13. N 1060 Қаулысымен.

Ескерту. Мәтіндегі "РМК" және "ЕМК" деген аббревиатуралар "ЖШС" деген аббревиатурамен ауыстырылды - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 22 маусымдағы шешiмiмен мақұлданған Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасы (бұдан әрi - Бағдарлама) бекiтiлсiн.

2. 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында (бұдан әрi - Іс-шаралар жоспары) көзделген шығыстардың сомасы 2006 және одан кейiнгi жылдарға арналған республикалық бюджеттi қалыптастыру кезiнде нақтылауға және түзетуге жатады деп белгiленсiн.

3. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi Бағдарлама бекiтiлгеннен кейiн бiр ай мерзiмде мүдделi мемлекеттiк органдармен келiсе отырып, өңiрлiк бағдарламалар мен оларға iс-шаралар жоспарларын әзiрлесiн.

4. Бағдарламаны iске асыруға жауапты мемлекеттiк органдар мен мүдделi ұйымдар (келiсiм бойынша): 

      1) Бағдарламаны iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын; 

      2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiне жарты жылдықтың қорытындылары бойынша жылына екi рет, 10-қаңтарға және 10-шiлдеге Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.

5. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Қазақстан Республикасының Үкiметiне жарты жылдықтың қорытындылары бойынша жылына екi рет, 25-қаңтарға және 25-шiлдеге Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң агроөнеркәсiптiк кешен мәселелерiне жетекшiлiк ететiн орынбасарына жүктелсiн.

7. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы 

Үкiметiнiң      

2006 жылғы 6 наурыздағы 

N 149 қаулысымен   

бекiтiлген

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты 

дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске 

асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi 

кезектегi шаралар бағдарламасы  Мазмұны

1. Бағдарламаның паспорты                                        

2. Кiрiспе                                              

3. Агроөнеркәсiп кешенi экономикасының қазiргi таңдағы жай-күйi 

4. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты 

дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске 

асыру жөнiндегi 2006 - 2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi 

шаралар бағдарламасының мақсаттары мен мiндеттерi 

5. Бiрiншi кезектегi шараларды iске асырудың жолдары мен тетiктерi 

Параграф 1 . Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және қайта өңдеу 

Параграф 1.1. Ғылыми-негізделген агротехнологияның сақталынуы 

негiзiнде егiншілiктi өңiрлiк мамандандыру 

Параграф 1.2. Егіншілiктiң ылғалқорсақтау технологиясын енгiзу 

Параграф 1.3. Суармалы егiншілiктi дамыту 

Параграф 1.4. Ауыл шаруашылығы өндiрiсi үшiн жанар-жағар май 

материалдары рыногын басқарудың жаңа тетiктерi 

Параграф 1.5. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және қайта 

өңдеудiң техникалық жарақтануын сапалы арттыру 

Параграф 1.6. Өсiмдiк шаруашылығының кластерлiк басым бағыттары 

негiзiнде тiгiнен және көлденеңiнен ықпалдасқан өндiрiстi құру 

Параграф 1.7. Өсiмдiк шаруашылығы және оның қайта өңделген 

өнiмдерiнiң азық-түліктік рыногын реттеу тетiктерi 

Параграф 1.8. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiру жөнiндегі 

инновациялық жобалар 

Параграф 1.9. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiру мен қайта өңдеудi 

дамыту жөнiндегi iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету 

Параграф 2. Мал шаруашылығы мен балық шаруашылығы өнiмдерiн өндiру 

және қайта өңдеу 

Параграф 2.1. Мал шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру 

Параграф 2.2. Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру мен қайта өңдеудi 

техникалық жарақтандыруды арттыру 

Параграф 2.3. Мал шаруашылығындағы және балық шаруашылығындағы 

кластерлiк басымдықтар негiзiнде тiгiнен және көлденеңiнен 

ықпалдасқан өндiрiстi құру 

Параграф 2.4. Мал шаруашылығы өнiмдерiнiң азық-түлiктiк рыногын 

реттеу тетiктерi 

Параграф 2.5. Мал шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудiң экологиялық 

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету 

Параграф 2.6. Мал шаруашылығы және балық шаруашылығы өнiмдерiн 

өндiру мен қайта өңдеудi дамыту жөнiндегi iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету 

Параграф 3. Отандық ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту 

Параграф 3.1. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамытудың 

негiзгi бағыттары 

Параграф 3.2. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту 

шараларын қаржылық қамтамасыз ету 

Параграф 4. Қызмет көрсету құрылымын және өнiмнiң қауiпсiздiгiн 

және сапасын бағалау жүйесiн дамыту 

Параграф 4.1. АӨК өнiмiнiң қауiпсiздiгi қаупiн бағалау және 

сапасын бақылау жүйесiн жаңарту және нығайту, техникалық реттеудi 

жетiлдiру 

Параграф 4.2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн даярлау жүйесi 

Параграф 4.3. АӨК өнiмдерiн көтерме саудада сату 

Параграф 4.4. АӨК қаржы және сақтандыру құрылымдары 

Параграф 4.5. Ақпараттық-маркетингтiк қамтамасыз ету 

Параграф 4.6. АӨК салаларын ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету 

Параграф 4.7. Қызмет көрсету инфрақұрылымдарын және өнiмдердің 

сапасын бақылау және қаупiн бағалау жүйесiн дамыту бойынша 

iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету 

Параграф 5. Қазақстанның Дүниежүзiлік сауда ұйымына кiруi 

жағдайында агроөнеркәсіп кешенiнiң бәсекеге қабілеттілігi 

Параграф 5.1. Бәсекеге қабілеттігiн көтеру - АӨК тұрақты дамуының 

факторы 

Параграф 5.2. Отандық АӨК бәсекеге қабілеттiгiн арттыру жөнiндегi 

iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету 

6. Бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасын iске асырудан күтiлетiн 

нәтижелер 

7. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты 

дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске 

асыру жөніндегi 2006 - 2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi 

шаралар бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары 

Ескерту

1. Бағдарламаның паспорты

Бағдарламаның    Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенiн 

атауы            тұрақты дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған 

                 тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006 - 2008 

                 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар 

                 бағдарламасы

Бағдарламаны     Агроөнеркәсiп кешенiн тұрақты дамытудың 

әзiрлеу үшiн     2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы 

негіздеме

Бағдарламаны     Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi 

негiзгi әзiрлеушi

Бағдарламаның    Салаларының өнiмділiгi мен табыстылығын арттыру 

мақсаты          және отандық өнiмдердің ұлттық бәсекелестiк 

                 артықшылықтарын дамыту негiзiнде АӨК-iнiң 

                 тұрақтылығын қамтамасыз ету

Мiндеттерi       Ауыл шаруашылығы құрылымдарын өңiрлiк мамандандыру 

                 және iрілету;

ылғалқорсақтау технологиясын егiншiлiкке енгiзу;

суармалы егiншілiктi дамыту;

АӨК сапалы техникалық жарақтандыру негiзiнде АӨК 

                 салаларының техникалық жарақтануы және 

                 технологиялық жаңаруын қамтамасыз ету;

кластерлiк басымдылық негiзiнде ықпалдасқан 

                 өндiрiсті құру;

азық-түлiк өнiмдерi нарығын реттеудiң жаңа 

                 тетiктерiн енгiзу;

АӨК өнiмiнiң қауiпсiздiгi қаупiн бағалау және 

                 сапасын бақылау жүйесiн жаңарту және нығайтуды 

                 қамтамасыз ету;

ауыл шаруашылығы өнiмдерiн әзiрлеу және көтерме 

                 сауда жүйесiн дамыту;

қаржылық, сақтандыру инфрақұрылымдары және 

                 ақпараттық-маркетингтiк қамтамасыз ету жолымен АӨК 

                 субъектілерiнiң кәсiпкерлiк белсендiлігiн арттыру;

АӨК-нiң ғылыми-инновациялық инфрақұрылымдарын 

                 дамыту және АӨК-нi кадрлық қамтамасыз етудi 

                 жетілдiру;

ДСҰ кiру жағдайында АӨК субъектiлерiнiң бәсекеге 

                 қабілеттiгiн арттыру; 

  

                  балық өсіруді және балық өнеркәсібін дамыту.

Iске асыру       2006-2008 жылдар 

мерзiмi 

  

Қаржыландыру     Республикалық және жергiліктi бюджеттер қаражаты, 

көздерi          бюджеттен тыс көздер қаражаты (агроөнеркәсiптiк 

                 кешен субъектілерiнiң меншiктi қаражаты, заем 

                 қаражаты, тiкелей инвестициялар және басқа да қаржы 

                 институттарының қаражаты)

Қаржыландыру     2006 жылы - 70879,6 млн. теңге. 

көлемдерi:       2007 және 2008 жылдарға арналған iс-шаралар 

                 бағдарламасын қаржылай қамтамасыз ету 

                 Республикалық бюджет комиссиясы бекiткеннен кейiн 

                 анықталатын болады

Бағдарламаны     Агроөнеркәсiп кешенiн техникалық және технологиялық 

iске асырудан    жарақтандыру елеулi өседi; 

күтiлетiн 

нәтижелер        АӨК өнiмiнiң қауiпсiздiгi мен саласын бағалау 

                 жүйесi ДСҰ талаптарына сәйкес үйлестiрiлетiн 

                 болады;

астықты қайта өңдейтiн, сүт, жемiс-көкөнiс, мақта 

                 және балық кластерлер қалыптасатын болады;

ауыл шаруашылығы өнiмi өндiрiсiндегi iрi және 

                 орташа шаруашылықтардың үлесi 40 % дейiн артады;

егістiк құрамындағы жоғары рентабельдi егiстер 70% 

                 дейiн артады;

институционалды инфрақұрылым аграрлық рыноктың 

                 қажеттiлігiне бейiмделетiн болады;

отандық қайта өңдейтiн өнеркәсiптердi дамыту үшiн 

                 тұрақты шикiзат негiзi құрылатын болады және қайта 

                 өңдейтiн кәсiпорындардың жүктеме дәрежесi 

                 көтерілетiн болады;

iшкi азық-түлiк рыногын реттеу негiзi қаланатын 

                 болады, қазақстандық экологиялық және биологиялық 

                 таза өнiмнiң экспортты бағдарланған брэндi 

                 құрылған;

АӨК өнiмiнiң жалпы көлемi 1 га егiстiк 300 АҚШ 

                 долларына дейiн артады;

АӨК отандық субъектiлерiнің бәсеке әлеуетi бiршама 

                 өседi, бұл ДСҰ-ға ену үшiн өте маңызды. 

  

       Ескерту. Паспортқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N  908 Қаулысымен.

2. Кiрiспе

2005 жылы Қазақстан Республикасының 2003 - 2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру аяқталды. Агроөнеркәсiптiк кешенiнiң дамуы тұрақтанды, Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн және оның қайта өңделген өнiмдерiн өндiрудiң өсуi байқалады, азық-түлiктiң импорты төмендеуде, құрал-жабдықтармен және ауыл шаруашылығы техникаларымен жарақтандыру артуда, ауыл халқының қуаттылығы жақсарды. 

      Солай бола тұра бұл жерде шешiлмеген мәселе аз емес. Елдiң ауыл шаруашылық өндiрiсi әлi де ұсақ тауарлы және соның нәтижесiнде техникалық артта қалып отыр. Сала өндiрiстiң негiзгi құрал-жабдықтарын жедел жаңартуды, және бiрiншi кезекте техникалық парктi, қажет етедi. 

      Өндiрiлген ауыл және балық шаруашылығы өнiмдерiнiң 80%-ға жуығы қайта өңдеусiз, шикiзат түрiнде таралады, ал дайын өнiмнiң қайта өңдеу кәсiпорындарының техникалық артта қалуы, олардың құрал-жабдықтарының моральдық және табиғи тозуы себептi бәсекеқабiлеттiлiгi төмен. 

      Ауылдық жерлерде халықтың кәсiпкерлiк белсендiлiгi төмен, соның нәтижесiнде ауылдағы халықтың жан басына шаққандағы iшкi өнiм қалаға қарағанда 5 есе төмен. Бiр жағынан бұл өндiрiстiк инфрақұрылымның дамымауымен және қаржы ресурстарына қол жетiмсiздiгімен де байланысты. 

      Мұның барлығы еңбек өнiмдiлігiнiң артуына, ауыл және балық шаруашылығы өнiмдерiнiң рентабелдiлiгi мен сапасына кедергi болуда, бұл бiзге iшкi азық-түлiк рыногының ашықтығы жағдайынан жұмыс iстеуге тура келетiн ДСҰ кiру алдында аса өзектi. 

      Бұл мiндеттердi шешу үшiн мемлекет Басшысының Қазақстан халқына Жолдауына сәйкес Агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2010 жылға дейiн арналған тұжырымдамасы әзiрлендi. 

      Осының негiзiнде алдағы жақын үш жылдық шараларды нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006 - 2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасы әзiрлендi. 

      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N  908 Қаулысымен.

3. Агроөнеркәсiп кешенi экономикасының қазiргi таңдағы жай-күйi

2005 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнiмi 764,8 млрд. теңге деңгейiне жеттi, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 9,4%-ға жоғары. 

      Жалпы өнiм құрылымында мал шаруашылығы саласының үлесi өсуде, егер 2001 жылы ол 39 % төмендесе, қазiргi күнi 46,5 % құрайды. 

      Сыртқы саудада ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң және оның қайта өңделген өнiмдерiнiң оң айырымы сақталуда. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң және оның қайта өңделген өнiмдерiнiң экспортының импорттан жоғарылауы 2003 - 2005 жылдары 8 %-ды құрады. 

      Балық және балық өнімінің сыртқы саудасындағы импорт физикалық көлемде экспорттан артық. Сонымен қатар, экспорттық портфельдің нарықтық құны жоғары. 

      Өсiмдiк шаруашылығында 

      Қазiргi уақытта ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңы 18,4 млн. гектар. Егiс алаңдары құрылымында жемдiк астықтың, жарманың және жем дақылдарының үлесi аз болуы есебiнен негiзгi үлес дәндi дақылдарға (80 %-ға дейiн) мен бидайға (68 %) тиiп отыр. Ауыспалы егiс тәртiбi бұзылып қоза үлесi ұлғайтылған, жемiс ағаштары мен жүзiм ағаштарының алаңын азайту тұрақты сипат алып отыр. Сонымен бiрге майлы дақылдар мен қант қызылшасы егiстiктерiн ұлғайтуда оң өзгерiстер де байқалады. 

      Егiстiк жердiң өнiмдiлiгiн арттыру мақсатында жыл сайын оның құрылымында сүрi жердiң үлесi ұлғайтылып отырады. 2005 жылы ол 19,1%-ды құрады, бұл 2001 жылмен салыстырғанда 7%-ға дерлiк артық. 

      2002 - 2004 жылдарда республика бойынша тұтас алғанда 100 мың тоннадан астам минералдық тыңайтқыш (қолданыстағы түрi) себiлдi, яғни өткен 6 жылда себiлген минералдық тыңайтқыш көлемiнен артық. Қазақстанда минералдық-шикiзат ресурстарының барлық түрi болса да, өндiрiлетiн минералды тыңайтқыштың түр-түрiнiң тек фосфорлымен шектелуде. 

      Тракторлар паркi 1995 жылы 138,5 мың бiрлiк болған едi, 2004 жылы 129,4 мың бiрлiкке дейiн, жемшөп жинайтын комбайн - 7,7 мыңнан 3,1 мың бiрлiкке дейiн және т.с.с. азайды. Қазiргі уақытта қолданыстағы тракторлар мен комбайндардың 70-75 %-ының орташа жасы 13 - 14 жыл, ал оларды пайдаланудың нормативтiк мерзiмi - 7-10 жыл. 

      Мал шаруашылығында 

      Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру 1998 - 2000 жылдарда құлдырау шегiне жеттi де, бiрте-бiрте ұлғайтыла бастады, алайда әлi 1995 жылғы деңгейге жеткен жоқ. 

      50 %-дан астамын ауыл шаруашылығы құрылымдары өндiретiн жұмыртқа мен құс етiн қоспағанда, еттiң, сүттiң және жүннiң 80%-дан астамы үй шаруашылықтарында өндiрiледi. 

      Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру қарқынының ұлғаюы ең алдымен мал басының көбеюiне байланысты. 1998 жылдан бастап мал мен құс басы өсуге бағыт алды. 

      Еттiң (негiзiнен құс етi) өзiндiк құны мен түр-түрi бойынша бәсекеге қабiлетсiздiгiнiң салдарынан импорттың ұлғаюға беталысы байқалады. 2005 жылы құс етi импорты 2002 жылмен салыстырғанда 2,3 есеге өстi. Құс фабрикаларының қолданыстағы қуаттылығы 100,0 мың тоннадан артық құс етiн өндiруге мүмкiндiгi бола тұра, импорт бойынша келiп түскен құс етiнiң көлемi (110,4 мың тонна) республика бойынша өндiрiс көлемiнен (болжаммен 45,0 мың тонна) шамамен 2,5 есе артық. 

      Балық шаруашылығында 

      Балық шаруашылығы су тоғандарының жалпы алаңы, Каспий теңізін қоспағанда, 3 миллион гектарға жуық. 2006 жылы республика су тоғандарында лимит 49754,6 мың тонна болғанда 41773,9 мың тонна балық ауланған. 

      Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жыл сайын жіберілетін балық шабақтары мен личинкалары 194,02 млн. дана, оның ішінде Каспий теңізіне жіберілетін бекіре балығының шабағы 6,0-дан астам данаға дейін жетеді. 

      Республикамызға балық пен балық өнімі 35 шет елден келіп түседі. Балықты негізгі жеткізіп берушілерге Ресей, Норвегия және Латвия жатады. 

      Балық пен балық өнімінің импорты соңғы бес жыл ішінде көлемі бойынша да, құны бойынша да 2006 жылы ең жоғары болды және 2001 жылғы 34,7 мың тонна және 16,0 млн. АҚШ доллары болған көрсеткіштермен салыстырғанда тиісінше 44,1 мың тонна мен 31,6 млн АҚШ долларына жетті. 2006 жылы әкелінетін өнімнің негізгі көлемі мұхит балығы (дайын мұздатылған және консервіленген) болды. 

      Қазіргі уақытта балықты қайта өңдеу және балық өнімін шығару республикамыздың 58 кәсіпорнында жүзеге асырылады. Балық өнімін шығарудың негізгі түрлеріне мыналар жатады: балық консервілері мен пресервтері, балық еті, мұздатылған балық, ысталған балық, сүрленген және басқа да балық өнімі. 

      Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерi 

      Тамақ өнеркәсiбi ел экономикасының тұрақты өсуi үшiн аса маңызға ие. Бұл сектор 2005 жылғы алдын ала алынған деректер бойынша қайта өңдеу өнеркәсiбi құрылымында 26,3% құрайды және жалпы iшкi өнiмнiң шамамен 7,5 %-ын кiргiзедi. Кейiнгi төрт жылда сектор жыл сайын 108,2 %-дан 114,4 %-ға дейiн өсу қарқынын көрсеттi. Азық-түлiк өнiмдерiн өндiру 2005 жылы 424,8 млрд. теңгеге жеттi, бұл 2004 жылдың деңгейiнен 14,4 %-ға жоғары. 

      Қолданыстағы қуаттылықтар республика халқының сүт өнiмдерiн терең қайта өңдеу жөнiндегi қажеттiгiн 95,3 %-ға, консервiленген жемiс және көкөнiс өндiру бойынша 27%-ға, ет өнiмдерi бойынша 49%-ға қамтамасыз ете алады. 

      Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiру көлемi жыл сайын ұлғая түсуде. Яғни, 2005 жылы 2002 жылғы деңгейге қарағанда өсiмдiк майы - 3,2 есеге жоғары және 2004 жылдың деңгейiнен - 1,0 %-ға жоғары, тиiсiнше, ұн 23,7 %-ға және 22,6%-ға, жарма 27,1%-ға және 15,1 %-ға, кондитерлiк өнiмдер 1,6%-ға және 16,8 %-ға, қоюлатылған сүт - 2,2 есе және 28,8%-ға, жемiс-көкөнiс консервiлерi - 3,3 есе және 4,6 %-ға, шұжық өнiмдерi - 1,4 есе және 1,0 %-ға, iрiмшiк - 1,6 есе және 10,7%-ға, өңделген сұйық сүт пен кiлегей - 42,6%-ға және 13,1%-ға, сары май - 2 есе және 40,9%-ға артық өндiрiлдi. 

      2005 жылы 2004 жылмен салыстырғанда ең маңызды азық-түлiк тауарларының түрлерi бойынша экспорт ұлғайып импорт азайды. 

      Азық-түлiк өнеркәсiбi дамуының оң ағымы елiмiздiң экономикасы жалпы жақсаруына байланысты өнiмнiң көптеген түрлерiне халықтың сұранысы күшеюiмен, сондай-ақ қуаттылықтарды жаңартуға және айналым қаражатын толықтыруға екiншi деңгейдегi банктердiң арзандатылған кредиттерiн тартуға бағытталған мемлекеттiк қолдау шараларын iске асырумен негiзделiнедi. 

      Ескерту. 3-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N  908 Қаулысымен.

4. Агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 

жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 

2006-2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар 

бағдарламасының мақсаттары мен мiндеттерi

Мақсаты - салаларының өнiмдiлiгi мен табыстылығын арттыру және отандық өнiмдердiң ұлттық бәсекелестiк артықшылықтарын дамыту негiзiнде АӨК-iнiң тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

      Мiндеттерi: 

      ауыл шаруашылығы құрылымдарын аймақтық мамандандыру және iрiлету; 

      ылғалқорсақтау технологиясын егiншiлiкке енгiзу; 

      суармалы егiншiлiктi дамыту; 

      АӨК сапалы техникалық жарақтандыру негiзiнде АӨК салаларының техникалық жарақтануы және технологиялық жаңаруын қамтамасыз ету; 

      кластерлiк басымдылық негiзiнде ықпалдасқан өндiрiстi құру; 

      азық-түлiк нарығын реттеудiң жаңа тетiктерiн енгiзу; 

      АӨК өнiмiнiң қауiпсiздiгi қаупiн бағалау және сапасын бақылау жүйесiн жаңарту және нығайтуды қамтамасыз ету; 

      ауыл шаруашылығы өнімін бірлесіп өндіру, дайындау, өткізу, қайта өңдеу, сақтау, тасымалдау, тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау және ауыл шаруашылығы өнімін көтерме саудамен сату жүйесін дамыту; 

      қаржылық, сақтандыру инфрақұрылымдары және ақпараттық-маркетингтiк қамтамасыз ету жолымен АӨК субъектiлерiнiң кәсiпкерлiк белсендiлiгiн арттыру; 

      АӨК-нiң ғылыми-инновациялық инфрақұрылымдарын дамыту және АӨК-нi кадрлық қамтамасыз етудi жетiлдiру; 

      ДСҰ кiру жағдайында АӨК субъектiлерiнiң бәсекеге қабiлеттiгiн арттыру; 

      АӨК салаларын индустрияландыру арқылы ауыл шаруашылығы өндірісін жеделдетіп дамыту; 

      балық өсіру мен балық өнеркәсібін дамыту. 

      Ескерту. 4-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N  908 Қаулысымен.

5. Бiрiншi кезектегi шараларды iске асырудың жолдары мен тетiктерi

Параграф 1. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және қайта өңдеу

Параграф 1.1. Ғылыми-негiзделген агротехнологияның сақталынуы 

негiзiнде егiншiлiкте өңiрлiк мамандану

Мәселелер: 

      аймақтарда егiс алаңдары құрылымдары оңтайландырылмаған, егiс құрылымында рентабелдi дақылдар алаңдары жеткiлiксiз, жемдiк дақылдар мен қант қызылшасының егiс алаңдары қысқаруы байқалды, арамшөптерге және дәндi дақылдардың ауруларына қарсы күрес жүргiзу үшiн "егiстiк санитары" ретiнде ауыспалы егiстiкте сұлыны пайдаланудың жеткiлiксiздiгi (1-5-кестелер); 

      ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгiнiң деңгейi төмен; 

      ғылыми негiзделген агротехнология сақталмайды, агротехникалық жұмыстардың оңтайлы мерзiмдерi және сорттардың түрлi мерзiмдiк өсiмділік арақатынасы ұсталмайды, егісте төмен сапалы тұқым пайдаланылады; 

      топырақтың құнарлылығының төмендеуi; 

      отандық селекция мен тұқым шаруашылығының жете дамымағандығы, қазақстандық селекцияның жоғары сапалы сорттары мен будандарының жоқтығы; 

      жаңа сорттар мен будандарды жедел енгiзуде кедергi болып отырған ауыл шаруашылығы саласындағы өсiмдiктердi аудандарға бөлу жөнiндегi қолданыстағы заңдардың жетiлдiрiлмеуi; 

      сорт сынау, тұқым шаруашылығы, тұқымның сапасын сараптау процестерiнiң техникалық жарақтануының әлсiздiгі; 

      кадрлармен жеткiлiксiз қамтамасыз етiлу; 

      қайта өңдеу өнеркәсiптерi үшiн сапалы шикiзаттың жеткiлiксiздiгi; 

      мақтаның дара дақылы; 

      отандық қант заводтарының қант өндiрiсiнде тамыр-жемiстi өсiмдiк орнына қамысты қант-шикiзатын пайдалануы үлесiнiң жоғарылығы; 

      сапасын төмендетпей өнiмдi ұзақ сақтауды қамтамасыз ететiн газды ортаны реттейтiн арнаулы көкөнiс сақтайтын қоймалар iс жүзiнде жоқ; 

      жүзім екпелерінің алаңын және жүзімнің жоғары сапалы және жоғары өнімді сорттарын отырғызу материалын өндіруді қысқарту. 

      Мiндеттер: 

      аймақтық табиғат-ауа райы ерекшелiктерiн ескере отырып, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн шоғырландыру және мамандандыру; 

      жоғары рентабельдi, экспорт бағытты егiстi кеңейту есебiнен егiс алаңдарын оңтайландыру жолымен өсiмдiк шаруашылығын диверсификациялау; 

      ғылыми негiзделген агротехнологияны сақтауды ынталандыру; 

      мемлекеттiк сорт сынау жүйесiн реформалау; 

      қайта өңдеу кәсiпорындарының шикiзатқа қажеттiлiгін қанағаттандыру.

1-кесте. Астық дақылдарын өндіру

| Жылдар | Өндіру |  |  | Ішкі тұтыну, мың тонна | Импорт, мың тонна | Экспорт, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | егіс алаңы, мың га | түсім- ділігі, ц/га | жалпы өнім млн. тонна |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жұмсақ бидай |
| 2001 | 10766,4 | 11,7 | 12706,8 | 6180,5 | 2,4 | 3022,4 |
| 2002 | 11488,8 | 10,9 | 12556,3 | 6643,3 | 0 | 3926,6 |
| 2003 | 11049,7 | 10,2 | 11288,4 | 6618,3 | 3,6 | 5121,8 |
| 2004 | 11561,2 | 8,4 | 9693,5 | 6343,8 | - | 2407 |
| 2005 | 11597,4 | 9,4 | 10957,3 | 6675,1 | - | 1809 |
| 5 жылда орташа | 11292,7 | 10,1 | 11440,5 | 6492,2 | 1,2 | 3257,4 |
| Қатты бидай |
| 2002 | 167,8 | 8,6 | 143,7 | 94,4 | 2,2 | 51,5 |
| 2003 | 205,8 | 12,1 | 248,9 | 163,3 | 5,1 | 90,7 |
| 2004 | 223,9 | 10,9 | 243,5 | 68,4 | 5,4 | 180,5 |
| 2005 | 215,8 | 11,6 | 241 | 154,8 | 3,8 | 90 |
| 4 жылда орташа | 203,3 | 9,4 | 219,3 | 120,2 | 4,1 | 103,2 |
| Жүгері дәні |
| 2001 | 86,3 | 33,3 | 320,4 | 308,7 | 1,5 | 13,2 |
| 2002 | 105,2 | 41,4 | 435,2 | 425,9 | 0,2 | 9,5 |
| 2003 | 101,2 | 43,2 | 437,5 | 409,1 | 0,3 | 28,7 |
| 2004 | 102,6 | 44,6 | 457,8 | 444,1 | 0,1 | 13,8 |
| 2005 | 104 | 41,5 | 432,1 | 427,9 | 0,1 | 4,3 |
| 5 жылда орташа | 99,9 | 41,7 | 416,6 | 403,1 | 0,4 | 13,9 |
| Арпа |
| 2001 | 1711,6 | 13,1 | 2243,8 | 2002,8 | 12,3 | 253,3 |
| 2002 | 1737 | 12,7 | 2208,9 | 1854,1 | 6,7 | 361,5 |
| 2003 | 1886,9 | 11,4 | 2153,8 | 1584,4 | 2 | 571,4 |
| 2004 | 1642,3 | 8,5 | 1387,9 | 1144,4 | 5 | 248,5 |
| 2005 | 1450,6 | 10,5 | 1527,5 | 1457,1 | 28,5 | 98,9 |
| 5 жылда орташа | 1685,7 | 11,3 | 1904,4 | 1608,6 | 10,9 | 306,7 |
| Сұлы |
| 2001 | 183 | 12 | 220,2 | 214,9 | - | 5,3 |
| 2002 | 144,5 | 12,7 | 183,2 | 183 | - | 0,2 |
| 2003 | 161 | 10,6 | 171 | 167,4 | - | 3,6 |
| 2004 | 169,8 | 7,7 | 130,2 | 128,9 | - | 1,3 |
| 2005 | 135,8 | 11,8 | 160 | 159,9 | - | 0,1 |
| 5 жылда орташа | 158,8 | 10,9 | 172,9 | 170,8 | - | 2,1 |
| Күздік бидай |
| 2001 | 41,7 | 10,4 | 43,4 | 37,5 | 0 | 5,9 |
| 2002 | 77,5 | 13,8 | 106,5 | 106,2 | 0 | 0,3 |
| 2003 | 49,6 | 8,4 | 42 | 41,7 | 10,8 | 11,1 |
| 2004 | 28,1 | 7,1 | 20,1 | 17,4 | 0,5 | 3,2 |
| 2005 | 30,3 | 7,1 | 23,6 | 24,9 | 1,3 | 0 |
| 5 жылда орташа | 45,4 | 10,4 | 47,1 | 45,5 | 2,5 | 4,1 |
| Дәнді-бұршақты дақылдар |
| 2001 | 23,7 | 13,3 | 31,5 | 31,6 | 0,3 | 0,2 |
| 2002 | 27,8 | 12,2 | 33,8 | 33,4 | 0,1 | 0,5 |
| 2003 | 32,1 | 12,2 | 39,2 | 38,9 | 0 | 0,3 |
| 2004 | 32,3 | 11,3 | 36,5 | 36 | 0 | 0,5 |
| 2005 | 30 | 10,5 | 31,6 | 31,7 | 0,1 | 0 |
| 5 жылда орташа | 29,2 | 11,8 | 34,5 | 34,3 | 0,1 | 0,3 |

2-кесте. Майлы дақылдарды өндіру және қайта өндіру

| Жылдар | Майлы тұқымдарды өндіру |  |  | Шығыс, мың тонна |  | Май экспор- ты, мың тонна | Май им- пор- ты, мың тон- на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | егіс алаңы, мың га | түсім- ділігі, ц/га | жалпы өнім, мың тонна | тұқымға | май тұқымын қайта өңдеу |  |  |
| Рапс |
| 2002 | 3,0 | 7,0 | 2,1 | 0,03 | 2,07 | 0,0 | 1,7 |
| 2003 | 11,3 | 6,5 | 7,3 | 0,11 | 7,19 | 0,2 | 0,4 |
| 2004 | 14,4 | 3,8 | 4,3 | 0,14 | 4,16 | 0,6 | - |
| 2005 | 41,6 | 8,7 | 36,2 | 0,42 | 35,77 | - | 0,1 |
| 4 жылда орташа | 17,6 | 7,1 | 12,5 | 0,18 | 49,19 | 0,2 | 0,6 |
| Күнбағыс |
| 2001 | 255,3 | 6,0 | 149 | 2,6 | 146,4 | 0,2 | 22,0 |
| 2002 | 319,9 | 5,9 | 189,8 | 3,8 | 186,1 | 0,3 | 28,7 |
| 2003 | 447,2 | 6,5 | 292,7 | 5,1 | 287,6 | 1,6 | 34,6 |
| 2004 | 458,4 | 5,8 | 265,8 | 4,7 | 261,1 | 4,0 | 21,2 |
| 2005 (болжау) | 453,8 | 7,0 | 295,5 | 4,6 | 290,9 | 4,0 | 23,0 |
| 5 жылда орташа | 380,6 | 6,3 | 238,6 | 4,2 | 234,4 | 2,0 | 25,9 |

3-кесте. Жарма дақылдарын өндіру

| Жылдар | Өндіру |  |  | Жарма өндіру, мың тонна |  | Экспорт, мың тонна | Импорт, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | егіс алаңы, мың га | түсім- ділігі, ц/га | жалпы өнім, мың тонна | барлығы | оның ішінде ішкі тұтыну үшін |  |  |
| Күріш |
| 2002 | 84,4 | 30,3 | 199,2 | 41,3 | 70,6 | 4,7 | 34 |
| 2003 | 80,8 | 32,7 | 273,3 | 63,9 | 72,0 | 5,3 | 13,4 |
| 2004 | 77,7 | 34,2 | 275,9 | 95,0 | 23,2 | 74,5 | 2,7 |
| 2005 (болжау) | 85,7 | 32,4 | 300,0 | 69,0 | 39,7 | 33,4 | 4,1 |
| 4 жылда орташа | 82,1 | 31,9 | 262,1 | 67,3 | 51,4 | 29,4 | 13,5 |
| Қарақұмық |
| 2002 | 41,8 | 7,1 | 30,0 | 19,8 | 19,5 | 0,3 | 0,2 |
| 2003 | 62,7 | 7,7 | 48,5 | 32,2 | 30,5 | 1,7 | 0,4 |
| 2004 | 85,9 | 6,1 | 52,4 | 34,2 | 34,1 | 0,1 | 0,3 |
| 2005 (болжау) | 82,7 | 6,0 | 49,6 | 32,4 | 32,3 | 0,1 | - |
| 4 жылда орташа | 68,3 | 6,7 | 45,1 | 29,7 | 29,1 | 0,55 | 0,3 |

4-кесте. техникалық дақылдарын өндіру және қайта өңдеу

| Жылдар | Өндіру |  |  | Қайта өңдеу кәсіпорындарындағы қайта өңдеу |  | Экс- порт, мың тонна | Им- порт, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | егіс алаңы, мың га | түсім- ділігі, ц/га | жалпы өнім, мың тонна | тәулі- гіне жобалық қуаты, мың тонна | % қайта өңдеу, жүкте- лінім қуаты |  |  |
| Мақта* |
| 2001 | 184,7 | 22,7 | 411,9 | 3,4 | 54,4 | 95,6 | 0,02 |
| 2002 | 170,7 | 21,5 | 360,4 | 3,4 | 47,6 | 136,7 | 0,03 |
| 2003 | 199,5 | 20,5 | 402,0 | 3,4 | 53,2 | 127,5 | 0,9 |
| 2004 | 223,5 | 20,5 | 466,7 | 3,4 | 61,7 | 143,8 | 0,05 |
| 2005 (бол- жау) | 204,1 | 22,0 | 449,0 | 3,4 | 59,4 | 162,9 | 27,2 |
| Қант қызылшасы |
| 2001 | 19,6 | 172,6 | 282,3 | 22,5 | 7,0 | 2,8 | 16,3 |
| 2002 | 19,8 | 206,6 | 372,1 | 22,5 | 7,5 | 8,5 | 19,1 |
| 2003 | 22,2 | 210,4 | 423,7 | 22,5 | 9,7 | 80,9 | 35,5 |
| 2004 | 22,8 | 197,4 | 397,9 | 22,5 | 10,9 | 130,4 | 50,6 |
| 2005 (бол- жау) | 19,2 | 241,6 | 463,8 | 22,5 | 10,1 | 131,4 | 64,8 |
| 5 жылда орташа | 20,7 | 190,3 | 387,9 | 22,5 | 9,1 | 70,8 | 37,2 |

* мақта талшығының экспорты және импорты

5-кесте. Жемістер мен көкөністерді өндіру және қайта өңдеу

| Жылдар | Ішкі рыноктың қажетті- лігі, мың тонна | Өндіру |  |  | Ішкі тұтыну, мың тонна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | егіс алаңы, мың га | түсім- ділігі, ц/га | жалпы өнім, мың тонна | жаңа күйінде | консер- віленген түрінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Алма |
| 2002 | 327,0 | 39,8 | 32 | 110,4 | 88,4 | 22,0 |
| 2003 | 239,0 | 39,2 | 27,0 | 93,1 | 74,1 | 19,0 |
| 2004 | 332,0 | 36,4 | 46,6 | 148,9 | 119,9 | 29,0 |
| 2005 (болжау) | 334,0 | 40 | 47,0 | 188,0 | 150,0 | 38,0 |
| 4 жылда орташа | 308,0 | 38,9 | 38,2 | 135,1 | 108,1 | 27,0 |
| Томаттар |
| 2002 | 132,0 | 24,8 | 180,9 | 448,9 | 27,0 | 44,8 |
| 2003 | 132,0 | 24,3 | 183,5 | 447,9 | 27,0 | 44,7 |
| 2004 | 133,0 | 25,3 | 195,1 | 490,9 | 27,0 | 49,0 |
| 2005 (болжау) | 134,0 | 25 | 200,0 | 500,0 | 28,0 | 50,0 |
| 5 жылда орташа | 132,8 | 24,9 | 189,9 | 471,9 | 27,3 | 47,1 |
| Пияз |
| 2002 | 280,0 | 19,3 | 162,2 | 309,9 | 194,5 | - |
| 2003 | 281,0 | 18,6 | 172,7 | 320,0 | 229,1 | - |
| 2004 | 283,0 | 18,0 | 181,7 | 327,3 | 201,8 | - |
| 2005 (болжау) | 285,0 | 18,8 | 185,0 | 322,4 | 220,3 | - |
| 4 жылда орташа | 282,3 | 18,7 | 171,1 | 319,9 | 211,4 | - |
| Қырыққабат |
| 2002 | 283,1 | 15,3 | 207,5 | 322,0 | 125,9 | 32,2 |
| 2003 | 283,9 | 15,5 | 210,5 | 328,0 | 123,3 | 32,8 |
| 2004 | 285,6 | 15,1 | 215,0 | 322,0 | 128,6 | 32,2 |
| 2005 (болжау) | 287,9 | 15,5 | 220,0 | 341,0 | 123,7 | 34,1 |
| 4 жылда орташа | 285,1 | 15,4 | 213,2 | 328,3 | 125,4 | 32,8 |
| Картоп |
| 2002 | 1037,5 | 162,9 | 139,3 | 2268,8 | 489,0 | 1558,8 |
| 2003 | 1040,4 | 166 | 139,0 | 2308,3 | 498,0 | 1580,8 |
| 2004 | 1046,6 | 168,1 | 134,5 | 2260,7 | 504,0 | 1537,4 |
| 2005 (болжау) | 1055,2 | 168,2 | 140,0 | 2354,8 | 505,0 | 1621,7 |
| 4 жылда орташа | 1044,9 | 166,3 | 138,2 | 2298,2 | 499,0 | 1574,7 |

Шаралар: 

      республиканың әрбiр облысы үшiн басым дақылдар тiзбесiн (6-кесте) және егiс алаңдарының оңтайлы құрылымын анықтау (7-кесте); 

      бидайдың күштi және қатты сорттарын, астық, жемдiк астық, майлы, дәндi-бұршақты және жарма дақылдарын өндiру мен қайта өңдеу көлемiн арттыру; 

      мықты жемдiк база құру, оның iшiнде төмен бағалы (эрозияланған, аз өнiмдi) егiстiк жердiң бөлiгiн толыққанды мал азығына арналған жерлерге жоспарлы ауыстыру және көпжылдық дәндi-бұршақтылармен және астық тұқымдастармен толтыру, табиғи мал азығына арналған жерлердi тамырынан жақсарту есебiнен; 

      құнарландырылған және құрама жемдер құрамында арпаны негiзгі жемдiк дақыл ретiнде пайдалану; 

      агротехникалық ережелер мен нормаларды және егiншiлiктiң қажеттi жоғары мәдениетiн сақтау; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердi көктемгi-егiс және жинау жұмыстарын жүргiзуге қажеттi жанар-жағар май материалдарын, минералды тыңайытқыштарды және суару суларын жеткiзу құнын субсидиялау тетiктерi арқылы орта және iрi құрылымдарға бiрiктiрудi ынталандыру; 

      көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзген кезде отандық тауар өндiрушiлер негiзгi және айналымдағы қаражаттарды алуға жеңiлдетiлген кредит беру; 

      көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен кредит берген кезде сыйақы ставкасын өтеу; 

      егiншiлiктiң табиғат қорғау және бейiмдi-ландшафты ылғалқорсақтау жүйесiн әзiрлеу және көшу; 

      өсiру технологиясын топырақтық-климаттық жағдайларға және дақылдар мен сорттардың биологиялық ерекшелiктерiне бейiмдеу; 

      өсiмдiктердiң жергілiктi жағдайға бейiмделген, торығуға шыдамды, жоғары түсiмдi сорттарын құру және енгiзу, селекция мен тұқым шаруашылығын дамыту, өндiрiске өнеркәсiптiк сорттарын енгiзу; 

      ғылыми-негiзделген ауыспалы егiстi сақтау және игеру жолымен егiстiк жерлердiң құнарлылығын арттыру, дәндi-бұршақтылар және астықтық дәндi-бұршақтылар егiсiн кеңейту, сүрi жер енгiзу; 

      тұқым шаруашылығы және өсiмдiк сорттарын қорғау саласындағы заңнаманы жетiлдiру; 

      Қазақстан Республикасының "Мақта саласын дамыту туралы" Заңы жобасын әзiрлеу және қабылдау; 

      биодизель өндіретін зауыт салу; 

      көкөнiс дақылдарын өндiрудiң бөлiгiн консервiлеуге арналған сорттарға қайта бағыттау, қайта өңделген өнiмдер өндiру түр-түрi мен көлемiн ұлғайту; 

      жүзімдіктердің ескі алаңдарын қалпына келтіру (қайта жаңарту) және жаңаларының негізін қалау; 

      отандық шарап ашыту өнімінің сапасы мен түр-түрін жақсарту, өндіріс шығындары мен бағаларын төмендету есебінен оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру. 

      Ескерту. "Шаралар" деген кіші бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.17 N 589 Қаулысымен.

6-кесте. Өңiрлер бойынша ұсынылған басым дақылдар тiзбесi

| Ақмола | Ақтөбе | Алматы | Шығыс Қазақстан | Жамбыл | Батыс Қазақстан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жаздық бидай күздiк қара бидай арпа сыра қайнататын арпа сұлы бұршақтылар рапс күнбағыс жемдік дақылдар | күздiк бидай жаздық бидай күздiк қара бидай арпа сыра қайнататын арпа сұлы тары сафлор күнбағыс жемдік дақылдар | күздiк бидай арпа сыра қайнататын арпа жүгерi дәнi күрiш қытай бұршағы сафлор күнбағыс қант қызылшасы темекі көкөніс жеміс-жидек жемдік дақылдар | күздiк бидай жаздық бидай күздiк қара бидай арпа сыра қайнататын арпа сұлы қарақұмық тары бұршақтылар күнбағыс қытай бұршағы жемдік дақылдар | күздiк бидай арпа жүгерi дәнi қытай бұршағы сафлор қант қызылшасы көкөніс жеміс- жидек жемдік дақылдар | күздiк бидай күздiк қара бидай арпа сұлы тары күнбағыс сафлор жемдік дақылдар |
| Қарағанды | Қызылорда | Қостанай | Павлодар | Солтүстік Қазақстан | Оңтүстік Қазақстан |
| жаздық бидай арпа сұлы бұршақтылар күнбағыс жемдік дақылдар | жүгері дәні күріш тары қытай бұршағы сафлор жемдік дақылдар | жаздық бидай күздік қара бидай арпа сыра қайнататын арпа сұлы қарақұмық тары бұршақтылар рапс күнбағыс жемдік дақылдар | жаздық бидай күздік қара бидай арпа сұлы қарақұмық тары рапс күнбағыс жемдік дақылдар | жаздық бидай күздік қара бидай арпа сұлы қарақұмық бұршақ- тылар рапс күнбағыс жемдік дақылдар | күздік бидай сыра қайнататын арпа жүгері дәні күріш қытай бұршағы сафлор күнбағыс мақта көкөніс жеміс- жидек жемдік дақылдар |

7-кесте. Егіс алаңдарының ұсынылған құрылымы, %

| Дақылдар | 2005 ж. | 2006 ж. | 2007 ж. | 2008 ж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жұмсақ бидай | 67,7 | 63,3 | 60,6 | 57,9 |
| қатты бидай | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
| арпа | 8,1 | 9,4 | 10,2 | 11,5 |
| сыра қайнататын арпа | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| күздік бидай | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| сұлы | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| жүгері дәні | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| күріш | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| қарақұмық | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| тары | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| бұршақтылар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| күнбағыс | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| рапс | 0,2 | 1,0 | 2,4 | 3,3 |
| қытай бұршағы | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 |
| сафлор | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| қант қызылшасы | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| мақта | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| картоп | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| көкөністер және бақшалықтар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| жемдік дақылдар | 12,9 | 15,2 | 14,8 | 14,4 |
| Барлығы | 100 | 100 | 100 | 100 |

Күтiлетiн нәтижелер: 

      ғылыми негiзделген ауыспалы егiстi енгiзу және игеру; 

      түсiмдiлiктi, жалпы өнiмдi және өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнiң сапасын арттыру; 

      елдiң негiзгі тамақ өнiмдерiне iшкi қажеттiлiгiн қамтамасыз ету; 

      бәсекелестiктiң, қайта өңдеу көлемiнiң, оның iшiнде терең, өсуi, өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнiң және оның қайта өңдеу өнiмдерiнiң экспорты көлемiнiң ұлғаюы және импорт көлемiнiң қысқаруы; 

      қазақстандық экологиялық және биологиялық таза өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiнiң және оның қайта өңдеу өнiмдерiнiң коммерциялық брэндiн құру, түр-түрiн арттыру; 

      отандық қайта өңдеу кәсiпорындарын дамыту үшiн тұрақты шикiзат негiзiн құру және қайта өңдеу кәсiпорындарының жүктелiнiм деңгейiн жоғарылату; 

      өнеркәсiптiк мал шаруашылығы және құс шаруашылығын дамыту үшiн жемдiк базаның тұрақты негiзiн құру. 

      Ескерту. 1-1-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N  908 Қаулысымен.

Параграф 1.2. Егiншiлiктiң ылғалқорсақтау технологиясын енгiзу

Мәселелер : 

      астық салалары рентабельдiгiнiң төмендiгi, себебi астыққа баға сұраным мен ұсыныстың ықпалымен қалыптасады және тұрақсыздылықпен сипатталады, астық өндiрiсiнiң рентабельдiгiн шығынды қысқарту есебiнен ғана көтеру мүмкiн (8-кесте)

8-кесте. Дәндi дақылдарын әртүрлi технологиялар бойынша 

             өндiрудiң өзiндiк құнының құрылымы

| Көрсеткіш атауы | Технология бойынша көрсеткіш мәні |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дәстүрлі |  | ең төменгі |  | нөлдік |  |
|  | теңге/га | % | теңге/га | % | теңге/га | % |
| Өнімнің өзіндік құны | 11055,0 | 100,0 | 9121,1 | 100,0 | 9953,7 | 100,0 |
| оның ішінде |  |  |  |  |  |  |
| жалақы | 101,1 | 0,9 | 70,5 | 0,8 | 66,5 | 0,7 |
| ЖЖМ, электрэнергиясы, су, газ | 1540,1 | 13,9 | 748,8 | 8,2 | 641,1 | 6,4 |
| жөндеу, техникалық қызмет көрсету | 2672,0 | 24,2 | 2177,2 | 23,9 | 2098,7 | 21,1 |
| амортизация (реновация) | 2859,5 | 25,9 | 2306,2 | 25,3 | 2226,4 | 22,4 |
| тұқым | 1675,8 | 15,2 | 1675,8 | 18,4 | 1675,8 | 16,8 |
| тыңайтқыш | 611,8 | 5,5 | 611,8 | 6,7 | 611,8 | 6,1 |
| өсімдік қорғау құралы | 534,7 | 4,8 | 534,7 | 5,9 | 1635,9 | 16,4 |
| үстеме шығыстар (салықтар) | 1061,4 | 9,6 | 997,5 | 10,9 | 997,5 | 10,0 |

су және жел эрозиясына ұшырағыштығы, өңдеудiң одан әрi қарқындануы жағдайында жердiң толық тозу қаупi; 

      дәстүрлi технология жағдайында өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiруге жұмсалатын шығындар, жанар-жағар май (бұдан әрi - ЖЖМ), шығыс материалдары, техника және еңбек ақыны төлеу бағасының деңгейi жоғары (дәндi ауыспалы егiске арналған машиналардың дәстүрлi жиынтығы әр 2,5 мың гектарға машиналардың 21 атаулы 64 бiрлiгiн қамтиды, оның iшiнде 12 трактор. Жалпы металды қажетсiну 206 тоннаны құрайды) (9-кесте); 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң ылғал ресурстарын сақтау технологияларын енгiзуге дайын еместiгi (техникалық, технологиялық, моральдiк); 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң өсiмдiктердi қорғау құралдарын (атап айтқанда құрамында глифосаты бар гербицидтердi), тыңайтқыштарды, жанар-жағар май материалдарын, техникаларды сатып алуға олардың құндарының жоғары болу себебiнен қаражат айналымының жеткiлiксiздiгi; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерде топыраққа механикалық әсер етудi азайтуды қамтамасыз ететiн арнайы жұмыс органдары бар сепкiштер және жабу қабаттарын жасау үшiн сабандарды бiркелкi шашуды қамтамасыз ететiн ұсақтағышы бар жинауыш техникалар жоқтығы; 

      бiлiктi мамандардың iс жүзiнде жоқтығы.

9-кесте. "Заречное" ЖШС үлгiсiнде ең төменгi-нөлдiк 

       технологияны қолданудың экономикалық тиiмдiлiгi

| Көрсеткіштер | Жұмсақ бидай өсіру технологиясы |  |
| --- | --- | --- |
|  | дәстүрлі технология | ең төменгі-нөлдік технология |
| 1 га шығыс, теңге: Сүрі әзірлеуге Бидай өсіру | 7739 11070 | 5879 9973 |
| 1 тоннаның өзіндік құны, теңге | 11375 | 6629 |
| Рентабельдігі, % | -2,8 | 33,5 |

Шаралар: 

      ылғал ресурстарын сақтау ең аз нөлдiк технологияларды бiрiншi кезеңде Ақмола, Қостанай, Солтүстiк Қазақстан облыстарында тиiстi материалды-техникалық базалары бар шаруашылық жүргiзушi субъектiлер базасында енгiзу; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi жаңа технологияларға үйрету, технология компоненттерiн өндiрiстiк жағдайда көрсету, шетел тәжiрибелерiмен танысу, егiншiлiктiң жаңа жүйесiнiң артықшылығын ғылыми жарияланым және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кеңiнен насихаттау; 

      химиялық сүрi жер технологиясын енгiзу (10-кесте).

10-кесте. Глифосат пайдаланудағы шығын

| Гербицид | Гектарлық мөлшер бағасы, теңге/га | енгізуге шығын, теңге/га | Өңдеу шығыны, теңге/га | 50 мың га шығын, мың теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глифосат мөлшері-1 л/га | 865 | 266 | 1131 | 56525 |

Күтiлетiн нәтижелер: 

      мемлекеттiк қолдаумен егiншiлiктiң ылғалқорсақтау технологиясын жаппай жедел енгiзу, жер жырту көлемiн азайтуға қол жеткiзу, ылғалды сақтауды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгiн арттыру, еңбек шығынын қысқарту, жанар-жағар май материалын, жұмыс күшiн, материалдық ресурстарды және ақша қаражатын үнемдеу, құрал-жабдықтарға шығыстарды азайту; 

      топырақ қабатының жоғарғы қабатында органикалық заттарды сақтау, су және жел эрозиясы қатерiн азайту, топырақтың құнарлылығын жоғарылату және құрылымын жақсарту.

Параграф 1.3. Суармалы егiншiлiктi дамыту

Мәселелер: 

      суармалы жердiң тұздану, сортаңдану және суландыру эрозиясына ұшырауы процесiнiң дамуы; 

      суару жүйелерiнiң пайдалы қызмет коэффициентiнiң төмендеуi; 

      тұтынылатын суды шынайы есепке алудың жүргiзiлмеуi; 

      мелиорацияны мемлекеттiк бюджет және басқа да көздердiң есебiнен қаржыландыру көлемiнiң аздығы; 

      суармалы жерлердi көп жағдайда монодақылды егуге ғана пайдалану, ғылыми негiзделген ауыспалы егiстiң сақталмауы; 

      iшкi суару жүйелерiн пайдалану және ұстап тұру бойынша су пайдаланушылардың ауылдық тұтыну кооперативтерiн (ары қарай - САТК) ұйымдастырудың әлсiздiгi; 

      күрiш өңделетiн негiзгi өңiрлерде суару су жеткiлiксiз; 

      мақта өңделетiн негізгi өңiрлерде суару судың шығыстарының артуы. 

      Шаралар: 

      нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру; 

      гидромелиорациялық кондоминиумдi және САТК құруға және нығайтуға ықпал ету; 

      судың есебiн жүргiзу жүйесiн қалпына келтiру және суару жүйелерiндегi гидропосттарды паспорттауды жүргiзу; 

      суармалы жерлерде су пайдалануды басқарудың ұйымдық құрылымын жетiлдiру; 

      суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн жақсарту шараларын жүргiзу; 

      шаруашылық аралық арналар және гидромелиорациялық құрылыстардың айрықша қауiптi учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру; 

      суару жүйелерiн қайта жаңарту және қайта жабдықтау; 

      суарудың суды үнемдейтiн және топырақты қорғайтын технологияларын пайдалану; 

      суармалы жерлердегi егiс алаңдары құрылымдарын жетiлдiру; 

      кешендi мақсаттағы гидротехникалық құрылыстар және су қоймаларын қайта жаңарту; 

      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге суару суын жеткiзу қызметi бойынша құнды субсидиялау; 

      ауыл шаруашылығы дақылдарын өсiрудiң прогрессивтiк технологияларын қолдану; 

      суармалы жерлердегi мелиоративтiк жүйелердi кешендi қалпына келтiру үшiн республикалық бюджет және халықаралық қаржы институттарының қаржыларын тарту. 

      Күтілетін нәтижелер: 

      суармалы жерлердi рациональды пайдалану, ауыспалы егiстi қалпына келтiру есебiнен топырақтың құнарлылығын сақтау және жоғарылату; 

      мелиоративтiк жүйенiң пайдалы әрекет коэффициентiн арттыру.

Параграф 1.4. Ауыл шаруашылығы өндiрiсi үшiн жанар-жағар май 

материалдары рыногын басқарудың жаңа тетiктерi

Мәселелер: 

      соңғы жылдардағы мұнай мен мұнай өнiмдерiне әлемдiк бағаның өсуi iшкi бағаның өсуiне әкелдi; 

      мұнай өнiмдерi (дизельдiк отын) рыногын реттеуде ауыл шаруашылығы науқанын жүргiзу кезеңiнде оларға бағаны төмендету мақсатымен рыноктық емес әдiстердi пайдалануы; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң ЖЖМ-ға қолжетiмдiгiнiң тиiмдi тетiктерiнiң жоқтығы. 

      Мiндеттер: 

      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қолжетiмдi баға бойынша жанар-жағар майлармен қамтамасыз ету. 

      Шаралар: 

      жыл сайын облыстар қимасында дизельдiк отынға қажеттiлiктi анықтау; 

      дизельдiк отынды өңiрлiк мамандандырылуды ескере отырып бөлу; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң қажеттiлiктерiне және бекiтiлген облыстарға сәйкес мұнай өндiрушi зауыттардың (бұдан әрi - МӨЗ) iшкi рынокқа мұнай өнiмдерiн жеткiзуiн қамтамасыз ету; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң ЖЖМ сатып алу жөнiндегi ұсынылған құжаттары және егiлген алаңдар туралы анықтамалары (1-сурет) негiзiнде көктемгі-егiс және жинау жұмыстарын жүргiзуi үшiн дизельдiк отынның құнын субсидиялау; 

      ауыл шаруашылығы мұқтаждығы үшін мұнай өнiмдерiн құюға жылжымалы құрамның үздiксiз және уақытылы берiлуiн қамтамасыз ету. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      астық түсiмдiлiгiн оңтайлы мерзiмде барлық агротехникалық шараларды орындау есебiнен жоғарылату; 

      өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi тұрақтандыру және оның табыстылығын арттыру; 

      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн жоғарылату.

1-сурет. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге субсидия 

                        төлеу сызбасы 

                   (Қағаз мәтінінен қараңыз)

Параграф 1.5. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және қайта 

өңдеудiң техникалық жарақтануын cапалы арттыру

Өсiмдiк шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және қайта 

          өңдеудiң техникалық жарақтануын арттыру

Мәселелер: 

      ауыл шаруашылығы техникасының тозу деңгейiнiң жоғарылылығы (80 %) және жаңартудың баяу қарқыны (5,6 % соңғы төрт жылда); 

      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердiң арнайы техникамен және құрал-жабдықтармен жарақтануының төмендiгi; 

      республиканың машина-трактор паркiн жаңартуға мемлекет бөлетiн қаржының жеткiлiксiздiгi; 

      ауыл шаруашылығы және өнеркәсiп өнiмдерiне бағаның теңсiздiгi; 

      ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу кәсiпорнының өндiрiстi елеулi жаңартуға қаржысының жоқтығы; 

      екiншi деңгейдегi банктердiң кредит берудегi проценттiк ставкасының жоғары болуы және кепiлдiк қамтамасыз ету жоқтығы себептi кредит қаржысының қол жетiмсiздiгi; 

      құрал-жабдықтарды және технологияны қазiргi заманғы әзiрлеудiң жеткiлiксiздiгi; 

      жоғары өнiмдi шетелдiк құрал-жабдықтардың қымбатшылығы; 

      шикiзатты өлшеп буу, тиеу және бөлу процесiн автоматтандырудың төмен деңгейi. 

      Мiндеттер: 

      ауыл шаруашылығы өндiрiсiн энергиямен қамтамасыз етудiң өсуiн қаржылық лизингтi инвестициялау және кредит және лизинг бойынша проценттiк ставканы субсидиялау арқылы ынталандыру; 

      технологиялық процестер мен құрал-жабдықтарды жедел жаңарту. 

      Шаралар: 

      Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификаты бар қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы техникасының импорты; 

      лизингке берiлетiн ауыл шаруашылығы техникалары мен технологиялық құрал-жабдықтарының номенклатурасын кеңейту; 

      арнайы ауыл шаруашылығы техникаларымен және құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету; 

      лизинг бағдарламасына мемлекеттiк реттеу тетiктерiн (қаржылай лизингi бойынша сыйақы ставкасын өтеу) пайдалану арқылы жеке капиталды тарту; 

      ауыл шаруашылығы өнімдерiн қайта өңдеу кәсiпорындары үшiн құрал-жабдық лизингiсiне қаржыны көбейту; 

      жоғары өнiмдi технологиялық құрал-жабдықтардың лизинг рыногын кеңейту; 

      өндiрiстiң аз шығынды технологияларын енгізу. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      жеке капиталды тарта отырып республиканың машина-трактор паркiн техникалық жаңарту; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарында қазiргi заманғы құрал-жабдықтар және өндiрiс технологиясын енгiзу; 

      құрал-жабдықтардың өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру.

Машина-технологиялық станциялары арқылы сервистiк қызмет көрсету 

      Мәселелер: 

      машина-технологиялық станциялары (МТС) жүйесiнiң дамымағандығы; 

      техникалық сервистiк қызмет көрсету орталықтарының жоқтығы. 

      Мiндеттер: 

      ауыл шаруашылығы өндiрiсiне сервистiк қызмет көрсету жүйесiн құру. 

      Шаралар: 

      МТС жүйесiн дамыту, олардың қызмет көрсету саласын және ұсынатын қызмет түрлерiн кеңейту; 

      ауыл шаруашылығы техникаларын жөндеу, сервистiк қызмет көрсету және қосымша бөлшектер сатуды iске асыратын техникалық қызмет көрсету желiсiн құру; 

      жөндеу-сервистiк қызмет көрсету қызметiн сертификаттау. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      МТС жүйесiн дамыту негiзiнде техниканы пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; 

      ауыл шаруашылығы инфрақұрылымдарын дамыту. 

      Ескерту. 1-5-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен.

Параграф 1.6. Өсiмдiк шаруашылығының кластерлiк басым бағыттары негiзiнде тiгiнен және көлденеңiнен ықпалдасқан өндiрiстi құру

Ақмола, Қостанай және Солтүстiк Қазақстан облыстарындағы астықты қайта өңдеу кластерi 

      Мәселелер: 

      астық қабылдау кәсiпорындарында сапалы көрсеткiштерi бойынша астық партияларын құруға бақылаудың жоқтығы ұн тарту партиясын құруды қиындатады; 

      қазақстандық астықтың бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң және экспорттық әлеуетiнiң төмендеуi; 

      ауыл шаруашылығы өнiмi экспортының шикiзат сипаты; 

      қайта өңдейтiн кәсiпорындарға салынатын салық деңгейi жоғары, оның iшiнде қосылған құн салығына; 

      астық жинаудан кейiнгi өңдеу жұмыстары жүйесiнiң және астықты сақтаудың нашарлауы; 

      ұнды ұсақ тауарлы өндiру - кәсiпорындардың бар болғаны 13,6%-ы ғана өнеркәсiптiк диiрмен кәсiпорындарын құрайды; 

      ұнның өркениеттi көтерме рыногы жүйесiнiң жоқтығы; 

      ұнның қазақстандық ортақ брэндiнiң жоқтығы, ол бағаның түсуiне және сыртқы рынокқа сапасыз өнiмнiң жеткiзiлуiне әкелiп соғады; 

      астықты терең қайта өңдеудiң жеткiлiксiз дамуы; 

      тасымалдауға көлiк шығыстарының жоғарлығы; 

      Қазақстанда өндiрiлетiн макарон өнiмдерiнiң сапасы халықаралық стандарттарға сай емес; 

      астықты терең қайта өңдеу өнiмдерiнiң экспортын қолдаудың анық мемлекеттiк стратегиясының жоқтығы; 

      сала жөнiнде статистикалық шынайы мәлiметтердiң жоқтығы. 

      Мiндеттер: 

      экспорттық бағыттағы астықты қайта өңдеу кластерiн республиканың негiзгi астықты белдеуiнде - Ақмола, Қостанай және Солтүстiк Қазақстан облыстарында құру; 

      астықтың және терең қайта өңдеу өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру. 

      Шаралар: 

      республиканың астықты қайта өңдеуiнiң экспорттық әлеуетiн арттырудың мемлекеттiк стратегиясын әзiрлеу; 

      астықты терең қайта өңдеу өнiмдерiнiң қазақстандық ортақ брэндiн құру; 

      экспорттаушылар - астықты қайта өңдеушiлер қауымдастығын құру; 

      астықты экспортқа сату жөнiндегi қызметтi лицензиялау; 

      экспортерлерге жеңiлдетiлген кредит, шикiзат және дайын өнiмдi тасуға жеңiлдетiлген тарифтер, экспорттық жеткiзуге мемлекеттiк кепiлдiк беру; 

      бидай астығын терең қайта өңдеудi, құрғақ дән маңызы мен биоэтанолды қоса алғанда, дамыту; 

      астықты қайта өңдеу зауытын салу; 

      астықты және оның қайта өңдеу өнiмдерiнiң экспортын, оның iшiнде ауыл шаруашылығы өнiмi экспортын қолдау жөнiндегi бағдарламаны субсидиялау, әзiрлеу және iске асыру арқылы мемлекеттiк ынталандыру; 

      ТМД, ЕурАзЭҚ және ЕЭС мүше-мемлекеттер аумағында экспорттың инфрақұрылымдарын бiрлесе дамыту және ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қамқорлыққа алу саясатын жүргiзу; 

      ЕурАзЭҚ мүше-мемлекеттерi аумағында кедендiк-тарифтiк реттеудi әзiрлеу және iске асыру, бiр ыңғайланған темiр жол тарифтерiн енгізу; 

      ауыл шаруашылығы және оның қайта өңдеу өнiмдерiн өткiзу рыноктарын кеңейту жөнiнде Қазақстан Республикасының шетелдiк мекемелерiн белсендiлендiру, әсiресе Қытай, Ауғаныстан, Пәкiстан, Египет; 

      "Ақ Бидай Терминал" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту және Ақтау портындағы астық терминалын тиеу құрылғысын ауыстыру; 

      Баку (Әзірбайжан), Амирабад (Иран) және Поти (Грузия) порттарында астық қабылдау терминалдарын, сондай-ақ Баку (Әзірбайжан) және Поти (Грузия) порттарында диірмен кешендерін салу.

Алматы, Жамбыл және Оңтүстiк Қазақстан облыстарындағы жемiс-көкөнiс кластерi 

      Мәселелер: 

      iшкi рыноктың сыйымдылығының жеткiлiксiздiгi; 

      буып-түю материалдарының құнының жоғарылылығы, бiрiншi кезекте шыны ыдыстары; 

      ыдыстардың жеткiлiксiздiгi, әсiресе қажеттi түр-көлемдегi шыны ыдыстар; 

      елде өнiмдi және өндiрiстi сертификаттау бойынша аккредиттелген құрылымдардың жоқтығы; 

      өнеркәсiптiк қайта өңдеуге жарамды шикiзаттың жеткiлiксiздiгi; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн әзiрлеу, сақтау және алғашқы қайта өңдеу жүйесiнiң дамымағандығы. 

      Мiндеттер: 

      республиканың негізiнен жемiс-көкөнiс белдеуiнде - Алматы, Жамбыл және Оңтүстiк Қазақстан облыстарында орналасқан жемiс-көкөнiс шикiзаттарын қайта өңдеушi-кәсiпорындардың қатысуымен бәсекеге қабiлеттi жемiс-көкөнiс кластерiн құру. 

      Шаралар: 

      таза сортты егу материалдары мен тұқым өсiру үшiн жемiс тұқымбақтарын, жүзім көшеттіктерін және тұқым шаруашылығын қайта қалпына келтiру және дамыту жөнiндегi шараларды әзiрлеу; 

      азық-түлiк құрал-жабдықтары сертификаттарын тану рәсiмiн оңайлату; 

      жемiс-көкөнiс дақылдарын және жүзім өндiру және қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындар үшiн техника және құрал-жабдықтар лизингiн кредиттеу; 

      жемiс-жидек дақылдарының және жүзімнің көпжылдық екпе ағаштарын және жүзiм егу жөнiндегi, жемiс-жидек дақылдарының қайта өңдеуге жарамды сорттарын өндiрудi арттыру жөнiндегi жұмыстарды мемлекеттiк қолдау шараларын әзiрлеу; 

      өңірлік бағдарламалар іс-шараларын жоспарлау (оның ішінде қаржыландыру) кезінде одан әрі есепке алу үшін өңірлердің ғылыми ұйымдарымен бірлесіп, жергілікті атқарушы органдардың қазіргі жүзім екпелерінің алаңдарын түгендеуді жүргізуі.

Оңтүстiк Қазақстан облысындағы "Тоқыма өнеркәсiбi" кластерi 

      Мәселелер: 

      мақта өндiрумен айналысатын ауыл шаруашылығы құрылымдарының бөлшектенуi; 

      өнеркәсiптiң өсiп келе жатқан сұранымдарына жауап бере алатын бәсекеге қабiлеттi сорт жиынтығының болмауы; 

      бiлiктi кадрлардың жеткiлiксiздiгi; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi ары қарай қамтамасыз ету мақсатында бiрiншi-үшiншi өндiруге дейiн тұқым көбейту бойынша тұқым шаруашылықтары желiсiнiң жеткiлiксiз дамуы; 

      мақта тазалау зауыттарында сорттық түрiнiң бұзылуы жүретiндiктен сорттық агротехника iс жүзiнде сақталмайды, бұл оның сапасына және мақтаның сатылу бағасына керi әсер етедi; 

      өнiм мен өндiрiстi, қажеттi стандарттарды, сапа менеджментi жүйесiн сертификаттау жөнiндегi тiркелген құрылымдардың жоқтығы; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер мен мақтаны өндiретiн және қайта өңдейтiн кәсiпорындар корпорациялардың (бiрлестiктердiң) қарқыны төмен; 

      маркетингтiң төмен деңгейi; 

      отандық қайта өңдеу кәсiпорындарының жұмыспен аз жүктелiнуi. 

      Мiндеттер: 

      Оңтүстiк Қазақстан облысында мақта-мата жiптерi мен маталарын өндiретiн кластер құру. 

      Шаралар: 

      мақта шаруашылығы саласы үшiн маман даярлауға байланысты мамандықтарға гранттарды көбейту (түрлi саладағы агрономдар, гидромелиораторлар және т.б.); 

      мақтаны қайта өңдейтiн ұйымдарға сапа менеджментi жүйесiн енгізу; 

      "Мақта саласын дамыту туралы" Заңды әзiрлеу және қабылдау; 

      мақтаны қайта өңдеу ұйымдарында 9000 сериялы ИСО халықаралық стандартына сай сапа менеджментi жүйесiн енгiзуге қолдау көрсету; 

      "Мақта шаруашылығы ҒЗИ" ЖШС техникалық жарақтандыру; 

      мата және тiгiн компаниялары арасындағы өзара қарым-қатынастың тиiмдiлiгiн арттыру үшiн мата саласының маркетингтiк зертеу жүргiзуiне қолдау көрсету және мақта-мата секторындағы маркетингтiк зерттеудi "Қазагромаркетинг" АҚ қызметiнің қосу мүмкiндiгiн қарастыру; 

      мақта шаруашылығы және тоқыма өнеркәсiбi жөнiндегi халықаралық ұйымдар арқылы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту; 

      мақта талшығының сапасын сараптау жөніндегі отандық сертификаттау орталығын құру; 

      акциялары кейіннен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге берілетін мақтаны қайта өңдеу кәсіпорнын салу; 

      мақтаның сорттық тұқымдық материалын өндіретін зауыт салу. 

  

           Күтiлетiн нәтижелер: 

      Қазақстандық өнiмнiң сыртқы рынокта бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру; 

      терең қайта өңдеу өнiмдерiн өндiру және экспорттау көлемiн ұлғайту; 

      отандық компаниялар арасындағы жосықсыз бәсекелестiктi төмендету және баға түсуiн жою; 

      бюджетке салық түсiмiнiң көлемiн және өндiрiсте жұмыспен қамтылғандар санын өсiру; 

      өндiрiс көлемiнiң 200 млн. АҚШ долларына (2,4 есеге) өсуi салдарынан 2008 жылы қайта өңделген жемiс-көкөнiс өнiмдерiнiң экспортының көлемi 60 млн. АҚШ долларына (2004 жылмен салыстырғанда 30 есеге) дейiн өседi; 

      саланың өнiмдерiнiң экспортының шикiзаттық бағытынан кету. 

      Ескерту. 1-6-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05 N 908 , 2008.06.17 N 589 Қаулыларымен.

Параграф 1.7. Өсiмдiк шаруашылығы және оның қайта өңдеу өнiмдерiнiң азық-түлiктiк рыногын реттеу тетiктерi

Мәселелер: 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiне бағаның көршi елдердiң сыртқы және iшкi рыноктарының жағдайы мен конъюнктурасына тәуелдiлiгiнiң жоғары деңгейi; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн әзiрлеу, сақтау және алғашқы қайта өңдеу пункттерi желiсiнiң жоқтығы, сапасы төмендiгі және оның тұр-түрi, көлемi және өндiрiстiк қайта өңдеуге жарамдылық деңгейi бойынша жеткiлiксiздiгi. 

      Мiндеттер: 

      интервенциялық тетiктер арқылы ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң рыногын реттеу тиiмдiлiгiн арттыру. 

      Шаралар: 

      астықты сатып алудың фьючерлiк жүйесiн ара қарай дамыту және сатып алынатын жемдiк, дәндi бұршақтар, жарма дақылдарының түр-түрiн кеңейту; 

      орташа жылдық есеп әдiстерiн ынталандыру және олардың негiзiнде тiркелген сатып алу бағасын белгiлеу; 

      мемлекеттiк сатып алу операцияларын және баға интервенцияларын жүргiзу тетiгiн әзiрлеу; 

      Үкiметтiң шешiмiмен айқындалған өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң маңызды түрлерi бойынша мемлекеттiк сатып алу операцияларын және баға интервенцияларын жүргiзу. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      елдiң азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету астыққа және азық-түлiктiң басқа әлеуметтi маңызды түрлерiне iшкi бағаны тұрақтандыру.

Параграф 1.8. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiру жөнiндегi 

инновациялық жобалар

Мәселелер: 

      экономиканың нақты секторына ғылыми-техникалық әзiрлеменi енгізудiң айқын тетiгi жоқ; 

      жаңа ғылымды қажетсiну және инновациялық технологиялардың дамуы нашар; 

      инновациялық, ғылымды қажетсiну және жоғары технологиялық өнiмге сұраныс деңгейi төмен; 

      коммерциализация технологияларын және инновациялық және жоғары технологиялық жобаларды басқару технологияларын бiлетiн мамандар институты жоқ. 

      Мiндеттер: 

      "С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетi" ЖШС қатысуымен "Тамақ өнеркәсібі және биоотын ҒӨО" ЖШС базасында "Астана" Ұлттық агротехнологиялық паркiн құру (бұдан әрi - "Астана" ҰАТП); 

      инновациялық өндiрiстi, сапаның әлемдiк стандартына сәйкес импортты айырбастайтын, бәсекеге қабiлеттi және экспортты-бағдарлы тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi шығаруды ұйымдастыру үшiн өте қолайлы жағдайлар жасау; 

      инновациялық кәсiпкерлiктi, сондай-ақ инжинирингалық, маркетингтiк, консалтингтiк және басқару қызметтерiн құруда және дамытуда материалдық-техникалық көмектер көрсету. 

      Шаралар: 

      "Астана" ҰАТП құру" бюджеттiк-инвестициялық жобаның техника-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу; 

      кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын реконструкциялау және жаңарту және технопарктың инфрақұрылымын ұйымдастыру бойынша жұмыс iстеу үшiн жобалау-смета құжаттамасын әзiрлеу; 

      "Астана" ҰАТП аумағында салалық бағыты арнайы экономикалық аймақты ұйымдастыру; 

      өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiру және қайта өңдейтiн инновациялық технологияларды енгiзу саласында астық индустриясын дамытудың басым бағыттарын анықтау және қолдау; 

      инновациялық менеджмент саласындағы оқыту орталықтарының технопаркiнде қалыптастыру; 

      технологияларды трансферттеу бойынша шетел тәжiрибесiнiң оңтайлы варианттарын таңдау және олардың Қазақстанның жағдайына бейiмдеу. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      инфрақұрылымды қалыптастыру және өңiрлiк технопарктiң және iлеспе құрылымның iс-қимыл жасау процесстерiн iрiктеу; 

      өңiрде инновациялық айтылған жобаларды жинау, талдау, iрiктеу және дамыту; 

      инновациялық идеялардың әлеуеттi әзiрлеушiлерiмен олардың ойлап табуына ынтымақтастықты жақсарту; 

      өңiрдiң экономикасының ерекшелiктерiне сәйкес ғылыми-техникалық, инновациялық және өндiрiстiк әлеуеттi арттыру. 

      Ескерту. 1-8-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.06.17 N 589 Қаулысымен.

Параграф 1.9. Өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiру мен қайта 

өңдеудi дамыту жөнiндегi iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету

11-кесте. Қаржылық қамтамасыз ету* 

                                                     млн. теңге

|  | Іс-шаралар | 2006 жыл | 2007 жыл | 2008 жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру тетiгі арқылы орташа және iрi құруға бiрлестiрудi ынталандыру: а) өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын жақсарту, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын басым дақылдар бойынша көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын арзандату б) ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын өсiмдiк шаруашылығын (бiрегей және элиталық тұқым) әртараптандыруды ескере отырып дамыту в) жемiс-жидек пен жүзiмнiң көп жылдық екпелерiн отырғызуды және өсiрудi қамтамасыз ету г) алынып тасталды д) ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге су жеткiзiп беру жөнiнде көрсетiлетiн қызметтер құнын субсидиялау | 7000,0 1006,0 - 683,3 | 12805,0 996,3 800,0 724,3 | 9800,0 1000,0 501,1 767,7 |
| 2. | Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету | 330,9 | 342,9 | 344,6 |
| 3. | Ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарын сынау | 109,8 | 131,3 | 240,4 |
| 4. | Техникалық сүрi жер технологиясы бойынша сүрi жерлердi өңдеу үшiн бiркелкi әсер ететiн гербицидтерді алуды субсидиялау | 150,0 | 165,0 | 165,0 |
| 5. | Мақта талшығының сапасын сараптау жөніндегі отандық сертификаттау орталығын құру және мақта талшығының сапасын сараптау құнын өтеу | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| 6. | Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту | 178,5 | 203,1 | 207,8 |
| 7. | Шаруашылық аралық арналар және гидромелиоративтiк құрылыстардың айрықша қауiпті учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру | 463,4 | 2500,0 | 2500,0 |
| 8. | "Су ресурстарын басқару және жердi қалпына келтіру" инвестициялық жобаны iске асыру | 155,8 | - | 160,0 |
| 9. | Гидротехникалық құрылыстарды және кешендi мақсаттағы су қоймаларын қайта жаңарту | 1234,7 | 2500,0 | 2500,0 |
| 10. | Көктемгі егіс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзген кезде отандық тауар өндiрушілер негiзгі және айналымдағы қаражаттарды алуға жеңiлдетiлген кредит беру | 2500,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 11. | Тұқымдық және егілетiн материалдардың сорттық және егiлу сапаларын сараптау | 163,0 | 177,8 | 177,8 |
| 12. | алынып тасталды |  |  |  |
| 13. | Акцияларын кейіннен ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге беретiн, мақтаны қайта өңдейтін кәсiпорын салу | 1000,0 | - | - |
| 14. | Оңтүстiк Қазақстан облысында мақта жөнiнде ақпаратты орталық құру | - | 30,8 | 32,3 |
| 15. | Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіретін зауыт салу | - |  | - |
| 16. | "Мақта шаруашылығы ҒЗИ" ЖШС материалдық-техникалық жарақтандыру | 92,8 | 39,3 |  |
| 17. | Ақ Бидай-Терминал" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту арқылы Ақтау портындағы астық терминалының материалдық- техникалық базасын жақсарту | 1100,0 | 280,0 | - |
| 18. | Мемлекеттiк ресурстарға астықты сатып алудың фьючерстік жүйесiн сақтау және дамыту, сатып алынатын майлы, жемдiк, бұршақ, жармалық дақылдарын қоса дақылдардың ассортиментiн кеңейту | 6208,3 | 6208,3 | 6208,3 |
| 19. | Мемлекеттік астық ресурстарын ауыстыру мен сақтауды қамтамасыз ету | 853,9 | 856,8 | 861,0 |
| 20. | Ауыл шаруашылығы техникасы лизингi | 5000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 21. | Ауыл шаруашылығы техникасының қаржылық лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу | 197,7 | 137,7 | 102,9 |
| 22. | "С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" АҚ-ның қатысуымен "Тамақ өнеркәсібі және биоотын ҒӨО" ЖШС базасында "Астана" Ұлттық агротехнологиялық паркiн құру | 30,0 | - | - |
|  | Барлығы | 29712,1 | 43152,5 | 39822,9 |

*Іс-шараларды республикалық бюджеттен қаржыландыру бойынша ұсынылған қаражаттардың көлемдерi және тиiстi жылға республикалық бюджеттi қалыптастырған кезде нақтылауға және түзетуге жатады 

      Ескерту. 1-9-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05 N 908 , 2008.06.17 N 589 Қаулыларымен.

Параграф 2. Мал шаруашылығы мен балық шаруашылығы өнiмдерiн 

өндiру және қайта өңдеу

Параграф 2.1. Мал шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру

Мәселелер: 

      ұсақ тауарлы өндiрiс; 

      жеке қосалқы шаруашылықтарда өнiмдi өндiрудегi үлес салмағының жоғарлығынан мал шаруашылығы шикiзаты сапасының төмендiлiгi; 

      сиырлардың сүт өнiмдiлiгi төмен, бұл шаруашылықтың барлық санаттарында орташа 2108 кг құрайды. Сүттi малдың қолда бар тұқымы сиырлардың сүт өнiмдiлiгiн жылына 2500-3000 кг дейiн арттыруға әлеуеттi; 

      малдың қосылған салмағының аздығы. Союға арналған мал төменгi сапамен сатылады, сою шығымы төмен (52 %); 

      селекциялық-асыл тұқымды жұмыстарының деңгейi жеткiлiксiз, малдарды қолдан ұрықтандыру пункттерiнiң жетiспеушілігi; 

      жемшөп базасының нашарлығынан малды сапасыз азықтандыру және малды жайып семiрту мен жемдеудiң мүмкiншiлiктерiн толық пайдаланбау; 

      толық құнарлы құрама жем құнының жоғарлығы; 

      асыл тұқымды iрi қара малының үлес салмағы - 3,8 %, қой - 7,1, жылқы - 1,6 және шошқа - 5,9 % ғана құрайды; 

      ет, жұмыртқа бағытындағы құстардың отандық бәсекеге қабiлеттi кросстарының болмауы; 

      отандық тоқыма өнеркәсiптерi мен жүндi алғашқы қайта өңдеу кәсiпорындарының тарапынан мал шаруашылығы шикiзатының сапасының төмендiгiнен жүнге сұраныстың жоқтығы. 

      Мiндеттер: 

      өсiрудiң алдыңғы қатарлы технологияларын қолдану және жемдеудiң мөлшерiн оңтайландыру негiзiнде ауыл шаруашылығы малдарының өнiмдiлiгiн арттыру; 

      табынды сапалы жақсарту және мал шаруашылығын iрiлету жолымен мал шаруашылығы өнiмiн өндiрудiң тиiмдiлiгiн арттыру; 

      iшкi рыноктың мал шаруашылығы өнiмiн тұтынуын қанағаттандыру және сыртқы рыноктарға шығару.

12-кесте. Сүт өндіру және қайта өңдеу

| Жылдар | Тұтыну |  |  | Өндіру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | халықтың саны, мың адам | жан басына шаққандағы тұтыну, кг/жыл | тұтыну көлемі, мың тонна | сиырлар- дың басы, мың бас. | орташа сауын, кг | барлығы өндіріл- ген, мың тонна |
| 2003 | 14917,2 | 277 | 4132 | 2068,0 | 2069 | 4278,4 |
| 2004 | 15074,8 | 282 | 4251 | 2143,0 | 2108 | 4518,2 |
| 2005 | 15161,3 | 290 | 4397 | 2200,0 | 2145 | 4720,0 |
| 3 жылда орташа | 15051,1 | 283 | 4260 | 2137,0 | 2108 | 4505,5 |

кестенің жалғасы

| Қаймағы алынбаған түрінде тұтыну, мың тонна |  |  | Қайта өңдеу, мың тонна |  |  | Импорт, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| барлығы | оның ішінде |  | барлығы | оның ішінде |  |  |
|  | халыққа | бұзаулар- ды суару- ға және басқалар |  | ішкі тұтынуға | экспорт |  |
| 3556,2 | 2959,2 | 597 | 722,2 | 663 | 59,2 | 398,3 |
| 3725,6 | 3107,6 | 618 | 792,6 | 750,9 | 41,7 | 520,1 |
| 3903,7 | 3266,7 | 637 | 875,5 | 859,4 | 16,1 | 1520,0 |
| 3728,5 | 3111,2 | 590 | 796,8 | 757,8 | 39,0 | 812,8 |

13-кесте. Ет өндіру және қайта өңдеу (барлық түрлері)

| Жылдар | Тұтыну |  |  | Өндіру, мың тонна | Ет түрінде тұтыну, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | халықтың саны, мың адам | жан басына шаққандағы тұтыну, кг/жыл | тұтыну көлемі, мың тонна |  |  |
| 2003 | 14917,2 | 50,2 | 748,7 | 693,2 | 593,6 |
| 2004 | 15074,8 | 54,3 | 815,9 | 737,1 | 630,9 |
| 2005 | 15161,3 | 56,3 | 852,7 | 767,0 | 645,3 |
| 3 жылда орташа | 15062,4 | 53,5 | 805,8 | 732,4 | 623,3 |

кестенің жалғасы

| Қайта өңдеу, мың тонна |  |  | Экспорт ет түрінде, мың тонна | Басқа да шығыс, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| барлығы (етке есепте- генде) | оның ішінде |  |  |  |
|  | ішкі тұтынуға | экспорт |  |  |
| 73,5 | 73,5 | 0 | 0,6 | 25,5 |
| 79,6 | 78,4 | 1,2 | 0,3 | 26,3 |
| 93,3 | 91,6 | 1,7 | 0,3 | 28,1 |
| 82,1 | 81,2 | 1,5 | 0,4 | 26,6 |

кестенің жалғасы

| Импорт, мың тонна |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| барлығы (етке есепте- генде) | оның ішінде |  |  |  |  |
|  | ет | шұжықтар |  | консервлер |  |
|  |  | табиғи түрінде | (етке есепте- генде) | табиғи түрінде | (етке есепте- генде) |
| 81,6 | 63,3 | 8,7 | 11,9 | 2,3 | 3,3 |
| 106,4 | 85,2 | 9,1 | 12,4 | 2,7 | 3,8 |
| 115,8 | 96,1 | 14,3 | 19,6 | 4,2 | 5,9 |
| 101,3 | 83,9 | 10,7 | 14,7 | 3,1 | 4,9 |

14-кесте. Ет түрлері бойынша өндіру

| Жылдар | Халықтың саны, мың адам | Жан басына шаққан- дағы тұтыну, жылына кг | Тұтыну көлемі, мың тонна | Өндіру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сою массасы, мың тонна | сою шығымы, % | тірі салмағы, мың тонна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сиыр еті |
| 2003 | 14917,2 | 21,2 | 316,0 | 311,9 | 52,92 | 589,5 |
| 2004 | 15074,8 | 22,2 | 334,0 | 329,7 | 52,39 | 629,3 |
| 2005 | 15161,3 | 23,1 | 350,3 | 345,4 | 52,7 | 655,4 |
| 3 жылда орташа | 15062,4 | 22,1 | 333,4 | 329,0 | 52,7 | 624,3 |
| Шошқа еті |
| 2003 | 14917,2 | 12,4 | 185,2 | 184,9 | 68,18 | 271,1 |
| 2004 | 15074,8 | 13,2 | 198,6 | 198,6 | 69,45 | 286,0 |
| 2005 | 15161,3 | 13,3 | 201,1 | 200,6 | 69,65 | 288,0 |
| 3 жылда орташа | 15062,4 | 12,9 | 194,97 | 194,7 | 69,1 | 281,7 |
| Қой еті |
| 2003 | 14917,2 | 6,4 | 96,0 | 96,0 | 46,12 | 208,0 |
| 2004 | 15074,8 | 6,7 | 101,6 | 101,6 | 46,18 | 220,3 |
| 2005 | 15161,3 | 7,1 | 107,7 | 107,7 | 46,25 | 233,0 |
| 3 жылда орташа | 15062,4 | 6,8 | 101,7 | 101,7 | 46,14 | 220,4 |
| Жылқы еті |
| 2003 | 14917,2 | 3,8 | 57,0 | 57,0 | 51,66 | 110,3 |
| 2004 | 15074,8 | 4,0 | 60,8 | 60,8 | 52,76 | 115,2 |
| 2005 | 15161,3 | 4,3 | 64,5 | 64,5 | 53,5 | 120,5 |
| 3 жылда орташа | 150,62 | 4,0 | 60,8 | 60,8 | 52,7 | 115,3 |
| Құс еті |
| 2003 | 14917,2 | 6,5 | 97,1 | 38,4 | 71,1 | 54,0 |
| 2004 | 15074,8 | 8,1 | 122,0 | 41,3 | 73 | 56,6 |
| 2005 | 15161,3 | 8,8 | 132,3 | 43,5 | 73 | 59,6 |
| 3 жылда орташа | 15062,4 | 7,8 | 117,5 | 41,1 | 72,7 | 56,7 |

кестенің жалғасы

| Өндіру |  | Шығыс, мың тонна |  |  | Импорт, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бастың орташа өткізу салмағы, кг | союға сату, мың бас | барлығы | ішкі рынокта тұтынған | экспорт |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 301 | 1958,5 | 311,84 | 311,8 | 0,04 | 4,2 |
| 299 | 2105,0 | 329,7 | 329,7 | - | 4,3 |
| 307 | 2134,0 | 345,4 | 345,3 | 0,1 | 5,0 |
| 302 | 2066 | 329,0 | 328,9 | 0,05 | 4,5 |
| Шошқа еті |
| 98 | 2766,0 | 184,9 | 184,7 | 0,2 | 0,5 |
| 98 | 2918,0 | 198,6 | 198,4 | 0,2 | 0,2 |
| 99 | 2909,0 | 200,6 | 200,6 | - | 0,5 |
| 98,4 | 2863,0 | 194,7 | 194,57 | 0,13 | 0,4 |
| Қой еті |
| 38 | 5472 | 96,0 | 96,0 | - | - |
| 38 | 5797 | 101,6 | 101,6 | - | - |
| 38 | 6131 | 107,7 | 107,7 | - | - |
| 38 | 5800 | 101,7 | 101,7 | - | - |
| Жылқы еті |
| 313 | 352,3 | 57,0 | 57,0 | - | - |
| 313 | 368,0 | 60,8 | 60,8 | - | - |
| 313 | 385,0 | 64,5 | 64,5 | - | - |
| 313 | 368,4 | 60,8 | 60,8 | - | - |
| Құс еті |
| 1,8 | 30,0 | 38,4 | 38,3 | 0,1 | 58,8 |
| 1,7 | 33,3 | 41,3 | 41,3 | 0,04 | 80,7 |
| 1,7 | 35,1 | 43,5 | 43,3 | 0,2 | 89,0 |
| 1,73 | 32,8 | 41,1 | 41,0 | 0,1 | 76,5 |

15-кесте. Жұмыртқа өндіру

| Жылдар | Тұтыну |  |  | Өндіру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | халық саны, мың адам | жан басына шаққан- дағы тұтыну, дана | тұтыну- дың барлық көлемі, млн.дана | жұмырт- қалаушы мекиен- дер саны, мың бас | 1 меки- енге шаққанда орташа жұмырт- қалау, дана | барлық өндірі- лгені, млн. дана |
| 2003 | 14917,2 | 142 | 2133,3 | 11961,4 | 189 | 2260,7 |
| 2004 | 15074,8 | 149 | 2233,8 | 12316,0 | 187 | 2303,1 |
| 2005 | 15161,3 | 157 | 2377,0 | 12968,4 | 190 | 2464,0 |
| 3 жылда орташа | 15051,1 | 149 | 2244,7 | 12415,3 | 189 | 2342,6 |

кестенің жалғасы

| Шығыс, млн. дана |  |  | Импорт, млн. дана |
| --- | --- | --- | --- |
| ішкі тұтынуға | инкубаторға, тағы басқа шығыс | экспорт |  |
| 2019,4 | 250,1 | 7,2 | 113,9 |
| 2055,9 | 246,0 | 1,2 | 177,9 |
| 2207,0 | 258,0 | 0,5 | 170,0 |
| 2094,1 | 251,4 | 3,0 | 153,9 |

16-кесте. Қой жүнін өндіру

| Жылдар | Қой саны, мың бас |  | Орташа жүн түсімі, кг | Жүн өндіру, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | барлығы | оның ішінде қырқылғаны |  |  |
| 2003 | 9788 | 8933 | 3,0 | 26,8 |
| 2004 | 10420 | 9827 | 2,9 | 30,0 |
| 2005 | 11287 | 10345 | 2,9 | 30,0 |
| 3 жылда орташа | 10498 | 9659 | 2,94 | 28,4 |

кестенің жалғасы

| Шығыс, мың тонна |  | Алғашқы өңдеу |  | Есепте жоқ қалдықтар, мың тонна | Импорт, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| халық пайдалан- ған | экспорт | барлығы, мың тонна | барлық өнімге шаққан, % |  |  |
| 4,4 | 13,8 | 13,4 | 50 | 8,6 | 0,2 |
| 4,5 | 10,3 | 6,3 | 22,1 | 7,4 | - |
| 4,5 | 10,0 | 5,7 | 19,0 | 9,8 | - |
| 4,4 | 11,37 | 8,5 | 30,4 | 8,6 | - |

17-кесте. Тері шикізатын өндіру

| Жылдар | Ірі тері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | өндіріл- гені, мың дана | экспорт, мың дана | импорт, мың дана | есепте жоқ қалдық- тар, мың дана | тері шикізатын бастапқы қайта өңдеу, мың дана |  |
|  |  |  |  |  | мың дана | барлық өнімге,% |
| 2003 | 2081,8 | 1318,4 | 121,2 | 763,4 | 452,7 | 22 |
| 2004 | 2225,7 | 1450,4 | 504,6 | 775,7 | 613,9 | 28 |
| 2005 | 2336,9 | 1200,0 | 117,2 | 1136,9 | 460,4 | 19,7 |
| 3 жылда орташа | 2229,7 | 1322,9 | 127,8 | 892,0 | 509,0 | 22,8 |

кестенің жалғасы

| Ұсақ тері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| өндіріл- гені, мың дана | экспорт, мың дана | импорт, мың дана | есепте жоқ қалдықтар, мың дана | тері шикізатын бастапқы қайта өңдеу, мың дана |  |
|  |  |  |  | мың дана | өндірілге- ні, % |
| 5911,7 | 2713,1 | 52,8 | 3198,6 | 755,9 | 13 |
| 6302,1 | 2548,4 | 16,5 | 3753,7 | 1061,3 | 15 |
| 6350,0 | 2600,0 | 12,0 | 3750,0 | 117,4 | 1,8 |
| 6188,0 | 2620,5 | 27,1 | 3567,5 | 603,5 | 9,8 |

18-кесте. Жемшөп бірлігінің шығымы

| Дақыл | Жемшөп бірлігінің шығымының коэффициенті | 2001-2005 жылдардағы орташа түсімділігі ц/га | 1 га, центнер- ден жемшөп бірлігі- нің шығымы | 1 гектарға норматив- тік шығындар, теңге | Жемшөп бірлігінің 1 цн. өзіндік құны, теңге/цн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сұлы | 1 | 10,6 | 10,6 | 11429 | 1078,2 |
| Бидай | 1,28 | 10,4 | 13,3 | 14228 | 1069,8 |
| Арпа | 1,15 | 11,2 | 12,9 | 12899 | 1001,5 |
| Жүгері | 1,33 | 42,2 | 56,1 | 36369 | 648,0 |
| Күздік қара бидай | 1,15 | 10,7 | 12,3 | 12510 | 1016,7 |

Шаралар: 

      тұрақты жемшөп базасын жасау және азықтық дақылдарға арналған егiс алаңдарын көбейту және азықтық дақылдарын дайындау бойынша қызмет көрсетуге мамандандырылатын сервис орталықтарды құру жолымен малдарды сапалы және теңгерiмдi азықтандыруды қамтамасыз ету; 

      орташа және iрi тауарлы мал шаруашылығын құру, оны өнеркәсiптiк негiзге ауыстыру процестерiн ынталандыру, оның iшiнде құрама жемнiң құнын субсидиялау, механизмiн пайдалана отырып, салаларды техникалық және технологиялық қайта жарақтандыру үшiн лизинг бағдарламасына қатыстыру; 

      жергiлiктi малдың асыл тұқымды және өнiмдiлiк сапасын, оның iшiнде шетелдiк гендiкқорды пайдалана отырып жақсарту бойынша мақсатты селекциялық-асыл тұқымды iс, сондай-ақ импорттық селекцияның тұқымын әкелу және бейiмдеу; 

      жоғары класты асыл тұқымды малды сатып алуды, ұстауды және өз төлiнен өсiрудi кеңейту үшiн мал басын толықтыратын төлдердi өсiрудi субсидиялау; 

      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер сататын асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын арзандату; 

      арнайы технологиялық, лабораториялық жабдықтардың, сондай-ақ малдың асыл тұқымды iсiн дамыту yшiн сатып алынатын арнайы ауыл шаруашылығы техникасының және оргтехникасының құнын өтеу; 

      малдарды қолдан ұрықтандыратын, мал шаруашылығы өнiмi мен шикiзатын дайындайтын мемлекеттiк пункттердi, ауыл шаруашылығы малдарын сою алаңдарын жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен салу, ұстау және қайта жаңарту; 

      мал шаруашылығы өнiмi мен шикiзатын сатып алу жөнiндегi дайындау пункттерiнiң желiсiн құруды ынталандыру; 

      карантиндi-экспорттық алаңмен сиыр және қой етiн өндiрудiң семiрту алаңдарын құру; 

      құрама жем өнеркәсiптерiн дамытуды қолдау жолымен малдарды және құстарды сапалы және теңгерiмдi азықтандыруды қамтамасыз ету; 

      сүттi, сиыр, шошқа, құс еттерiн және жұмыртқаны өндiру үшiн құрама жемнiң құнын арзандату есебiнен мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру; 

      табиғи жайылымдарды пайдалану есебiнен малды өсiрудiң төменгi шығынды технологиясын пайдалану; 

      iрi елдi мекендердiң маңайына сүттi (сүт белдеулерiн) өндiретiн аймақтар құру; 

      дүниежүзiлiк селекцияның өнiмдiлiгi жоғары тұқымын пайдалана отырып сүттi малдың бәсекеге қабiлеттi типiн жасау жөнiндегi ғылыми-зерттеу жұмыстарын 2006 жылдан бастап қаржыландыру.

19-кесте. Құрама жемдi өндiру және тұтыну

| Жылдар | Өндіру, мың тонна | Тұтыну, мың тонна |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 366,2 | 875,0 |
| 2004 | 370,4 | 940,0 |
| 2005 | 430,0 | 1020,0 |
| 2008 | 970,0 | 1360,0 |

20-кесте. 2008 жылға арналған құнарлы жемшөпті тұтыну есебі

| Облыстар | Ірі қара мал, мың |  | Қой мен ешкі, мың |  | Жылқы, мың |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бас | шартты мал басы | бас | шартты мал басы | бас | шартты мал басы |
| Ақмола | 446,5 | 357 | 306,0 | 31 | 99,5 | 99,5 |
| Ақтөбе | 435,6 | 348 | 1075,0 | 108 | 76,0 | 76,0 |
| Алматы | 683,7 | 547 | 2898,0 | 290 | 200,0 | 200,0 |
| Атырау | 166,0 | 133 | 615,0 | 62 | 47,0 | 47,0 |
| Шығыс Қазақстан | 805,0 | 644 | 1706,0 | 171 | 170,0 | 170,0 |
| Жамбыл | 326,0 | 261 | 2238,0 | 224 | 81,2 | 81,2 |
| Батыс Қазақстан | 474,4 | 380 | 788,9 | 79 | 55,0 | 55,0 |
| Қарағанды | 432,9 | 346 | 1175,0 | 118 | 137,5 | 137,5 |
| Қостанай | 521,8 | 417 | 300,0 | 30 | 72,0 | 72,0 |
| Қызылорда | 231,0 | 185 | 788,9 | 79 | 55,0 | 55,0 |
| Маңғыстау | 7,6 | 6 | 531,3 | 53 | 33,1 | 33,1 |
| Павлодар | 385,5 | 308 | 360,0 | 36 | 64,2 | 64,2 |
| Солтүстік Қазақстан | 379,5 | 304 | 209,3 | 21 | 85,9 | 85,9 |
| Оңтүстік Қазақстан | 634,5 | 508 | 3108,6 | 311 | 133,6 | 133,6 |
| Республика бойынша | 5930,0 | 4744 | 16100,0 | 1610 | 1310,0 | 1310,0 |

кестенің жалғасы

| Түйе, мың |  | Шошқа, мың |  | Құс, мың |  | Шартты мал басының барлығы | 1 шартты мал басына орташа жылдық норма, тонна | Бір жылға қажет етіле- ді, мың тонна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бас | шартты мал басы | бас | шарт- ты мал басы | бас | шарт- ты мал басы |  |  |  |
| 0,1 | 0,1 | 256,7 | 77 | 3450,0 | 52 | 616 | 0,87 | 536 |
| 22,9 | 22,9 | 104,2 | 31 | 960,0 | 14 | 601 | 0,52 | 312 |
| 7,0 | 7,0 | 151,0 | 45 | 7700,0 | 116 | 1205 | 0,67 | 807 |
| 30,4 | 30,4 | 1,9 | 1 | 36,6 | 1 | 273 | 0,29 | 79 |
| 0,5 | 0,5 | 128,3 | 38 | 3520,0 | 53 | 1076 | 0,58 | 624 |
| 4,4 | 4,4 | 54,3 | 16 | 1410,0 | 21 | 608 | 0,5 | 304 |
| 4,0 | 4,0 | 28,9 | 9 | 870,0 | 13 | 539 | 0,48 | 259 |
| 1,2 | 1,2 | 120,8 | 36 | 1800,0 | 27 | 666 | 0,58 | 386 |
| 0,2 | 0,2 | 290,0 | 87 | 4000,0 | 60 | 667 | 0,92 | 613 |
| 26,0 | 26,0 | 3,2 | 1 | 450,0 | 7 | 352 | 0,34 | 120 |
| 37,9 | 37,9 | 0,2 | 0 | 8,4 | 0 | 130 | 0,25 | 33 |
| - | - | 111,7 | 34 | 1080,0 | 16 | 458 | 0,6 | 275 |
| - | - | 233,1 | 70 | 2400,0 | 36 | 516 | 1,05 | 542 |
| 15,5 | 15,5 | 25,7 | 8 | 2315,0 | 35 | 1010 | 0,48 | 485 |
| 150,1 | 150,1 | 1510,0 | 453 | 30000,0 | 450 | 8717 | 0,62 | 5405 |

21-кесте. 2006 - 2008 жылдарға арналған қолдан 

     ұрықтандыру пункттерiн ұйымдастырудың қажеттiлiгi

| Облыстар | 2006 | 2007 | 2008 | Барлығы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақмола | 29 | 20 | 19 | 68 |
| Ақтөбе | 23 | 29 | 35 | 87 |
| Алматы | 29 | 20 | 20 | 69 |
| Атырау | 11 | 12 | 13 | 36 |
| Шығыс Қазақстан | 60 | 38 | 39 | 137 |
| Жамбыл | 14 | 19 | 24 | 57 |
| Батыс Қазақстан | 34 | 44 | 53 | 131 |
| Қарағанды | 7 | 12 | 15 | 34 |
| Қостанай | 10 | 13 | 13 | 36 |
| Қызылорда | 60 | 38 | 39 | 137 |
| Маңғыстау* | 5 | 10 | 10 | 25 |
| Павлодар | 19 | 21 | 25 | 65 |
| Солтүстiк Қазақстан | 55 | 58 | 61 | 174 |
| Оңтүстiк Қазақстан | 15 | 20 | 25 | 60 |
| Республика | 371 | 354 | 391 | 1116 |

* қойларды ұрықтандыратын пункттердi ашу

Күтiлетiн нәтижелер: 

      мал шаруашылығы өнiмiн өндiру көлемдерiн ұлғайту; 

      мал шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу көлемдерiн ұлғайту және қайта өңдейтiн кәсiпорындардың қуаттылығының қамтылуын көтеру; 

      табынның өз төлiнен өсуiн жақсарту; 

      сиырлардың өнiмділігi сүттi 2008 жылы 5,5 млн. тоннаға дейiн өндiрудiң жалпы көлемi кезiнде 2500 килограммға дейiн артады; 

      2008 жылы ет пен ет өнiмдерiнiң экспорты 10 мың тоннаға дейiн, сүт - 100 мың тоннаға дейiн өседi, импорттың көлемi 161 мың тоннаға дейiн, құс етi - 79 мың тоннаға дейiн, жұмыртқа - 100 млн. данаға дейiн айтарлықтай қысқарады; 

      сатылатын малдың сапасын көтеру; 

      жалпы табында асыл тұқымды малдың үлесiн арттыру; 

      отандық өндiрiлген мал шаруашылығы өнiмiнiң iшкi рыногын толық қамтамасыз ету.

23-кесте. Мал шаруашылығы өнімін өндірудің ұсынылатын көлемі

| Жылдар | Сүт | Ет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | барлығы | сиыр | шошқа | қой | жылқы | құс еті |
| 2006 | 4913 | 813,0 | 365,2 | 213,0 | 114,0 | 68,5 | 48,0 |
| 2007 | 5159 | 868,0 | 385,0 | 228,0 | 121,0 | 73,0 | 55,0 |
| 2008 | 5468 | 930,0 | 410,0 | 244,0 | 129,0 | 77,5 | 63,0 |

кестенің жалғасы

| Жұмыртқа, дана | Қой жүні | Тері шикізаты, мың дана |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ірі | ұсақ |
| 2650,0 | 32,0 | 2370,0 | 6430,0 |
| 2860,0 | 34,5 | 2404,0 | 6650,0 |
| 3100,0 | 37,0 | 2425,0 | 6850,0 |

Параграф 2.2. Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру мен қайта өңдеудi 

техникалық жарақтандыруды арттыру

Мәселелер: 

      өнiмдi өндiру мен қайта өңдеудiң қарабайыр және ескiрген технологиясы, сондай-ақ техниканың моральдық және табиғи тозуы; 

      кәсiпорындарда өндiрiстi елеулi жетiлдiруге қаражаттың болмауы; 

      өнiмдi өндiру мен қайта өңдеу процестерiн механикаландыру мен автоматтандыру деңгейiнiң төмендiгi; 

      кредит беру кезiнде және өтiмдi кепiлдiктi қамтамасыз етудiң болмауынан пайыздық ставка жоғары болғандықтан екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттiк қаражатына қолдың жетпеуi; 

      қойларды механикаландырылған қырқу, дайындау және жемшөппен қамтамасыз ететiн сервис орталықтарының болмауы. 

      Мiндеттер: 

      мал шаруашылығы өнiмiн өндiру процестерiн механикаландыруды өсiру негiзiнде еңбектiң өнiмдiлiгiн арттыру; 

      мал шаруашылығы өндiрiсiне сервистiк қызмет көрсету жүйесiн құру; 

      технологиялық процестер мен жабдықтарды жетiлдiрудi жеделдету; 

      мал шаруашылығының қазiргi заманғы ауыл шаруашылығы машиналары мен механизмдерiне қажеттiлiгiн қанағаттандыру. 

      Шаралар: 

      арнайы технологиялық жабдықтарды (сауатын және тоңазытатын жабдықтар, азықтандыруға және жемшөп беруге арналған жабдықтар), көлiктiк құралдарды, мал шаруашылығы өнiмi мен шикiзатын алғашқы қайта өңдейтiн ықшам цехтарды сатып алуға осындай кооперативтерге жұмсақ кредиттердi беру жолымен ұсақ тауар өндiрушiлердi кооперативке бiрiктiруге ықпал ету; 

      мал шаруашылығы өнiмiн өндiру мен қайта өңдеудiң технологиялық процестерiн жетiлдiру; 

      мал тұқымын асылдандыру iсi үшiн криогендi және технологиялық жабдықтардың өндiрiсiн ұйымдастыру; 

      лизингке берiлетiн ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтардың номенклатурасын кеңейту; 

      мамандандырылған бордақылайтын алаңдарды, сондай-ақ жоғары технологиялық жабдықтармен жарақтандырылған, сауыны жоғары табындары бар сүттi-тауарлы фермаларды iрi қалалардың маңайына құруды ынталандыру; 

      арнайы жабдықтардың қаржылық лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу; 

      ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарының лизингiсiне мемлекет бөлетiн қаражатты ұлғайту. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      мал шаруашылығы өнiмiн өндiрудiң технологиялық процестерiн жетiлдiру; 

      лизингке тұтасымен қол жеткiзiлуiн арттыру; 

      өндiрiс ресурстарын ұтымды пайдалану және еңбек өнiмдiлiгiн өсiру; 

      агросервис саласында кәсiпкерлiктi дамыту.

Параграф 2.3. Мал шаруашылығындағы кластерлiк басымдық негiзiнде сатылас және деңгейлес ықпалдасқан өндiрiстi құру

Ескерту. 2-3-параграф пен атауына өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен.

Қостанай облысындағы сүт кластерi, Алматы, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында кластерлiк әлеуеттердi дамыту 

      Мәселелер: 

      iшкi рыноктың жеткiлiксiз сыйымдылығы; 

      өнеркәсiптiк қайта өңдеуге жарамды шикiзатының жетiспеушiлiгi, оның сапасының төмендiгi; 

      жеңiлдетiлген қаржыландырудың болмауы (мысалы, жабдықта қайта инвестицияланатын кәсiпорындар үшiн); 

      мемлекеттiк техникалық реттеудiң жетiлдiрiлмегендiгi (декларацияланбаған импорт және басқалары); 

      заңнама базасының жетiлдiрiлмегендiгi; 

      экспорттаушы компаниялар үшiн жеңiлдiктiң және импорт үшiн тосқауылдың болмауы; 

      кластерге әлеуеттi қатысушылардың өзара әрекетiнiң әлсiздiгi және олардың кластерлiк дамытудың артықшылығынан болатын пайда туралы ақпараттану деңгейiнiң төмендiгi; 

      өндiрiстiң ұсақ тауарлығы және осындай жағдайда ветеринариялық iс-шараларды жүзеге асырудың қиындығы. 

      Мiндеттер: 

      Қостанай облысында бәсекеге қабiлеттi экспортты бағдарлы сүт кластерiн құру, басқа өңiрлерде кластерлiк бастамшылықты дамыту. 

      Шаралар: 

      мал шаруашылығы бойынша орташа және iрi субъектiлердi құру және осы үшiн ауыл шаруашылығы құрылымдарының және бюджеттiк субсидиялардың қаражаттарын кешендi пайдалану; 

      Қостанай облысының әр селолық округында жануардың түрлерiн аудандастыру бағыты бойынша базалық шаруашылықты құру; 

      облыстық бюджет қаражатынан асыл тұқымды мал бастарын сатып алуды субсидиялау; 

      жұқпалы аурулы малдарды залалсыздандыру ережесiн сақтамағаны үшiн иелерден заңнама деңгейiнде құқықтық жауапкершiлiктi талап ету; 

      машинамен сауу және оның бастапқы салқындатылған сүттi жинау пунктерiн ұйымдастыру шикiзат пен дайын өнiмнiң сапасын бақылайтын лабораториялық базаларды, олардың техникалық қайта жарақтандыруын дамыту; 

      қазiргi технологиямен құрама жем зауытын салуға инвестицияларды тарту; 

      жемшөп өндiру жөнiнде өңiрлiк бағдарламаны әзiрлеу; 

      жеке ауладағы мал басы үшiн қолдан ұрықтандыратын қосымша пункттердi ашу. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      табынның құрылымында жоғары өнiмдi асыл тұқымды мал бастарын және мал шаруашылығында қарқынды және өнеркәсiптiк технологиялар бойынша жұмыс iстеп жүрген шаруашылық үлестерiн арттыру; 

      эпизоотиялық қолайлылық, өнiмдi өткiзу рыногына кедергiсiз шығу; 

      жеке секторда малдың төлдеуi мен өнiмдiлiгiнiң шығуын ең жоғары арттыру.

Атырау облысындағы балық кластерi (алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 )

Ескерту. 2.3-1-параграфпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен.

Параграф 2.3-1. "Балық өсіру, балық өнеркәсібі 

2.3-1.1. Балық өсіру

Мәселелер : 

      балық ресурстарын ұлғайтудың перспективалы бағыттарының бірі ретінде тауарлық балық өсіруді дамыту және балықты қолдан өсіру үшін жергілікті маңызы бар су тоғандарын пайдалану саласындағы заңнамадағы олқылықтар; 

      балық отырғызу материалының жоғары өзіндік құны; 

      республика аумағына балық отырғызу материалы (личинкаларын, балық шабақтарын және басқаларды) мен азықтық ағзаларын әкелу кезіндегі кедендік баждың жоғары ставкалары; 

      тауарлық балық өсіруді дамыту үшін жеткілікті қуаттылықтардың болмауы; 

      арнайы азықтардың, тыңайтқыштардың, емдік препараттардың, электр қуатының, су, жер ресурстарын пайдаланудың жоғары құны; 

      тауарлық балық өсіруді мемлекеттік қолдау шараларының болмауы; 

      тауарлық балық өндірудің төмен рентабельділігі; 

      тауарлық балықты өсірудің алғашқы кезеңдерінде айтарлықтай мол шығын болатындықтан, балық өнімінің жоғары өзіндік құны. 

      Міндеттер : 

      балық шаруашылығының нормативтік құқықтық базасын жетілдіру; 

      тауарлы балық өсіруді дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету. 

      Шаралар : 

      балық ресурстарын ұлғайтудың перспективалы бағыттарының бірі ретінде тауарлық балық өсіруді дамыту саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру; 

      бекіре балық түрлерінің уылдырығын қайта өңдеу мен сатуға мемлекеттік монополия енгізу; 

      балық отырғызу материалдарын және жем сатып алу үшін көл-тауарлық, тоғанды және басқа да балық өсіру шаруашылықтарына 50 пайыздық субсидия беру; 

      балық жемін, балық өсіру жабдықтары мен мүкәммал шығаратын кәсіпорын құру; 

      техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және Қапшағай су қоймасының, Майбалық, Петропавл және Қамыстыбас балық көшеттіктерінің негізгі құралдарына күрделі жөндеу жүргізу. 

      Күтілетін нәтижелер : 

      нормативтік құқықтық базаны тауарлы балық өсіру мен балықты қолда өсірудің қазіргі заманғы технологияларының талаптарына сәйкес келтіру; 

      2009 жылға қарай индустриялық, көл-тауарлы, тоғанды, судағы торлы балық шарбағы және басқа да тауарлы балық өсіретін 50 шаруашылық құру; 

      жерсіндіру және балық жіберу схемасына сәйкес тауарлы балық өсіру шаруашылықтарын қажеттілігін отырғызу материалымен қамтамасыз ету бойынша жағдайлар жасау үшін молықтыру кешені кәсіпорындарының қуаттылығына күрделі жөндеу жүргізу; 

      тауарлы балық өсіру шаруашылықтарынан тауарлы балық аулау жылына 300 тоннаға дейін жеткізіледі.

2.3-1.2. Балық өнеркәсібі

Мәселелер : 

      өндіріс саласында маркетингтік зерттеулердің болмауы, балық өнімінің түрлері бойынша, облыстар бойынша балық пен балық өніміне әлеуетті сұраныс (қажеттілік), балық өнімінің қауіпсіздігі жөніндегі ақпараттың жеткіліксіздігі; 

      ішкі және сыртқы рыноктағы маркетинг, қосылған құны жоғары бәсекеге қабілетті тауарлардың рынокқа қол жеткізуі және басқа да мәселелер зерттеуді талап етеді; 

      бағаны қалыптастыруға, балықты қайта өңдеу кәсіпорындарының рентабельділігіне, олардың түр-түріне және республикамыздың рыногына ұсынылған балық өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне ықпал етуші факторлар анықталмаған; 

      елімізде шығарылатын өнімнің негізгі түрлерінің көлемі мен түр-түрі аз, қазіргі заманғы сапа стандарттарына сәйкес емес; 

      аулау және қайта өңдеу, әсіресе терең қайта өңдеу жабдықтарының 100 пайызға жуық моральдық және табиғи тозуы, ескірген технологияларды қолдану; 

      жаңа мұздатылған, өңделмеген балықтың экспорт түріндегі балық өнімі экспортының тек шикізаттық бағытта болуы; 

      балық аулайтын теңіз флотының жоқтығы; 

      соңғы 5 жыл бойына шабақ, майшабақ, кефаль кәсіпшілігі жоқ; 

      балық аулау және қайта өңдеу секторы кәсіпорындарының экономикалық байланыстарының үзілуі; 

      жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем ставкаларын айқындау тетігінің жоқтығы. 

      Міндеттер : 

      балық өнімдерін қайта өңдеу саласындағы жеке кәсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету. 

      Шаралар : 

      балық өнеркәсібін қолдау мақсатында оны дамыту саласындағы заңнаманы жетілдіру; 

      ересек итбалық пен ақүрпектің терісін, еті мен майын қолдану және ұтымды пайдалану мүмкіндігін зерделеу; 

      мемлекет беретін жеңілдіктер мен преференцияларды пайдаланбайтын балық ресурстарын пайдаланушылардың құқықтық және экономикалық сауаттылығын арттыру; 

      жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлем ставкаларын белгілеу тетігін айқындау; 

      балық өнімінің республикалық көрмесін өткізу; 

      Арал өңіріндегі балық өнімін сатып алуға, қайта өңдеуге және сатуға бағытталған инвестициялық жобаны іске асыру мәселесін пысықтау; 

      салықтық және кедендік режимдерді қоса алғанда, су биологиялық ресурстарының және олардың өнімдерінің, әсіресе бекіре балығы түрлерінің қайта өңделуі мен айналымына бақылауды күшейту. 

      Күтілетін нәтижелер : 

      балық өсіру және қайта өңдеу саласының инвестициялық тартымдылығын құру; 

      әлемдік рыноктағы қазақстандық балық өнімінің бәсекеге қабілеттілігін ұлғайту және балық өнімдеріне "Қазақстандық Брэндті" қалыптастыру.

2.3-1.3. Балық шаруашылығы саласындағы ғылыми әлеует пен білім беруді дамыту

Мәселелер : 

      жоғарғы білімі, техникалық және кәсіптік орта білімі бар білікті мамандардың жетіспеуі. Балық саласының дамуына қарай, балық  шаруашылығына тартылған жоғары білімі, техникалық және кәсіптік білімі бар (орта буындағы) мамандарға қажеттілік артады; 

      тауарлы балық өсіру саласындағы жаңадан әзірленген әдістемелердің жоқтығы; 

      мемлекеттік ғылыми ұйымдардың материалдық-техникалық базасының әлсіздігі. 

      Міндеттер : 

      саланың ғылыми әрі білім беру әлеуетін және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуін дамыту. 

      Шаралар : 

      жыл сайын бекіре балығының және басқа теңіз биоресурстарының жай-күйін бағалау бойынша Каспий маңындағы басқа мемлекеттермен бірлескен зерттеулер жүргізу; 

      балық шаруашылығы саласындағы мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту; 

      жоғарғы оқу орындарында балық шаруашылығы кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау; 

      республиканың балық шаруашылығы су тоғандарында ғылыми зерттеулер жүргізудің тиімділігін арттыру; 

      балық шаруашылығы бойынша оқу және ғылыми-әдістемелік әдебиет және балық шаруашылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілер жинағын шығару. 

      Күтілетін нәтижелер : 

      Қазақстанның тауарлы балық өсіру мен балық өнеркәсібі жөніндегі оқу құралдарын жасау; 

      жоғарғы оқу орындарында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау; 

      балық шаруашылығы саласының мамандықтары бойынша білім беру грантын көбейту және республиканың жоғарғы оқу орындарында балық шаруашылығы факультеттерін ашу.

2.3-1.4. Атырау облысындағы балық кластері

Мәселелер : 

      балық аулайтын флоттың, балықты қайта өңдейтін салалардың материалдық-техникалық базасының қанағаттанғысыз жай-күйі, балық өнімдерін қайта өңдейтін қазіргі заманғы технологиялардың жоқтығы; 

      қайта өңдейтін қуаттардың нашар дамуынан шағын балықтар сатып алу бағасының төмендігі; 

      балық шаруашылығы учаскелерін балық шаруашылығы кәсіпорындарына бекітудің қысқа мерзімді сипаты; 

      балық ресурстарын қорғау және өсімін молайту жөніндегі жұмыстардың төмен деңгейі; 

      майшабақтар, кефаль, шабақ балықтар және теңіз итбалықтары (теңіз балық аулау шаруашылығы) үшін аулаушы және қайта өңдеуші қуаттардың болмауы; 

      кластерге әлеуетті қатысушылардың өзара іс-қимылының әлсіздігі және олардың кластерлік дамудың пайдасы мен артықшылығы туралы ақпарат алу деңгейінің төмендігі; 

      консервілеу өндірісінің нашар дамуы; 

      жаңа мұздатылған балық өнімі экспортының, сондай-ақ тереңдетпей қайта өңделген өнімнің елеулі үлесі; 

      балық өнімін пайдаланудың төмен көрсеткіші, 14 кг тұтыну нормасымен салыстырғанда жан басына шаққандағы тұтыну - 3,8 кг; 

      білікті мамандармен қамтамасыз етудің жетіспеуі. 

      Міндеттер : 

      Атырау облысында бәсекеге қабілетті балық кластерін құру; 

      ішкі рыноктың қажеттілігін қанағаттандыру және өнімділігі жоғары тауарлы балық шаруашылығын дамыту негізінде балық өнімінің экспортын арттыру. 

      Шаралар : 

      балық ресурстарын, оның ішінде шабақ балықтарды және балықтардың басқа да шағын түрлерін аулауды ұлғайту; 

      консервіленген балық өнімін шығару саласында жоғары технологияларды енгізу; 

      тереңдете қайта өңдеу өндірісін ынталандыру; 

      жергілікті маңызы бар перспективалы су тоғандарында балық өнімін өндірудің баламалы, бәсекеге қабілетті әдістерін енгізу; 

      балық өнімінің маркетингін жақсарту және балықшылар мен балықты қайта өңдеушілердің өткізу рыногына қол жеткізуін жеңілдету; 

      республика су тоғандарында балықтың құнды түрлерінің кәсіпшілік санын қалыптастыру; 

      балық саласына инвестициялар тарту, сондай-ақ балық шаруашылығы су тоғандарын (учаскелерін) пайдаланушыларға ұзақ мерзімді негізде бекітіп беру жолымен балық ресурстарын қорғау және молықтыру ахуалын жақсарту. 

      Күтілетін нәтижелер : 

      балықтарды, итбалықтарды одан әрі қайта өңдеу арқылы оларды аулауды және қайта өңдеуді ұлғайту, балық шаруашылығын дамытудың мүмкіндігін кеңейту; 

      тереңдете қайта өңделген өнімнің экспортын ұлғайту; 

      көлеңкелі айналымды қысқарту, бюджетке түсетін салық түсімдерін ұлғайту; 

      балықты және балық өнімін жан басына шаққандағы тұтыну көрсеткішін ұлғайту; 

      саланың кірістілігін және халықты жұмыспен қамту деңгейін арттыру; 

      балық ресурстарын қорғау және өсімін молайту жай-күйін жақсарту.

Параграф 2.4. Мал шаруашылығы өнiмiнiң азық-түлiк рыноктарын 

реттеу тетiгi

Мәселелер: 

      мал шаруашылығы өнiмiне бағаны қалыптастырудың маусымдық сипаты; 

      сатып алу операциясын созуға әкеп соғатын сатып алу басқыншылықтарын реттеу саласындағы заңнаманың жетiлмеуi; 

      мал шаруашылығы өнiмiн сатып алу жолымен бағаның маусымдық секiруiне ықпал ету үшiн "Мал өнiмдерi корпорациясы" АҚ қаржылық қаражатының жетiспеушiлiгi; 

      көлiкпен тасымалдауға жоғары тарифтер, арзан көлiк коридорының болмауы; 

      ауыл шаруашылығы өнiмi экспортының шикi сипаты; 

      бордақылау және малдарды экспортқа ұйымдастырылған түрде жөнелту бойынша инфрақұрылымның болмауы; 

      малдардың карантиндi экспортты алаңдар арқылы мiндеттi өтуi жөнiнде және оны экспорттау кезiнде қажеттi ветеринариялық диагностикалық және профилактикалық (карантиндiк) iс-шараларды жүргiзуде импорттаушы-елдердiң талаптарды сақтамауы; 

      ауыл шаруашылығы шикiзатын дайындау, сақтау және бастапқы қайта өңдеу жөнiндегi пунктердiң желiлерiнiң болмауы, оның ассортимент, көлем және өнеркәсiптiк қайта өңдеуге жарамдылық дәрежесi бойынша сапасы төмен және жетiспеушiлiгi. 

      Мiндеттер: 

      мал шаруашылығы өнiмiн өндiру және өткiзу инфрақұрылымын дамыту; 

      интервенциялық тетiктер арқылы ауыл шаруашылығы рыногын реттеу тиiмдiлiгiн арттыру. 

      Шаралар: 

      мал шаруашылығы өнiмiн сатып алу жөнiндегi операцияларды "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңды реттеуден алып тастау; 

      мал шаруашылығы өнiмi тiзбесiн және мемлекеттiк сатып алу операцияларын жүргiзу тетiгiн айқындау; 

      мал шаруашылығы өнiмiн экспортқа шығаруды кеңейту үшiн "Мал өнiмдерi корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту; 

      мал шаруашылығы өнiмiнiң әлеуметтiк мәнi бар түрлерi бойынша сатып алу операциялары және азық-түлiк интервенцияларын мемлекеттiк бюджет қаражаты арқылы жүргiзу; 

      мал шаруашылығы өнiмiн дайындау, қайта өңдеу, сақтау және сату жөнiндегi инфрақұрылымды дамыту; 

      мал бордақылау және жетiлдiру алаңдарын, сондай-ақ экспортты карантиндi алаңдарды салу (2-сурет); 

      ТМД елдерiнiң және алыс шетелдердiң рыноктарына тiрi малды және еттi экспорттаудың қазiргі заманғы жүйесiн ұйымдастыру арқылы шығу; 

      кедендiк-тарифтiк реттеу шарасын әзiрлеу және iске асыру, әсiресе құс шаруашылығы саласында; 

      ауыл шаруашылығы өнiмi мен оның қайта өңдеу өнiмдерiн өткiзу рыноктарын кеңейту бойынша Қазақстан Республикасының шетел мекемелерiн активтендiру.

2-сурет. Экспортты карантинді алаңдар 

               (қағаз мәтінінен қараңыз)

Күтiлетiн нәтижелер: 

      iшкi бағаны тұрақтандыру және мал шаруашылығы өнiмiне инфляция деңгейiн төмендету; 

      халық үшiн мал шаруашылығы өнiмiнiң қол жетiмдiгiн қамтамасыз ету; 

      мал мен еттiң экспорттық көлемдерiн ұлғайту және олардың импорт көлемдерiн төмендету; 

      қазiргi бордақылау алаңдарын ұйымдастыру жобасын iске асыру жыл сайын жалпы сомасы 7 млн. АҚШ доллары болатын 100 мыңнан астам қой басын, сомасы 1,2 млн. АҚШ доллары болатын 400 тонна қой етiн экспорттауға мүмкiндiк бередi.

Параграф 2.5. Мал шаруашылығы өнiмiн өндiрудiң экологиялық 

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

Мал шаруашылығында агробизнестiң экологиялық қауiпсiздiгiн қамтамсыз ету үшiн мынадай шаралар көзделедi: 

      мал шаруашылығы өнiмiн сатып алу пункттерiн ұйымдастыру үшiн экологиялық қолайлы жерлерде орналасқан оңтайлы орындарды анықтау; 

      "Жеке қосалқы шаруашылықтар туралы" заңды әзiрлеу және қабылдау, мұнда жайылымның құнарсыздануы бақыланатын елдi мекендердiң маңайында малдарды жайып бағудың шектеулi шаралары көзделуi керек; 

      сүттiң және оның қайта өңдеу өнiмдерiнiң, сапасы мен қауiпсiздiк лабораторияларының материалдық-техникалық базасын құру; 

      жаңа технологиялар бойынша жүзеге асырылатын мал шаруашылығы өнiмiн өндiру мен қайта өңдеуге мониторинг жүргiзу; 

      экологиялық таза өнiмдердi өндiрудi қамтамасыз ететiн мал шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеген кезде пайдаланылатын технологиялық жабдықтардың жобаларын комиссиялық iрiктеу; 

      мал шаруашылығы шикiзатын дайындау бойынша пункттердiң аумақтарын көркейту және санитариялық тазалау; 

      эпизоотиялық қолайлылықты қамтамасыз ету және малдан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың қауiпсiздiгiне ветеринариялық бақылау деңгейiн көтеру.

Параграф 2.6. Мал шаруашылығы мен балық шаруашылығы өнiмдерiн 

   өндiру мен қайта өңдеудi дамыту жөнiндегi iс-шараларды 

                   қаржылық қамтамасыз ету

23-кесте. Қаржылық қамтамасыз ету* 

                                                      млн. теңге

|  | Іс-шара | 2006 жыл | 2007 жыл | 2008 жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мал шаруашылығы өнiмнiң өнiмдiлігі мен сапасын арттыруды субсидиялау | 1000,0 | 5218,0 | 7980,0 |
| 2. | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды қолдау | 1891,1 | 2335,8 | 2311,0 |
| 3. | Мал шаруашылығы өнiмiне сатып алу операциялары мен баға интервенцияларын жүргізу үшін ресурстар бөлу | - | 4840,0 | 6840,0 |
| 4. | "Мал өнiмдерi корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту жолымен мал шаруашылығы өнiмiнiң экспорттық әлеуетiн дамыту | 1500,0 | 6000,0 | 5500,0 |
| 5. | Мал шаруашылығы субъектiлерi үшiн технологиялық жабдықтардың және арнайы техниканың лизингi | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 6. | Мал шаруашылығы субъектiлерi үшiн технологиялық жабдықтардың және арнайы техниканың қаржылық лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу | - | 500,0 | 500,0 |
| 7. | Балық өнiмiн қайта өңдеудi және тауарлы балық шаруашылығын дамытуды қолдау | - | 301,8 | 316,9 |
| 8. | Балық пен басқа су биоресурстарының өсiмiн молайту және ұтымды пайдалану жөнінде іс-шараларды жүргізу | 623,2 | 1289,0 | 400,3 |
| 9. | Балық запастарын бағалау бойынша кешендi зерттеулердiң мемлекетаралық бағдарламаларына қатысуды қаржыландыру | 20,0 | 41,1 | 43,2 |
| 10. | Балық шаруашылығы комитетiнiң аумақтық органдарының инспекторлық құрамын кәсiптiк дайындауды сапалы жақсарту | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 11. | Қостанай, Солтүстiк Қазақстан, Ақмола, Қызылорда, Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстары бойынша көл-тауар балық шаруашылығын ұйымдастыруға жәрдемдесу | - | 62,0 | - |
|  | Барлығы | 553,8 | 21589,2 | 24892,9 |

* Іс-шараларды республикалық бюджеттен қаржыландыру бойынша ұсынылған қаражаттардың көлемдерi және тиiстi жылға республикалық бюджеттi қалыптастырған кезде нақтылауға және түзетуге жатады

Параграф 3. Отандық ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту

Параграф 3.1. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамытудың 

негiзгi бағыттары

Мәселелер: 

      ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсiпорындарының айналым қаржысының шектеулiлiгi және инвестицияның жеткiлiксiздiгi; 

      жинақтау материалдар, энерготасушылардың және т.б. импортқа тәуелдiлiгiнiң жоғарылылығы; 

      машина жасау кәсiпорындарының құрал-жабдықтарының және өндiрiс технологиясының тозуы (моральдық және табиғи); 

      бiлiктi кадрлардың жеткiлiксiздiгi; 

      техникалық сипаттамалары республиканың табиғат-климаттық жағдайларына сай келмейтiн ауыл шаруашылығы техникаларының импорты; 

      жаңа ғылыми терең және инновациялық технологиялардың әлсiз дамуы; 

      қазiргi заманғы ғылыми-техникалық және өндiрiстiк инфрақұрылымның жоқтығы. 

      Мiндеттер: 

      отандық ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру. 

      Шаралар: 

      ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамытудың басым бағыттарын анықтау және қолдау; 

      ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсiпорындарында сапаны басқарудың халықаралық стандарттарын енгiзу; 

      отандық ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсiпорындарының технологиялық қайта жарақтануына мемлекеттік қолдау көрсету; 

      ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсiпорындарына ауыл шаруашылығы техникаларын және құрал-жабдықтарын игеруге екiншi деңгейдегi банктерден берiлетiн кредиттер бойынша проценттiк ставкаларын субсидиялау; 

      өндiрiстi ұйымдастыру, оның iшiнде шетелдiк ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсiпорындарымен бiрлесе; 

      бәсекеге қабiлеттi өнiмдер өндiруге бағытталған инновациялық жобаларды іске асыруға инвестиция тарту (кең қамтылған егiн егу және жинау техникалары), даму институттарымен инвестициялау тетiктерiн жетiлдiру; 

      инфрақұрылым құру және дамыту: машина-сынау станцияларын, ауыл шаруашылығы машиналарын жасау ғылыми-зерттеу институттарын, құрастыру-технологиялық бюроларды, салааралық технологиялық парктердi; 

      жөндеу-технологиялық және диагностикалық құрал-жабдықтар өндiрiсiн ынталандыру; 

      ауыл шаруашылығы машиналарын жасау үшiн бiлiктi кадрлар даярлау. 

      Күтiлетiн нәтижелер : 

      машина жасау кәсiпорындарының өндiрiстiк қорын жаңарту және қазiргi заманғы технологияларды енгiзу; 

      ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-құрастырушылық, бiлiм беру, өндiрiстiк ұйымдар күшiн, сондай-ақ ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамытуда кәсiпкерлiк ортаны бiрiктiру; 

      номенклатураны кеңейту және ауыл шаруашылығы машиналарының бәсекеге қабiлеттi шығарылымының көлемiн ұлғайту.

Параграф 3.2. Ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту 

              шараларын қаржылық қамтамасыз ету

24-кесте. Қаржылық қамтамасыз ету* 

                                                      млн. теңге

|  | Іс-шаралар | 2006 жыл | 2007 жыл | 2008 жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсiпорындарына ауыл шаруашылығы техникаларын, тораптарын, агрегаттарды, олардың қосалқы бөлшектерiне және құрал-жабдықтарын өндiруге екiншi деңгейдегi банктерден берiлетiн кредиттер бойынша сыйақы ставкаларын (мүдделерiн) субсидиялау | - |  |  |
| 2. | Отандық және шетелдiк ауыл шаруашылығы машиналары өнiмдерiн сынақтан өткiзу және мiндеттi сертификаттау | - |  | 100,0 |
| 3. | Тракторларды, олардың тіркемелерін, ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу | 63,3 | 217,6 | 63,3 |
| 4. | Ауыл шаруашылығы техникасының қаржылық лизингі бойынша сыйақы (мүдделерін) ставкаларын өтеу | - | 158,2 | - |
| 5. | Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудағы басым бағыттар бойынша өндірісті әзірлеу және ұйымдастыру жөнінде бас жобалау-конструкторлық бюролар құру және олардың тиімді жұмыс істеуі жөнінде шаралар әзірлеу | - | - | - |
|  | Барлығы | 63,3 | 1063,3 | 1663,3 |

* Іс-шараларды республикалық бюджеттен қаржыландыру бойынша ұсынылған қаражаттардың көлемдерi және тиiстi жылға республикалық бюджеттi қалыптастырған кезде нақтылауға және түзетуге жатады 

      Ескерту. 3.2-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен.

Параграф 4. Қызмет көрсету құрылымын және өнiмнiң қауiпсiздiгiн және сапасын бағалау жүйесiн дамыту

Параграф 4.1. АӨК өнiмдерiнiң сапасын бақылау және қаупiн 

бағалау жүйесiн жаңарту және нығайту, техникалық реттеудi 

жетiлдiру

Мәселелер: 

      Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжам әдiстемелiк орталығы мемлекеттiк мекеменi материалдық-техникалық және кадрлық қамтамасыз етудiң әлсiздiгi, сондай-ақ оның филиалдары желiсiнiң тарлығы; 

      өсiмдiк карантинi бойынша бiлiктi кадрлардың жеткiлiксiздiгi, АШМ аумақтық басқармаларының өсiмдiк карантинi бойынша инспекторларын, сондай-ақ шекаралық фито-санитариялық пункттер мен бекеттерiн материалдық-техникалық, нормативтiк-әдiстемелiк және анықтама-ақпараттық жарақтандырудың әлсiздiгi; 

      карантинге жататын өнiмдердi тексеру үшiн өңiрлерде стационарлық, арнайы зертханалардың жоқтығы, олардың өсiмдiктер карантинi бойынша жүйелiкпен жинақталынуының жеткiлiксiздігі; 

      тыйым салынған және жарамсыз пестицидтердi, сондай-ақ пайдаланылмаған пестицидтердiң ыдысын көму үшiн арнайы сақтау оймаларының (көмбелер) жоқтығы; 

      аса қауiптi ауру бойынша оның iшiнде малдың бруцеллезi, туберкулезi және лейкозы бойынша қолайсыз пункттерiнiң барлығы; 

      елдi мекендерде арнайы мал сою пунктерiнiң (алаңдарының) санының жеткiлiксiздiгi; 

      ветеринарлық препараттарды стандарттау және сертификаттау бойынша мемлекеттiк ғылыми-бақылау орталығының жоқтығы; 

      ветеринарлық зертханалардың техникалық жарақтануының халықаралық стандарттарға сәйкессiздiгi; 

      халықаралық талаптарға және нормаларға сәйкес ветеринарлық мақсаттар үшiн отандық биологиялық және фармацевтикалық өндiрiстiң жоқтығы; 

      ауыл шаруашылығы малдарын ұстауда зоогигиеналық және ветеринарлық-санитарлық талаптардың сақталмауы; 

      ветеринарлық қызметтiң деңгейiнiң төмендiгi, ветеринарлық мамандардың материалдық-техникалық қамтамасыз етiлуiнiң нашарлығы. 

      Мiндеттер: 

      малдан алынатын өнiмдер мен шикiзаттың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; 

      АӨК өнiмдерiнiң сапасын бақылау және қауіпсiздiгiн бағалаудың қазiргi заманғы тиiмдi жүйесiн құру; 

      фитосанитариялық қолайлы ахуалды қамтамасыз ету; 

      республиканың ветеринариялық-санитарлық, эпизоотиялық қолайлы ахуалын қамтамасыз ету; 

      отандық ауыл шаруашылығы өнiмдерi үшiн халықаралық саудада техникалық кедергiлердi алып тастау; 

      халықтың және АӨК субъектiлерiнiң ветеринариялық қызметтегi қажеттiлiгiн қанағаттандыру. 

      Жалпы шаралар: 

      АӨК саласындағы заңнаманы техникалық реттеу саласындағы талаптармен сәйкестендiру; 

      генетикалық модифицияланған өнiмдердi өндiру және айналымын реттеудiң нормативтiк-құқықтық базасын құру; 

      сапа бақылау және қауiптi бағалау саласында мамандарды жаппай оқыту және қайта мамандандыру; 

      ауыл шаруашылығының шикiзаттарын қайта өңдеу кәсiпорындарын және азық-түлiк өнеркәсiптерiнiң зертханаларын қазiргі заманғы материалдық-техникалық базамен жарақтандыру. 

      Фитосанитариялық қауiпсiздiк саласындағы шаралар: 

      аса қауiптi зиянды организмдердi анықтауды зерттеу көлемiн ұлғайту; 

      жыл сайын 3 млн. га алаң айналасында аса қауiптi зиянды организмдермен күрес жүргiзу; 

      тұқымдар мен гербицидтердi уландыру құнын арзандату; 

      "Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжам әдiстемелiк орталығы" мемлекеттiк кәсiпорынының штат санын ұлғайту; 

      жыл сайын 1200 мың га алаңда карантиндiк объектiлердi табуға зерттеу жүргiзу, 180 мың га аса алаңда олардың таралу ошақтарын бөлшектеу және жою; 

      өсiмдiк карантинi бойынша шекаралық (пункттер) бекеттер үшiн арнайы құрал-жабдықтар, ұйымдастыру техникасын және басқа құралдарды сатып алу; 

      ҚР АШМ облыстық, қалалық, аудандық аумақтық басқармаларын және өсiмдiк карантинi бойынша шекаралық бекеттерiн 200 бiрлiк санында мемлекеттiк инспекторлармен толықтыру; 

      тыйым салынған және жарамсыз пестицидтердi, сондай-ақ пайдаланылмаған пестицидтердiң ыдысын көму үшiн арнайы сақтау қоймаларын (көмбелер) салу. 

      Ветеринариялық-санитариялық қауiпсiздiк саласындағы шаралар: 

      арнайы сауықтырудың, емдеу препараттарының және жоғары сезiмдiлiктi диагностикалық тесттердiң жаңа құралдарын енгiзу; 

      эпизоотиялық ошақтарды зерттеу және оларға эпидемияға қарсы және эпизоотияға қарсы iс-шаралар жүргiзу; 

      бәсекеге қабiлеттi ветеринарлық препараттар өндiру және халықаралық талаптарға сәйкес олардың сапасын бақылау мақсатында ветеринарлық препараттарды сертификаттау және стандарттау жөнiнде мемлекеттiк ғылыми-бақылау орталығын құру; 

      ветеринарлық зертханаларды халықаралық талаптарға және ДСҰ СФС шараларына сәйкес материалдық-техникалық қайта жарақтау; 

      ветеринария саласындағы нормативтiк-құқықтық актiлердi халықаралық стандарттарға, басшылықтар мен ұсынымдарға сәйкес үйлестiру; 

      ауылдық округтердi арнайы мал сою пунктерiмен (алаңдарымен) және мал көмбелермен қамтамасыз ету; 

      ауыл шаруашылығы малдарын ұстауда зоогигиеналық және ветеринарлық-санитарлық талаптарды сақтау; 

      материалдық-техникалық базаны және шекарадағы және көлiктегi ветеринариялық-бақылау бекеттерiн жақсарту; 

      АӨК қайта өңдеу салаларында өндiрiстiк бақылау бөлiмшелерiн құру арқылы мал шаруашылығы өнiмдерi мен шикiзаттарының ветеринарлық-санитарлық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; 

      ветеринария саласындағы кәсiпкерлiк субъектiлерi көрсететiн ауыл шаруашылығы малдарын диспансерлеу, бiрдейлендiру және басқа ветеринариялық өңдеу бойынша ветеринариялық қызметтi кеңейту; 

      ветеринариялық зертханалардың мамандарын оқытуды және бiлiктiлiгiн көтерудi қамтамасыз ету; 

      ветеринария саласындағы заңнамаларды халықаралық стандарттарға, нормалар мен ережелерге үндестiру және халықаралық стандарттарға сәйкес жаңа диагностикалық тест-жүйесiн енгiзу; 

      Қазақстан Республикасы аумағына басқа мемлекеттерден малдың аса қауiптi және экзотикалық ауруларының кiруiне тойтарыс беру. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      фитосанитариялық ахуал туралы толық және шынайы ақпарат; 

      аса қауiптi зиянды организмдер мен карантиндiк объектiлердiң жаппай тарауынан қорғау жүйесiн құру; 

      ауыл шаруашылығы дақылдарының астығын сақтау; 

      елдiң фитосанитариялық қауiпсiздiгi және қолайлылығы; 

      республиканың эпизоотиялық қолайлылығы, ветеринарлық зертханалар және шекарадағы және көлiктегi ветеринарлық-бақылау бекеттерiнде малдың аса қауiптi ауруларының кiруiне және таралуына тойтарыс беретiн қазiргi заманғы материалдық-техникалық базасының болуы; 

      ветеринария саласындағы заңнамалардың халықаралық стандарттарға, нормалар мен ережелерге үйлестiрiлуi және халықаралық стандарттарға сәйкес жаңа диагностикалық тест-жүйесiн енгiзiлуi; 

      ауыл шаруашылығы малдарының ауруы мен өлуiнiң азаюы; 

      ветеринариялық қызмет дамуы; 

      отандық ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң техникалық кедергiлерден тәуелсiз сатылуы; 

      отандық ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiк деңгейiн өсiру.

Параграф 4.2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн әзiрлеу жүйесi

Мәселелер: 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушiлер мен шикiзатты өңдеушiлердiң арасындағы өзара iс-әрекеттерiнiң жеткiлiксiз дамуы; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң өндiрiстiң ұсақ тауарлы болуына байланысты сапасы төмендiгi; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн сақтау, әзiрлеу және алғашқы қайта өңдеудiң әлсiз инфрақұрылымы; 

      шикiзатты жеткiзуде көлiк шығындарының жоғары болуы, соның нәтижесiнде шалғай елдi мекендердегi ауыл шаруашылығы шикiзаттары қажет етiлмейдi; 

      ауыл шаруашылығы құрылымдары мен үй шаруашылықтарының сауда орындарына тiкелей кiре алмауы; 

      делдалдар мен алып-сатарлардың басым бөлiгi көлеңкелi түрде жұмыс iстейдi; 

      қолданыстағы жемiс-көкөнiс сақтау қоймаларының сыйымдылығын пайдалану коэффициентiнiң төмендiгi; 

      шикiзат сатып алу үшiн айналымдағы қаражаттың жеткiлiксiздiгi, банк кредиттерiнiң қымбаттылығы; 

      ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеушi кәсiпорындар үшiн салық жүктемесi деңгейi жоғары, атап айтқанда қосылған құн салығына; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiне бағаның жыл iшiндегi теңгерiлмегендiгi. 

      Мiндеттер: 

      қайта өңдеу кәсiпорындарын сапалы шикiзатпен қамтамасыз ету; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң делдалдарының санын азайту және оны дайындау, сақтау, тасу және сату шығындарын оңтайландыру; 

      ауылды жерлердегi жұмыссыздық деңгейiн төмендету және ауыл тұрғындарының табысын ұлғайту. 

      Шаралар: 

      ауылдық тұтыну кооперативтерін, шаруашылық серіктестіктерін, акционерлік қоғамдарды, ауыл шаруашылығы өнімін бірлесіп өндіру, даярлау, сақтау, қайта өңдеу, өткізу, тасымалдау жөніндегі өндірістік кооперативтерді, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау, сондай-ақ арнайы техникамен, тоңазытқыш және арнайы жабдықтармен жарақтандырылған басқа да қызметтер көрсету бойынша жеңілдікпен кредит беру арқылы ауыл шаруашылығы құрылымдарын біріктіруді ынталандыру; 

      өнiмдердiң тауарлық партиясын құру, сорттау және сатуды тиiмдi жағдайлармен қамтамасыз ету, өнiмдi өсiру және өткiзу мәселелерi бойынша кооператив мүшелерiне кеңес беру, маркетингтiк ақпарат беру; 

      коммерциялық және коммерциялық емес негізде шикізатты өндірушілер мен қайта өңдеушілердің ауыл шаруашылығы өнімін өткізудегі, сақтаудағы, қайта өңдеудегі, тасымалдаудағы, тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтаудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін олардың мүддесін ортақтастыру; 

      мал сою, дайындау, мал шаруашылығы өнiмдерiн алғашқы қайта өңдеу және сақтау үшiн арнайы құрал-жабдықтары бар өндiрiстiк базалар желiсiн дамыту; 

      сату-сатып алу ұйымдары мен қайта өңдеу кәсiпорындары үшiн қосымша құн салығы бойынша салық жүктемесiн төмендету; 

      жемiс-көкөнiс өнiмдерi аудандарында қолдағы жемiс-көкөнiс сақтау қоймаларын және баздарын барынша iске қосу және оларды салу; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн ары қарай қайта өңдеу үшін тасымал бойынша шығынның бөлiгiн субсидиялауды жүргiзу. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн сатып алу рыногында бәсекелес орта құру; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бөлшектiк бағасын бiр мезгiлде төмендету жағдайында ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң кiрiстерiн көбейтуге мүмкiндiк беретiн делдалдар мен алып-сатарлардың санын азайту; 

      өнiмдi дайындау, сақтау, тасу және сату шығындарын барынша азайту; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарының жұмыспен қамтылу қуатын ұлғайту; 

      маусым аралық кезеңде ауыл шаруашылығы өнiмдерiне бағаны тұрақтандыру; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң және оның қайта өңдеу өнiмдерiнiң сапасын көтеру. 

      Ескерту. 4.2-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен.

Параграф 4.3. АӨК өнiмдерiн көтерме саудада сату

Негiзгi проблемалар: 

      барынша пайда табу мақсатында бағаларға жасанды айла-шарғы жасайтын делдалдар мен алып-сатарлардың санының көптiгi, олар көлеңкелi алаңда жұмыс iстейдi, салықтар төлемейдi, ол сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығының дамуына қолайлы алғышарт туғызады; 

      бағалық жасырын келiсiмдер фактiлерiн жоюдың және болдырмаудың нақты құқықтық тетiктерiнiң жоқтығы; 

      азаматтардың жеке ауласындағы ет-сүт және жемiс-көкөнiс өнiмдерiн коммуналдық базарларға тiкелей жеткiзуiнiң әлсiз инфрақұрылымы "өндiрушiден сату орнына дейiн делдалсыз" қағидасын iске асыруға ықпал етпейдi; 

      көптеген өңiрлерде коммуналдық базарларда сату орны үшiн төлеу құнының жоғарылылығы, ол сатылатын өнiмнiң бағасын арттырады; 

      коммуналдық базарлардың халық жиi орналасқан аудандардан алыстығы; 

      тасымал қиындықтарына байланысты ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушілердiң үздiксiз жеткізу жүйесiнiң жоқтығы; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн сатып алу мен сатуды жүзеге асыруға арналған коммуналдық сату-сатып алу кәсiпорындарының жоқтығы; 

      республикада коммуналдық базарлар құру бөлiгiнде заң және нормативтiк базаның жетiлдiрiлмегендiгi; 

      көтерме сауданы кең көлемде ұйымдастыру тәжiрибесiнiң, жаңа мiндеттер мен талаптарға толық жауап бере алатын көтерме сауданың инфрақұрылымының, тиiстi кадрлар мен қазiргi заманғы биржалық және құралдардың жоқтығы; 

      тауар биржаларында кредиттiк келiсiм-шарт және опциондарды айналымға салудың жеткiлiксiздiгi, ол қауiптi басқару және бағаны болжау жүйесiн құруға кедергi келтiредi; 

      Қазақстан Республикасының қолданыстағы "Тауарлық биржалар туралы" Заңының өзгерген экономикалық жағдайларға сәйкессiздiгi және оның көптеген баптарының кейiн қабылданған заң актiлерiне қайшы келуi. 

      Мiндеттер: 

      ауыл шаруашылығы өнiмiн көтерме сауданың өркениеттi тетiктерiн қалыптастыру есебiнен сатуды өсiру; 

      ауыл шаруашылығы өндiрушiлерiнiң көтерме сауда алаңдарына қол жетiмдiлiгiн арттыру; 

      делдалдар санын қысқарту есебiнен инфляциялық процестерге тұрақты ықпал ету. 

      Шаралар: 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн дайындау және сақтау үшiн қажеттi инфрақұрылымдар құру және қалпына келтiру; 

      ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме (коммуналдық) рыноктарын (бұдан әрi - АШӨКР) жергілiктi бюджеттерден АШӨКР жарғылық капиталын құруға қаражат бөлу жолымен ынталандыру, АШӨКР инфрақұрылымдарын жеңiлдiкпен кредиттеу, олардың қызметiне құнды реттеу; 

      тұрақты шикiзат базасын қамтамасыз ету үшiн АШӨКР өңiрлiк тауар өндiрушiлермен байланысын орнықтыруға ықпал ету; 

      "солтүстiк-оңтүстiк" принципi бойынша биржа алаңдарының қызметiн атқаратын көтерме-бөлшек сауда базарларын ұйымдастыру; 

      көтерме сауда ұйымдарының ауыл шаруашылығы өнiмдерiн сатып алудың алдын ала шарт жасасуы жүйесiн дамыту; 

      қолданыстағы нормативтiк құқықтық базаға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу, сондай-ақ олардың қызметiн құру мен реттеуге және мөлдiр баға құруды қамтамасыз ететiн (күн сайынғы аукциондар өткiзу және т.б.) АШӨКР көтерме сауданы ұйымдастырудың нормативтiк құқықтық актiлерiн, үлгiлi ережелерiн әзiрлеу; 

      АШӨКР құрудың мақсатқа сайлығы негiздемесiн зерттеу және әзiрлеу, сондай-ақ республиканың оларды құру қажеттi өңiрлерiн анықтау; 

      тауарлық биржалар туралы заңнаманы жетiлдiру; 

      онлайн режимiнде ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң электрондық саудасын дамыту. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      делдалдар мен алып-сатарлардың санын азайту, бұл ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бөлшектiк бағасын бiр мезгiлде төмендету жағдайында ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң кiрiстерiн көбейтуге мүмкiндiк бередi; 

      өндiрiлген ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тиiмдi өткiзу үшiн жағдай туғызу; 

      импорттық тауарлардың рынокқа қысым жасауын төмендету және ауыл шаруашылығы өндiрушiлерiнiң әлемдiк экспорттық рынокқа шығуына мүмкiндiк беру; 

      республиканың негiзгi өңiрлерiнде және дамыған коммуникациялық желiлерi және көлiк қатынастары бар, Ресей, Қырғызстан және басқа елдермен шекаралық сауда жүргiзе алу мүмкiндiгi бар барлық облыс орталықтарында ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң iрi көтерме рыноктарын ұйымдастыру; 

      биржалық тетiк негiзiнде ұйымдасқан тауарлық рынокты құру; 

      экономиканың көлеңкелi секторын қысқарту.

Параграф 4.4. АӨК қаржылық және сақтандыру инфрақұрылымдары

Ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ауылдық кредит серiктестiктерi жүйесi (АКС) арқылы кредит беру және ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнестi дамыту 

      Мәселелер: 

      кредиттiк қаражатқа қажеттiлiктiң тұрақты өсуi аясында ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi жеңiлдiктi кредит қаражаттарымен қамтамасыз ету бойынша аудандарды толық қамтымау; 

      егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшiн айналым қаражатын сатып алудың ыдыраңқылығына байланысты ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң рентабельдiлiгiнiң төмендеуi және шығынның ұлғаюы; 

      ауылда ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнес инфрақұрылымының жеткiлiксiз дамуы; 

      ауылдағы агро- және ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнеске кредит берудiң балама нысандарының жеткiлiксiздiгi; 

      ауыл халқының ауылда жеке бизнесiн ұйымдастыруға бiлiмiнiң жеткiлiксiздiгi және қаражаттың жоқтығы. 

      Мiндеттер: 

      ауылдағы кәсiпкерлiк белсендiлiктi арттыру; 

      ауылда ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнестi дамыту; 

      жеңiлдiктi кредит ресурстарымен ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi кең қамту. 

      Шаралар: 

      ауылдық кредиттiк серiктестiктер желiсiн кеңейту және оларға кредит беру үшiн "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ кредиттiк ресурстарын ұлғайту; 

      ұсақ ауыл шаруашылығы құрылымдарын орта және iрi кәсiпорындарға құру жолымен өндiрiс жүргізудiң тиiмдiлiгiн арттыру және оларға жеңiлдiктi кредит ресурстарын беру; 

      ауылдық кредит серiктестiктерiнiң қаржылық жағдайына жедел және тұрақты бақылауды жүзеге асыру; 

      ауыл халқына және АӨК субъектiлерiне мемлекеттiк ипотека және тұтыну кредиттерiн енгізу; 

      кредиттiк саясатты жүргiзу және ауылдық кредит серiктестiктерiнiң қызметiн басқаруды жүргiзу бойынша ақпараттық жүйенi әзiрлеу және енгiзу; 

      ауыл халқының өмiр сүру деңгейiн арттыру үшiн жағдай жасау және ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнестi дамытуға кредиттiк ресурс беру жолымен еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      АҚС санын олардың санына деген қажеттiлiктi қанағаттандыруға дейiн өсiру; 

      жеңiлдiктi кредит ресурстарымен ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қамтуды ұлғайту; 

      ауылдық инфрақұрылымдарды дамыту (сервис орталықтары, дайындау пункттерi, ауыл шаруашылығы өнiмiн алғашқы қайта өңдеу, ауылдық сауда пункттерiн кеңейту және т.б.); 

      қосымша жұмыс орындарын құру арқылы ауыл халқының еңбекпен қамтылуын қамтамасыз ету.

Астық қолхаттары жүйесi 

      Мәселелер: 

      астықты сақтау шарттары бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандырудың тиiмсiз жүйесi; 

      астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк берудiң баламалы қорларының жоқтығы; 

      астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiнiң капиталының жеткiлiксiздiгi. 

      Мiндеттер: 

      астық қолхаттары жүйесiн дамыту жолымен ауыл шаруашылығына инвестиция және кредиттiк ресурстарды тарту. 

      Шаралар: 

      "ҚазАгроКепіл" АҚ жарғылық капиталын, астық қолхаттары бойынша кепiлдiк беру көлемiн ұлғайту және ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң басқа түрлерiне осы схеманы қолдануды кеңейту. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi астық қолхаттары кепiлiмен кредиттеу көлемiн астықты өндiрудi жеке инвестициялар есебiнен қаржыландыру үшiн қажеттi деңгейге дейiн ұлғайту; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қазақстандық банктермен "арзан" қаржыландыру және астық қолхаттарына кепiлдiк беру есебiнен шетелдiк қаржы институттары желiсi бойынша қол жетiмдiлiгi.

Ауылдық шағын кредит беру 

      Мәселелер: 

      жеке тұлғаларда ауылда жекеменшiк бизнесiн ашуға қаражатының жоқтығы; 

      ауыл халқының ауылда жеке бизнесiн ұйымдастыруға және жүргiзуге бiлiмiнiң жеткiлiксiздiгі; 

      ауыл халқын кәсiпкерлiктiң негiзiне үйрету жүйесiнiң жоқтығы. 

      Мiндеттер: 

      ауыл халқына қол жетiмдi кредит беру жүйесiн қалыптастыру негiзiнде кәсіпкерлiк белсендiлiктi дамыту. 

      Шаралар: 

      ауыл халқына шағын кредит берудi ұйымдастыруға мемлекеттiк қаржы бөлу көлемiн ұлғайту; 

      ауылда шағын кредит беру желiсiн дамыту; 

      экономикалық белсендi ауыл халқының қаржы-кредит ресурстарына қол жетiмдiлiгiн жеңiлдету; 

      ауыл халқын кәсiпкерліктiң негiзiне үйрету семинарларын өткізу. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      шағын кредит берудiң тұрақты және тиiмдi қызмет жүйесiн қалыптастыру; 

      ауыл халқының кәсiпкерлiк белсендiлiгін жақсарту есебiнен ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру және қайта өңдеу көлемiн өсiру және ауылда экономикалық қызмет саласын кеңейту; 

      ауыл халқын кәсiпкерлiк қызметке тарту жолымен ауылдағы кедейлiк деңгейiн төмендету және еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету.

Ауыл шаруашылығын сақтандыру 

      Мәселелер: 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң жеке сақтандыру компанияларына сенбеуi; 

      ауыл шаруашылығы қатерiн сақтандыру мәдениетiнiң төмендiгi; 

      мiндеттi сақтандыру туралы заңнама талаптарын сақтандыру рыногына қатысушылардың сақтамауы; 

      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң сақтандыру компанияларынан алыстығы; 

      гидрометеостанциялардың (бекеттердiң) жеткiлiксiз желiсi; 

      қолданыстағы заңнамадағы мiндеттi сақтандыру тетiктерiнiң жеке ережелерiнiң реттелмегендiгi. 

      Мiндеттер: 

      сақтандырудың түрлi схемаларын пайдалануға негiзделген ауыл шаруашылығы өндiрiсiн сақтандырудың тиiмдi жүйесiн құру. 

      Шаралар : 

      "Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы" Заңға өзгерiстер енгiзу; 

      метеостанциялардың (бекеттердiң) санын ұлғайту; 

      "Өзара сақтандыру қоғамдары туралы" заң жобасын әзiрлеу және ауылды жерде мемлекеттiң қатысуымен өзара сақтандыру қоғамдарын құру. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      инвестициялау кезiнде қауiптi азайтудың кепiлдi факторы болып табылатын ауыл шаруашылығын сақтандырудың тиiмдi жүйесiн құру; 

      халықтың сақтандыру рыногына сенiмi; 

      мемлекеттiң қатысуымен пилоттық өзара сақтандыру қоғамдарын құру. 

      Ескерту. 4.4-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 , 2008.04.04 N 318 Қаулыларымен.

Параграф 4.5. Ақпараттық-маркетингтiк қамтамасыз ету

Мәселелер: 

      агроөнеркәсiп субъектiлерi мен ақпараттық-консультативтiк қамтамасыз ету жүйесiне қатысушылардың өзара iс-қимыл тетiктерiнiң жетiлдiрiлмегендiгi; 

      агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерi үшiн ақпараттық қамтамасыз ету, оқытатын және консультация беретiн қызметтер көрсетудiң жеткiлiксiздiгi; 

      аграрлық секторға ақпараттық-маркетингтiк және консалтингтiк қызмет көрсететiн компаниялардың қызметтерi тар бағытты, ақпаратпен жеткiлiксiз қамтамасыз етiлген және өңiрлiк желiлерi жоқ; 

      бiрыңғай ақпараттық жүйенiң, мәлiметтер базасының жоқтығы, республиканың аса кең аумағы, "Қазагромаркетинг" АҚ өңiрлiк бөлiмшелерiнiң шалғайлығы және ауылды жерлерде ақпараттық технологияның жеткiлiксiз дамуы ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң "Қазагромаркетинг" АҚ дер кезiнде ақпарат алуын қиындатады. 

      Мiндеттер: 

      ақпараттық-маркетингтiк қызметке қол жетiмдiлiктi кеңейту және агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiнiң ақпараттық деңгейiн көтеру жолымен агробизнестiң қызмет ету тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету. 

      Шаралар: 

      агроөнеркәсiп кешенiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн дамытуды реттейтiн нормативтiк құқықтық актi қабылдау; 

      ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар базасында агробизнес жүргiзудiң негiздерi бойынша оқыту семинарларын тұрақты өткiзудi қамтамасыз ету; 

      агроөнеркәсiп кешенiн ақпараттық-маркетингтiк қамтамасыз ету бойынша мемлекеттiк қолдау аясында өтеусiз берiлетiн "Қазагромаркетинг" АҚ ақпараттық-консультативтiк орталықтарының желiсi арқылы агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiне берiлетiн ақпараттар мен қызмет тiзбесiн кеңейту; 

      агроөнеркәсiп кешенiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiнде "E-Agriculture" агроөнеркәсiптiк кешеннiң салаларын басқарудың бiр автоматтандырылған жүйесiн құру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң онлайн режимiндегi электрондық коммерция жүйесiн құру; 

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн пилоттық жоба аясында ауылдық округтер деңгейiне дейiн дамыту; 

      өңiрлiк көрме-жәрмеңкелер iс-шараларын ұйымдастыру және өткiзу. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      аграрлық рынокқа қатысушылардың шынайы ақпарат алмасуын және тығыз өзара iс-әрекеттерiн қамтамасыз ету; 

      агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң ақпараттық деңгейiн көтеру; 

      ауылдық жерлерде ақпараттық инфрақұрылымды жақсарту, жалпы алғанда ақпараттық және консалтингтiк рыноктың ауылда дамуына қолайлы жағдай туғызатын, оның материалдық-техникалық базасын нығайту; 

      кәсiпкерлiк құрылымдар арасындағы өзара тиiмдi қарым-қатынастың дамуына, ТМД және басқа елдердегi әрiптестермен iскерлiк байланыс орнауына ықпал ету жүйесiн ұйымдастыру.

Параграф 4.6. АӨК саласын ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету

Мәселелер: 

      ғылыми-техникалық салада нормативтiк құқықтық базаның жетілмегендігі; 

      ауыл шаруашылығы ғылымдарын (ауыл шаруашылығының жалпы iшкi өнiмiнiң 0,24 %), және кадр дайындауды республикалық және жергiлiктi бюджеттерден қаржыландыру деңгейiнiң жеткiлiксiздiгi; 

      шектеулi қаржы қаражаттарының негiзсiз кеңейтiлген ғылыми бағыттарға бөлiнуi; 

      агроөнеркәсiп кешенi салаларының дамуын анықтаушы мамандықтар бойынша кадрлар дайындауды жүзеге асыратын ғылыми-зерттеу ұйымдарының және оқу орындарының материалдық-техникалық базаларының жеткiлiксiздiгi; 

      аграрлық бағыттағы ғылыми мекемелердiң инновациялық қызметтерiнiң төмен деңгейi және ғылым жетiстiктерiн өндiрiске енгiзудiң оперативтiк және тиiмдi икемдi тетiктерiнiң жоқтығы; 

      аграрлық секторда ғылыми-консультациялық қызметтер көрсетудiң ақпарат-сервис жүйесiнiң жетiлмегендiгi; 

      агроөнеркәсiп кешенi салалары бойынша ғылыми-техникалық қазiргi заманғы әдебиеттерге мемлекеттiк органдардың қол жетiмдiлiгiнiң жеткiлiксiздiгi; 

      аграрлық сектор үшiн кадрлардың болуына және қажеттiгiне жүйелi мониторинг болмауынан еңбек рыногында сұраныс пен ұсыныс арасында бiлiктiлiк-кәсiптiк теңсiздiктiң болуы, сондай-ақ ауыл шаруашылығы құрылымдары мен бiлiм беру ұйымдарының арасында әлеуметтiк әрiптестiктi салықтық ынталандыру тетiктерiнiң болмауы; 

      аграрлық сектор үшiн мамандықтар бойынша кадрлар дайындаушы бiлiм беру ұйымдарын бiтiрушiлердiң өндiрiстiк-технологиялық тәжiрибесiнiң жеткiлiксiз болуы салдарынан олардың тәжiрибелiк дайындығының деңгейi төмен болуы; 

      мамандарды жұмысқа орналастыру деңгейiнiң төмендiгi; 

      бiлiм, ғылым және өндiрiс арасындағы ықпалдастықтың нашарлығы; 

      ғылыми-зерттеу тәжірибелік-конструкторлық жүргізу үшін жұмыс жүргізу үшін шарттардың халықаралық стандарттарға сәйкес келмеуі; 

      ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды ақпараттық-библиографиялық қамтамасыз ету жүйесінің жеткіліксіз дамуы; 

      аграрлық бейіндегі ғылыми-зерттеу ұйымдары мен жоғары оқу орындарын білікті ғылыми кадрлармен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі, ғылыми кадрлардың қартаю үрдісі; 

      ғалымдардың жеткіліксіз әлеуметтік қорғалуы. 

      Мiндеттер: 

      АӨК салаларының тұрақты дамуына аграрлық ғылым үлесiн арттыру, ғылыми жетiстiктердi экономикалық айналымға енгiзудi жеделдету, ғылыми зерттеулердiң нәтижелiлiгін арттыру, инновациялық еңбектердi ынталандыру; 

      ғылыми еңбектердi коммерциялаудың тиiмдi инфрақұрылымдары негiзiнде аграрлық ғылымның беделiн көтеру. 

      Шаралар: 

      ғылым, санаткерлiк меншiктi қорғау, ғылыми-зерттеу жетiстiктерiн экономикалық айналымға енгiзу, инновациялық қызметтi, халықаралық ынтымақтастықты дамыту саласында нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру; 

      ғылыми зерттеулердi қаржыландырудың тетiктерiн жетiлдiру және көздерiн молайту, ғылыми зерттеулердiң басым бағыттарын анықтау және қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарын бөлу жүйесiн жетiлдiру үшiн ұйымдық және экономикалық шаралар қолдану; зерттеулердi аграрлық өнеркәсiп өндiрiсiнiң басым бағыттарында шоғырландыру; 

      аграрлық зерттеулердi дамыған елдердiң деңгейiне жақындатып оларды қаржыландыруды кезең-кезеңмен жақсарту (2015 жылы бюджет қаражатын ауыл шаруашылығы iшкi жалпы өнiмiнiң 2,5 % деңгейiне жеткiзу); жеке меншiк инвестицияларды, даму институттарының қаржысын, халықаралық ұйымдар гранттарын тарту; 

      ғылыми-зерттеу мекемелерi мен бiлiм беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын ары қарай жаңғырту; 

      ғылыми әзiрлемелердi өндiрiске енгiзу жүйесiн және тетiктерiн жасау; 

      агроөнеркәсiп кешенi саласында ғылыми және инновациялық инфрақұрылымның (технопарктердiң, ғылым-бiлiм орталықтарының және т.б.) қазiргi заманғы элементтерiн құру және қызметiн қолдау; 

      аграрлық ғылымдар саласындағы ғалымдар мен мамандарды материалды және моральды қолдау; 

      Ауыл шаруашылығы министрлiгi жанынан ғылыми-техникалық кiтапхана ашу; 

      агроөнеркәсiп кешенi салаларының дамуын қамтамасыз ететiн бiлiктi жұмысшылар мен мамандардың еңбек рыногындағы қажеттiлiгiне тұрақты мониторинг; 

      агроөнеркәсiп кешенi салаларының дамуын қамтамасыз ететiн мамандықтар бойынша оқу орындарын мемлекеттiк бюджет есебiнен бiтiргендердiң жұмысқа орналасуына тұрақты мониторинг; 

      агроөнеркәсiп кешенiнiң дамуын және еңбек рыногының қажеттiктерiн ескерiп, мамандықтардың мемлекеттiк классификаторларын жетiлдiру; 

      республикалық және жергілiктi бюджеттерден мемлекеттiк гранттар мен кредиттердiң есебiнен кадрлар даярлаудың қажеттi көлемiн енгiзу; 

      студенттер оқыту бойынша шаруашылық жүргiзушi субъектiлердi ынталандырудың тетiктерiн әзiрлеп енгізу; 

      алдыңғы қатарлы ауыл шаруашылығы құрылымдары базасындағы шарттарға сәйкес студенттердiң өндiрiстiк тәжiрибесiн ұйымдастыру; 

      кәсiптiк бiлiм берудегi мемлекеттiк жалпы бiлiм беру стандарттарын, агроөнеркәсiп кешенi салаларының мамандықтары бойынша оқу бағдарламасын және жоспарларын, оқулықтар мен оқу-әдiстемелiктерiн және оларды ауыл шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органмен келiстiру тәртiбiн енгiзу; 

      агроөнеркәсiптiк кешен саласы үшiн бiлiктi жұмысшы кадрларын және техникалық мамандарын және қызмет көрсету жұмыстары үшiн кәсiптiк мектептер (лицейлер), колледждер желiсiн кеңейту; 

      оқу мекемелерiн бiтiрушiлердi, бiрiншi кезекте бюджет қаражаты есебiнен оқығандарды мамандықтары бойынша жұмысқа орналастыру бойынша қажеттi шаралар қолдану (тұрғын үй сатып алуға, жеке меншiк қосалқы шаруашылық ашуға және т.б. жеңiлдiктер беру); 

      аграрлық жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылар құрамының және ауылдық кәсiптiк мектептердiң (лицейлер) инженерлiк-педагогтық кадрларының шет елдiк жетекшi ғылыми орталықтарда және оқу орындарында бiлiктiлiгiн жетiлдiру және тағылымдамадан өткiзу; 

      жоғары оқу орындары және ғылыми-зерттеу ұйымдары негiзiнде агроөнеркәсiптiк кешен кадрларын қайта даярлау және бiлiктiлiгiн жетiлдiру жүйесiн жетiлдiру. 

      Күтiлетiн нәтижелер: 

      агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың негiзгi факторларының бiрi ретiнде аграрлық ғылымның қалыптасуы; 

      бiлiм, ғылым және өндiрiс арасындағы тығыз ықпалдастық; 

      ғылыми зерттеулерге қаражатты тұтас пайдалану, бюджеттiк қаржыландыруды оңтайландыру, жекеменшiк инвестициялар тарту, ғылыми әзiрлемелердi коммерцияландыру арқылы ғылыми ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын нығайту; 

      ғылыми зерттеулердiң бағдарламаларын агроөнеркәсiп кешенiнiң басымдықтарына және әлемдiк ғылымның даму тенденцияларына сәйкес қалыптастыру және iске асыру; 

      материалдық-техникалық базаның жаңарту кезiнде ғылыми және бiлiм беру процестерiнiң нәтижелiлiгі мен тиiмдiлiгін арттыру; 

      аграрлық секторда ғылыми-консультациялық қызметтер көрсетудiң тиiмдi ақпарат-сервис жүйесiн құру; 

      ғылыми-зерттеу ұйымдары, оқу орындары мен әртүрлi меншiк түрлерiндегi ауыл шаруашылығы құрылымдарының өзара тиiмдi ынтымақтастығының тетiгiн жасау; 

      агроөнеркәсiп кешенi салаларын, аграрлық бағыттағы ғылыми ұйымдар мен оқу мекемелерiн бәсекеге қабiлетті, жоғары бiлiктi, кәсiби мiндеттерiн дербес және творчестволық тұрғыдан шешетiн кадрлармен қамтамасыз ету; 

      агроөнеркәсiп кешенi кадрларын қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiн жетiлдiру. 

      Ескерту. 4.6-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N 908 Қаулысымен.

Параграф 4.7. Қызмет көрсету инфрақұрылымдарын және өнiмдердiң 

      қауiпсiздiгi мен сапасын бағалау жүйелерiн дамыту 

       жөнiндегi iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету

25-кесте. Қаржылық қамтамасыз ету* 

                                                        млн. теңге

|  | Іс-шаралар | 2006 жыл | 2007 жыл | 2008 жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | "Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжам" ММ мониторинг қызметiн берудi көздей отырып, аса қауiптi зиянды организмдердiң дамуы мен таралуына мониторинг жүргізу | 554,5 | 775,4 | 720,4 |
| 2. | Аса қауіпті зиянды организмдермен күрес жүргізу | 2295,9 | 2595,1 | 2589,8 |
| 3. | Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының, арамшөптердiң таралу ошақтарын табу, оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу | 740,2 | 917,0 | 917,0 |
| 4. | Өсiмдік карантинi бойынша мемлекеттік инспекторлардың штаттық санын 200 бiрлiкке көбейту жөнiнде ұсыныс енгізу және АШМ өсiмдiк карантинi бойынша басқарма құру | - | 120,0 | 120,0 |
| 5. | Карантинге жатқызылатын өнiмдерде карантиндiк объектілердiң барлығына зертханалық сараптама жүргiзу, егу және отырғызу материалдарын- дағы жасырын жұқпалыларды табу | 39,7 | 76,1 | 95,7 |
| 6. | Тұқымдар мен гербицидтерді уландыруды арзандату | 665,0 | 665,0 | 665,0 |
| 7. | Ауыл шаруашылығы дақылдарының сыналатын сорттарының сапасын бағалау жөніндегі зертхананы жарақтандыру | - |  | 520,0 |
| 8. | АШМ "Ауыл шаруашылығы дақылдарын сорықтық сынау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия" ММ Астана қаласына көшiру | - | 3,1 | - |
| 9. | Өсiмдiктердiң генетикалық түрлерi өзгерген объектілерге қатыстылығын анықтау жөнiндегі зертхана құру | - | 500,5 | 500,5 |
| 10. | Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдiстемелiк ұлттық орталық ұйымдастыру | 97,8 | 174,2 | 182,3 |
| 11. | Мал және құстардың ауруларын диагностикалау бойынша iс-шараларды орындау | 1506,5 | 2838,1 | 3309,2 |
| 12. | Ауыл шаруашылығы малдары мен құстарының аса қауiптi ауруларымен күрес жөнiндегі эпизоотияға қарсы iс-шараларды ұйымдастыру | 3218,0 | 8434,4 | 8273,7 |
| 13. | Малдар мен құстардың аса жұқпалы ауруларының ошақтарын жою | 172,5 | 190,1 | 193,3 |
| 14. | Республиканың ветеринарлық зертханасын ғимараттар мен құрылыстардың халықаралық стандарттарына сәйкестендiру | - | 450,4 | 8816,3 |
| 15. | Ауылдық тұтыну кооперативтеріне, шаруашылық серіктестіктеріне, акционерлік қоғамдарға, ауыл шаруашылығы өнімін бірлесіп өндіру, даярлау, сақтау, қайта өңдеу, өткізу, тасымалдау, сондай-ақ басқа да қызметтер көрсету жөніндегі өндірістік кооперативтерге жеңілдікпен кредит беру жолымен ауыл шаруашылығы құрылымдарын біріктіруді ынталандыру | 3541,5 | 3500,0 | 3500,0 |
| 16. | Ауылдық кредиттiк серiктестiктер желiсiн кеңейту және "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту арқылы оларға кредит беру | 5400,0 | 9860 | 5638,0 |
| 17. | Ауылда ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнестi дамыту | - | 1700,0 | 2200,0 |
| 18. | Астық қолхаттары бойынша кепiлдiк беру көлемiн ұлғайту және ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң басқа түрлерiне осы схеманы қолдануды кеңейту | 800,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 19. | Ауыл халқына микрокредит беру жолымен ауылдық кәсiпкерлiктi қолдау және ауыл халқының табыстылығын арттыру | 2000,0 | 5000,0 | 8000,0 |
| 20. | Өзара сақтандыру қоғамдарын құруды ынталандыру | - | 520,0 | 260,0 |
| 21. | Сақтандыру компанияларының қолайсыз табиғат жағдайы туған жағдайда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге берiлген сақтандыру төлемдерiнiң 50%-ын өтеуi | 100,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 22. | "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау" инвестициялық жобасының 2 кезеңiн iске асыру | 975,5 | 2328,1 | 4047,6 |
| 23. | "Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттілiгiн арттыру" инвестициялық жобасын iске асыру | 806,5 | 2490,5 | 3758,4 |
| 24. | Агроөнеркәсiп кешенiнiң ақпараттық-маркетинггiк жүйесiнде "E-Agriculture" агроөнеркәсiптiк кешеннiң салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған жүйесiн құру (ауылдық елдi мекендердiң мониторингi, бiрдейлендiру, электрондық сату | - | 377,7 | 602,5 |
| 25. | (алынып тасталды - 2007.10.05. N 908) |  |  |  |
| 26. | Ауылда ақпараттық инфрақұрылым- дарды дамыту мақсатында "Қазагромаркетинг" АҚ материалдық-техникалық базасын нығайту | 756,3 | - | - |
| 27. | АӨК дамыту саласында берілетiн маркетингтік және ақпараттық өтеусiз берілетін қызметтер тiзбесiн субсидиялау | 110,0 | 231,0 | 242,6 |
| 28. | Ғылыми терең негiздi, ылғалқорсақтауды және экологиялық таза өндiрiстердi құруға бағытталған АӨК саласындағы ғылыми зерттеулердi жүргізу | 2123,2 | 2660,4 | 2704,6 |
| 29. | (алынып тасталды - 2007.10.05. N 908) |  |  |  |
| 30. | (алынып тасталды - 2008.06.17 N 589 Қаулысымен) |  |  |  |
| 31. | Әлемдiк генотиптердi сатып алу негiзiнде а/ш малдарының, құстары мен балықтарының жоғары бағалы генофондын дамыту | - | 50,0 |  |
| 32. | Өсiмдiктер мен малдардың генетикалық ресурстарының Ұлттық қоймасын салу | 243,6 | 0,349 | 500,0 |
| 33. | Аграрлық ғылымдар саласындағы ғалымдар мен мамандарды қолдау (А.И.Бараев атындағы сыйлық) | 0,6 | 0,63 | 0,65 |
| 34. | (алынып тасталды - 2008.06.17 N 589 Қаулысымен) |  |  |  |
| 35. | (алынып тасталды - 2008.06.17 N 589 Қаулысымен) |  |  |  |
| 36. | Студенттер мен ҒЗҰ қызметкерлерi үшiн қазiргi заманғы оқу корпустарын, жатақханаларды және тұрғын үйлерді салу | 94,1 | 274,7 | 207,5 |
|  | Барлығы | 26241,4 | 49232,78 | 61065,05 |

*Іс-шараларды республикалық бюджеттен қаржыландыру бойынша ұсынылған қаражаттардың көлемдерi және тиiстi жылға республикалық бюджеттi қалыптастырған кезде нақтылауға және түзетуге жатады 

      Ескерту. 4.7-параграфқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05 N 908 , 2008.06.17 N 589 Қаулыларымен.

Параграф 5. Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiруi 

жағдайында агроөнеркәсiптiк кешеннiң бәсекеге қабiлеттiлiгi

Параграф 5.1. Бәсекеге қабiлеттiгiн көтеру - АӨК тұрақты дамуының факторы

Мәселелер: 

      ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бағасына ықпал ететiн қолданыстағы мемлекеттiк қолдаудың деңгейi ДСҰ рұқсат берген ең аз ұйғарындыдан 2,3 есе төмен (ауыл шаруашылығының жалпы өнiмiнен 5 %); 

      отандық өнiмнiң бәсекеге қабiлеттiгiне ықпал ететiн АӨК мемлекеттiк қолдау құрылымында өлшемнiң үлесi төмен (дотация, субсидия) - 35 %, бұл уақытта ЕО ол 80 % жетедi; 

      ауыл шаруашылығы өндiрiсiн мемлекеттiк бюджеттен қолдау деңгейi жеткiлiксiз 1 га егiстiкке - 14,4 АҚШ доллары, бұл Канадаға (83 АҚШ доллары) қарағанда 6 есе аз, АҚШ-на (412 АҚШ доллары) қарағанда 30 есе аз, ЕО (1112 АҚШ доллары) қарағанда 77 есе аз; 

      ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмділігi төмен (дәндi дақылдар мен дәндi iрi бұршақтылардың түсiмдiлiгi Қазақстанда 2,5 есе төмен, сүт сауу бойынша Канадаға қарағанда 3,9 есе төмен, ұқсас табиғи-климаттық жағдай бола тұра); 

      ауыл шаруашылығын техника-технологиялық қамтамасыз ету дәрежесi жеткiлiксiз, бұл оның тиiмдiлігiн төмендетедi, жабдықтарды, технологияларды, шикiзатты сатып алу үшiн қол жетiмдi қаражат жеткiлiксiз; 

      ауыл шаруашылығы өнiмiнiң ИСО және ХАСПП қауiпсiздiк пен сапасының халықаралық стандартына сәйкес келмеуi; 

      ИСО және ХАСПП сапа стандарттарын енгiзу үшiн қажеттi бiлiмнiң болмауы; 

      халықаралық СМЖ енгiзудiң нормативтi-құқықтық және әдiстемелiк базасы нашар, сондай-ақ ИСО және ХАСПП стандарттар талаптарына сәйкес оны сертификаттау бойынша көрсетiлетiн қызмет құны жоғары; 

      сертификаттау жөнiндегi отандық органдардың, ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындардың және тамақ өнеркәсібiнiң материалдық-техникалық жарақтануы төмен, осы салалар халықаралық талаптарға сәйкес емес, халықаралық стандарттар бойынша сертификаттау жұмыстардың жүргiзу мүмкiн емес; 

      қолданыстағы мемлекетаралық стандарттардың тамақ өнiмiне, стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiнде ТМД Мемлекетаралық кеңесiнiң талаптарына, тамақ кәсiпорындарының және ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдейтiн өнеркәсiптiң қауiпсiздiк нормалары мен сапа параметрларының халықаралық стандарттар бойынша жұмыста сәйкес еместiгі; 

      Еуропа Одағының, ТМД елдерiнiң техникалық заңнамасына рұқсаттың болмауы; 

      қолданыстағы халықаралық стандарттармен және жаңа стандарттарды үйлестiрудi әзiрлеу бойынша қызметтер құнының жоғарлығы (әр стандартқа 300 мыңнан 1,0 млн. теңгеге дейiн); 

      салық салу жүйесi жетiлдiрілмеген; 

      сапа менеджментi жүйесiн (СМЖ) енгізу, стандарттарды әзiрлеу жөнiнде, ДСҰ аясында төрелiк процестердi жүргiзу жөнiнде бiлiктi мамандар жеткiлiксiз; 

      кедендiк-тарифтiк реттеу жүйесi жетiлдiрiлмеген: тауарлардың аграрлық азық-түлiк тобы бойынша орташа өлшенген импорттық тариф 12,2 % жуықты құрайды, бұл дүниежүзiндегi ең төменi, Болгарияда - 35 %, Қытайда - 15 %, Латвияда - 34 % құрайды; 

      референт лабораторияның болмауы, шикiзат пен өнiмнiң қауiпсiздiгi мен сапасын бақылайтын лабораториялардың материалдық-техникалық базасы ескiрген. 

      Мiндеттер: 

      мемлекеттiк қолдаудың деңгейiн Дүниежүзілік сауда ұйымы ұсынған параметрлерге дейiн барынша жеткiзу; 

      АӨК отандық өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiгiн көтеруге мүмкiндiк туғызатын халықаралық талаптарға сәйкес өнiмнiң қауiпсiздiгі мен сапасын қамтамасыз ету жүйесiн құру; 

      ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындарды жетiлдiру қамтамасыз ету, және экономикалық әдiстердi ынталандыру жолымен олардың өндiрiстiк қуаттылығының жүктемесiн арттыру. 

      Шаралар: 

      АӨК мемлекеттiк қолдауды ұлғайтудың бар резервтерiн қажеттi тауар-материалдық ресурстарды арзандату бағдарламаларына бағыттау, агробизнестiң ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту; 

      материалдық-техникалық жарақтандыруды көтеру мақсатымен агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит берген кезде субсидиялаудың пайыздық ставкасын ұлғайту; 

      Қазақстанды азық-түлiктiң әлемдiк мамандандырылған рыноктарына отандық өнiмдердi маңызды жеткiзушi ретiнде жайғастыруға тiкелей қолдау шарасын бағыттау; 

      ұлттық стандарттар мен әзiрленген техникалық регламенттердi ИСО және ХАСПП талаптарына сәйкес сапаның халықаралық стандарттарымен АӨК өнiмiне үйлестiру, кәсiпорындардың сапа менеджменті мен стандарттардың халықаралық жүйесiне көшуiне жәрдемдесу; 

      тамақ өнеркәсібi кәсiпорындарының ИСО және ХАСПП базасында сапа менеджментi жүйесiн әзiрлеуге, енгiзуге және сертификаттауға шығарған шығындарын субсидиялау (26-кесте); 

      кәсiпорындарда қазiргi заманғы сапа менеджментi жүйесiн енгiзу бойынша әдiстемелiктi және басшылықты әзiрлеу және iске асыру; 

      халықаралық нормаларға сәйкес және ХЛП және ХАССП принциптерiн ескере отырып өнiмдердi және мал шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу қауiпсiздiгiн бақылаудың технологиялық тiзбегiн енгiзу; 

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi жанынан техникалық реттеу саласында сараптама кеңесiн құру және ауыл шаруашылығы өнiмiне техникалық регламенттердi әзiрлеу; 

      ТМД мемлекетаралық стандарттарын және халықаралық аналогтармен сынау әдiстерiн үйлестiру; 

      техникалық регламенттердi әзiрлеуге және отандық стандарттарды халықаралық стандарттарға сәйкес келтiруге үйлестiруге мемлекеттiк бюджеттен қаржыландыруды ұлғайту; 

      артықшылықты насихаттау және кәсiпорындардың ИСО сапасының халықаралық стандарттарына көшуiн ынталандыру, заңнама актiлерiне сәйкестiкке келтiру; 

      ауыл шаруашылығы өнiмi мен тамақ өнеркәсiбiн қайта өңдейтiн кәсiпорындар үшiн ҚҚС бойынша салық жүктемесiн төмендету бөлiгiнде салық заңнамасын жетiлдiру және кедендiк-тарифтiк реттеу жүйелерi - тауарлардың аграрлық азық-түлiк тобы бойынша тарифтiк қорғау деңгейiн көтеру; 

      ауыл шаруашылығы шикiзаты мен оның терең қайта өңдеу өнiмдерi кәсiпорындар-экспортшылардың салалық бiрлестiктерiн (қауымдастықтарын) құруға жәрдемдесу; 

      "Тамақ өнiмiнiң қауiпсiздiгi туралы" Заңды әзiрлеу және оның негiзiнде азық-түлiктiң жеке түрлерiне техникалық регламенттердi қабылдау.

26-кесте. Агроөнеркәсiптiк кешен өнiмiн қайта өңдеу 

        кәсiпорындарда сапа менеджментi жүйесiн енгiзу

| Жыл- дар | Өсімдік шаруашылығының өнімі |  |  |  |  | Мал шаруашылығының өнімі |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ұн | макарон өнімде- рі | жеміс көкөніс өнімі | қант | өсім- дік майы | сүт өнім- дері | ет өнім- дері | тері, жүн |
| СМЖ енгізген кәсіпорындардың саны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
| 2005 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 1 |
| бар- лығы | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 5 | 1 |
| СЖМ ұсынылатын енгізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2006 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 |
| 2007 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 |
| 2008 | 50 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 3 |

кестенің жалғасы

| Балық өнімі | Басқа салалар | Барлығы |
| --- | --- | --- |
| СМЖ енгізген кәсіпорындардың саны |  |  |
| 2 | - | 9 |
| 1 | 16 | 31 |
| 3 | 16 | 40 |
| СЖМ ұсынылатын енгізу |  |  |
| 1 | 9 | 47 |
| 1 | 11 | 57 |
| 4 | 14 | 114 |

Күтiлетiн нәтижелер: 

      отандық өнiмдердiң сыртқы рыноктарда бәсекеге қабiлеттiлiгiн және экспортты әлеуетiн көтеру; 

      жосықсыз бәсекелестiктi төмендету, демпингтiң алдын алу; 

      көлеңкелi экономикадан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудiң елеулi үлесiн шығару; 

      кәсiпорындардың айналым қаражатын босату және оларды өндiрiстi жетiлдiруге бағыттау; 

      ауыл шаруашылығы қайта өңдеу өнiмдерiнiң жаңа түрлерiн әзiрлеу және жылжыту; 

      бюджетке салықтардың түсуiн ұлғайту; 

      агроөнеркәсiптiк кешеннiң ДСҰ аясында жұмыстың жаңа экономикалық жағдайларына қиналмай өту; 

      өнiмдердi өткiзу рыноктарына кедергiсiз шығу, қазақстандық тұрақты тауар брэндтерiн қалыптастыру; 

      2008 жылы отандық өнiмдердiң экспортының көлемi 150 млрд. теңгеден асады.

Параграф 5.2. Отандық АӨК бәсекеге қабiлеттiгiн арттыру 

        жөнiндегi iс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету

27-кесте. Қаржылық қамтамасыз ету*

|  | Іс-шаралар | 2006 жыл | 2007 жыл | 2008 жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Қайта өңдеу кәсiпорындарына кредиттiң пайыздық ставкасын арзандату жолымен айналым қаражатын толықтыру үшiн кредиттiк ресурстарға қол жетiмдiгiн қамтамасыз ету | 1300,0 | 2000,0 | 2500,0 |
| 2. | Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындардың халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес өндiрiстi сертификаттауға жiберiлетiн шығыстарын жартылай субсидиялау | 40,0 | 80,0 | 200,0 |
| 3. | Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындар үшiн технологиялық жабдықтарының лизингi | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4. | Ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн технологиялық жабдықтардың қаржылық лизингi бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу | 12,5 | 1535,0 | 1526,6 |
| 5. | АӨК салаларын дамытуды нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
|  | Барлығы | 3000,0 | 3762,5 | 4374,1 |

* Іс-шараларды республикалық бюджеттен қаржыландыру бойынша ұсынылған қаражаттардың көлемдерi және тиiстi жылға республикалық бюджеттi қалыптастырған кезде нақтылауға және түзетуге жатады

6. Бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасын iске 

асырудан күтiлетiн нәтижелер

2008 жылы агроөнеркәсiптiк кешендi техникалық және технологиялық жарақтандыру бiршама өседi. 

      АӨК өнiмiнiң қауiпсiздiгi мен сапасын бағалау жүйесi ДСҰ талаптарына сәйкес үйлестiрiлетiн болады. 

      Астықты қайта өңдейтiн, сүт, жемiс-көкөнiс, мақта және балық кластерлер қалыптасатын болады. 

      Ауыл шаруашылығы өнiмi - өндiрiсiндегi iрi және орташа шаруашылықтардың үлесi 40 % дейiн артады. 

      Егiстiк құрамындағы жоғары рентабельдi егiстер 70 % дейiн артады. 

      Институционалды инфрақұрылым аграрлық рыноктың қажеттiлiгiне бейiмделетiн болады. 

      Отандық қайта өңдейтiн өнеркәсiптердi дамыту үшiн тұрақты шикiзат негiзi құрылатын болады және қайта өңдейтiн кәсiпорындардың жүктеме дәрежесi көтерiлетiн болады. 

      Iшкi азық-түлiк рыногын реттеу негiзi қаланатын болады, қазақстандық экологиялық және биологиялық таза өнiмнiң экспортты бағдарланған брэндi құрылған. 

      АӨК өнiмiнiң жалпы көлемi 1 га егiстiк 300 АҚШ долларына дейiн артады. 

      Тиiстi мемлекеттiк қолдау кезiнде бiрiншi кезектегi iс-шараларды iске асыру нәтижесiнде 2008 жылы АӨК отандық субъектiлерiнiң бәсеке әлеуетi бiршама өседi, бұл ДСҰ енуге өте маңызды.

Қазақстан Республикасы 

                                                  Үкіметінің 

                                            2006 жылғы»6 наурыздағы 

                                               N 149 қаулысымен 

                                                  бекітілген

Ескерту. 7-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05 

N 908 , 2008.04.04 N 318 , 2008.06.17 N 589 , 2008.08.27 N 776 

Қаулыларымен.

7. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты 

     дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын 

      іске асыру жөніндегі 2006 - 2008 жылдарға арналған 

      бірінші кезектегі шаралар бағдарламасын іске асыру 

                 жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралар | Аяқ- талу ны- саны | Орын- дауға жауап- тылар | Орын- далу мер- зімі | Көзделген шығыстар (млн. теңге) |  |  | Қар- жы- лан- дыру көз- дері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2006 ж. | 2007 ж.* | 2008 ж.* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу |
| Ғылыми-негізделген агротехнологияның сақталынуы негізінде егіншілікте өңірлік мамандандыру |
| 1.1 | Ауыл шаруа- шылығы өнімдерінің нақты түр- лерін өндіру үшін ауыл шаруашылық жерлерін оңтайлы пайдалану бойынша ұсынылған өңірлік мамандандыру схемасын әзірлеу және бекіту | АШМ- нің бұй- рығы | АШМ | 2006 жыл- дың I тоқ- саны |  |  |  | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 1.1-1 | Мыналар: 1) шаруашы- лық жүргізу- ші субъекті- лердің иелі- гіндегі және мемлекеттік жер запасын- дағы тастан- ды және ты- ңайған жер- лердің бар- жоғын түген- деу, жерлер- дің деректе- рін картаға түсіру; | АШМ-ге ақпа- рат | ЖРА, облыс әкім- дері | 2008 жылғы ІІ тоқсан | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- дарды талап ет- пейді |
|  | 2) тастанды және тыңай- ған жерлер- дің жағдайын ауыл шаруа- шылығы да- қылдарын өсіруге олардың жа- рамдылығы мәніне ай- қындау; | АШМ-ге ақпа- рат | ЖРА, "ҚАИ" АҚ (ке- лісім бойын- ша), "АҚРҒӘО" ММ, облыс әкім- дері | 2008 жылғы II тоқсан | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- дарды талап ет- пейді |
|  | 3) ауыл ша- руашылығы тауарын өн- дірушілерді тастанды жә- не тыңайған жерлерді ай- налымға ен- гізуге, сор- таң жерлер- ді мелиора- циялау үшін мелиорация- лау құралда- рын, құнар- лылықты арт- тыру үшін тыңайтқыш- тарды (орга- никалықты қоспағанда) және тастан- ды және ты- ңайған жер- лерді өңдеу үшін өсім- діктерді қорғау құ- ралдарын са- тып алуға ынталандыру жөнінде ұсы- ныстар енгі- зу | ҚРҮ-не ұсы- ныстар | АШМ (жи- нақ- тау), ЭБЖМ, ҚМ | 2008 жылғы II тоқсан | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- дарды талап ет- пейді |
| 1.1-2 | Ауыл шаруа- шылығы айна- лымына енгі- зу жоспарла- нып отырған тастанды жә- не тыңайған жерлерді пайдаланудың ықтимал ба- ғыттары, сондай-ақ технология- ның компо- ненттерін өндірістік жағдайларда көрсету жө- нінде ауыл шаруашылығы тауарын өн- дірушілер арасында тү- сіндіру жұ- мыстарын жүргізу, ше- телдік тәжі- рибемен та- нысу | АШМ-ге ақпа- рат | "ҚАМ" АҚ (ке- лісім бойын- ша), "ҚАИ" АҚ (ке- лісім бойын- ша), облыс әкім- дері | 2008 жыл | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- дарды талап ет- пейді |
| 1.2 | "Тұқым шаруашылығы туралы" Заңға өзгеріс енгізу | Заң жобасы | АШМ | 2006 жыл- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.3 | Республикада рапстың будан тұ- қымдарын өндіруді ұйымдастыру үшін рапс- тың будан- дарының ата-аналық нысандарын әкелуді ұйымдастыру | ата- ана- лық нысан- дарын өнді- руге өті- нім | АШМ, облыс әкім- дері | 2006 жыл- дың IІ тоқ- саны | - | - | - | БК |
|  |  | бу- дан- дар- дың ата- ана- лық нысан- дарын әкелу |  | 2007 жыл- дың I тоқ- саны | - | - | - | БК |
| 1.4 | Оригинатор- лар, элита- лық тұқым шаруашылығы шаруашылық- тарын ат- тестация- лауды жүргізу (будандастыру учаскелері және элита өндіру) | Ат- тес- тация- лау туралы куәлік | АШМ, облыс- тардың әкім- дер | 2006 жыл- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.5 | Ауыл шаруашылығы техникаларын бірлесе пайдалану жөнінде ко- оперативтер құру | ҚРҮ-не ақпа- рат | ОҚО әкімі, АШМ, ҚДБ АҚ (келі- сім бойы- нша) | 2006- 2008 жыл- дар- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.6 | Мақтаны жыл сайын тіркелген бағамен сатып алуды жүзеге асыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, ОҚО әкімі, АКК ҰК (келі- сім бойы- нша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1000,0 | - | - | БК |
| 1.7 | Мақта тұқымының мемлекеттік ресурсын құру | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ, АКК ҰК (келі- сім бойы- нша), ОҚО әкімі | 2006- 2008 жыл- дар- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.8 | Ауыл шаруа- шылығы өндірісін агрохимиялық және агроклиматтық қамтамасыз ету | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 330,9 | - | - | РБ |
| 1.9 | Ауыл шаруа- шылығы дақылдарын сорттық сынау | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 109,8 | - | - | РБ |
| 1.10 | Мақта-тал- шығын са- раптаудың міндеттілігін енгізу және сараптама құнын өтеу | ҚР Заңы- ның жобасы | АШМ, ЭБЖМ, Мақта шаруа- шылығы ҒЗИ ЖШС, ОҚО әкімі | 2006 жыл- дың I тоқ- саны | 254,0 | - | - | РБ |
| 1.11 | Мақтаның ауыспалы егісі ұғымын оны сақтамау жерді ұтымсыз пайдаланумен тең екенін ескере отырып, заңда бекіту үшін норма- тивтік құқықтық базаға қажетті өзгерістер енгізу | ҚР Заңы- ның жобасы | АШМ, ЖРБА, ОҚО әкімі | 2006 жыл- дың I тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 1.12 | Ұсақ ауыл шаруашылығы тауар өнді- рушілерін біріктіру үшін суды пайдаланатын ауылдық тұтынушы кооператив- тердің әлеуетін барынша пайдалану және суландыру, құрғату жүйелерін тиімді пай- далануды, мелиора- тивтік, ирригациялық жұмыстарды ұйымдастыру мақсатында ұйымдастыру -түсіндіру жұмыстарын жүргізу | ҚРҮ-не ақпа- рат | ОҚО әкімі, Мақта шаруа- шылығы ҒЗИ ЖШС | 2006- 2008 жыл- дар- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.13 | Өсімдіктің дамуының әр түрлілігін ескере отырып ауыл шаруашылығы дақылдарының тұқым шаруашылығын дамыту | ҚРҮ-не есеп | АШМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1006,0 | - | - | РБ |
| 1.14 | Көктемгі егін егу және жинау жұмыстарын жүргізу кезінде отандық тауар өндірушілер- дің негізгі және айналым қаражаттарына жеңілдікті кредит беру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), АКК ҰК (ке- лісім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды лары бой- ынша | 2500,0 | - | - | РБ |
| 1.15 | Көктемгі егін егу және жинау жұмыстарын жүргізуге кредит берген кезде сыйақы ставкасын өтеу | ҚРҮ-не есеп | облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| 1.16 | Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатқан I, II және III көбейтілген тұқымдарды жартылай арзандату | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 3500,0 | - | - | ЖБ |
| 1.17 | Жеміс-жидек пен жүзімнің көп жылдық екпелерін отырғыза бастауды және өсіруді қамтамасыз ету | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1000,0 | - | - | РБ |
| 1.18 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Тұқымдық және егілетін материалдар- дың сорттық және егілу сапаларын сараптау | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 163,0 | - | - | РБ |
| 1.20 | (алынып тасталды - 2008.06.17 N 589 Қаулысымен) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Биодизель өндіретін зауыт салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, АКК ҰК | 2008 жыл- дың IV тоқ- саны | - | 819,0 | - | РБ және басқа да көз- дер қара- жат |
| 1.22-1 | Ауылшаруашы- лығы дақылдары сорттарының селекциялық жетістікте- рін және мемлекеттік сынауды қорғау саласындағы нормативтік- құқықтық базаны жетілдіру | ҚРҮ- не ақ- па- рат | АШМ (жинақ-тау), мүд- делі орта- лық және жергі- лікті орган- дар | Қаңтар алдың- ғы жылдың қоры- тынды- лары бойын- ша |  |  |  | Қар- жы- лық шығын-дар- ды қажет етпей -ді |
| 1.22-2 | Ауыл шаруа- шылығы дақылдарын егуде Қазақстан Республика- сында пайдалануға рұқсат етілген селекциялық жетістіктер- дің мемлекеттік тізіліміне енгізілген немесе перспектив- ті деп танылған ауыл шаруашылығы өсімдікте- рінің ғана сорттарын пайдалануды қамтамасыз ету | ҚРҮ- не ақ- па- рат | АШМ (жинақ-тау), облыс- тардың әкім- дері | Қаңтар алдың- ғы жылдың қоры- тынды- лары бойын- ша |  |  |  | Қар- жы- лық шығын-дар- ды қажет етпей -ді |
| Егіншіліктің ылғалқорсақтау технологиясын енгізу |
| 1.23 | Ауыл шаруа- шылығы тауарын өн- дірушілерді жаңа техно- логияларға үйрету, технология компонент- терін өндірістік жағдайда көрсету, шетел тәжірибе- лерімен танысу, егіншіліктің жаңа жүйесінің артықшылығын ғылыми жарияланым және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кеңінен насихаттау | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері, ҒӨО, АММ | 2006- 2008 жыл- дар- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.24 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы егіншілікті дамыту |
| 1.25 | Судың есебін жүргізудің құралдық жүйесін қалпына келтіру және суару жүйелеріндегі гидропост- тарды пас- порттауды жүргізу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бойы- нша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.26 | Суармалы жерлерде су пайдалануды басқарудың ұйымдық құрылымын жетілдіру | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ, облыс- тардың әкім- дері, СШҒЗИ ЖШС | 2006- 2008 жыл- дар- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.27 | Кешенді мақсаттағы гидротехни- калық құ- рылыстарды және су қоймаларын салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бойы- нша | 1234,7 | - | - | РБ |
| 1.28 | Суармалы жерлердің мелиора- тивтік жай- күйін сақтау және жақсарту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бойы- нша | 178,5 | - | - | РБ |
| 1.29 | Шаруашылық аралық ар- налар және гидромели- оративтік құрылыстар- дың айрықша қауіпті учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 463,4 | - | - | РБ |
| 1.30 | "Су ресурс- тарын басқару және жерді қалпына келтіру" инвестиция- лық жобасын іске асыру | ҚМ есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 155,8 | - | - | РБ |
| 1.31 | Ауыл шаруа- шылығы тауарын өндірушілерге су жеткізіп беру жөнінде көрсетілетін қызметтер құнын субсидиялау | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 683,3 | - | - | РБ |
| Ауыл шаруашылығы өндірісі үшін жанар-жағар май материалдары рыногын басқарудың жаңа тетіктері |
| 1.32 | Көктемгі егін егу және жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті тауарлық- материалдық құндылықтар құнын субсидиялау | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 7000,0 | 12805,0 | - | РБ |
| Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеудің техникалық жарақтануының сапалы артуы |
| 1.33 | Ауыл шаруа- шылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорын- дары үшін ауыл шаруа- шылығы техникалары мен құрал- жабдықтарын қаржылай лизингі бойынша сыйақы ставкасын (мүддесін) өтеу | ҚРҮ-не есеп | АШМ, ҚАҚ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бойы- нша | 197,7 | 158,2 | - | РБ |
| 1.34 | Ауыл шаруа- шылығы техникасын лизингке беру | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), ҚАҚ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 5000,0 | - | - | РБ |
| Өсімдік шаруашылығының кластерлік басым бағыттары негізінде тігінен және көлденеңінен ықпалдасқан өндірісті құру |
| 1.35 | Азық-түлік өнеркәсі- бінде астықты қайта өңдеудің пилоттық кластерін құру және дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), тауар өнді- руші- лер қауым- дас- тығы (келі- сім бой- ынша), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| Астықты қайта өңдеу кластері |
| 1.36 | Астықты қайта өңдеу кластерін құру | АШМ-не ақпа- рат | Ақ- мола, Қос- танай және Сол- түстік Қазақ- стан облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.37 | Астық қайта өңдеушілер- экспортерлер қауымдастығын құру | Елдер ара- сын- дағы келі- сім | Кәсіп- кер- лердің қоғам- дық бір- лес- тік- тері (келі- сім бой- ынша) | 2006 жыл- дың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.38 | Астықты терең қайта өңдеу өнім- деріне бірыңғай брэнд жасау | Тауар өнді- руші- лер- дің келі- сім- дері | Кәсіп- кер- лердің қоғам- дық бір- лес- тік- тері (келі- сім бой- ынша) | 2008 жыл- дың жел- тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.39 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Астықты терең қайта өңдеу өнімдерін өткізу рыноктарын кеңейту жөнінде Қазақстан Республи- касының шетелдік мекемелерін және сауда өкілдіктерін белсенді- лендіру | ҚРҮ-не есеп | ИСМ (ша- қыру), АШМ | Жарты жыл- дың қоры- тын- дысы бой- ынша, жыл сайын | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.41 | Астық және оның қайта өңдеу өнімдерін республика ішінде теміржолмен тасу тарифтерін төмендету жөнінде ұсыныс енгізу | ҚРҮ-не ұсы- ныс | АШМ (ша- қыру), ККМ, ҚТЖ (келі- сім бой- ынша), облыс- тардың әкім- дері, Кәсіп- кер- лердің қоғам- дық бір- лес- тік- тері (келі- сім бой- ынша) | 2006 жыл- дың IIІ тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 1.42 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Амирабад (Иран) айлағында астық тер- миналын салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, АКК ҰК (келі- сім бой- ынша) | 2008 жыл- дың IV тоқ- саны |  |  |  | РБ |
| 1.44 | Баку портында ұн тарту кешенін салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, АКК АҚ (келі- сім бой- ынша) | 2007 жыл- дың IV тоқ- саны |  |  |  | РБ |
| 1.45 | Поти портында астық терминалын салу және жарақтандыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, АКК ҰК (келі- сім бой- ынша) | 2007 жыл- дың IV тоқ- саны |  |  |  | РБ |
| 1.46 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Ақтау портындағы астық терминалының материалдық- техникалық базасын»"Ақ Бидай-Терми- нал" АҚ-ның жарғылық капиталын арттыру жолымен жақсарту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, АКК АҚ (келі- сім бой- ынша) | 2007 жыл- дың IV тоқ- саны |  |  |  | РБ |
| 1.48 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жеміс- көкөніс кластері |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Бәсекеге қабілетті жеміс-көкө- ніс клас- терін құру | АШМ-не ақпа- рат | Ал- маты, Жамбыл және Оң- түстік Қазақ- стан облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғынды қажет ет- пейді |
| 1.50 | Жеміс- көкөніс дақылдарының қайта өңдеу- ге жарамды сорттарын өндіруді арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қажет ет- пейді |
| 1.50-1 | Алматы облысы Қарасай ауданының Шамалған ауылында және Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылында жеміс-көк- өніс өнімдерін қайта өңдейтін екі зауыт салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | Алматы облы- сы- ның әкімі | 2008 ж. IV тоқсан |  | 500,0 |  | Басқа қара- жат |
|  | Мата өнеркәсі- бінің кластері |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Мақта шаруашылығы саласы үшін маман даярлауға байланысты мамандық- тарға гранттарды көбейту (түрлі саладағы агрономдар, гидромелио- раторлар және т.б.) | ҚРҮ-не ұсы- ныс | БҒМ, АШМ, ОҚО әкімі | 2006 жыл- дың I тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.52 | Мақта қайта өңдеу ұйымдарында сапа менеджменті жүйесін енгізу | ҚРҮ-не ұсыныс | ОҚО әкімі, АШМ | 2006- 2008 жыл- дардың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қажет ет- пейді |
| 1.53 | Мақта қайта өңдеу ұйымдарында 9000 сериялы ИСО халықара- лық стандар- тына сай сапа менеджменті жүйесін енгізуге қолдау көрсету | ҚРҮ-не ұсыныс | ОҚО әкімі, АШМ | 2006- 2008 жыл- дардың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.54 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | Мата және тігін ком- паниялары арасындағы өзара қарым- қатынастың тиімділігін арттыру үшін мата саласының маркетингтік зерттеу жүргізуіне қолдау көрсету және мақта-мата секторындағы маркетингтік зерттеуді "Қазагро- маркетинг" АҚ қызметіне қосу мүмкіндігін қарастыру | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ (ша- қыру), ИСМ, | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 1.56 | Мақта шаруашылығы және мата өнеркәсібі жөніндегі халықаралық ұйымдар арқылы халықаралық ынтымақтас- тықты кеңейту | ҚРҮ-не ұсы- ныс | ИСМ (ша- қыру), ИСМ, АШМ | Жел- тоқ- сан, жыл сайын | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғынды қа- жет ет- пейді |
| 1.57 | Мақта талшығы сапасын сараптау құнын өтеу | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ (ша- қыру), ОҚО әкімі | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | 253,7 | - | РБ |
| 1.58 | Акцияларын кейіннен ауыл шаруа- шылығы тауарын өндірушілерге беру жолымен мақта қайта өңдеу кәсіпорынын салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), ОҚО әкімі, АКК АҚ (келі- сім бой- ынша) | 2006 жылдың IV тоқ- саны | 1000,0 | - | - | РБ |
| 1.59 | Қозаның сортты тұқымдық материалын өндіретін зауыт салу | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ (ша- қыру), ОҚО әкімі | 2007 жыл- дың қаң- тары | - | - | - | РБ |
| 1.60 | Мақта қайта өңдеу зауытын салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, ОҚО әкімі, АКК ҰК (келі- сім бой- ынша) | 2008 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | РБ |
| 1.61 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсімдік шаруашылығы және оның қайта өңделген өнімдерінің азық-түліктік рыногын реттеу тетіктері |
| 1.62 | Мемлекеттік ресурсқа астықты сатып алудың фьючерлік жүйесін сақтау және ары қарай дамыту және сатып алынатын дақылдардың түр-түрін кеңейту; жемдік, дәнді бұршақтар, жарманы қоса алғанда | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ, АКК ҰК (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 6208,3 | - | - | РБ |
| 1.63 | Мемлекеттік ресурстың астығын ауыстыру және сақтауды қамтамасыз ету | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ, АКК ҰК (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 853,9 | - | - | РБ |
| 1.64 | ҚР Үкіметінің шешімімен анықталған өсімдік өнімдерінің маңыздылығы жоғары түрлері бойынша мемлекеттік сатып алу операцияларын және баға интервенция- сын жүргізу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, АКК ҰК (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 1.65 | Қолда бар жеміс- көкөніс базаларын және қоймаларын іске қосу, әсіресе жеміс- көкөніс өнімдерін өндіру ау- дандарында | ҚРҮ-не ұсыныс | облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| Егіншілік шаруашылығы өнімдерін өндіруді дамытудың инновациялық жобалары |
| 1.66 | "С.Сейфуллин атындағы Қа- зақ агротех- никалық уни- верситеті" АҚ-ның қаты- суымен "Та- мақ өнеркә- сібі және биоотын ҒӨО" ЖШС базасын- да "Астана" ұлттық агро- технология- лық паркін құру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | 2007 жыл IV тоқ- саны | - | - | - | РБ |
|  | Барлығы |  |  |  | 341132,1 | - | - |  |
| 2. Мал шаруашылығы және балық шаруашылығы өнімін өндіру және қайта өңдеу |
| Мал шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыру |
| 2.1 | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды қолдау | АШМ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1891,1 | - | - | РБ |
| 2.2 | Мал шаруа- шылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын субсидиялау | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1000,0 | - | - | РБ |
| 2.3 | Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 990,7 | - | - | ЖБ |
| 2.4 | Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жөніндегі орташа және ірі тауарлы өндірісі бар маманданды- рылған шаруашылық- тарды құру жөніндегі шаралар қабылдау | ҚРҮ-не есеп | АШМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| 2.5 | Қолдан ұрық- тандырудың қосымша пункттерін құру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| 2.6 | Маманданды- рылған ша- руашылық- тарды және өнімді қайта өңдейтін кәсіпорын- дарды рыноктарды маркетинг- тік зерт- теулердің деректерімен қамтамасыз ету | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері, ҚАМ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.7 | Сүт өндіруді ірі қалалардың, сондай-ақ аудан орта- лықтарының айналасында дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| 2.8 | Қазақтың ақбас және әулиекөл маманданды- рылған етті тұқымдарын өсіру өңірлерін кеңейту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.9 | Азықтық дақылдардың (көпжылдық шөптердің) егіс алаң- дарын ұлғайту, азықтық дақылдардың (көпжылдық шөптердің) егіс алаң- дарының құрылымын өзгерту, бордақылау алаңдарын және азықтық дақылдарды дайындау бойынша қызмет көрсетуге мамандан- дырылған сервис орталықтарды құру жолымен ауыл шаруашылығы малдарын толыққанды азықтандыруды қамтамасыз ету үшін тұрақты жемшөп базасын жасауды ынталандыру | АШМ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| АӨК салаларының техникалық жарақтандырылуын арттыру |
| 2.10 | Сүт өндіру, механика- ландырылған қой қырқу қызметін көрсету, жем дайындау және қамтамасыз ету, мал сою процестерін автоматтан- дыруға мамандан- дырылған сервис-ор- талықтарды құруға ықпал ету | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.11 | Мал шаруа- шылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу процестерін жетілдіру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 2.12 | Мал шаруа- шылығы субъектілері үшін технологиялық жабдықтардың және арнайы техниканың лизингі | ҚРҮ-не есеп | АШМ, ҚАҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 500,0 |  |  | РБ |
| 2.13 | Мал шаруа- шылығы өнімдерін өндіретін және қайта өңдейтін кәсіпорындар үшін ауыл шаруашылығы техниканың және жабдық- тардың қаржылық лизингі бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу | ҚРҮ-не есеп | АШМ, ҚАҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| Мал шаруашылығында және балық шаруашылығында кластерлік басым бағыттар негізінде тігінен және көлденеңінен ықпалдасқан өндірісті құру |
|  | Сүт кластері |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Қостанай облысында бәсекеге қабілетті экспортты бағдарлы сүт кластерін құру, басқа өңірлерде кластерлік бастамшылықты дамыту | АШМ-не ақпа- рат | Қос- танай, Ал- маты, Қара- ғанды, Шығыс Қазақ- стан облыс- тары- ның әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.15 | Облыстық бюджет қаражатынан асыл тұқымды мал бастарын сатып алуды субсидиялау | ҚРҮ-не ақпа- рат | Қос- танай облы- сының әкімі (ша- қыру), АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 60,0 | - | - | ЖБ |
| 2.16 | Сүт және оның қайта өңдеу өнімдері сапасы мен қауіпсіздігі лаборатория- сының материалдық -техникалық базасын жаңғырту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.17 | Кластер аясында өндірілген ақырғы өнімнің импорттық аналогтарымен салыстырғанда бәсекеге қабілетті- лігіне (баға, сапа, халықаралық стандарттарға сәйкестігі) мониторинг | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 2.18 | Шикізаттың (сүттің) сапасын көтеру жөнінде шаралар кешенін әзірлеу | АШМ-не ақпа- рат | Қос- танай, Ал- маты, Қара- ғанды, Шығыс Қазақ- стан облыс- тары- ның әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.19 | Сүт өндіру жөніндегі маманданды- рылған ша- руашылық- тарды нығайтуға ықпал ету | АШМ-не ақпа- рат | Қос- танай, Ал- маты, Қара- ғанды, Шығыс Қазақ- стан облыс- тары- ның әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| 2.20 | "Мектеп сүті" бірлескен жобаны әзірлеу және іске асыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), БҒМ, ДСМ, облыс- тардың әкім- дері | 2006- 2007 жылдың қоры- тын- дысы бой- ынша | - | - | - | БК |
|  | Балық кластері |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Бәсекеге қабілетті балық кластерін құру | АШМ-не ақпа- рат | Атырау облы- сының әкімі | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 2.22 | Балық өнімін қайта өңдеуді және тауарлық балық шару- ашылығын дамытуды қолдау және құру | ҚРҮ-не ақпа- рат | Атырау облы- сының әкімі | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 2.23 | Шабақ балықтарды және шағын балықтарды аулауды ұлғайту | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.24 | Балық пен басқа су биоресурс- тарының өсімін молайту және ұтымды пайдалану жөнінде іс-шараларды жүргізу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), ҚОҚМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 623,2 | - | - | РБ |
| 2.25 | Балық қорын бағалау бойынша мемлекет- аралық кешенді зерттеулер бағдарла- масына қатысуды қаржыландыру | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 20,0 | - | - | РБ |
| 2.26 | Балық шаруашылығы комитетінің аумақтық органдарының инспектор- лық құрамын кәсіптік дайындауды сапалы жақсарту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1,5 | - | - | РБ |
| 2.27 | Балық шару- ашылығын дамытудың 2007-2015 жылдарға арналған Тұжырымда- масын әзірлеу | ҚРҮ-не қау- лысы | АШМ, БШ ҒӨО ЖШС (келі-сім бой- ынша), облыс- тардың әкім- дері | 2006 жылдың II тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 2.28 | Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қызылорда, Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстары бойынша көл-тауар балық шару- ашылығын ұйымдастыруға ықпал ету | ҚРҮ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері, АШМ, БШ ҒӨО ЖШС (келі-сім бой- ынша) | 2007 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | РБ |
| Мал шаруашылығы өнімінің азық-түлік рыноктарын реттеу тетігі |
| 2.29 | ҚР Үкіметінің шешімімен айқындалған мал шаруа- шылығы өнімінің елеулі түрлері бойынша мемлекеттік сатып алу операция- ларын және баға интер- венциясын жүргізу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), МӨК АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 2.30 | "Мал өнімдері корпора- циясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту жолымен мал шаруашылығы өнімдерінің экспорттық әлеуетін дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), МӨК АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1500,0 | - | - | РБ |
| 2.31 | Мал борда- қылау және жетілдіру алаңдарын, сондай-ақ экспортты карантинді қазіргі заманғы алаңдарды салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, МӨК АҚ (келі- сім бой- ынша), облыс- тардың әкім- дері | 2008 жылдың I тоқ- саны | - | ... | ... | РБ |
|  | Барлығы |  |  |  | 6796,7 | - | - |  |

| 2-1. Балық шаруашылығы, балық өнеркәсібі |
| --- |
| 2-1.1 | Балық жемдерін, балық өсіру жабдықтарымен мүкәммалын өндіру жөніндегі кәсіпорындарын құру жөнінде ұсыныстар енгізу | ҚРҮ- не ұсы- ныс | ИСМ, ЭБЖМ, АШМ | 2008 ж. IV тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей ді |
| 2-1.2 | Итбалықтың майын, етін және терісін медициналық және басқа да мақсаттарға қолдану жөніндегі ұсыныстарды зерделеу және енгізу | ҚРҮ- не ұсы- ныс | АШМ, ИСМ, ДМ | 2007 ж. IV тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей ді |
| 2-1.3 | Балық саласында жұмыспен қамтылған шағын және орта бизнеске қатысты Қазақстан Республика- сында салық, кеден, инвестиция және кредит саясатын түсіндіру мәселелері бойынша АШМ, ЭБЖМ, Қаржымині, ИСМ өкілдерімен пайдаланушы- лардың аймақтық кездесулерін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар енгізу | ҚРҮ- не ақпа- рат | АШМ, ЭБЖМ Қар- жы- мині, ИСМ | 2007 ж. IV тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей -ді |
| 2-1.4 | Республикалық көрме ұйымдастыру және өткізу жөнінде ұсыныстар енгізу | ҚРҮ- не ұсы- ныс | АШМ, Аста -на қала- сының әкім- дігі | 2008 ж. IІІ тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей ді |
| 2-1.5 | Арал өңірінде балық өнімін сатып алуға, қайта өңдеуге және сатуға бағытталған инвестициялық жобаны іске асыру жөнінде ұсыныстар енгізу | ҚРҮ- не ақпа-рат | Қызыл- орда облы- сының әкім- дігі, "Қазы- на" ор- нықты даму қоры" АҚ | 2008 ж. I тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей ді |
| 2-1.6 | Су биологиялық ресурстарының және олардың өнімдерінің, әсіресе Каспий теңізіндегі бекіре балық түрлерінің қайта өңделуі мен айналымына салық және кедендік режимдерді қоса алғанда, бақылауды күшейту жөнінде ұсыныстар енгізу | ҚРҮ- не ұсы- ныс- тар | АШМ, ҚМ, ІІМ | 2008 ж. IІ тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей -ді |
| 2-1.7 | Балық шаруашылығы саласы мамандықтары бойынша мемлекеттік білім тапсырыстарын ұлғайту жөнінде ұсыныстар енгізу | ҚРҮ- не ұсы- ныс | БҒМ, АШМ | 2008 ж. IV тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей -ді |
| 2-1.8 | Жоғары оқу орындарындарда балық шаруашылығы кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау жөнінде шаралар қабылдау | ҚРҮ- не ақ- парат | БҒМ, АШМ | 2008 ж. IІ тоқсан |  |  |  | Қаржы- лық шығын- ды қажет етпей ді |

| 3. Отандық ауыл шаруашылығы машиналарын жасауды дамыту |
| --- |
| 3.1 | Ауыл шаруашылығы техникала- рын, торап- тарын, агре- гаттарды, олардың қосалқы бөлшектеріне және құрал- жабдықтарын өндіруге екінші деңгейдегі банктерден берілетін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 3.2 | Отандық және шетелдік ауыл шару- ашылығы машиналарын жасау өнім- дерін сынақтан өткізу және міндетті сертифи- каттау | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, өткен жылдың қоры- тын- дысы бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 3.3 | Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау кәсіпорында- рында сапаны басқарудың халықаралық стандартта- рын енгізуге көмек көрсету | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 3.4 | Ішкі және сыртқы рыноктардың қажетті- лігі мен әлеуетті сұранысын ескере отырып ауыл шаруашылығы техникасы өндірісін дамытудың перспекти- валық бағыттарын анықтау | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ (ша- қыру), ИСМ | 2006 жыл- дың 1 жарты жыл- дығы | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 3.5 | Бәсекеге қабілетті өнімдер өндіруге бағытталған инновация- лық жоба- ларды іске асыруға инвестиция тарту (кең қамтылған егін егу және жинау техникалары) | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1200,0 | - | - | БК |
| 3.6 | Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 63,3 | 217,6 | - | РБ |
| 3.6-1 | Ауыл шаруашы- лығы машина- ларын жасау- дың басым бағыттары бойынша өндірісті әзірлеу мен ұйымдастыру жөніндегі бас жобалау- конструктор- лық бюролар құру және олардың тиімді жұмыс істеуі жөнінде шаралар әзірлеу | ҚРҮ- не ұсы- ныс | АШМ, ИСМ | 2008 ж. Маусым |  |  | - | Қаржы-лық шығын-ды қажет етпей -ді |
| 3.6-2 | Шетелдік ауыл шаруашылығы техникаларын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша кадрларды қайта даярлау жөніндегі өңірлік орталықтардың желісін құруға жәрдемдесу | АШМ- ге ақпа- рат | АҚ "Қаз- Агро инно- ва- ция" | 2008 ж. IV тоқсан |  |  |  | Қаржы-лық шығын-ды қажет етпей -ді |
| 3.6-3 | Өсімдік шаруашылығын, мал шаруа- шылығын және ауыл шаруа- шылығы өнімін өңдеуді кешенді механикалан- дыруға арналған технология- лар мен машиналар жүйесі жөнінде ұсынымдар әзірлеу және басып шығару | АШМ- ге ақпа- рат | АҚ "Қаз- Агро- инно- ва- ция" | 2007- 2008 жж. IV тоқсан |  |  |  | Қаржы-лық шығын-ды қажет етпей -ді |
|  | Барлығы |  |  |  | 1263,3 | - | - |  |
| 4. Қызмет көрсету құрылымын және өнімнің қауіпсіздігін және сапасын бағалау жүйесін дамыту |
| АӨК өнімдерінің сапасын бақылау және қауіпсіздік қаупін бағалау жүйесін жаңарту және нығайту, техникалық реттеуді жетілдіру |
| 4.1 | Ветерина- рияда мониторинг, референция, зертханалық диагностика және әдістемелік Ұлттық орталығын дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 97,8 | - | - | РБ |
| 4.2 | Малдар мен құстардың ауруларын диагности- калық зерттеу бойынша іс-шараларды орындау | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1506,5 | - | - | РБ |
| 4.3 | Ауыл шаруа- шылығы малдары мен құстарының аса қауіпті ауруларымен күресте эпизоотияға қарсы іс- шараларды ұйымдастыру | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 3218,0 | - | - | РБ |
| 4.4 | Малдар мен құстардың аса жұқпалы ауруларының ошақтарын жою | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 172,5 | - | - | РБ |
| 4.5 | Ауылдық округтерді арнайы мал сою пункте- рімен (алаң- дарымен) және мал көмбелермен қамтамасыз ету | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері | Жарты жылдың қоры- тын- дысы бой- ынша, жыл сайын | - | - | - | МБ |
| 4.6 | Ветеринар- лық препа- раттарды стандарттау және серти- фикаттау бойынша мемлекеттік ғылыми- бақылау орталығын құру | ҚРҮ-не ұсы- ныс | АШМ, ИСМ | 2006 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.7 | Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік субъекті- лері көрсе- тетін ауыл шаруашылығы малдарына ветеринар- лық қызметті кеңейту | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері | Жарты жылдың қоры- тын- дысы бой- ынша, жыл сайын | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.8 | "Республи- калық фито- санитарлық диагностика және болжам" ММ монито- ринг қызме- тін "Фито- санитария" ЖШС-нан беруді көздей отырып, зиянды және аса қауіпті зиянды организм- дердің дамуы мен таралуына мониторинг жүргізу | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 554,5 | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.9 | Аса қауіпті зиянды ор- ганизмдермен күрес жүргізу | ҚРҮ- не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 2295,9 | - | - | РБ |
| 4.10 | Тұқымдар мен герби- цидтерді уландыруды арзандату | ҚРҮ-не есеп | АШМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 815,0 | - | - | РБ |
| 4.11 | Карантиндік зиянкес- тердің, өсімдік ауруларының, арамшөптердің таралу ошақтарын табу, оқшаулау және жою іс-шараларын жүргізу | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 740,2 | - | - | РБ |
| 4.12 | АШМ өсімдіктер карантині бойынша басқарма құру және өсімдіктер карантині бойынша мемлекеттік инспектор- лардың штаттық санын 200 бірлікке көбейту жөнінде ұсыныс енгізу | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ | 2006 жылдың I тоқ- саны | - | - | - | РБ |
| 4.13 | Республиканың ветеринарлық және каран- тиндік зертханалар ғимараттары мен құры- лыстарды халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестендіру | АШМ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 4.14 | Тыйым салынған және жарамсыз пестицидтер- ді, сондай-ақ пайдаланыл- маған пестицид- тердің ыдысын көму үшін арнайы сақтау қой- маларын (көмбелер) салу | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері | Жарты жылдың қоры- тын- дысы бой- ынша, жыл сайын | 280,0 | - | - | ЖБ |
| 4.15 | Карантинге жатқызылатын өнімдерде ка- рантиндік объектілердің барлығына зертханалық сараптама жүргізу, егу және отырғызу материал- дарындағы жасырын жұқпалыларды табу | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 39,7 | - | - | РБ |
| 4.16 | АШМ "Ауыл ша- руашылығы да- қылдарын сорттық сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия" ММ-ны Астана қаласына кө- шіру мәселе- сін пысықтау | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | 2008 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жылық шы- ғын- дарды талап ет- пейді |
| 4.17 | Ауыл шаруа- шылығы дақылдарының сыналатын сорттарының сапасын бағалау жөніндегі зертхананы жарақтандыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | 2008 жыл- дың I тоқ- саны | - | - | - | РБ |
| 4.18 | Өсімдік- тердің ге- нетикалық түрлері өзгерген объектілерге қатыстылығын анықтау жөніндегі зертхана құру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), БҒМ | 2008 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | РБ |
| 4.19 | "Ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілі- гін арттыру инвестициялық жобаны іске асыру | ҚМ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 806,5 | - | - | РБ |
| 4.20 | Қазақстан- ның Өсім- діктердің сорттарын қорғау жөніндегі халықаралық ұйымға (ӨСҚҰ) және Тұқымдық бақылау жөніндегі халықаралық қауымдас- тыққа (ИСТА) мүшелікке кіру жөніндегі мәселемен жұмыс істеу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), СІМ | 2007 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.20-1 | Тарифтік реттеу, мемлекеттік стандарттарды жетілдіру және ИСО базасында сапаны басқару жүйесінің халықаралық стандарттарға өтуін қамтамасыз ету арқылы Қазақстан астығының бәсекеге қабілеттілі- гін арттыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (шақы -ру), ИСМ | Қаңтар, алдыңғы жылдың қоры- тынды- лары бойын- ша |  |  |  | Қар- жы- лық шығын-ды қажет етпей -ді |
| Ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау жүйесі |
| 4.21 | Ауылдық тұтыну кооператив- терін, шаруашылық серіктестік- терін, акционерлік қоғамдарды, ауыл шаруашылығы өнімін бірлесіп өндіру, даярлау, сақтау, қайта өңдеу, өткізу, тасымалдау жөніндегі өндірістік кооператив- терді, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді тауарлық- материалдық құндылықтар- мен жабдық- тау, сондай- ақ арнайы техникамен, тоңазытқыш және арнайы жабдықтармен жарақтанды- рылған басқа да қызметтер көрсету бойынша жеңілдікпен кредит беру арқылы ауыл шаруашылығы құрылымдарын біріктіруді ынталандыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, АНК АҚ (келі- сім бой- ынша), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 3541,5 | - | - | РБ |
| 4.22 | Ауыл шаруашылығы тауарын өн- дірушілерден тікелей сатып алу қызметін жүзеге асыратын сауда-сатып алу кәсіп- орындар үшін салық жүктемесін төмендету жөнінде ұсыныс | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ, ЭБЖМ, ҚМ, ИСМ облыс- тардың әкім- дері | 2006 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| АӨК өнімдерін көтерме сату |
| 4.23 | Биржа қоймасы қызметімен жеміс- көкөніс өнімдерінің өңіраралық ("солтүстік -оңтүстік принципі бойынша) терминалын құру | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ, ИСМ, облыс- тар, Астана қ., Алматы қ., әкім- дері | 2006 жылдың II тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.24 | Көтерме сауда ұйым- дарының тауарларды ауыл шару- ашылығы басталғанға дейін келісім- шарттайтын келісім негізінде дайындайтын және қайта өңдейтін кәсіпорын- дардан сатып алу жүйесін дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | ИСМ, АШМ, облыс- тардың әкім- дері, Сауда және қызметкөр- сету саласы кәсіп- керлер рынок- тары- ның қауым- дас- тығы | 2006 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.25 | Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме (комму- налдық) рыноктарын ұйымдастыру | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| 4.26 | Он-лайн режимінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің электрондық сауда жүйе- сін қалып- тастыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, ҚАМ (келі- сім бой- ынша) | Жыл сайын IV тоқсан | - | - | - | РБ |
| 4.27 | Тауарлық биржалар туралы заңнаманы жетілдіру жөніндегі шаралар қабылдау | ҚРҮ-не есеп | ИСМ (ша- қыру), АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.27-1. | Бар тауарлық биржаларда ауылшаруашы- лығы өнімдерін биржалық сатуды жарғылық капиталын ұлғайту жолымен дамыту | ҚРҮ-не есеп | АШМ (шақы- ру), ИСМ, кәсіп- керлер-дің қоғам- дық бір- лес- тік- тері (келі- сім бойы- нша) | Қаң- тар, алдың- ғы жылдың қоры- тынды- лары бойын- ша |  |  |  | Қар- жы- лық шығын-ды қажет етпей -ді |
| 4.27-2. | Ұн мен нан өндірушілер- дің Орта Азиялық қауымдастығын құру | Келі- сім | Кәсіп- кер- лер- дің қоғам- дық бір- лес- тік- тері (келі- сім бойын- ша) | 2007 жылдың IV тоқса- ны |  |  |  | Қар- жы- лық шығын-ды қажет етпей -ді |
| АӨК қаржылық және сақтандыру инфрақұрылымдары |
| 4.28 | Ауылдық кредиттік серіктес- тіктер желісін кеңейту және оларға "Аграрлық несие кор- порациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту арқылы кредит беру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), АНК (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 5400,0 | - | - | РБ |
| 4.29 | Ауылда ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнесті дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), АНК (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 4.30 | Астық қолхаттары бойынша кепілдік беру көлемін ұлғайту және осы схеманы ауыл шаруашылығы өнімдерінің басқа түрлеріне қолдануды кеңейту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), ҚАК (келі- сім бой- ынша), ИСМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 800,0 | - | - | РБ |
| 4.31 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Ауылдық кәсіпкер- лікті қолдау және шағын кредит беру жолымен ауыл халқының табысын арттыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 2000,0 | - | - | РБ |
| 4.33 | Ауыл халқына және АӨК субъекті- леріне мемлекеттік ипотека және тұтыну кредиттерін беруді ұйымдастыру | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері | 2006 жылдың II тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.34 | Өсімдік шаруашылы- ғындағы сақтанды- руды қолдау | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), АШҚҚҚ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 100,0 | - | - | РБ |
| 4.35 | Ауыл шаруа- шылығын сақтандыру жөніндегі заңнаманы жетілдіру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері, АШҚҚҚ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тын- ды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.36 | Өзара сақтандыру қоғамдарын құруды ынталандыру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | 2007- 2008 жыл- дардың ІV тоқ- саны | - | - | - | РБ |
| 4.37 | "Ауыл шару- ашылығын жекешелен- діруден кейінгі қолдау" инвестициялық жобасын іске асыру - 2 кезең | ҚМ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 975,5 | - | - | РБ |
| Ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз ету |
| 4.38 | Агроөнер- кәсіптік кешен субъ- ектілеріне тегін негізінде берілуге жататын ақпараттар Тізбесін әзірлеу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), АО ҚАМ АҚ (келі- сім бой- ынша), облыс- тар әкім- дері | 2006 жылдың I тоқ- саны | 110,0 | - | - | РБ |
| 4.39 | Ауылда ақпараттық инфрақұ- рылымдарды дамыту мақсатында "Қазагро- маркетинг" АҚ матери- алдық-тех- никалық базасын нығайту | ҚРҮ-не есеп | АШМ, ҚАМ АҚ (келі- сім бой- ынша), | 2007 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | РБ |
| 4.40 | АШМ ақпараттық- маркетинг- тік жүйе- сінде»"Е- Agricul- ture" агро- өнеркәсіп- тік кешен- нің салаларын басқарудың бірыңғай автоматтан- дырылған жүйесін құру (ауылдық елді мекен- дердің мо- ниторингі, ауылшаруашы- лығы малдарын бірдейлендіру электрондық сату) | ҚМ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 4.41 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Ауылдық ақпараттық- консульта- тивтік орталықтар базасында агробизнес жүргізудің негіздері бойынша оқыту семинарларын тұрақты өткізуді қамтамасыз ету | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), ҚАМ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.43 | Ауыл халқын ауылдық ақпараттық- консульта- тивтік орталықтар арқылы компьютер сауаттылы- ғына оқыту | ҚРҮ-не есеп | АШМ, ҚАМ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 4.44 | Өңірлік және облыстық деңгейлерде көрме-жәр- меңке іс- шараларын өткізу | ҚРҮ-не есеп | АШМ (ша- қыру), облыс- тардың әкім- дері, ҚАМ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 26,7 | - | - | МБ |
| АӨК саласын ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету |
| 4.45 | Агроөнер- кәсіптік кешен саласында қолданбалы ғылыми және инновациялық жобаларды конкурстық іріктеу және бюджеттік қаржыландыру тәртіптері мен шарттарын регламент- тейтін нор- мативтік құқықтық актілерді қабылдау | АШМ- нің бұй- рық- тары | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.46 | (алынып тасталды - 2008.06.17 N 589 Қаулысымен) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Астық қабылдау кәсіпорын- дарына астық қабылдау кезінде бақылау сынамасын сараптама- лауды ұйым- дастыру | АШМ-не ақпа- рат | облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | ЖБ |
| 4.48 | (алынып тасталды - 2008.06.17 N 589 Қаулысымен) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Аграрлық ғылым саласындағы ғалымдар мен мамандарды қолдау (А.И.Бараев атындағы сыйлық) | ҚРҮ-не есеп | АШМ, ЭБЖМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 0,6 | - | - | РБ |
| 4.50 | Ғылыми терең негізді, ылғалқор- сақтаушы және эколо- гиялық таза өндірісті құруға бағытталған АӨК сала- сындағы ғылыми зерттеулерді жүргізу Оның ішінде: оқу және ғылыми құрал- жабдықтарды жаңарту, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлі- гінің оқу орындары және ғылыми орталықта- рының оқу- әдістемелік, материалдық- техникалық базасын ұдайы жаңарту және кеңейту АӨК саласындағы ғылыми еңбектерді енгізу тетіктерін құру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 2123,2 662,4 - | - - - | - - - | РБ |
| 4.51 | Әлемдік генотиптерді сатып алу негізінде а/ш малдарының, құстары мен балықтары- ның жоғары бағалы ген- дікқорын дамыту | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 4.52 | алынып тасталды - 2007.10.05. N 908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.53 | Өсімдіктер мен малдар- дың генети- калық ре- сурстарының Ұлттық қой- масын салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 243,6 | ... | ... | РБ |
| 4.54 | Аграрлық кадрлардың болуына, қажеттігіне және жұмысқа орналасты- рылуына мониторинг | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, СА, БҒМ, облыс-тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.55 | АӨК-нің дамуын және еңбек рыно- гының қажеттік- терін ескеріп, мамандық- тардың мемлекеттік классифика- торларын түзеу үшін ұсыныстар енгізу | БҒМ-не ұсыныс | АШМ | 2006- 2008 жыл- дардың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.56 | Агроөнер- кәсіптік кешен саласының мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпы міндетті стандарт- тарды, оқу жоспарлары мен бағдар- ламаларды, оқулықтар мен оқу- әдістемелік кешендерді жетілдіру және оларды ауыл шаруа- шылығы саласындағы уәкілетті органмен келістіру | ҚРҮ-не ақпа- рат | БҒМ, АШМ | 2006- 2008 жыл- дардың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 4.57 | Аграрлық ғылым және білім берудің басым бағыттары бойынша аграрлық ЖОО-ның ғылыми кадрлары мен профессор- оқытушылар құрамын жетекші шет елдік ғылыми және оқу орындарында дайындау, біліктілі- гін жетіл- діру және тағылымда- мадан өткізу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 4.58 | Студенттер және ҒЗИ қызметкер- лері үшін қазіргі заманғы оқу корпус- тарын, жа- тақханалар мен тұрғын үйлер салу, оның ішінде: ҚазАТУ техникалық факульте- тінің оқу корпусын салу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, ЭБЖМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
|  |  |  |  |  | - | - | - | РБ |
|  | Барлығы |  |  |  | 25897,7 | - | - |  |
| 5. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі жағдайында агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттілігі |
| 5.1 | Ауыл шаруашылығы өнімдерін тасудың көліктік шығындарын субсидиялау | ҚРҮ-не ұсыныс | АШМ, ЭБЖМ, облыс- тардың әкім- дері | 2006 жылдың II тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 5.2 | Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен қайта өңдеу кәсіп- орындарының арасындағы бірігу мен өзара іс-қимыл процестеріне ықпал ету | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), Астана қ., Алматы қ., облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 5.3 | Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорын- дарының бірыңғай тіркелімін құру және оларға салалық нөмірді бере отырып тіркеуден өткізу | АШМ- нің бұй- рығы | АШМ облыс- тар- дың, Астана қ., Алматы қ., әкім- дері | 2007 жылдың I тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 5.4 | Жүргізу әдістеме- лігін бекіту негізінде АӨК өнімде- рінің бәсекеге қабілетті- лігіне тұрақты мониторинг жүйесін енгізу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, ҚАМ АҚ (келі- сім бой- ынша) | 2006- 2008 жыл- дардың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 5.5 | Халықаралық талаптарға жауап беретін шыны ыдыс және буып-түю материалдарын өндіру кәсіпорын- дарын құруға ықпал ету | ҚРҮ-не ақпа- рат | ИСМ, АШМ, Астана қ., Алматы қ., облыс- тардың әкім- дері, ҚИҚ | 2006- 2008 жыл- дардың IV тоқ- саны | - | - | - | БК |
| 5.6 | Ауыл шаруа- шылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорын- дардың, халықаралық стандарттар негізінде сапа менеджменті стандарт- тарын әзір- леуге, енгізуге және сертификат- тауға бағытталған шығыстарын жартылай субсидиялау | ҚРҮ-не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 40,0 | - | - | РБ |
| 5.7 | Ауыл шаруа- шылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындар үшін техноло- гиялық жабдықтар лизингі | ҚРҮ-не есеп | АШМ, (шақы- ру), ҚАҚ АҚ (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 1500,0 | - | - | РБ |
| 5.8 | Ауыл шаруа- шылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорын- дардың технология- лық жабдықтардың лизингі бойынша лизинг компания- лардың сыйақы (мүдде) ставкасын өтеу | ҚРҮ- не есеп | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жыл- дың қоры- тынды- лары бой- ынша | 12,5 | - | - | РБ |
| 5.9 | Ауыл шаруа- шылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорын- дары үшін ҚҚС салығын төлемеуші- лерден сатып алатын шикізат бағасына ҚҚС бойынша салық салу базасын төмендету жағына қарай түзеу жолымен салықтық жүктемені төмендету | Заң жо- басы | ЭБЖМ, АШМ, ҚМ | 2006 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пей- ді |
| 5.10 | "Тамақ өнімдерінің қауіпсізді- гі туралы" Қазақстан Республика- сының Заңын әзірлеу және қабылдау | Заң жобасы | АШМ, ИСМ, ДМ | 2006 жылдың II тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 5.11 | Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша техникалық регламент- терді әзірлеу | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), ИСМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | РБ |
| 5.12 | АӨК салаларын нормативтік- әдістемелік қамтамасыз ету | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | 147,5 | - | - | РБ |
| 5.13 | Ауыл шаруашылығы шикізаттары мен тамақ өнімдерінің З аз емес сынақ зерт- ханалары үшін оларды ИЛАК мүше - органы ретінде халықаралық (ИСО 17025) тіркеуге дайындау үшін пер- соналдарын жарақтан- дыру және дайындау | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ (ша- қыру), ИСМ, Ал- маты, Жамбыл және Оңтүс- тік Қазақ- стан облыс- тары- ның әкім- дері, кәсіп- кер- лердің қоғам- дық бір- лес- тік- тері (келі- сім бой- ынша) | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | БК |
| 5.14 | Қайта өңдеу кәсiпорын- дарына кредиттiң пайыздық ставкасын арзандату жолымен айналым қаражаттарын толықтыруға кредиттiк ресурстардың қол жетiмдiлігін қамтамасыз ету | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ | Жарты жылдың қоры- тын- дысы бой- ынша, жыл сайын | 1300,0 | - | - | РБ |
| 5.15 | Қазақстан таныған сертификат органдары берген тамақ құрал-жабдық- тарының сертификат- тарын тану рәсiмiн үндестiру | ҚРҮ-не ақпа- рат | ИСМ (ша- қыру), АШМ | 2007 жылдың IV тоқ- саны | - | - | - | Қаржы- лық шығын- ды қажет ет- пейді |
| 5.16 | Ұлттық стандарт- тарды ИСО және ХАСПП талаптарына сәйкес халықаралық стандарт- тармен үндестіру | ҚРҮ-не ақпа- рат | АШМ, ИСМ, облыс- тардың әкім- дері | Қаң- тар, ал- дыңғы жылдың қоры- тынды- лары бой- ынша | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қа- жет ет- пейді |
| 5.17 | Кеден- тарифтік реттеу жүйелерін жетілдіру | ҚРҮ-не ақпа- рат | ИСМ, ҚМ, АШМ, облыс- тардың әкім- дері | 2006- 2008 жыл- дардың IV тоқ- саны | - | - | - | Қар- жы- лық шы- ғын- ды қажет ет- пейді |
| 5.18 | Экспорттық өнім орамына қойылатын бірыңғай талаптарды әзірлеу | ҚРҮ-не ақпа- рат | ИСМ, (шақы- ру), АШМ кәсіп- керлер -дің қоғам- дық бір- лес- тік- тері (келі- сім бойын- ша) | Жарты жылдық қоры- тынды- лары бойын- ша, жыл сайын |  |  |  | Қар- жы- лық шығын-ды қажет етпей -ді |
|  | Барлығы |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |
|  | Барлығы: |  |  |  | 70879,6 | 98885,6 | 130783,4 |  |
|  | о.i.: рес- публикалық бюджет |  |  |  | 63672,2 | 98878,6 | 123131,2 |  |
|  | жергіліктi бюджет |  |  |  | 5007,4 | 5125,7 | 5397,2 |  |
|  | басқа көздер |  |  |  | 2200,0 | 1904,0 | 2255,0 |  |

* Қазақстан Республикасы агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006 - 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2006 - 2008 жылдарға арналған бiрiншi кезектегi шаралар бағдарламасын iске асыру iс-шараларының Жоспарында қарастырылған 2007 және 2008 жылдарды қаржылай қамтамасыз ету iс-шаралары, республикалық бюджет комиссиясы бекiткеннен кейiн анықталатын болады.

Ескерту : 

СА           Қазақстан Республикасы Статистика агенттігi 

ЖБА          Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі 

АҚ           акционерлік қоғам 

АКК          "Аграрлық кредит корпорациясы" акционерлiк қоғамы 

АӨК          агроөнеркәсiп кешенi 

ТМРА         Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу 

             агенттiгi 

ҚДБ          "Қазақстан даму банкi" акционерлiк қоғамы 

ЖОО          жоғары оқу орны 

ДСҰ          Дүниежүзілiк сауда ұйымы 

ММ           мемлекеттiк мекеме 

ЖЖМ          жанар-жағар май материалдары 

СШ ҒЗИ ЖШС»  "Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" ЖШС 

Мақта        "Мақта шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" ЖШС 

шаруашылығы 

ҒЗИ ЖШС 

БК           басқа көздер 

ЕурАЗЭҚ      Евразия экономикалық қоғамдастығы 

БЭК          Бiртұтас экономикалық кеңiстiк 

ҚИҚ          "Қазақстан инвестициялық қоры" акционерлік қоғамы 

ИСО, ХАССП   сапаның халықаралық стандарттары 

ҚТЖ          "Қазақстан темiр жолы" ұлттық компаниясы" акционерлiк 

             қоғамы 

ҚАМ          "ҚазАгроМаркетинг" акционерлiк қоғамы 

ҚАҚ          "ҚазАгроҚаржы" акционерлiк қоғамы 

ҚазАТУ       "С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" АҚ 

СIМ          Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі 

ИСМ          Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi 

БҒМ          Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгі 

ЭБЖМ         Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк 

             жоспарлау министрлiгi 

Әділетмині   Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

ІІМ          Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

ҚОҚМ         Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 

             министрлігі 

АШМ          Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ДМ           Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

ККМ          Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация 

             министрлiгi 

ҚМ           Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi 

МӨК          "Мал өнiмдерi корпорациясы" акционерлiк қоғамы 

ЖБ           жергіліктi бюджет 

МТС          машина-технологиялық станциясы 

МСС          машина-сынау станциясы 

НҚК          нормативтiк-құқықтық кесiмдер 

ҒӨО          ғылыми-өндiрiстік орталықтары 

ҒЗИ          Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң 

             ғылыми-зерттеу институттары 

ҰИҚ          "Ұлттық инновациялық қор" акционерлiк қоғамы 

ҚҚС          қосымша құн салығы 

ҒЗҰ          ғылыми-зерттеу ұйымдары 

АШКР         ауыл шаруашылығы өнiмiнiң көтерме-сауда базары 

ҚРY          Қазақстан Республикасының Үкiметi 

АКК ҰК       "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" 

             акционерлік қоғамы 

БШ ЖШС»      "Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік кәсіпорны" ЖШС 

АШҒӨО ЖШС»   "А.И.Бараев атындағы астық шаруашылығының ғылыми-өндірістік 

             орталығы" ЖШС 

РБ           республикалық бюджет 

АКС          ауылдық кредиттік серiктестіктер 

СПСТК        су пайдаланушылардың селолық тұтыну кооперативi 

СФС          санитарлық және фитосанитарлық шаралар 

СМЖ          сапа менеджмент жүйесi 

ЖШС          жауапкершілігі шектеулi серiктестік 

АШҚҚҚ        "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" акционерлiк 

             қоғамы 

ШКДҚ         "Шағын кәсiпкерлiктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамы 

ҚАК          "ҚазАгроКепіл" АҚ 

ОҚО          Оңтүстік Қазақстан облысы 

"ҚАИ" АҚ     "ҚазАгроИнновация" акционерлік қоғамы" 

"АҚРҒӘО" ММ  "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

             Агрохимия қызметі республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы" 

             мемлекеттік мекемесі 

      Ескерту. Ескертуге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.05. N  908 , 2008.04.04 N 318 , 2008.06.17 N 589 , 2008.08.27 N 776 

Қаулыларымен.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК