Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 наурыздағы N 159 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру жөнiндегi iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасы 

      Премьер-Министрiнiң 

      мiндетiн атқарушы

Қазақстан Республикасы 

                                                 Үкiметiнiң 

                                          2006 жылғы 14 наурыздағы 

                                               N 159 қаулысымен 

                                                  бекiтiлген

Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн 

             Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру 

                  жөнiндегi iс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Жауапты орын- аушылар | Орындау мерзiмi | Болжамды шығыс- тар, мың теңге | Қаржы- лан- дыру көзi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2006 жылға арналған республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру жөнiндегi іс-шараларды жүргізуге қосымша қаражат бөлу жөнiнде Республикалық бюджет комиссиясының қарауына ұсыныстар енгiзу | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне ұсыныс | СА, ЭБЖМ | 2006 жылғы наурыз | Талап етiл- мейдi |  |
| 2. | "Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасын әзiрлеу | ҚазақстанРеспубли- касының Үкiметi қаулы- сының жобасы | СА | 2006 жылғы 3-тоқсанiшiнде | Талап етiл- мейді |  |
| 3. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнде Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн Алматы қаласынан Астана қаласына көшiру жөнiнде комиссия құру | СА-ның бұйрығы | СА | 2006 жылғы наурыз | Талап етiл- мейдi |  |
| 4. | Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiн және Республикасының "Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң Ақпараттық есептеу орталығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын орналастыру үшiн Астана қаласы Министрлiктер үйiнiң әкiмшiлiк ғимаратында (жаңа орталық) үй-жай бөлу мүмкiндiгiн қарастыру | Қазақстан Республи- касының Үкiметiне ұсыныс | ҚР ПIБ (келiсiм бойынша) | 2006 жылғы маусым | Талап етiл- мейдi |  |

Ескертпе: 

      Қаржыландыру көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджеттi қалыптастыру кезiнде нақтыланады. 

      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi 

      СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгi 

      ҚР ПIБ - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК