Қазақстан Республикасында құс тұмауына қарсы күрес жөнiндегi жедел iс-қимыл жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 сәуірдегі N 288 Қаулысы

Әлемде қалыптасып отырған құс тұмауы бойынша күрделi эпизоотиялық жағдайды ескере отырып және оның туындауы мен таралуына жол бермеу жөнiнде уақтылы шаралар қабылдау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында құс тұмауына қарсы күрес жөнiндегi жедел iс-қимыл жоспары (бұдан әрi - Жедел iс-қимыл жоспары) бекiтiлсiн.

2. Жедел iс-қимыл жоспарында көрсетiлген iс-шаралардың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы А.А.Тiлеубердинге жүктелсiн.

3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                    Үкіметінің 

                                             2006 жылғы 17 сәуірдегі 

                                                 N 288 қаулысымен 

                                                       бекітілген

Қазақстан Республикасында құс тұмауына қарсы күрес 

               жөніндегі жедел іс-қимыл жоспары

| Р/ с N | Атауы | Аяқтау нысаны | Ұйымдасты- руға және орындауға жауаптылар | Орындалу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ел аумағына басқа мемле- кеттерден құс тұмауы вирусының әкелінуінің алдын алу мақсатында, көліктің барлық түрімен жолаушылар және жүктер өтетін жерлерде оларға кедендік, ветеринариялық- санитарлық және санитар- лық-эпидемияға қарсы бақылауды қамтамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), Қаржымині, ДСМ, ККМ, жергілікті атқарушы органдар | Жыл сайын 10 шілдеге және 10 қаңтарға |
| 2. | Шараларды жүргізу, оның ішінде: шаруашылық субъектіле- ріне келіп түсетін барлық құстарды алдын алу карантинінде 30 (отыз) тәулік бойы оқшаулап ұстау; тиісті материалдарды бұқаралық ақпарат құ- ралдарында жария етуді қоса алғанда, халық арасында құс тұмауының алдын алу және онымен күресу мәселелері бойын- ша үгіт-насихат және түсіндіру жұмысын жүргізу; аулаларды аралап тек- серуді ұйымдастыру және халыққа әрі қарым- қатынаста болатын адамдарға медициналық қадағалау орнату | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), ІІМ, ДСМ, БҒМ, Мәдениетми- ні, жергі- лікті атқа- рушы орган- дар | Жыл сайын 10 шілдеге және 10 қаңтарға анықталған жағдайда |
| 3. | Білім беру ұйымдарында оқушылармен құс тұмауы- ның алдын алу және онымен күресу мәселелері бойынша әңгімелер өткізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), ДСМ, жергілікті атқарушы органдар | Жыл сайын ақпан қыркүйек |
| 4. | Құс тұмауының алдын алу және онымен күресу мәселелері бойынша мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен семинар-кеңестер өткізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), БҒМ, ДСМ, ТЖМ, Мәдениетми- ні, ІІМ | Жыл сайын 10 шілдеге және 10 қаңтарға |
| 5. | Жыл құстарын аулауға жол бермеу жөніндегі бақылауды қамтамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), ІІМ, жергілікті атқарушы органдар | Аң аулауға шектеу мерзімі кезінде |
| 6. | Құстардың қоныс аудара- тын жолдарында және жаппай шоғырланған және ұя салған жерлерінде жабайы фаунаға монито- ринг жүргізу, сондай-ақ су тоғандарын есепке алу және бақылау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), Қоршаған- ортамині, жергілікті атқарушы органдар | Жыл сайын 10 шілдеге және 10 қаңтарға |
| 7. | Халықаралық маңызы бар әуежайларда дене қызуы көтерілген адамдарды анықтау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жинақтау), ККМ, жергілікті атқарушы органдар | Жыл сайын 10 шілдеге және 10 қаңтарға |
| 8. | Эпизоотиялық ошақтардан құстардың, құс шаруашы- лығының өнімдері мен шикізатының әкетілуін бақылау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), ДСМ, ІІМ, жергілікті атқарушы органдар | Жыл сайын 10 шілдеге және 10 қаңтарға |
| 9. | Құс шаруашылығы өнімде- рінен жасалатын тамақ өнімдерін шығару және дайындау кезінде санитарлық-эпидемияға қарсы ережелердің сақталуын бақылауды жүзеге асыру | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ (жинақтау), ДСМ, жергілікті атқарушы органдар | Жыл сайын 10 шілдеге және 10 қаңтарға |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      Қаржымині - Қаржы министрлігі 

      Мәдениетмині - Мәдениет және ақпарат министрлігі 

      БҒМ - Білім және ғылым министрлігі 

      Қоршағанортамині - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі 

      ККМ - Көлік және коммуникация министрлігі 

      ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлігі 

      ІІМ - Ішкі істер министрлігі 

      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК