

**Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлiк теңдiк стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 маусымдағы N 600 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлiк теңдiк стратегиясын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1677  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған Гендерлiк теңдiк стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2006-2008 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы және Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi Жоспарда көзделген iс-шаралардың iске асырылуын қамтамасыз етсiн және Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияға жыл сайын, 20 қаңтардан кешiктiрмей өткен жылы Жоспар iс-шараларының орындалуы туралы ақпарат ұсынсын.   
       Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.06.20  N 597 Қаулысымен.

      3. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:   
      1) "Қазақстан Республикасында Әйелдердiң жағдайын жақсарту жөнiндегi ұлттық iс-қимылдар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 шiлдедегi N 999  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 35, 311-құжат);

      2) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1705 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 19 шiлдедегi N 808  қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 22, 249-құжат);

      3) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкiмiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы N 95  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 13 желтоқсандағы N 363-ө өкіміне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2006 ж., N 5, 43-құжат).

      4.  Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.20  N 597 Қаулысымен.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізеді.

*Қазақстан Республикасының*   
*Премьер-Министрі*

                                         Қазақстан Республикасы   
                                                Үкіметінің   
                                        2006 жылғы»29 маусымдағы   
                                       N 600 қаулысымен бекітілген

**Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған**   
**Гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру жөніндегі**   
**2006-2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары**

      Ескеру. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің   
2007.02.16. N  117 , 2008.06.20  N 597 Қаулыларымен.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **N№** | **Іс-шара** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты**  **орындаушылар** | **Орындау мерзімі** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Барлық мемлекеттік құрылымдарда мемлекеттік гендерлік саясатты қалыптастыру мен іске асыруға   жауапты адамдар шеңберін айқындау | Қазақстан Республикасы Үкіметінің веб-сайтына орналастырылған, байланыс телефондары бар жауапты тұлғалардың тізімі | ӘІОДСҰК, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін орталық атқарушы және мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2006 жылғы шілде |
| 2. | Гендерлік теңдік және адами даму мәселелері бойынша мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру семинарларын ұйымдастыру | Семинарлар, ӘІОДСҰК-ге ақпарат | МҚА, Мемлекеттік басқару академиясы | Тұрақты |
| 3. | Белгіленген штат санының шегінде облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің жанындағы отбасы істері және гендерлік саясат жөніндегі   комиссиялардың отбасы және гендерлік саясат   мәселелерімен айналысатын хатшылары қызметін енгізу | ӘІОДСҰК-ке ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007 жылғы қаңтар |
| 4. | "Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктері туралы" Қазақстан Республикасының Заңы жобасының тұжырымдамасын Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қарауына енгізу | Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қорытындысы | ӘІОДСҰК, Әділетмині, ІІМ, Еңбекмині, АҚҰО | 2006 жылғы желтоқсан |
| 5. | Нормативтік құқықтық кесімдерге гендерлік сараптама жүргізу жөніндегі басшылықты әзірлеу | Анықтамалық құрал (басшылық) | Әділетмині, ӘІОДСҰК | 2007 жылғы маусым |
| 6. | Қазақстан Республикасы заңдарының жобаларына гендерлік сараптама жүргізу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | Әділетмині | 2007 жылғы желтоқсан |
| 7. | Гендерлік индикаторлар бойынша Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік   стратегиясын іске асыруды сипаттайтын халықаралық стандарттарға сәйкес метабазаны әзірлеу | Гендерлік индикаторлардың метадеректері (индикаторларды айқындау және есептеу әдістемесі, деректердің көздері, өлшем бірліктері) | СА, ДСМ, БҒМ, ІІМ, Еңбекмині, ӘІОДСҰК | 2007 жылғы шілде |
| 8. | Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру жөніндегі гендерлік индикаторлар метабазасын әзірлеу және қолдануды үйлестіру мақсатында ведомствоаралық жұмыс тобын құру | Статистика агенттігінің бұйрығы | СА, ӘІОДСҰК | 2007 жылғы қаңтар |
| 9. | Басшы қызметтердегі ерлер мен әйелдердің арақатынасын теңестіру үшін уақытша шараларды енгізу жөнінде ұсыныстар енгізу (квоталау, кемінде әйелдердің 30%-ы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | МҚА | 2006 жылғы желтоқсан |
| 10. | Отбасының, әйелдердің, балалардың және ерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау саласында   жұмыс істейтін қоғамдық бірлестіктермен және ҮЕҰ-мен мемлекеттік органдардың ынтымақтастығын дамыту | ӘІОДСҰК-ге ақпарат | МАМ, ДСМ, БҒМ, ӘІОДСҰК, Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007-2008   жылдар, қаңтар |
| 11. | Әйелдер мен ерлерді басшы қызметтерге және республикалық сияқты, жергілікті деңгейде де сайлау органдарына ұсыну кезінде гендерлік теңгерімді ескере отырып және сақтаумен партиялық тізімдерді қалыптастыру мақсатында ағартушылық жұмыс жүргізу\* | Кездесулер, семинарлар, дөңгелек үстелдер, тренингтер | ӘІОДСҰК | Тұрақты |
| 12. | Халықаралық ұйымдардың жәрдемдесуімен саясаткер әйелдерді оқыту мен даярлау мектептерін құру\* | Әйелдер  көшбасшылығы мектептері | ӘІОДСҰК, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007 жылғы желтоқсан |
| 13. | "Еңбеккер ерлер мен әйелдерге тең қарау мен тең мүмкіндіктер   туралы: отбасы міндеттері бар еңбеккерлер", "Әлеуметтік қамсыздандырудың ең төменгі нормалары туралы" конвенцияларына Қазақстанның қосылуы туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы жөніндегі сараптамалық кеңестің қарауына ұсыну | Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы жөніндегі сараптамалық кеңестің қорытындысы | Еңбекмині, Әділетмині, СІМ | 2008 жылғы шілде |
| 14. | Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіптік өсу және экономикалық білім алу орталықтарын құру жөнінде, шағын және орта бизнесті дамыту және қолдау, консультациялық және маркетингтік қызметтер көрсету жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007-2008 жылдар, қаңтар |
| 15. | Әйелдерді бизнеске тарту және олар құрған   кәсіпорындарды дамытуға жәрдем ету тетіктерін әзірлеу | ӘІОДСҰК-ге ақпарат | "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007-2008 жылдар, қаңтар |
| 16. | Әйелдерді ауыл шаруашылығында, оның ішінде ауыл шаруашылығы   өнімдерін қайта өңдеу саласында жұмыспен қамтуды   дамыту | ӘІОДСҰК-ге ақпарат | АШМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007-2008 жылдар, қаңтар |
| 17. | Әйелдер проблемаларын, әйелдердің қоғамдағы ролін арттыру, гендерлік теңдік мәселелерін, оның ішінде мыналар жөніндегі мәселелерді БАҚ-та жария ету:     әйелдерді техникалық мамандықтар бойынша оқытуға тарту;     бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру, "адами капиталға" инвестициялар салу;     отбасы бизнесін тарату және дамыту;     еркін жұмыс кестесі бар   "үйдегі" жұмыс орындарының кең желісін құру;     серіктестікті және өзара көмекті дамыту | ӘІОДСҰК-ге ақпарат | МАМ, БҒМ, Еңбекмині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007-2008 жылдар, қаңтар |
| 18. | Еңбек режимі мен еңбекті қорғау жөніндегі   нормативтік құқықтық базаны жетілдіру, жұмыспен қамтудың икемді нысандарын енгізу және кеңейту, жүкті әйелдер мен балалы әйелдер үшін еңбек жағдайларын жақсарту | Еңбек кодексінің жобасы | Еңбекмині | 2006 жылғы қыркүйек |
| 19. | 12-жылдық білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын әзірлеу және қабылдау кезінде   гендерлік құрауышты ескеру | Білім және ғылым министрінің бұйрығы | БҒМ | 2008 жылғы мамыр |
| 20. | Оқулықтар мен  оқу құралдарына гендерлік сараптама жүргізу\* | ӘІОДСҰК-ге ақпарат | БҒМ | 2007-2008 жылдар, қаңтар |
| 21. | Білім берудің барлық деңгейлеріндегі оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде гендерлік құрауышты енгізу | ӘІОДСҰК-ге ақпарат | БҒМ | 2008 жылғы желтоқсан |
| 22. | Білім беру ұйымдарының (мектепалды, мектептер, колледждер, жоғары оқу орындары) педагогтары мен оқытушылар үшін гендерлік білім әдістемесі бойынша оқыту пакетін әзірлеу\* | Оқу-әдістемелік кешен | БҒМ | 2008 жылғы қыркүйек |
| 23. | Гендерлік проблемалар жөніндегі оқу-әдістемелік әдебиетті және бейнефильмдерді әзірлеуді қамтамасыз ету\* | Оқу құралдары, бейнероликтер | БҒМ, МАМ | 2007-2008 жылдар |
| 24. | Гендерлік білімді насихаттау үшін гендерлік білім беру жөніндегі ақпараттық бюллетеньдер шығаруды ұйымдастыру\* | Ақпараттық бюллетеньдер | БҒМ | 2007-2008 жылдар |
| 25. | Азаматтардың ұрпақты болу құқықтары және оларды жүзеге асыру кепілдіктері жөніндегі, ана мен баланы қорғау жөніндегі   нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс | ДСМ | 2008 жылғы наурыз |
| 26. | Халық арасында мыналар жөнінде ақпараттық жұмыс жүргізу:   халықтың өз денсаулығы мен болашақ ұрпақ денсаулығын сақтау үшін жауапкершілігін арттыру;   ерлердің өздерінің ұрпақты болу денсаулығына құқықтары туралы хабардар болуы;   қазіргі заманғы   контрацепция құралдары саласындағы білімді арттыру;   жасөспірімдердің ұрпақты болу денсаулығын сақтау және білікті медициналық көмек алу мәселелерінен хабардар болуын арттыру\* | Курстар, семинарлар, деңгелек үстелдер | МАМ, ДСМ | 2006-2008 жылдар |
| 27. | Суицидтердің алдын алу үшін сенім телефондары, дағдарыс орталықтары желісін дамыту жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ДСМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007 жылғы сәуір |
| 28. | Ерлердің ұрпақты болу денсаулығын сақтау жөніндегі   әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу\* | Әдістемелік ұсынымдар | ДСМ | 2007 жылғы қараша |
| 29. | Ерлер өмірінің ұзақтығын арттыруға ықпал ететін шаралар жөнінде ұсыныстар енгізу.   Республиканың ұйымдарындағы өндірістік жарақат алу туралы хабардар ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар   ҚР ДСМ-ге ақпарат | ДСМ, ИСМ                   Еңбекмині | 2007 жылғы мамыр              2007 жылғы ақпан |
| 30. | Ерлердің денсаулығы, отбасы және әке болу мәселелері жөнінде; ана болудың қауіпсіздігі, отбасын, жыныстық қатынасты және бала тууды жоспарлау; емшекпен тамақтандыру; тамақтандыру жөніндегі ақпараттық бюллетеньдер, буклеттер шығару | Ақпараттық бюллетеньдер, буклеттер | ДСМ | 2007-2008 жылдар |
| 31. | Мыналар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу:   ұрпақты болу функцияларын қалпына келтіру әдістерін әзірлеу және шаралар енгізу;   ұрпақты болу функцияларын қалпына келтіруге нақты көмек көрсететін, аурулардың биомедициналық, эпидемиологиялық және санитарлық-гигие налық аспектілерін зерделеу;     экологиялық қолайсыз өңірлердегі халықтың ұрпақты болу денсаулығын және оны жақсарту жөніндегі шараларды зерттеу\* | Ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есептер | ДСМ | 2008 жылғы қаңтар |
| 32. | Мынадай мәселелер бойынша ақпараттық бюллетеньдер мен буклеттер әзірлеу:     психобелсенді заттарға бой ұру;     экологиялық қолайсыз факторлардың адамдардың денсаулығына әсер етуі және олардың бүкіл ғұмыр бойындағы салауаттылығы;     халықтың ұрпақты болу денсаулығына әсері бар аурулар (сүт безінің рагы, жыныс жолдарының   жұқпасы, жыныс аурулары, АҚТҚ/ЖҚТБ)\* | Ақпараттық бюллетеньдер мен буклеттер | ДСМ | 2007-2008 жылдар |
| 33. | Ерлер мен әйелдерде бедеуліктің алдын алу (ерте бала жасынан) жөніндегі халыққа арналған   анықтамалық құрал әзірлеу | Анықтамалық құрал (басшылық) | ДСМ | 2008 жылғы наурыз |
| 34. | Көмекке мұқтаж жасөспірімдер мен жастарға, әйелдерге медициналық-әлеуметтік көмек көрсету, оларды әлеуметтік жағынан оңалту үлгілерін қалыптастыру\* | Үлгінің жобасы және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ДСМ, БҒМ, ІІМ, Еңбекмині | 2007 жылғы тамыз |
| 35. | Елдегі тұрмыстық   зорлық-зомбылықтың алдын алу жүйесін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған заң жобасын әзірлеу | Қазақстан   Республикасы Заңының жобасы | ІІМ, ӘІОДСҰК, Әділетмині | 2007 жылғы қыркүйек |
| 36. | Зорлық-зомбылықтың алдын алумен және жолын кесумен және материалдық-техникалық қамтамасыз етумен айналысатын ішкі істер органдары бөлімшелерінің штат санын ұлғайтудың орындылығын қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ІІМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007 жылғы ақпан |
| 37. | Зорлық-зомбылыққа қарсы күрес бойынша ең озық халықаралық тәжірибе жөніндегі анықтамалық құрал дайындау\* | Анықтамалық құрал (басшылық) | ІІМ, ӘІОДСҰК | 2007 жылғы қараша |
| 38. | Қиюы қашқан отбасылармен және халықтың ықтимал контингентімен зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жөнінде алдын алу жұмысын жүргізу | ӘІОДСҰК-ге ақпарат | ІІМ, Еңбекмині, БҒМ, ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007-2008 жылдар, қаңтар |
| 39. | Балалар мен жастарға арналған зорлық-зомбылықсыз мінез-құлық жөніндегі оқу бағдарламасын әзірлеу\* | Анықтамалық құрал (басшылық) | БҒМ, ІІМ | 2008 жылғы шілде |
| 40. | Отбасы мен неке институтының перспективалары мен бағыттарын айқындай отырып,   ұлттық дәстүрлер   мен халықтың ділін ескере отырып, республикадағы отбасының жағдайы туралы әлеуметтік зерттеулер жүргізу\* | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ, ӘІОДСҰК | 2007 жылғы қыркүйек |
| 41. | Қазақстандағы отбасының мәртебесін көтеру бағдарламасын әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ӘІОДСҰК, МАМ, БҒМ, Еңбекмині, ДСМ | 2007 жылғы қазан |
| 42. | Қазақстан азаматтарының бала асырап алу рәсімін оңайлату   бөлігінде және халықаралық бала асырап алудың проблемалық мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру | Нормативтік құқықтық кесімнің жобасы | БҒМ | 2007 жылғы желтоқсан |
| 43. | БАҚ-тар арасында қоғамдағы әйелдердің имиджін оңынан бейнелеу, гендерлік теңдікті насихаттау бойынша республикалық конкурс өткізу\* | Конкурс қорытындылары туралы хаттама | ӘІОДСҰК, МАМ | 2007 жылғы мамыр |
| 44. | Халықты оқыту үшін ақпараттық буклеттер мен бағдарламалар әзірлеу және тарату\* | Буклеттер, бағдарламалар | МАМ, БҒМ | 2007-2008 жылдар |
| 45. | Саясаткер әйелдерге арналған кітаптар, брошюралар, оқу құралдарын, көшбасшы әйелдер   туралы анықтамалықтар шығаруды ұйымдастыру\* | Кітаптар, брошюралар, оқу құралдары | МАМ, БҒМ | 2007-2008 жылдар |

**Ескертпелер:** \* -  **іс-шара халықаралық гранттарды тарту есебінен іске асырылатын болады; аббревиатуралардың толық жазылуы:**   
      ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі   
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі   
      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі   
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі   
      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі   
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі   
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі   
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі   
      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі   
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі   
      ӘІОДСҰК - Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия   
       АҚҰО - Қазақстан Республикасы Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық   
       МҚА - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істер агенттігі   
       СА - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі   
      РБК - Республикалық бюджет комиссиясы   
      БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК