Достық халықаралық темір жол шекаралық өткелін және Ақтоғай-Достық темір жол учаскесін одан әрі дамыту жөніндегі 2006 - 2011 жылдарға арналған шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 14 шілдедегі N 676 қаулысы

Қытай Халық Республикасымен қатынаста темір жол көлігімен тасымалдардың орнықты өсуін қамтамасыз ету, Достық кентінің әлеуметтік саласын, Достық халықаралық темір жол шекаралық өткелінде темір жол көлігінің, кеден, шекара қызметтерінің инфрақұрылымын дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті, Алматы облысының әкімі және "Қазақстан темір жолы" ұттық компаниясы акционерлік қоғамы 2011 жылға қарай Достық халықаралық темір жол шекаралық өткелі арқылы сыртқы сауда жүктерін тасымалдауды жылына 25 миллион тоннаға дейін көлемде ұлғайтуды қамтамасыз ететін қажет шаралар қабылдасын.

2. Қоса беріліп отырған: 

      1) "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының Достық станциясын және Ақтоғай-Достық учаскесін дамыту жөніндегі 2006 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары; 

      2) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының Достық халықаралық шекаралық өткелін және Достық кентінің әлеуметтік саласы дамыту жөніндегі 2006 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі К.Қ.Мәсімовке жүктелсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                    Үкіметінің 

                                             2006 жылғы 14 шілдедегі 

                                                 N 676 қаулысымен 

                                                     бекітілген

"Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік 

    қоғамының Достық станциясын және Ақтоғай-Достық учаскесін 

          дамыту жөніндегі 2006 - 2011 жылдарға арналған 

                        іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Объектілердің атауы | Объектілердің қуаты | Барлығы млн.теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының меншікті қаражаты есебінен |
| 1 | Тұрғын үй салу, ш.м | 41 068 | 3315,400 |
| 2 | Жинақталған жүк вагондарының жолтабаны 1435 мм арбалар сатып алу, (арбалар) | 2 400 | 5760,000 |
| 3 | Вагондарды ауыстырудың жабық пунктін (ВАП) салу, 360 вагон (өтетін) | 1 | 3539,769 |
| 4 | Жаңа ВАП арбалар тұратын қосымша жолдарды салу (1668 арба) | 4 671 | 260,000 |
| 5 | Доңғалақты арба цехын салу | 1 | 1197,000 |
| 6 | Қолданыстағы ВАП, ТОР және "А" паркінде жылыту пунктін салу (пункт) | 3 | 75,000 |
| 7 | Жолтабаны 1520 мм "Б" паркінің қабылдау жөнелту паркін және жолтабаны 1435 мм "Е" сұрыптау паркін салу, (жол) | 26 | 1411,610 |
| 7.1 | "Б" паркі | 10 | 554,772 |
| 7.2 | "Е" паркі | 16 | 856,838 |
| 8. | Парктерде қосымша жолдар салу, (жол) | 17 | 1010,056 |
| 8.1 | Жолтабаны 1520 мм "А" паркі, 1 жол | 1 | 51,000 |
| 8.2 | Жолтабаны 1520 мм "Г" паркі, 12 жол | 12 | 750,556 |
| 8.3 | Жолтабаны 1435 мм "Д" паркі, 4 жол | 4 | 208,500 |
| 9 | Қайта тиеу орындары үшін ангарлар салу, (ангар) | 5 | 877,500 |
| 9.1 | Тез бүлінетін, ыдыстағы дара жүктерді қайта тиеу үшін ангарлар салу, (ангар) | 2 | 270,000 |
| 9.2 | Сусымалы жүктерді қайта тиеу үшін ангарлар салу, (ангар) | 2 | 405,000 |
| 9.3 | Ірі тоннажды контейнерлерді қайта тиеу үшін ангарлар салу, (ангар) | 1 | 202,500 |
| 10 | Достық станциясының жылжымалы құрамын автоматтандырылған сәйкестендіру жүйесін (ЖҚАСЖ) енгізу және жұмыс орындарын автоматтандыру | 4 | 611,800 |
| 11 | Машиналар, тетіктер және жабдықтар сатып алу |  | 1348,300 |
| 12 | Электрлік орталықтандыруды жаңғырту, станция | 1 | 2014,320 |
| 13 | Электрмен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту |  | 226,950 |
| 14 | Қалпына келтіру және өртке қарсы поездар үшін тұру жолдарын және әкімшілік-тұрмыстық кешен салу | 1 | 256,000 |
| 15 | Қолданыстағы қазандықты қайта жаңарту | 1 | 35,000 |
| 16 | Қазандық салу | 1 | 40,000 |
|  | Жиыны |  | 21978,705 |

таблицаның жалғасы

| Р/с N | Достық станциясының қайта өңдеу қабілеті |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жылына 18 млн. тоннадан жоғары |  |  |  |  |  |
|  | 2006 жыл |  | 2007 жыл |  | 2008 жыл |  |
|  | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн.теңге | Көлемі | Құны млн. теңге |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының меншікті қаражаты есебінен |
| 1 |  |  | ЖСҚ | 30,000 | 24163 | 1933,000 |
| 2 |  |  | 1200 | 1920,000 | 1200 | 1920,000 |
| 3 |  | 2269,885 | 1 | 1269,884 |  |  |
| 4 |  |  | ЖСҚ | 13,000 | 1 | 247,000 |
| 5 | ЖСҚ | 10,000 | 1 | 1187,000 |  |  |
| 6 | ЖСҚ | 9,000 | 3 | 66,000 |  |  |
| 7 | ЖСҚ | 14,152 | 12 | 625,419 |  |  |
| 7.1 | ЖСҚ | 14,152 | 4 | 197,000 |  |  |
| 7.2 |  |  | 8 | 428,419 |  |  |
| 8 | ЖСҚ | 15,000 | 9 | 460,000 |  |  |
| 8.1 | ЖСҚ | 1,000 | 1 | 50,000 |  |  |
| 8.2 | ЖСҚ | 10,500 | 4 | 205,000 |  |  |
| 8.3 | ЖСҚ | 3,500 | 4 | 205,000 |  |  |
| 9 |  |  | ЖСҚ | 10,500 | 1 | 211,000 |
| 9.1 |  |  |  |  | ЖСҚ | 7,000 |
| 9.2 |  |  |  |  | ЖСҚ | 12,000 |
| 9.3 |  |  | ЖСҚ | 10,500 | 1 | 192,000 |
| 10 | 2 | 4,800 | 2 | 607,000 |  |  |
| 11 |  | 69,300 |  | 789,000 |  | 490,000 |
| 12 | ЖСҚ | 14,320 | 1 | 2000,000 |  |  |
| 13 |  | 5,700 |  | 221,250 |  |  |
| 14 |  |  | ЖСҚ | 15,000 | 1 | 241,000 |
| 15 |  |  |  | 35,000 |  |  |
| 16 |  |  | 1 |  | 1 | 40,000 |
| Жиыны |  | 2412,157 |  | 9249,053 |  | 5082,000 |

таблицаның жалғасы

| Достық станциясының қайта өңдеу қабілеті |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жылына 20 млн. тоннадан жоғары |  |  |  | жылына 25 млн. тоннаға дейін |  |
|  | 2009 жыл |  | 2010 жыл |  | 2011 жыл |  |
|  | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн. теңге |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының меншікті қаражаты есебінен |  |  |  |  |  |
| 1 | 8453 | 676,240 | 8452 | 676,160 |  |  |
| 2 | 600 | 960,000 | 600 | 960,000 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2 | 111,552 | 1 | 55,776 | 11 | 604,711 |
| 7.1 | 2 | 111,552 | 1 | 55,776 | 3 | 176,292 |
| 7.2 |  |  |  |  | 8 | 428,419 |
| 8 | 2 | 117,528 | 2 | 117,528 | 4 | 300,000 |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 2 | 117,528 | 2 | 117,528 | 4 | 300,000 |
| 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 128,000 | 1 | 190,500 |  | 337,500 |
| 9.1 |  |  |  |  |  | 135,000 |
| 9.2 |  |  |  |  |  | 202,500 |
| 9.3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны |  | 1993,320 |  | 1999,964 |  | 1242,211 |

таблицаның жалғасы

| Р/с N | Объектілердің атауы | Объектілердің куаты | Барлығы млн.теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Тұрғын үй салу, ш.м | 10343 | 3970,040 |
| 18 | Жолдың жоғарғы құрылысын жаңғырту | 240,5 | 9746,514 |
| 19 | 19 разъезд - Достық станциясы аралығында 3 жолы бар жаңа бөлім бекетін салу және ашу | 1 | 288,0 |
| 20 | Разъезд 2 - Ақтоғай аралығында бөлім бекетін ашу | 1 | 150,640 |
| 21 | Жалаңашкөл, Көктұма станцияларында және 16 разъезде бір-бірден қосымша қабылдау-жөнелту жолын салу | 3 | 207,0 |
| 22 | Өндірістік ғимараттар мен құрылыстар салу | 2 | 120,0 |
| 23 | желден қорғағыш дуалдар тұрғызу, км | 13 | 664,0 |
| 24 | электрмен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту |  | 261,746 |
| 25 | жедел-технологиялық байланысты жаңғырту, станция | 16 | 150,0 |
| 26 | Машиналар, тетіктер және жабдықтар сатып алу |  | 230,645 |
|  | Жиыны |  | 15788,585 |
| "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ қаражаты есебінен, барлығы |  |  | 37767,290 |

таблицаның жалғасы

| Р/с N | Ақтоғай-Достық учаскесінің өткізу қабілеті |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жылына 18 млн. тоннадан жоғары |  |  |  |  |  |
|  | 2006 жыл |  | 2007 жыл |  | 2008 жыл |  |
|  | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн.теңге | Көлемі | Құны млн. теңге |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | ЖСҚ | 12 | 5 171 | 356,0 | 60 | 3240,0 |
| 18 | 10,7 | 83,314 | 60 | 3240,0 |  |  |
| 19 | ЖСҚ | 8 | 1 | 280,0 |  |  |
| 20 | ЖСҚ | 6 | 1 | 144,640 |  |  |
| 21 | ЖСҚ | 8 | 3 | 199,0 |  |  |
| 22 | ЖСҚ | 6 | 2 | 114,0 |  |  |
| 23 |  |  | 9 | 460,0 |  |  |
| 24 |  | 21,446 |  | 100,8 |  | 139,5 |
| 25 |  |  | ЖСҚ | 7,5 |  | 142,5 |
| 26 |  | 8,245 |  | 102,4 |  | 120,0 |
| Жиыны |  | 153,005 |  | 5004,34 |  | 3642 |
| "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ қаражаты есебінен, барлығы |  | 2565,162 |  | 14253,393 |  | 8724,000 |

таблицаның жалғасы

| Ақтоғай-Достық учаскесінің өткізу қабілеті |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жылына 20 млн. тоннадан жоғары |  |  |  | жылына 25 млн. тоннаға дейін |  |
|  | 2009 жыл |  | 2010 жыл |  | 2011 жыл |  |
|  | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн. теңге |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 2586 | 181,02 | 2586 | 181,02 |  |  |
| 18 | 54,9 | 3211,6 | 54,9 | 3211,6 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2 | 102 | 2 | 102 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| жиыны |  | 3494,62 |  | 3494,62 |  |  |
| "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ қаражаты есебінен, барлығы |  | 5487,94 |  | 5494,584 |  | 1242,211 |

| "Транстелеком" АҚ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р/с N | Объектілердің атауы | Объектілердің куаты | Барлығы млн.теңге |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Алматы-Достық ТОБЖ салу (км) | 960 | 2064 |
| 2 | Цифрлық АТС және желілік кәбілдік құрылыстар (порттар) орнату | 8000 | 650 |
| 3 | Мультисервистік қызметтер ұсыну үшін арналар ұйымдастыру (бейнеконференц байланыс, интернет және т.б) |  | 320 |
| "Транстелеком" АҚ-ның қаражаты есебінен жиыны |  |  | 3034 |
| Жалпы құны |  |  | 40801,290 |

таблицаның жалғасы

|  | "Транстелеком" АҚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с N | 2006 жыл |  | 2007 жыл |  | 2008 жыл |  |
|  | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн.теңге | Көлемі | Құны млн. теңге |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 960 | 2064 |  |  |  |  |
| 2 | 1500 | 121 | 2000 | 163 | 2500 | 203 |
| 3 |  | 50 |  | 80 |  | 100 |
| "Транстелеком" АҚ-ның қаражаты есебінен жиыны |  | 2235 |  | 243 |  | 303 |
| Жалпы құны |  | 4800,162 |  | 14496,393 |  | 9027,000 |

кестенің жалғасы

| "Транстелеком" АҚ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с N | 2009 жыл |  | 2010 жыл |  | 2011 жыл |  |
|  | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн. теңге | Көлемі | Құны млн. теңге |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1000 | 81,5 | 1000 | 81,5 |  |  |
| 3 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |
| "Транстелеком" АҚ-ның қаражаты есебінен жиыны |  | 121,5 |  | 111,5 |  | 20 |
| Жалпы құны |  | 5609,44 |  | 5606,084 |  | 1262,211 |

Қазақстан Республикасы 

                                                    Үкіметінің 

                                             2006 жылғы 14 шілдедегі 

                                                 N 676 қаулысымен 

                                                     бекітілген

Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының Достық 

      халықаралық шекаралық өткелін және Достық кентінің 

    әлеуметтік саласын дамыту жөніндегі 2006 - 2011 жылдарға 

                     арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Объектілердің атауы | Бағдарламаның әкімшілігі | Объектілердің қуаты | Қаржыландыру көздері | Барлығы млн.теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Алматы облысының әкімдігі |  |  |  |  |  |
| 1 | Орта мектеп салу | БҒМ | 600 оқушы орны | РБ | 505,3 |
| 2 | Орта мектеп салу | БҒМ | 600 оқушы орны | РБ | 560 |
| 3 | Бөбекжай-бақша салу | БҒМ | 280 орын | РБ | 437,6 |
| 4 | 50 төсектік аурухана салу | ДСМ | 50 төсек | РБ | 850 |
| 5 | Киноқондырғысы мен кітапханасы бар ауылдық мәдени-демелыс кешенін салу | МАМ | 300 орын | РБ | 400 |
| 6 | 1 500 орындық стадион салу | ТСМ | 1 кешен | РБ | 100 |
| 7 | Бассейні бар спорт кешенін салу | ТСМ | 1 кешен | РБ | 350 |
| 8 | Мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғын үй салу | ИСМ | 20-пәтерлік | РБ | 56 |
| 9 | Су құбырының таратушы желілерін салу | АШМ | 39,2 км | РБ | 194 |
| 10 | Суару су құбырын салу | АШМ | 35 км. | РБ | 100 |
| 11 | Кәріз желілерін салу (о.і. тазарту құрылыстары) | АШМ | 17,3 км | РБ | 136 |
| 12 | Достық кентінің бас жоспарын әзірлеу | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 25 |
| 13 | Көшелерді ағымдағы жөндеу | Алматы облысының әкімдігі | 20 мың. ш. м | ЖБ | 60 |
| 14 | 20-пәтерлік тұрғын үйдің инженерлік желілерін салу және көркейту | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 25 |
| 15 | Көгалдандыру және көркейту | Алматы облысының әкімдігі | 1 392 ш. м | ЖБ | 30 |
| 16 | Көшелерді жарықтандыру | Алматы облысының әкімдігі | 14 км. | ЖБ | 60 |
| 17 | Тартпа арық желісін салу | Алматы облысының әкімдігі | 4 км | ЖБ | 30 |
| 18 | Орталық алаң салу | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 30 |
| 19 | Кент әкімдігі ғимаратын салу | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 20,6 |
| 20 | Вокзал маңындағы алаңды және гүл алаңын қайта жаңарту | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 17 |
| 21 | ТТҚ өңдеу жөніндегі кешенді салу | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 100 |
| 22 | Жергілікті инвестициялық жобалардың ТЭН-ін әзірлеу | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 8,9 |
| 23 | Вокзалды күрделі жөндеу | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 45 |
| 24 | Көркейту жөніндегі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын құру | Алматы облысының әкімдігі | Жарғылықты қор | ЖБ | 11 |
| 25 | МКМ үшін өндірістік база салу (көркейту) | Алматы облысының әкімдігі | Жөндеу шеберханалары, бокстар | ЖБ | 30 |
| 26 | Мамандандырылғын коммуналдық техника сатып алу | Алматы облысының әкімдігі |  | ЖБ | 56 |
| 27 | Жеке тұрғын үй салу | Жеке меншік инвестициялар | 4 400 ш.м. | Ұйымдар мен кәсіпорындар қаражаты | 88 |
| 28 | Монша-сауықтыру кешенін салу | Жеке меншік инвестициялар | 150 орын | Ұйымдар мен кәсіпорындар | 150 |
| 29 | Қонақ үй кешенін салу | Жеке меншік инвестициялар | 100 орын | Ұйымдар мен кәсіпорындар қаражаты | 185 |
| 30 | ТұранӘлем банк Халық банкі филиалдарын салу | Жеке меншік инвестициялар | 1 493 ш.м. | Ұйымдар мен кәсіпорындар қаражаты | 100 |
| 31 | Орталық сауда базарын салу | Жеке меншік инвестициялар | 5 224 ш.м. | Ұйымдар мен кәсіпорындар қаражаты | 350 |
| 32 | "Қазақтелеком" АҚ объектілерін салу және жаңғырту | Жеке меншік инвестициялар |  | Ұйымдар мен кәсіпорындар қаражаты | 50 |
| ЖИЫНЫ |  |  |  |  | 5160,4 |
| 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті |  |  |  |  |  |
| 1 | "Достық" кеденінің тұрғын үйлеріне қазандық салу | Қаржыминінің КБК |  | РБ | 29,1 |
| 2 | Тұрғын үй салу | Қаржыминінің КБК | 18 пәтер | РБ | 45,2 |
| 3 | "Достық" темір жол кедендік терминалының инфрақұрылымын салу | Қаржыминінің КБК |  | РБ | 308,5 |
| ЖИЫНЫ |  |  |  |  | 382,8 |
| 3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі |  |  |  |  |  |
| 1 | Тұрғын үй салу | ҰҚК ШҚ | 10х12-пәтерлі үй | РБ | 940 |
| 2 | Әкімшілік ғимарат | ҰҚК ШҚ |  | РБ | 170 |
| 3 | Жоғарыда көрсетілген объектілер үшін ТЭН мен ЖСҚ әзірлеу | ҰҚК ШҚ |  | РБ | 72 |
| ЖИЫНЫ |  |  |  |  | 1182 |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  | 6725,2 |
| о.і. республикалық бюджеттің есебінен |  |  |  |  | 5253,7 |
| о.і. жергілікті бюджеттің есебінен |  |  |  |  | 548,5 |
| о.і. ұйымдар мен кәсіпорындар есебінен |  |  |  |  | 923 |

кестенің жалғасы

| Р/с N | Құны млн. теңге |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 ж. | 2007 ж.* | 2008 ж.* | 2009 ж.* | 2010 ж.* | 2011 ж.* |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 391,7 | 113,6 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 300 | 260 |  |  |
| 3 |  | 437,6 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 255 | 595 |  |  |
| 5 |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 6 |  |  |  | 100 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 200 | 150 |
| 8 | 56 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 194 |  |
| 10 |  |  |  | 100 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 136 |  |
| 12 | 15 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 14 | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 10 | 20 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 30 |  |  |  |
| 19 | 0,6 | 20 |  |  |  |  |
| 20 | 17 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 31,5 | 68,5 |  |  |  |
| 22 | 8,9 |  |  |  |  |  |
| 23 | 45 |  |  |  |  |  |
| 24 | 11 |  |  |  |  |  |
| 25 | 1,5 | 28,5 |  |  |  |  |
| 26 | 16 | 40 |  |  |  |  |
| 27 |  | 88 |  |  |  |  |
| 28 |  | 150 |  |  |  |  |
| 29 | 185 |  |  |  |  |  |
| 30 | 20 | 80 |  |  |  |  |
| 31 | 100 | 250 |  |  |  |  |
| 32 |  | 50 |  |  |  |  |
| ЖИЫНЫ | 952,7 | 1369,2 | 882,5 | 1262 | 537 | 157 |
| 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 29,1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 45,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 308,5 |  |  |  |  |  |
| ЖИЫНЫ | 382,8 |  |  |  |  |  |
| 3. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 370 | 300 | 270 |
| 2 |  |  |  |  | 100 | 70 |
| 3 |  | 12 | 60 |  |  |  |
| ЖИЫНЫ |  | 12 | 60 | 370 | 400 | 340 |
| БАРЛЫҒЫ | 1335,5 | 1381,2 | 942,5 | 1632 | 937 | 497 |
| о.і. республикалық бюджеттің есебінен | 830,5 | 563,2 | 815 | 1625 | 930 | 490 |
| о.і. жергілікті бюджеттің есебінен | 200 | 200 | 127,5 | 7 | 7 | 7 |
| о.і. ұйымдар мен кәсіпорындар есебінен | 305 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*-қаржыландыру көлемі тиісті жылдарға арналған бюджеттерді қалыптастыру кезінде нақтыланатын болады 

БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі 

МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 

АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі 

Қаржыминінің КБК - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитеті 

ҰҚК ШҚ - Қазақстан Республикасы ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК