Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қыркүйектегі N 953 Қаулысы

"Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 шілдедегі N 154 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Жоспарды орындау үшін жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар мен мүдделі ұйымдар: 

      1) Жоспарды орындау жөніндегі шараларды қабылдасын;

      2) жыл сайын, 10 қаңтарға және 10 шілдеге Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.07.19 N 733 Қаулысымен.


      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі жыл сайын, 25 қаңтарға және 25 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.07.19 N 733 Қаулысымен.


      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне жүктелсін.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.07.19 N 733 Қаулысымен.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

                                       2006 жылғы 30 қыркүйектегі 

                                            N 953 қаулысымен 

                                               бекітілген

Ескерту. Жоспарға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 

2008.06.20 N 597, 2008.09.19 N 866, 2008.09.29 N 895, 2010.07.19

N 733, 2011.03.10 N 239 Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 

2006-2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі

іс-шаралар жоспары

| N№ | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Болжалды шығыстар, мың теңге | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Азаматтық қоғам институттары қызметінің құқықтық негізін жетілдіру |
| 1 | Азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, оның ішінде мәдениет, білім беру, экология, денсаулық сақтау, ақпарат, әлеуметтік қамсыздандыру, экономика, гендерлік теңдік, тұрғын үй саясаты, жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету бөлігінде қазақстандық заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ, Қоршағанортамині, ДСМ, Еңбекмині, Әділетмині, ЭБЖМ, ИСМ, ӘІОДСҰК | 2008 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |

| 2 | Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам институттарын дамыту мәселелерін реттейтін халықаралық шарттарға қосылуы жөніндегі жұмысты жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Әділетмині (жинақтау), МАМ, СІМ, АҚҰО, ҮЕӨ | 2008 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің жанындағы Қоғамдық сарапшылар палатасының жұмысын қолдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне арналған ұсынымдар | Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің Аппараты, ҮЕҰ | Тұрақты | Қажет етпейді | - |
| 4 | ҮЕҰ-ның қызметін одан әрі дамытуға бағытталған ақпараттық-әдістемелік материалдар, бюллетеньдер шығару | Көрсетілген ақпараттық-әдістемелік материалдар мен бюллетеньдерді шығару | Ақмола, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстарының әкімдері, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларының, басқа да облыстардың әкімдері 2008-2011 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру шамасына қарай | 2007-2011 жылдар | Ақмола облысы 2007 ж. - 35,0 2008 ж. - 50,0 2009 ж. - 65,0, 2010 ж. - 84,5, 2011 ж. - 109,85 Барлығы: 344,35 Алматы облысы: 2009 ж. - 800,0 2010 ж.- 800,0 2011 ж. - 800,0 Барлығы: 2 400,0 Атырау облысы: 2011 ж. - 320,0 Барлығы: 320,0 Шығыс Қазақстан облысы: 2007 ж. - 500,0 2008 ж. - 525,0 2009 ж. - 550,0 2010 ж. - 580,0 2011 ж. - 60,0 Барлығы: 2215,0 Қарағанды облысы: 2007 ж. - 370,0 2008 ж. - 392,0 2009 ж. - 415,0 2010 ж. - 439,0 2011 ж. - 466,0 Барлығы: 2082,0 Павлодар облысы: 2007 ж. - 120,0 2008 ж. - 130,0 2009 ж.- 150,0 2010 ж. - 170,0 2011 ж.- 200,0 Барлығы: 770,0 Жиыны: 8131,35 | Жергілікті бюджеттер |
| 4-1 | Этносаралық қатынастар мәселелері бойынша материал- дарды жариялайтын ақпараттық бюллетеньді тұрақты түрде шығаруды ұйымдастыру | БАМ-ға ақпарат | Ақмола облысының әкімі | Жыл сайын | 2009 ж. - 75,0 2010 ж. - 97,5 2011 ж. - 126,75 | Жергілікті бюджет |

| 5 | Адам құқықтарына қатысты заң жобаларына сараптама жасауға ҮЕҰ өкілдерін тарту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Әділетмині (жинақтау), ММ, АҚҰО | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ҮЕҰ өкілдерінің Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің депутаттарымен өңірлерде заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша кездесулерін ұйымдастыру және өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің Аппараты, ҮЕҰ | Жыл сайын 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 7 | ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылдың облыстық, қалалық, аудандық бағдарламаларын әзірлеу | Облыстардың, Астана және Алматы қалалары мәслихаттарының шешімдері | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ | 2007-2011 жылдар | Қажет етпейді | - |

| 8 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы Заңына ҰЕҮ-мен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша мемлекеттік органдардың құзыретін айқындау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | МАМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині, БҒМ, Қоршағанортамині, ДСМ, Еңбекмині, ӘІОДСҰК | 2007 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Ұлттық заңнамаға оның Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес келуі мәніне талдауды жүзеге асыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат пен ұсыныстар | Әділетмині (жинақтау), СІМ | 2009 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| 10 | Саяси партиялар туралы заңнаманы одан әрі жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Әділетмині (жинақтау), МАМ, саяси партиялар | 2007 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 11 | (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.09.29 N 895 Қаулысымен) |  |  |  |  |  |

| 2. Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының ынтымақтастық құралдарын нығайту |
| --- |
| 12 | Мемлекеттік органдардың жанынан азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастыққа бағытталған заң шығарушылық жұмыс бойынша қоғамдық кеңестер, консультативтік-кеңесші органдар, комиссиялар, жұмыс топтары түрінде ынтымақтастықтың тұрақты әрекет ететін тетіктерін орталық және өңірлік деңгейлерде дамыту | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), Әділетмині, ЭБЖМ, БҒМ, Қоршағанортамині, ДСМ, Еңбекмині, СІМ, ИСМ, ӘІОДСҰК, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 12-1 | Азаматтар- дың ақпаратқа тиісті қол жеткізуін қамтамасыз ету және әлеуметтік маңызы бар мәселелерді (қоршаған ортаны қорғау, адам құқықтары, өмір сүру сапасының стандарт- тары) шешуге жұртшылық- тың қатысуын күшейту жөніндегі мемлекеттік шараларды жетілдіру бойынша жоспар әзірлеу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Қоршаған- ортамині (жинақтау), "Экофорум" ҚБ (келісім бойынша) | 2008 жылғы 20 желтоқ- сан | Талап етілмейді | - |
| 13 | Мемлекеттік билік органдарының қызметін және олардың азаматтардың құқықтары мен мүдделерін сақтауға, бюджет үдерісінің ашықтығы мен мөлдірлігіне байланысты қабылдайтын шешімдерін азаматтық бақылаудың өнімді тетіктерін жетілдіру жөнінде, сондай-ақ жұмыстың осы бағытының шеңберінде тиісті әдістемелік база құру жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, АҚҰО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2007 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |

| 14 | Елдің мемлекеттік жоғары оқу орындарына кадрлар даярлау курстарын енгізу мәселесін пысықтау | Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ (жинақтау), МАМ, ҮЕҰ | 2008 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Орталық және жергілікті атқарушы органдарда жұртшылықпен байланыс және азаматтық қоғам институттары мен өзара іс-қимыл жөніндегі құрылымдық бөлімшелерді құру мәселесін зерделеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭБЖМ (жинақтау), МАМ, Әділетмині, БҒМ, Қоршағанортамині, ДСМ, Еңбекмині, ИСМ, Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ | 2008 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 16 | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру кезінде ҮЕҰ қажеттіліктерін, тиісті шетелдік тәжірибені зерделеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині, БҒМ, Қоршағанортамині, ДСМ, Еңбекмині, СІМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ | 2007 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді |  |

| 17 | Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ (жинақтау), БҒМ, ДСМ, ЭДСМ, Қоршағанортамині, АШМ, Әділетмині, Қаржымині, Еңбекмині, ӘІОДСҰК, АҚҰО, ҮЕҰ | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Азаматтық қоғамды дамыту мәселелері бойынша өңірлік форумдар өткізу | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының, Ақмола, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан облыстарының әкімдері, сондай-ақ Алматы қаласының, басқа да облыстардың әкімдері 2008-2011 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру шамасына қарай | Жыл сайын 25 желтоқсан | Астана қ. 2007 ж. - 1 500,0 2008 ж. - 1 590,0 2009 ж. - 1685,0 2010 ж. - 1787,0 2011 ж. - 1894,0 Барлығы: 8456,0 Ақмола облысы: III тоқсан 2007 ж. - 650,0 2009 ж. III тоқсан - 1098,5, 2011 ж. - 1000,0 Барлығы: 2748,5 Алматы облысы: 2009 ж. - 400,0Барлығы:400,0 Атырау облысы: 2011 ж. - 600,0Барлығы:600,0 Шығыс Қазақстан облысы: 2007 ж. - 1300,0 2008 ж. - 1370,0 2009 ж. - 1440,0 2010 ж. - 1500,0 2011 ж. - 1580,0 Барлығы: 7190,0 Батыс Қазақстан облысы: 2009 ж. - 900,0. Барлығы: 900,0. Қостанай облысы: 2008 ж. - 500,0, 2009 ж. - 535,0, 2010 ж. - 573,0, 2011 ж. - 613,0. Барлығы - 2 221,0 Жиыны: 22 515,5 | Жергілікті бюджеттер |

| 19 | Азаматтық қоғамды дамытудың өзекті мәселелері бойынша конференциялар, семинарлар,»"дөңгелек үстелдер" өткізу | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының, Ақмола, Алматы, Атырау, Қарағанды, Маңғыстау, Павлодар, Солттүстік Қазақстан облыстарының әкімдері, сондай-ақ Алматы қаласының, басқа да облыстардың әкімдері 2008-2011 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру шамасына қарай | Жыл сайын 25 қаңтар | Астана қаласы: 2007 ж. - 4 260,0 2008 ж. - 4516,0 2009 ж.- 4787,0 2010 ж. - 5074,0 2011 ж. - 5378,0 Барлығы: 24 015,0 Акмола облысы: 2007 ж.- 160,0 2008 ж.- 420,0 2009 ж. - 546,0, 2010 ж. - 709,8, 2011 ж. - 1000,0 Барлығы: 2835,8 Алматы облысы: 2009 ж. - 500,0 2010 ж. -500,0 2011 ж. - 500,0 Барлығы: 1500,0 Атырау облысы: 2011 ж. - 400,0 Барлығы: 400,0 Қарағанды облысы: 2007 ж. - 315,0 2008 ж. - 330,0 2009 ж. - 345,0 2010 ж. - 365,0 2011 ж. - 385,0 Барлығы: 1740,0 Маңғыстау облысы: 2006 ж. - 400,0 2007 ж. - 400,0 2008 ж. - 400,0 2009 ж. - 400,0 2010 ж. - 400,0 2011 ж. - 400,0 Барлығы: 2400,0 Павлодар облысы: 2007 ж. - 300,0 2008 ж. - 300,0 2009 ж. - 300,0 2010 ж. - 300,0 2011 ж. - 300,0 Барлығы: 1 500,0 Солтүстік Қазақстан облысы: 2006 ж. - 300,0 2007 ж. - 314,0 2008 ж. - 330,0 2009 ж. - 345,0 2010 ж. - 360,0 2011 ж. - 380,0 Барлығы: 2029,0 Жиыны: 36419,8 | Жергілікті бюджеттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-1 | Оралман- дарды қолдау және бейімдеу бойынша ҮЕҰ-ның қатысуымен семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу | МАМ-ға ақпарат | Атырау облысының әкімі | 2008 жыл | 400,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 19-2 | ҮЕҰ-ның қызмет бағыттары бойынша олардың жұмыстары- ның тиімділі- гіне кешенді зерттеу жүргізу | МАМ-ға ақпарат | Атырау облысының әкімі | 2008 жыл | 500,0 | Жергі- лікті бюджет |

| 20 | Үкіметтік емес секторды дамыту проблемалары, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимылдың өңірлік бағдарламаларын іске асыру жөнінде әлеуметтану зерттеулерін өткізу | ММ-ге ақпарат | Астана каласының, Ақмола, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері, сондай-ақ Алматы қаласының, басқа да облыстардың әкімдері 2008-2011 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру шамасына қарай | Жыл сайын 25 шілде | Астана қаласы: 2007 ж. - 2 000,0 2008 ж. - 2120,0 2009 ж. - 2 247,0 2010 ж.- 2 382,0 2011 ж.- 2 525,0 Барлығы: 11 274, 0 Ақмола облысы: III тоқсан 2007 ж. - 55,0 2008 ж. - 70,0 2009 ж. III тоқсан - 91,0, 2010 ж. - 118,3 Барлығы: 334,3 Ақтөбе облысы: 2008 ж. - 998,0, 2009 ж. - 1 057,8, 2010 ж. - 1 121,3, 2011 ж. - 1 188,6. Барлығы: 4 365,7 Алматы облысы: 2009 ж. - 300,0 2010 ж.- 300,0 2011 ж.- 300,0 Барлығы: 900,0 Атырау облысы: 2011 ж.- 125,0 Барлығы: 125,0 Шығыс Қазақстан облысы: 2007 ж. - 800,0 2008 ж. - 840,0 2009 ж. - 880,0 2010 ж. - 930,0 2011 ж. - 970,0 Барлығы: 4 420,0 Қарағанды облысы: 2007 ж. - 760,0 2008 ж. - 806,0 2009 ж. - 854,0 2010 ж. - 905,0 2011 ж. - 960,0 Барлығы: 4 285,0 Қостанай облысы: 2008 ж. - 500,0, 2009 ж. - 550,0, 2010 ж. - 588,5, 2011 ж. - 1000,0. Барлығы - 2638,5 Солтүстік Қазақстан облысы: 2006 ж. - 1080,0 2007 ж. - 1100,0 2008 ж. - 1300,0 2009 ж. - 1400,0 2010 ж. - 1500,0 2011 ж. - 1600,0 Барлығы: 7 980,0 Жиыны: 36 322,5 | Жергілікті бюджеттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | ҮЕҰ әлеуметтік идеялары мен жобаларының облыстық көрме жәрмеңкесін өткізу | ММ-ге ақпарат | Астана каласының, Атырау, Қарағанды, Маңғыстау, Павлодар облыстарының әкімдері, сондай-ақ Алматы қаласының, басқа да облыстардың әкімдері 2008-2011 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру шамасына қарай | Жыл сайын 25 қаңтар | Астана қаласы: 2007 ж. - 1500,0 2008 ж. - 1590,0 2009 ж. - 1685,0 2010 ж.- 1787,0 2011 ж.- 1894,0 Барлығы: 8456,0 Атырау облысы: 2011 ж.- 900,0 Барлығы: 900,0 Қарағанды облысы: 2007 ж. - 1000,0 2009 ж. - 1000,0 2010 ж. - 1000,0 2011 ж.- 1000,0 Барлығы: 4000,0 Маңғыстау облысы: 2007 ж. - 500,0 Барлығы: 500,0 Павлодар облысы: 2007 ж. - 650,0 2008 ж. - 650,0 2009 ж. - 700,0 2010 ж.- 700,0 2011 ж.- 850,0 Барлығы: 3 550,0 Жиыны: 17 406,0 | Жергілікті бюджеттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | ҮЕҰ әлеуметтік маңызды жобаларына конкурстарды тұрақты түрде өткізу | ММ-ге ақпарат | Астана қаласының, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарының әкімдері, сондай-ақ Алматы қаласының, басқа да облыстардың әкімдері 2008-2011 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру шамасына қарай | Жыл сайын 25 қаңтар | Астана қаласы: 2007 ж. - 58080,0 2008 ж. - 61564,0 2009 ж. - 65259,0 2010 ж.- 69 174,0 2011 ж.- 73 325,0 Барлығы: 327402,0 Ақмола облысы: 2007 ж. -10000,0 2008 ж. -15000,0 2009 ж. - 19500,0, 2010 ж. - 25350,0, 2011 ж. - 34500,0 Барлығы: 104350,0 Ақтөбе облысы: 2006 ж. - 35441,0 2007 ж. - 37142,0 2008 ж. - 38999,0 2009 ж.- 41339,0 2010 ж. - 43819,0 2011 ж. -46448,0 Барлығы: 243188,0 Алматы облысы: 2009 ж. - 15000,0 2010 ж. -15000,0 2011 ж. - 15000,0 Барлығы: 45 000,0 Атырау облысы: 2011 ж. - 19000,0 Барлығы: 19 000,0 | Жергілікті бюджеттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Шығыс Қазақстан облысы: 2007 ж. - 13000,0 2008 ж. - 14000,0 2009 ж. - 15000,0 2010 ж.- 16 000,0 2011 ж.- 17 000,0 Барлығы: 75 000,0 Жамбыл облысы: 2007 ж. - 15000,0 2008 ж. - 20000,0 2009 ж. - 20000,0 2010 ж.- 20 000,0 2011 ж. - 20000,0 Барлығы: 95 000,0 Қостанай облысы: 2008 ж. - 13460,0, 2009 ж. - 14 604,0, 2010 ж. - 15772,0, 2011 ж. - 68 971,0. Барлығы: 112 807,0 Қызылорда облысы: 2008 ж. - 23 050,0, 2009 ж. - 25 009,0, 2010 ж. - 27 010,0, 2011 ж. - 29 036,0 Барлығы: 150209,0 Павлодар облысы: 2007 ж. - 7 100,0 2008 ж. - 8 100,0 2009 ж. - 8 500,0 2010 ж. - 9 000,0 2011 ж. - 23 852,0 Барлығы: 56 552,0 Солтүстік Қазақстан облысы: 2007 ж. - 10500,0 2008 ж. - 10900,0 2009 ж. -11300,0 2010 ж. - 11700,0 2011 ж. - 17 334,0 Барлығы: 61 734,0 Жиыны: 1 290 242,0 |  |

| 23 | Саяси партиялармен, ҮЕҰ-мен, кәсіподақтармен, БАҚ-пен және өзге де азаматтық қоғам институттарымен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдардың өкілдері үшін оқыту семинарларын өткізу | ММ-ге ақпарат | Астана каласының, Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстарының әкімдері, сондай-ақ Алматы қаласының, басқа да облыстардың әкімдері 2008-2011 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру шамасына қарай | Жыл сайын 25 қаңтар | Астана қаласы: 2007 ж. - 1560,0 2008 ж. - 1654,0 2009 ж. - 1753,0 2010 ж. - 1858,0 2011 ж. - 1969,0 Барлығы: 8 794,0 Ақмола облысы: 2007 ж. - 100,0 2008 ж. - 120,0 2009 ж. - 156,0, 2010 ж. - 202,8, Барлығы: 578,8 Атырау облысы: 2011 ж. - 150,0 Барлығы: 150,0 Шығыс Қазақстан облысы: 2007 ж. - 800,0 2008 ж. - 840,0 2009 ж. - 880,0 2010 ж. - 930,0 2011 ж. - 970,0 Барлығы: 4 420,0 Қарағанды облысы: 2007 ж. - 450,0 2008 ж. - 477,0 2009 ж. - 505,0 2010 ж. - 535,0 2011 ж. - 568,0 Барлығы: 2 535,0 Қостанай облысы: 2008 ж. - 13 000,0, 2009 ж. - 1391,0, 2010 ж. - 1488,0, 2011 ж. - 1593,0 Барлығы: 5772,0 Жиыны: 22 249,8 | Жергілікті бюджеттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Халықтың жоғары саяси, құқықтық және азаматтық мәдениеті үшін жағдай жасау |
| --- |
| 24 | ҮЕҰ-ның құқық, қорғаушыларын тарта отырып, қылмыстық атқару жүйесін ізгілендіруге, қоғамдық қорғаушы институтын дамытуға бағытталған ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Әділетмині (жинақтау), ІІМ, БП, АҚҰО | 2008 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 25 | Мүгедектердің, әйелдер мен жастардың құқықтарын қорғауға бағытталған әлеуметтік мәнді жобалар тұжырымдауға ҮЕҰ-ны белсенді тарту жөніндегі жұмысты жүргізу | Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ (жинақтау), Әділетмині, БҒМ, Қоршағанортамині, ДСМ, Еңбекмині, ӘІОДСҰК, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕӨ | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| 25-1 | ҮЕҰ-ны Қазақстан- ның бәсекеге қабілетті- лік деңгейін бағалау жөнінде жүргізіліп жатқан жұмысқа тарту | ММ-ға есеп | ЭДСМ | 2009 - 2011 қаңтар | Талап етілмейді | - |
| 26 | Жеке тұлғаны әлеуметтендіру нысандарының бірі ретіндегі оқушылар мен студенттер кеңестері қызметінің нәтижелерін зерделеу мен қорыту жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ | 2007 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 27 | Құқық қорғау күндеріне арналған ағарту іс-шараларын ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | АҚҰО | Жыл сайын 25 қаңтар | 2007 ж. - 1 259,0, 2008 ж. - 1 259,0, 2009 ж. - 2 832,3, 2010 ж. - 2 832,3, 2011 ж. - 400,0 Барлығы: 8 582,6 | Республикалық бюджет |

| 28 | Жанжалдарды соттан тыс шешу, дауларды келіссөздер, аралық, келістіру соттары, делдалдық инститтуттар арқылы реттеу жөніндегі тетіктерді әзірлеу мәселелерін қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | Әділетмині (жинақтау), БП | 2008 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Гендірлік теңдікті дамыту және нығайтуға, қоғамдық санадағы әйелдер мен ерлер құқықтарына қатысты келеңсіз таптаурындарды еңсеруге жәрдемдесу жөніндегі ақпараттық саясатты жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БАМ (жинақтау), ӘІОДСҰК, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді |  |
| 4. Еңбек қатынастарын жетілдіру |
| 30 | Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін іске асыру үшін заңға тәуелді нормативтік құқықтық кесімдерді әзірлеу | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы, орталық атқарушы органдардың бұйрықтары | Еңбекмині, орталық атқарушы органдар | 2007 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| 31 | Әкімшілік заңнаманы жетілдіру мәселелері жөніндегі және заң жобалау жұмысы жөніндегі Ведомствоаралық комиссиялардың қарауына Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне кұқық бұзушылық кұрамдарын және еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жаза түрлерін нақтылау бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізу | Көрсетілген ұсыныстарды Ведомствоаралық комиссияға енгізу | Еңбекмині | 2007 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |

| 32 | Еңбек қатынастары проблемаларын зерделеуге және талдауға қоғамдық бірлестіктерді тарту | Еңбекминіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы калаларының әкімдері, коғамдық бірлестіктер | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Еңбек қатынастары мен өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына байланысты облыстық бағдарламалар мен жобаларды дайындау және қарау жөніндегі алқалы органдардың, ведомствоаралық комиссиялардың, жұмыс топтарының жұмысына кәсіптік одақтарды тарту | Қазакстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, кәсіподақтар | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |

| 5. Әлеуметтік саясатты жаңғырту |
| --- |
| 34 | Өмір сүру сапасының ұлттық стандартын әзірлеу және практикаға енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Еңбекмині (жинақтау), БҒМ, Қоршағанортамині, ДСМ, ИСМ, МАМ, ӘІОДСҰК, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2008 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| 35 | Әлеуметтік маңызы бар жобалар конкурсы шеңберінде мемлекеттік жастар саясатының іске асырылуына мониторинг және талдау жүргізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БҒМ | Жыл сайын 25 қаңтар | 2007 ж. - 3 423,0 2008 ж. - 6 300,0 2009 ж. - 6 600,0 2010 ж. - 6 900,0 2011 ж. - 5 000,0 Барлығы: 28 223,0 | Республикалық бюджет |
| 35-1 | Қоғамдық қатысуды қамтамасыз етудің қолданыс- тағы тетіктері- мен рәсімде- рінің, қоғамдық бақылау мен сарапта- маның, әлеуметтік маңызы бар бағдарла- маларды (табиғатты қорғау және адам құқықтары жөніндегі халықара- лық конвенция- ларды, Орхус конвенция- сын, мемлекет- тік әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларды, ҚР Экология- лық кодексін) іске асырудағы қоғамдық пікірді есепке алудың тиімділі- гіне жан-жақты жедел бағалау жүргізу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған- ортамині, "Экофорум" ҚБ (келісім бойынша) | 2008 жылғы 20 желтоқ- сан | Талап етілмейді | - |
| 6. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру |
| 36 | БҰҰ-ның бизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі Ғаламдық шарт қағидаттарын енгізуді ескере отырып Қазақстан Республикасының Үкіметі мен республикалық кәсіптік одақтар бірлестіктерімен және республикалық жұмыс берушілер бірлестіктерімен 2007 - 2008 жылдарға арналған Бас келісімнің жобасын әзірлеу | Бас келісімді қабылдау | Еңбекмині (жинақтау), ӘІОДСҰК, кәсіподақтар | 2007 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| 36-1 | Қазақстан Республи- касының Үкіметі, республи- калық кәсіптік одақтар бірлестік- тері және республи- калық жұмыс берушілер бірлестік- тері арасындағы 2009-2010 жылдарға арналған бас келісімнің жобасын әзірлеу | Бас келісім жобасы | Еңбекмині | 2008 жылғы желтоқ- сан | Талап етілмейді | - |
| 36-2 | Трансұлттық және ұлттық компания- лардың қауіпсіз шаруашылық қызметін қамтамасыз ететін халықаралық және ұлттық экологиялық стандарттар мен талаптардың сақталуы туралы қоғамдық тыңдаулар өткізу | Қазақстан Респуб- ликасының Үкіметіне акпарат | Қоршаған- ортамині (жинақтау), "Экофорум" ҚБ (келісім бойынша) | 2008 жылғы 20 шілде | Талап етілмейді | - |

| 37 | Бизнес, ҮЕҰ және мемлекет ынтымақтастығы шеңберінде өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуына мониторинг жүргізу | ММ-ге ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.09.19 N 866 Қаулысымен) |  |  |  |  |  |
| 38-1 | Қоғамдық әлеуметтік қор құру және Қазақстан- ның биологиялық алуан түр- лілігін сақтау қорын капитал- дандыру мәселесін пысықтау | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған ортамині (жинақтау), МАМ, ЭБЖМ, "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ, "Экофорум" ҚБ (келісім бойынша) | 2009 жылғы 20 шілде | Талап етілмейді | - |
| 7. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарын дамыту |
| 39 | Халықаралық тәжірибені ескере отырып, бейресми бірлестіктердің мәртебесін анықтау жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | МАМ (жинақтау), Әділетмині, ҮЕӨ | 2008 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 40 | Мемлекеттік емес БАҚ-тардың қызметіне мемлекеттік қолдау керсетуді, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс арқылы кеңейту жөніндегі ұсыныстар беру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | МАМ (жинақтау), Қазақстан журналистерінің конгресі | 2007 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |

| 41 | Ақпараттық саясатқа мемлекеттік тапсырыс шеңберінде бюджет қаражатын орналастырудың ашықтығын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БАМ (жинақтау), Қаржымині, ЭБЖМ | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Ақпараттық сала үшін кадрлардың біліктілігін арттыру жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БАМ | Жыл сайын 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| 43 | Интернет желісінің ұлттық сегментін дамыту жөніндегі тұжырымдамаға ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БП, ҮҚК, ІІМ, АБА, Әділетмині | 2007 жылғы 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| 43-1 | ҮЕҰ-ның ақпараттық- білім беру орталығын құру | МАМ-ға ақпарат | Қарағанды облысының әкімдігі | 2008 жылғы 25 желтоқ- сан | 5000 | Жергі- лікті бюджет |
| 43-2 | ҮЕҰ-ға арналған көпсекторлы ресурстық орталық құру және оны қолдау | ММ-ге ақпарат | Қостанай облысының әкімдігі | 25 қаңтар жыл сайын | 2008 ж. - 3000,0 2009 ж. - 4000,0 2010 ж. - 4500,0 2011 ж. - 4500,0 Барлығы: 16 000,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 44 | Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес мәселелерін ақпараттық жария ету бойынша журналистерге арналған іс-шаралар өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | БАМ (жинақтау), ІІМ | Жыл сайын 25 қаңтар | 2006 ж. - 14 400,0, 2007 ж. - 11 967,5, 2008 ж. - 12 000,0. 2009 ж. - 12 447,3, 2010 ж. - 13 318,611, 2011 ж.- 2 600,0 Барлығы: 66733, 411 | Республикалық бюджет |
| 8. Азаматтық қоғам институттарының халықаралық ынтымақтастығын дамыту |
| 45 | Азаматтық қоғам институттарының халықаралық ынтымақтастығы мүмкіндіктерін жетілдіру және кеңейту жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), Әділетмині, СІМ, ІІМ, Еңбекмині, ЭБЖМ, Қаржымині, БҒМ, ДСМ, ТСМ, ИСМ, ӘІОДСҰК, АҚҰО | 2007 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |

| 46 | Орталық және жергілікті атқарушы органдардың ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жасау мәселелері бойынша халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық тәжірибесін жалғастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ (жинақтау), Әділетмині, СІМ, ІІМ, Еңбекмині, ЭДСМ, Қаржымині, БҒМ, ДСМ, ТСМ, ӘІОДСҰК, АҚҰО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, ҮЕҰ | Жыл сайын 25 қаңтар | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Ресей Федерациясының шекаралас облыстарының ҮЕҰ-ның қатысуымен "Өңірлердің әлеуметтік мәселелерін шешуде мемлекеттік билік органдарының, үкіметтік емес сектор мен бизнестің ынтымақтастығы тәжірибесі туралы" халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Павлодар облысының әкімі, СІМ, ҚАА | 2007 жылғы 25 қаңтар | 200,0 | Жергілікті бюджет |
| 47-1 | Ресей Федерациясы шекаралас облыстары- ның үкіметтік емес ұйымдарымен ынтымақтас- тықты дамыту | МАМ-ға ақпарат | Павлодар облысының әкімдігі | 2009 жылғы 25 қаңтар | 200,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 48 | Студент және оқушы жастардың Ресейдің шекаралас облыстары жоғары оқу орындары студенттерінің қатысуымен "Ертіс жұлдыздары" атты халықаралық фестиваль өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Павлодар облысының әкімі, БҒМ | Жыл сайын 25 қаңтар | 2007 ж. - 900,0 2008 ж. - 1 200,0 2009 ж. - 1 300,0 2010 ж. - 1 400,0 2011 ж. - 1 000,0 Барлығы: 5 800,0 | Жергілікті бюджет |

| 49 | Шетелде еліміздің оң имиджін алға жылжыту жөніндегі іс-шараларға азаматтық қоғам институттарын тарту мәселелерін қарау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | СІМ (жинақтау), МАМ, ҮЕӨ | 2007 жылғы 25 шілде | Қажет етпейді | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жиыны: |  |  | Барлығы: 103 538,511 оның ішінде: 2006 ж. -14400,0 2007 ж. -16649,0 2008 ж. - 19 559,0, 2009 ж. - 21 879,6, 2010 ж. - 23 050,911, 2011 ж. - 8 000,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | Барлығы : 1 408 917,045 оның ішінде: 2006 ж. - 37 221,0 2007 ж. - 179 111,9, 2008 ж. - 226 460,0, 2009 ж. - 262 227,3, 2010 ж. - 278 909,3, 2011 ж. - 424 987,545 | Жергілікті бюджет |

Ескертпе: аббревиатуралар мен қысқарған сөздердің толық жазылуы 

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

ММ - Қазақстан Республикасы Мәденист министрлігі

МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 

БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

БАМ - Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі

АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі 

Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

ЭДСМ - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі

Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

БП - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы 

ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі 

ӘІОДСҰК - Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия 

АҚҰО - Адам құқығы жөніндегі ұлттық орталық 

ҚАА - Қазақстан Азаматтық Альянсы 

ҮЕҰ - үкіметтік емес ұйымдар

*2007-2011 жылдарға арналған қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру кезінде нақтыланатын болады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК