Қазақстанда әлемдiк деңгейдегі мұнай-химия кешендерiн қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенiн құру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 989 Қаулысы

Қосылған құны жоғары экспорттық мұнай-химия өнiмiн шығара отырып, көмiрсутек шикiзатын терең өңдеу жөнiндегi әлемдiк деңгейдегі мұнай-химия кешендерiн құру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI: 

      1. Қоса берiліп отырған Қазақстанда әлемдiк деңгейдегi мұнай-химия кешендерiн қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенiн құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi, Қазақстан Республикасының өзге де орталық атқарушы органдары мен "Қазмұнайгаз" ұлттық компаниясы" акционерлiк қоғамы Жоспардың iс-шараларының уақтылы және тиiсiнше орындалуын қамтамасыз етсiн.

3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгізiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2006 жылғы 13 қазандағы     

N 989 қаулысымен       

бекітілген

Қазақстанда әлемдік деңгейдегі мұнай-химия кешендерін 

    қалыптастыру және қазақстандық алғашқы мұнай-химия кешенін 

                құру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.18 № 1072 Қаулысымен.

| Р/с N№ | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орындалуына жауаптылар | Орындалу мерзімі | Болжамды шығыстар (млн. теңге) | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Атырау облысында алғашқы біріктірілген мұнай-химия кешенін салу |
| 1. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техника-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеу | Техникалық-экономикалық негіздеме, Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ | 2006 жылғы қараша | 419,877 | "ҚМГ БӨ"» АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 2. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу жобасын басқаратын компанияны таңдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2006 жылғы қараша | 609,75 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 3. | Жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалаудың» (ЖҚОӘБ) алдын ала жобасын әзірлеу | Жобаның қоршаған ортаға әсерін бағалаудың алдын ала жобасы, Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ"»АҚ, "Sat&Со" ЖШС, "ҚазЭкожоба" ЖШС | 2006 жылғы қараша | 16,723 | "Sat&Со" ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |

| 4. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу жобасының халықаралық қаржы және заң консультанттарын іріктеу | Мемлекеттік сатып алу бойынша ашық конкурс өткізу, Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ | 2006 жылғы қараша | 609,75 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу инвестициялық жобасын жобалық қаржыландыру, оның ішінде халықаралық банктердің қаржыландыру жұмысы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы наурыз |  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 6. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техникалық жобасын орындау | Техникалық жоба | ЭМРМ (жинақтау), "КРІ" АҚ | 2007 жылғы наурыз |  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |

| 7. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салудың техникалық жобасының мемлекеттік, салалық сараптамасы | Мемлекеттік және салалық сараптамалардың қорытындылары | ЭМРМ, ЭБЖМ, ИСМ, Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы мамыр | 4,2 | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салуға мердігерлерді іріктеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы мамыр |  | "КРІ" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 9. | Атырау облысында біріктірілген мұнай-химия кешенін салу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "КРІ" АҚ | 2007 жылғы маусым -2010 жылғы маусым | 426825,0 | Инвестициялық қаражат -30% жобаға қатысушылар есебінен және 70% қарыз қаражаты |

| 2. | Бензол, жол битумдарын және хош иісті қосылыстар алу жөніндегі мұнай-химня өндірісі |
| --- | --- |
| 10. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс салудың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Техникалық- экономикалық негіздеме және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, Марубени, Космо, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы қаңтар | Талап етілмейді | JВІС Жапония халықаралық ынтымақтастық банкісінің гранты (байланыссыз) |
| 11. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс салудың техникалық жобасын орындау | Техникалық жоба | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы наурыз |  | "ҚМГ ҰК" АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 12. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу женіндегі өндірісті салудың техникалық жобасының мемлекеттік және салалық сараптамасы | Мемлекеттік және салалық сараптаманың қорытындылары | ЭМРМ, ЭБЖМ, ИСМ, Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ,»"АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы маусым |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның инвестициялық қаражаты |
| 13. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндірісті салуға мердігерлерді іріктеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы қыркүйек |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |

| 14. | Атырау мұнай өңдеу зауытында бензол алу жөніндегі өндіріс құрылысының басталуы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК"»АҚ, "ҚМГ БӨ" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2008 жылғы қаңтар |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Жол битумдарын шығаратын өндірістерді құру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "ҚМГ БӨ"»АҚ, "Sat&Со" ЖШС, "КРІ"»АҚ | 2007 жылғы қаңтар | Талап етпейді |  |
| 16. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі мұнай-химия өндірісін салудың техника-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Техника-экономикалық негіздеме және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "Қазына орнықты даму қоры" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы шілде | 121,95 | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| 17. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салудың техникалық жобасын орындау | Техникалық жоба | ЭМРМ (жинақтау), "КМГ ҰК" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2007 жылғы желтоқсан |  | "ҚМГ ҰК"» АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |

| 18. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салудың техникалық жобасының мемлекеттік және салалық сараптамасы | Мемлекеттік және салалық сараптаманың қорытындылары | ЭМРМ, ЭБЖМ, ИСМ, Қоршағанортамині, "ҚМГ ҰК" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2008 жылғы ақпан |  | "ҚМГ ҰК"»АҚ-ның және "АМӨЗ"» ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Хош иісті қосылыстар шығару жөніндегі өндірісті салуға мердігерлерді іріктеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ЭМРМ (жинақтау), "ҚМГ ҰК" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС | 2008 жылғы наурыз |  | "ҚМГ ҰК" АҚ-ның және "АМӨЗ" ЖШС-нің инвестициялық қаражаты |
| 20. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.10.18 № 1072 Қаулысымен. |  |  |  |  |  |

Ескертпе: 

ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі 

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі 

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі 

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

"ҚМГ ҰК" АҚ - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы 

"ҚМГ БӨ" АҚ - "ҚазМұнайГаз" Барлау өндіру" акционерлік қоғамы 

"КРІ" АҚ - (бұрын - "АТОЛЛ") - "Kazakhstan Petrochemical Industries" акционерлік қоғамы 

"Sat&Co" ЖШС - "Sat&Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

"ҚазЭкожоба" ЖШС - "ҚазЭкожоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

"АМӨЗ" ЖШС - "Атырау мұнай өңдеу зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК