Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеуді қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 ақпандағы N 81 Қаулысы

"Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеуді қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар: 

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін; 

      2) жыл сайын 10 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жыл сайын 10 ақпанға қарай Қазақстан Республикасының Үкіметіне жиынтық ақпарат ұсынсын.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  

                                                   Үкіметінің       

                                             2007 жылғы 5 ақпандағы  

                                                 N 81 қаулысымен     

                                                      бекітілген

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және 

     медициналық-педагогикалық түзеуді қолдау жөніндегі 

       2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с N № | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Жауапты орындау- шылар | Орындалу мерзімі | Болжам- ды шығыс- тар (млн. теңге)* | Қаржы- лан- дыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Қолданыстағы нормативтік құқықтық кесімдерді жетілдіру және жаңаларын әзірлеу |
| 1. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- дың орталықтан- дырылған есебін жасау және жүргізу | Бұйрық | ҚР Біліммині |  |  | 2007 жылғы II тоқсан |  | Талап етіл- мейді |  |  |
| 2. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- ға ықпалдастыра (инклюзивті) білім беруді ұйымдастыру ережесін әзірлеу | Бұйрық | ҚР Біліммині, ҚР Еңбекмині |  |  | 2007 жылғы IV тоқсан |  | Талап етіл- мейді |  |  |
| 3. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар арасынан шыққан білім беру ұйым- дарының түлекте- рін әлеуметтік қолдау жөніндегі өңірлік бағдар- ламаларды әзірлеу және енгізу | Әкім- дік- тердің қаулы- лары ҚР Білім миніне ақпа- рат | Облыстар- дың, Алматы және Астана қалала- рының әкімдері |  |  | 2008 жылғы I тоқсан жыл сайын 10 қаңтарға қарай |  | Талап етіл- мейді |  |  |
| 2. Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету |
| 4. | 12 жылдық жалпы орта білім беруге көшу шеңберінде даму мүмкіндігі шектеулі балалар- ға арналған арнаулы (түзеу) ұйымдардың түр- лері мен үлгі- лері жөніндегі оқу бағдарлама- ларын жетілдіру | Бұйрық |  | ҚР Біліммині | 2007 жылғы IV тоқ- сан |  | Талап етіл- мейді |  |  |  |
| 5. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- дың мүдделерін қорғау, оларға оңалту қызмет- терін көрсету жөніндегі іс-шараларды іске асыруға бағытталған қоғамдық бірлес- тіктердің әлеуметтік бағдарламаларының республикалық конкурсын ұйымдастыру және өткізу | Бұйрық |  | ҚР Білім- мині, ҚР МАМ | 2008 жылғы IV тоқ- сан |  |  |  | Бюджеттен тыс қаражат |  |
| 6. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- ға және мүгедек балаларға арнал- ған бейімдеу дене тәрбиесінің қазіргі заманғы әдістемелерін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу | Бұйрық |  | ҚР Білім- мині, ҚР ТСМ, ҚР ДСМ, ҚР Еңбек- мині | 2007 жылғы IV тоқ- сан |  | Талап етіл- мейді |  |  |  |
| 7. | Оңалту орталық- тары, психоло- гиялық-педагоги- калық түзеу кабинеттері жағдайында күрделі ақыл-ой кемістіктері бар балаларды әлеуметтік-тұр- мыстық және кәсіптік-еңбекпен оңалту жөніндегі бағдарламаларды әзірлеу | Бұйрық |  | ҚР Білім- мині, ҚР Еңбек- мині, ҚР ДСМ | 2008 жылғы IV тоқ- сан |  | Талап етіл- мейді |  |  |  |
| 8. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- ды қоғамға ықпалдастыру, олардың отбасын- дағы жағдайын жақсарту пробле- малары жөніндегі халықаралық ғылыми-практика- лық конференцияны ұйымдастыру және өткізу | Бұйрық |  | ҚР Білім- мині үкімет- тік емес ұйым- дармен бірле- сіп | 2009 жылғы IV тоқ- сан |  |  |  | Бюджеттен тыс қаражат |  |
| 3. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету |
| 9. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- ды оқытуды жүзеге асыратын білім беру ұйым- дарын материал- дық-техникалық және оқу-әдісте- мелік жарақтан- дыруға және қамтамасыз етуге қойылатын ең аз талаптардың нормативі туралы ережені әзірлеу | Бұйрық |  | ҚР Білім- мині, ҚР ДСМ, ҚР Еңбек- мині | 2007 жылғы II тоқ- сан |  | Талап етіл- мейді |  |  |  |
| 10. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- ға кешенді әлеуметтік және медициналық -педагогикалық түзеу көмегін көрсету үшін психологиялық- педагогикалық түзеу кабинет- терінің, логопед- тік пункттердің желісін кеңейту | Әкім- дік тердің қаулы- лары ҚР Білім- миніне ақпарат |  | Облыс- тардың, Астана және Алматы қала- ларының әкім- дері | жыл сайын 10 қаң- тарға қарай |  | 582083,0 2007 жыл - 150178,0 2008 жыл - 203485,0 2009 жыл - 228420,0 |  | ЖБ |  |
| 11. | Даму мүмкіндігі шектеулі мектеп жасындағы балаларды оқумен толық қамту үшін білім беру ұйым- дарын автобус- тармен және шағын автобус- тармен қамтама- сыз ету | Әкім- діктер- дің қаулы- лары ҚР Білім- миніне ақпарат |  | Облыс- тардың, Астана және Алматы қала- ларының әкім- дері | жыл сайын 10 қаң- тарға қарай |  | 53936,0 2007 жыл - 18736,0 2008 жыл - 25000,0 2009 жыл - 10200,0 |  | ЖБ |  |
| 4. Кадрлық қамтамасыз ету |
| 12. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- мен жұмыс істеу үшін білім беру органдары мен ұйымдарының басшы кадрларының, арнаулы педагогтардың: олигофренопеда- гогтардың, сурдопедагог- тардың, тифлопе- дагогтардың, логопедтердің, тәрбиешілердің, психологтардың, әлеуметтік педагогтардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау жөніндегі бағдарламаларды, оқу жоспарларын жетілдіру | Ұсыным- дар |  | ҚР Білім- мині | 2008 жылғы IV тоқ- сан |  | Талап етіл- мейді |  |  |  |
| 13. | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар- ға арналған арнаулы білім беру ұйымдарының шығармашылық ұжымдарының республикалық конкурсын өткізу | Бұйрық |  | ҚР Білім- мині, ҚР МАМ, облыс- тардың, Астана және Алматы қала- ларының әкім- дері | 2007 жылғы II тоқ- сан |  | 4000,0 |  | Бюджеттен тыс қаражат |  |

Жиыны:              2007-2009      640019 

                          жылдар 

                                       2007 ж. - 172914,0 

                                       2008 ж. - 228485,0 

                                       2009 ж. - 238620,0 

                                       636019,0 Жергілікті бюджеттер 

                                       2007 ж. - 168914,0 

                                       2008 ж. - 228485,0 

                                       2009 ж. - 238620,0 

                                       4000,0  Бюджеттен тыс қаражат 

                                       2007 ж. - 4000,0

Ескертпе : 

      * іс-шараларды қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді жоспарлау кезінде нақтыланатын болады.  

      Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      ҚР Біліммині       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

                         министрлігі 

      ҚР ДСМ             Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

                         министрлігі 

      ҚР Еңбекмині       Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

                         әлеуметтік қорғау министрлігі 

      ҚР МАМ             Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

                         ақпарат министрлігі 

      ҚР ТСМ             Қазақстан Республикасы Туризм және спорт 

                         министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК