Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 ақпандағы N 83 Қаулысы

«     "Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар: 

      1) Іс-шаралар жоспарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін; 

      2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шілдеге және 10 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жыл сайын 20 шілдеге және 20 қаңтарға қарай Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  

                                                  Үкіметінің       

                                             2007 жылғы 5 ақпандағы  

                                                  N 83 қаулысымен    

                                                       бекітілген

Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен 

      оқытуды қолдау жөніндегі 2007-2009 жылдарға 

              арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с N № | Іс-шаралар | Аяқтау нысаны | Жауапты орындау- шылар | Орын- дау мерзі- мі | Болжам- ды шығыс- тар (млн. теңге)* | Қаржы- ландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қамтамасыз ету мәселелеріндегі үйлестіруді жүзеге асыру |
| 1. | Кеңес құрамына мүдделі аумақтық органдардың, ведомстволардың, ата-аналар коғамдастығының және ҮЕҰ-ның өкілдерін енгізе отырып, облыстар, Астана және Алматы қадалары әкімдерінің жанынан Мектепке дейінгі тәрбие жөніндегі үйлестіру кеңестерін құру | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыстар- дың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 2007 жылғы 10 шілде | Талап етіл- мейді |  |
| 2. | Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі, тәрбие мен оқыту жүйе- сінің жай-күйіне жыл сайын мониторинг жүргізу | ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | жыл сайын 10 қаң- тарға | Талап етіл- мейді |  |
| 2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың өңірлік жүйесін күшейту |
| 3. | "Балабақшаға барамыз" атты мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды қолдаудың өңірлік жоспарларын әзірлеу | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 2007 жылғы 10 шілде | Талап етіл- мейді |  |
| 4. | Мектепке дейінгі ұйымдар салуды жүзеге асыру | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 9183,4 2008 ж. - 4073,2 2009 ж. - 5110,2 | Жергі- лікті бюджеттер |
| 5. | Мектепке дейінгі шағын орталықтарды, мектепке дейінгі жастағы балалар- ды түзеу оларға инклюзивтік білім беру кабинеттерін құру | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 509,1 2008 ж. - 293,6 2009 ж. - 215,5 | Жергі- лікті бюджеттер |
| 6. | Бұрын жабылып қалған мектепке дейінгі ұйымдарды қалпына келтіру | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 4588,2 4585,2 2008 ж. - 2874,4 2009 ж. - 1710,8 3,0 2008 ж. - 1,5 2009 ж. - 1,5 | Жергі- лікті бюджеттер Жеке инвес- тициялар |
| 7. | Балаларды ерте жастан дамыту бағдарламаларын енгізу жөніндегі білім беру ұйымдарының базасында ата-аналарға арналған консультация пункттерін, демалыс күнгі топтарды ашу | Әкімдік- тердің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 51,7 2008 ж. - 11,5 2009 ж. - 40,2 | Жергі- лікті бюджеттер |
| 8. | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарды күрделі жөндеуді қамтамасыз ету | Әкімдік- тердің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 3106,8 2008 ж. - 1374,6 2009 ж. - 1732,2 | Жергі- лікті бюджеттер |
| 9. | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарды компьютерлен- діруді қамтамасыз ету | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалаларын ың әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 - 2009 жылдар | 756,0 755,7 2008 ж. - 272,0 2009 ж. - 483,7 0,3 2008 ж. - 0,15 2009 ж. - 0,15 | Жергі- лікті бюджеттер Жеке инвести- циялар |
| 10. | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиеленушілерін оқу-көрнекі құралдарымен қамтамасыз ету | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 462,725 462,7 2008 ж. - 209,2 2009 ж. - 253,5 0,025 2008 ж. - 0,01 2009 ж. - 0,015 | Жергілікті бюджеттер Жеке инвестициялар |
| 11. | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарды балалар жиһазымен, тамақтар блогы жабдығымен қамтамасыз ету | Әкім- діктер- дің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 1051,8 1050,4 2008 ж. - 451,0 2009 ж. - 599,4 1,4 2008 ж. - 0,6 2009 ж. - 0,8 | Жергілік- ті бюджеттер Жеке инвести- циялар |
| 12. | Мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарды ойыншықтармен, ойын және дене шынықтыру жабдығымен қамтамасыз ету | Әкімдік- тердің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008 -2009 жылдар | 719,9 715,2 2008 ж.- 325,2 2009 ж. - 390,0 4,7 2008 ж. - 2,9 2009 ж. - 1,8 | Жергі- лікті бюджеттер Жеке инвести- циялар |
| 3 . Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің білім беру сапасын қамтамасыз ету |
| 13. | "Мектепке дейінгі балалық шақ" өңірлік орталықтарын құру | Әкімдік- тердің қаулы- лары, ҚР Білім- миніне ақпарат | Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімдері | 10 қаңтар, 10 шілде, 2008-2009 жылдар | 153,15 2008 ж. - 5,0 2009 ж. - 148,15 | Жергі- лікті бюджеттер |
| 14. | "Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту" индикаторын есептеу әдістемесін әзірлеу | Әдісте- мелік ұсыным- дар | ҚР Біліммині ҚР Статистика агенттігі | 2008 жылғы 1-тоқ- сан | Талап етіл- мейді |  |
| 15. | Отбасылық балабақшалардың, "мектеп-бала- бақша" кешенде- рінің, мектепке дейінгі балалар- ды түзеу және оларға инклюзив- тік білім беру кабинеттерінің, ата-аналарға арналған консультация пункттерінің қызметін ұйымдастыру туралы үлгі ережелер әзірлеу | Бұйрық | ҚР Біліммині | 2008 жылғы 1-тоқ- сан | Талап етіл- мейді |  |

Жиыны: 

                        2007-2009      20582,775 

                        жылдар 

                                       2007 ж. - 0 

                                       2008 ж. - 9894,86 

                                       2009 ж. - 10687,915 

                                       20573,35 Жергілікті бюджеттер 

                                       2008 ж. - 9889,7 

                                       2009 ж. - 10683,65 

                                       9,425  Жеке инвестициялар 

                                       2008 ж. - 5,16 

                                       2009 ж. - 4,265

Ескертпе: 

      * іс-шараларды қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджеттерді жоспарлаған кезде нақтыланатын болады. 

      Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      ҚР Біліммині       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

                         министрлігі 

      ҚР Статистика агенттігі  Қазақстан Республикасы Статистика 

                               агенттігі 

      ҮЕҰ                үкіметтік емес ұйымдар

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК