Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылғы 28 наурыздағы N 234 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI : 

      1. "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 қазандағы N 1050  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 37, 497-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

      "4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары - Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрi А.Е. Мусинге жүктелсiн."; 

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарында:

"Мемлекет пен адамның адам денсаулығы үшiн ынтымақтасқан және бiрлескен жауапкершiлiгi" деген 1-бөлiмде: 

      реттiк нөмiрi 5-жолдың 6-бағанында: 

      "4537,5" деген сандар "4464,1" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "4764,4" деген сандар "3888,5" деген сандармен ауыстырылсын;

"Халыққа медициналық көмектi ұйымдастыру жүйесiн реформалау және дамыту" деген 2-бөлiмде: 

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 8-1-жолмен толықтырылсын:

| 8-1 | Қазақстан Рес- публикасы Пре- зидентінің 2006 жылғы 14 сәуір- дегі тапсырма- ларын ескере отырып, өңірлік бағдарламаларды қайта қарау | Жергiлiк-ті атқарушы органдар-дың қау- лылары | Облыс- тардың,Астана және Алматы қалала-рының әкімдік -тері | 2006 жылғы IV тоқсан | Бөлiнгенқаражат шегiнде | Респуб- ликалық және жергi- лiкті бюджет- тер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

реттiк нөмiрi 9-жолдың 6-бағанында: 

      "302,7" деген сандар "291,4" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "317,8" деген сандар "328,0" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "333,8" деген сандар "394,8" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрлерi 12 және 13-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

| 12 | Астана қаласын- да 160 төсектiк республикалық нейрохирургия ғылыми орталы- ғын салуды жү- зеге асыру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкiме- тiне ақпарат | ДСМ (жинақ- тау), Астана қаласы- ның әкiмдi- гi | 2005- 2007 жылдар | 2005 жыл- 538,0 2006 жыл- 3003,7 2007 жыл- 3701,9 | Респуб- ликалық бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Астана қаласын- да бiр ауысымда 500 адам қабыл- дауға арналған диагностикалық орталық салуды жyзеге асыру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкiме- тiне ақпарат | ДСМ (жинақ- тау), Астана қаласы- ның әкiмдi- гi | 2005- 2007 жылдар | 2005 жыл- 134,2 2006 жыл- 4746,9 2007 жыл- 1273 | Респуб- ликалық бюджет |

реттiк нөмiрi 14-жолдың 6-бағанында: 

      "2007 жыл - 464,8", "2007 жыл - 255,5" және "2007 жыл - 209,3" деген сөздер алынып тасталсын;

реттiк нөмiрi 15-жолдың 6-бағанында "209,3" деген сандар "493,0" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 16-жолдың 6-бағанында: 

      "2242,7" деген сандар "2284,6" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "6343,1" деген сандар "5150,8" деген сандармен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 16-1-жолмен толықтырылсын:

| 16-1. | Онкологиялықұйымдарды рентген жаб- дығымен және сәулелi терапия ап- параттарымен және маммо- графтармен жарақтандыр-уды жергi- лiктi дең- гейде қамта- масыз ету | Жергiлiктi атқарушы органдар- дың қаулы- лары | Облыстар-дың, Астана, Алматы қалалары-ның әкiм- дiктерi | 2006 - 2007 жылдар | 2006 жыл - 1837,6 2007 жыл - 1053,0 | Респуб-ликалықбюджет-тен бө- лiнетiн нысана-лы транс- ферттер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

реттiк нөмiрi 17-жолда: 

      5-бағандағы "2007" деген сандар "2009" деген сандармен ауыстырылсын; 

      6-бағанда: 

      "2006 жыл - 2500,0" деген сөздер "2006 жыл - 2650,0" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "2007 жыл - 2500,0" деген сөздер "2007 жыл - 5764,7" деген сөздермен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 18-жолдың 6-бағанында: 

      "2452,5" деген сандар "2435,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "1466,5" деген сандар "2657,2" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 19-жолда: 

      3-бағанда "ДСМ" деген аббревиатура "Қазақстан Республикасының Үкiметi" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      4-баған мынадай редакцияда жазылсын: "ДСМ, Астана қаласының әкiмдiгi"; 

      6-бағанда: 

      "1265,0" деген сандар "1240,0" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "3061,3" деген сандар "2700,2" деген сандармен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7, 19-8-жолдармен толықтырылсын:

| 19-1. | Астана қаласын- да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ- тау министрлi- гiнiң "Сот ме- дицинасы орта- лығы" MM Ақмола филиалының үлгi ғимаратын салу- ды жүзеге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Астана қаласы- ның әкімдігі | 2007- 2010 жылдар | 2007 жыл - 50,0 2008 жыл - 226,3 2009 жыл - 2000,0 | Респуб-ликалықбюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-2. | Астана қаласын- да Щорс көшесi- нiң бойында Қазақстан Рес- публикасы Ден- саулық сақтау министрлiгiнiң "Қазақ мемле- кеттiк медици- на академиясы" РМҚК жанындағы 500 төсек орын- ға арналған студенттер жа- тақханасын са- луды жүзеге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Астана қаласы- ның әкімдігі | 2008- 2010 жылдар | 2008 жыл - 191,5 2009 жыл - 900,0 | Респуб-ликалықбюджет |
| 19-3. | Оңтүстiк Қазақ- стан облысының Шымкент қала- сында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ- тау министрлi- гiнiң "Оңтүстiк Қазақстанның мемлекеттiк ме- дицина академи- ясы" РМҚК-ның оқу корпусын салу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Оңтүстiк Қазақс- тан обл- ысының әкімдігі | 2006 жыл | 2006 жыл - 100,3 | Респуб-ликалықбюджет |
| 19-4. | Оңтүстiк Қазақ- стан облысының Шымкент қала- сында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ- тау министрлi- гiнiң "Оңтүстiк Қазақстанның мемлекеттiк ме- дицина академи- ясы" РМҚК-ның спорт және дәр- iс залын салу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Оңтүстiк Қазақс- тан обл- ысының әкімдігі | 2006 жыл | 2006 жыл - 44,7 | Респуб-ликалықбюджет |
| 19-5. | Ақтөбе облысы Темiр ауданы- ның Шұбарқұдық кентiнде Қазақ- стан Республи- касы Денсаулық сақтау министр- лiгiнiң "Ақтөбе обаға қарсы күрес станция- сы" ММ Шұбарқұ- дық бөлiмшесi- нiң бактериоло- гиялық зертха- насын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Ақтөбе облысы- ның әкімдігі | 2008 - 2009 жылдар | 2008 жыл - 40,0 2009 жыл - 82,6 | Респуб-ликалықбюджет |
| 19-6. | Жамбыл облысы Меркi ауданының Қазақстан Рес- публикасы Ден- саулық сақтау министрлігінің "Жамбыл обаға қарсы күрес станциясы" MM Меркi эпидемио- логияға қарсы күрес таулы жасағының зерт- ханасы мен 20 орындық жатақ- ханасының ғима- раттарын салуды жүзеге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Жамбыл облысы- ның әкімдігі | 2008 - 2009 жылдар | 2008 жыл - 34,7 2009 жыл - 135,8 | Респуб-ликалықбюджет |
| 19-7. | Астана қаласын- да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ- тау министрлi- гiнiң "Травма- тология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты" РМҚК қабылдау бөлiмшесi бар 4 қабатты опе- рациялық блогын жапсарлас салу- ды жүзеге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Астана қаласы- ның әкімдігі | 2007 - 2009 жылдар | 2007 жыл - 50,0 2008 жыл - 265,7 2009 жыл - 112,6 | Респуб-ликалықбюджет |
| 19-8. | Алматы қаласын- да Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ- тау министрлi- гiнiң "Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу институты" РМҚК-нi кеңей- тудi және қайта жаңартуды жүзе- ге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), Алматы қаласы- ның әкімдігі | 2007 жыл | 2007 жыл - 65,5 | Респуб-ликалықбюджет |

реттiк нөмiрi 20-жолдың 6-бағанында: 

      "10111,6" деген сандар "10116,4" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "10356,0" деген сандар "11471,3" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "10581,0" деген сандар "13653,1" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 21-жолдың 6-бағанында: 

      "5462,0" деген сандар "4235,7" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "4489,5" деген сандар "3996,5" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "2012,9" деген сандар "836,6" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "3449,1" деген сандар "3399,0" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "3229,6" деген сандар "2783,85" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "1259,9" деген сандар "1212,65" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 22-жолдың 5-бағанында "2010" деген сандар "2008" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 23-жолдың 6-бағанында: 

      "1806,5" деген сандар "1850,0" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "1896,8" деген сандар "1580,7" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 24-жолдың 6-бағанында: 

      "2006 жыл - 2050,7" деген сөздер "2006 жыл - 2280,0" деген 

сөздермен ауыстырылсын; 

      "2007 жыл - 2050,7" деген сөздер "2007 жыл - 5166,1" деген сөздермен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 25-жолдың 5-бағанында "2007 жылғы III тоқсан" деген сөздер "2006 жылғы IV тоқсан" деген сөздермен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 31-жолдың 6-бағанында: 

      "89,0" деген сандар "95,3" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "93,5" деген сандар "86,1" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "98,1" деген сандар "102,6" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 32-жолдың 6-бағанында "2006 жыл - 45,9" деген сөздер "2006 жыл - 91,1" деген сөздермен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 33-жолдың 6-бағанында: 

      "440,5" деген сандар "506,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "466,3" деген сандар "604,4" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "492,1" деген сандар "787,2" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 34-жолдың 6-бағанында "2007 жыл - 17,5" деген сөздер алынып тасталсын;

реттiк нөмiрi 38-жолда: 

      2-бағанда: 

      "61 ауданының" деген сөздер "36 ауданының" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "Алматы, Атырау" деген сөздер алынып тасталсын; 

      6-бағанда "2617,9" деген сандар "1545,0" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 39-жолдың 6-бағанында "249,2" деген сандар "260,7" деген сандармен ауыстырылсын;

"Денсаулық сақтауды басқару жүйесiн жетiлдiру" деген 3-бөлiмде: 

      реттiк нөмiрi 52-жолдың 6-бағанында: 

      "3184,5" деген сандар "883,4" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "2895,0" деген сандар "647,9" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 53-жол мынадай редакцияда жазылсын:

| 53. | Стационарлар мен амбулаториялық-емха-налық буынға арнал- ған ауруларды диагн- остикалау мен емдеу хаттамаларын одан әрi жетiлдiрудi және енгiзудi жүзеге асы- ру | ДСМ бұйрығы | ДСМ | 2006 жылдың III тоқсаны, 2007 жылдың IV тоқсаны, 2008 жылдың IV тоқсаны | 2007 жыл - 12,03 2008 жыл - 20,0 | Респуб-ликалықбюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

реттiк нөмiрi 54-жолдың 6-бағанында: 

      "345,9" деген сандар "107,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "2007 жыл - 41,4" сөздермен толықтырылсын; 

      мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 55-1, 55-2-жолдармен толықтырылсын:

| 55-1. | Қазақстан Респуб- ликасының денсау- лық сақтау iсiн реформалау мен дамытудың 2005- 2010 жылдарға арналған мемле- кеттiк бағдарла- масы мониторингi- нiң әрi құрамдас- тарының тиiмдiлі- гін бағалау жүйе- сiн әзiрлеу және енгiзу | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), облыс- тардың, Астана, Алматы қалала- рының әкімдік-тері | Жыл сайын, 2005- 2010 жылдар | 2005 жыл - 10,0 2006 жыл - 14,7 2007 жыл - 19,0 | Респуб-ликалықбюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-2. | Денсаулық сақтау саласындағы уәкi- леттi органның мамандарын оқыту | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ | 2007 жыл | 2007 жыл - 40,0 | Респуб-ликалықбюджет- тен |

реттiк саны 78-жолда: 

      5-бағанда "жыл сайын, 2006-2007 жылдар" деген сөздер "2006, 2009 жылдар" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      6-бағанда "2007" деген сандар "2009" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 79-жолдың 6-бағанында "2007 жыл - 148,0" деген сөздер "2007 жыл - 119,7" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      реттiк нөмiрi 81-жол мынадай редакцияда жазылсын:

| 81. | Қазақстан Респуб- ликасы Денсаулық сақтау министрлi- гiнiң "Дәрiлiк заттарды, медици- налық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техника- сын сараптау ұлт- тық орталығы" ша- руашылық жүргiзу құқығындағы рес- публикалық мем- лекеттiк кәсiпор- нын халықаралық стандарттарға сәйкестiгiне заң- намада белгiлен- ген тәртiппен ак- кредиттеудi жүзе- ге асыру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ДСМ (жи- нақтау), ИСМ | 2007 - 2009 жылдар | 2007 жыл - 49,0 2008 жыл - 112,9 2009 жыл - 112,9 | Респуб-ликалықбюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

реттiк нөмiрi 82-жолда: 

      2-бағанда "әзiрлеу және оларды республиканың фармацевтикалық саласына кезең-кезеңмен енгiзудi жүзеге асыру" деген сөздер "оларды республиканың фармацевтикалық саласына одан әрi енгiзу мақсатында әзiрлеу" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      5-бағанда "II" деген сан "IV" деген санмен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 84-жолда: 

      5-бағандағы "2007 - 2008 жылдар" деген сөздер "2008 - 2009 жылдар" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      6-бағанда: 

      "2007 жыл - 344,8" деген сөздер алынып тасталсын; 

      "2008 жыл - 274,5" және "2009 жыл - 274,5" деген сандармен толықтырылсын; 

      "Ана мен бала денсаулығын қорғау" деген 4-бөлiмде:

реттiк нөмiрi 87-жолда: 

      2-бағанда "Республикалық" деген сөз "Ұлттық ғылыми" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      6-бағанда "12000,0" деген сандар "11231,0" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 88-жолда: 

      2-бағанда "Астана қаласында" деген сөздерден кейiн "300 төсектiк" деген сөздермен толықтырылсын; 

      5-бағанда "2006" деген сандар "2007" деген сандармен ауыстырылсын; 

      6-бағанда: 

      "2005 жыл - 3000,0" деген сөздер "2005 жыл - 2800,0" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "2006 жыл - 3000,0" деген сөздер "2006 жыл - 3390,3" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      "2007 жыл - 208,4" деген сөздермен толықтырылсын; 

      реттiк нөмiрi 89-жолда: 

      5-бағандағы "2006" деген сандар "2007" деген сандармен ауыстырылсын; 

      6-бағанда: 

      "50,0" деген сандар "49,5" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "2007 жыл - 34,2" деген сөздермен толықтырылсын;

реттiк нөмiрi 90-жолда: 

      5-бағанда "2007" деген сандар "2008" деген сандармен ауыстырылсын; 

      6-бағанда: 

      "68,0" деген сандар "59,5" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "2008 жыл - 891,9" деген сөздермен толықтырылсын;

реттiк нөмiрi 91-жолдың 6-бағанында: 

      "1942,0" деген сандар "2846,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "2948,1" деген сандар "3785,1" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 92-жолдың 6-бағанында: 

      "558,9" деген сандар "517,6" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "586,9" деген сандар "596,6" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 93-жолдың 6-бағанында: 

      "773,6" деген сандар "925,5" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "812,3" деген сандар "665,7" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 94-жолдың 6-бағанында: 

      "1046,6" деген сандар "1076,2" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "1098,9" деген сандар "1037,9" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 96-жолдың 6-бағанында "894,8" деген сандар "819,9" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 97-жолдың 6-бағанында: 

      "90,5" деген сандар "341,2" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "95,0" деген сандар "657,2" деген сандармен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрлерi 97-1, 97-2, 97-3, 97-4-жолдармен толықтырылсын:

| 97-1. | Медициналық көмек көрсету деңгейiн (аудандық, қалалық, облыстық) ескере отырып, балалар мен көмекшi босану ұйымдарына қазiргi заманғы босануға дейiнгi, перина- талдық және неона- талдық технология- ны енгiзу | ДСМ бұйрығы | ДСМ (жи- нақтау), халықар- алық ұй- ымдар (келiсiмбойынша) | 2007 жылдың III тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97-2. | Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек- тi сапалы көрсету мониторингiнiң тиiмдi технология- ларын енгiзу | ДСМ бұйрығы | ДСМ (жи- нақтау), халықар- алық ұй- ымдар (келiсiмбойынша) | 2008 жылдың I тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |
| 97-3. | Жас балаларды стан- дартталған патрон- ажды қадағалау мо- дулiн әзiрлеу және бекiту | ДСМ бұйрығы | ДСМ (жи- нақтау), халықар- алық ұй- ымдар (келiсiмбойынша) | 2008 жылдың I тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |
| 97-4. | Босануға дейiнгi, перинаталдық және неонаталдық көмек- тiң тиiмдi техно- логияларының негiз- гi ережелерiн дип- ломға дейiнгi және дипломнан кейiнгi бiлiм беру бағдар- ламаларына енгiзу | ДСМ бұйрығы | ДСМ | 2007 жылдың I тоқсаны | Шығыстар талап етілмей-ді |  |

"Әлеуметтiк жағынан елеулi аурулардың алдын алуды, оларды диагностикалауды, емдеудi және оңалтуды жетiлдiру" деген 5-бөлiмде:

реттiк нөмiрi 100-жолдың 6-бағанында: 

      "10,3" деген сандар "10,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "10,8" деген сандар "11,5" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 102-жолдың 5-бағанында "2007" деген сандар "2006" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 104-жолдың 6-бағанында "2006 жыл - 722,0" деген сөздер "2006 жыл - 980,7" деген сөздермен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 106-жолдың 6-бағанында: 

      "250,0" деген сандар "500,0" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "581,6" деген сандар "331,6" деген сандармен ауыстырылсын;

"Денсаулық сақтау кадрларын даярлау және қайта даярлау" деген 6-бөлiмде: 

      реттiк нөмiрi 121-жолдың 6-бағанында: 

      "600,0" деген сандар "800,0" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "869,2" деген сандар "1050,0" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 122-жолдың 6-бағанында: 

      "365,6" деген сандар "534,3" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "698,1" деген сандар "812,3" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "1262,9" деген сандар "2182,9" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 123-жолдың 6-бағанында: 

      "3,6" деген сандар "4,7" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "20,6" деген сандар "22,3" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "40,3" деген сандар "48,5" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 124-жолдың 6-бағанында: 

      "26,6" деген сандар "49,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "53,4" деген сандар "60,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "77,9" деген сандар "137,1" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "103,8" деген сандар "77,2" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "192,9" деген сандар "114,4" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 125-жолдың 6-бағанында: 

      "2,8" деген сандар "2,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "3,0" деген сандар "2,8" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "41,8" деген сандар "48,3" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "43,8" деген сандар "54,3" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 126-жолдың 6-бағанында "2007 жыл - 228,2" 

деген сөздер "2007 жыл - 252,2" деген сөздермен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 127-жолдың 6-бағанында: 

      "135,7" деген сандар "142,5" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "141,0" деген сандар "192,9" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 128-жолдың 6-бағанында: 

      "27,5" деген сандар "87,6" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "19,7" деген сандар "107,9" деген сандармен ауыстырылсын; 

      "26,1" деген сандар "100,4" деген сандармен ауыстырылсын;

реттiк нөмiрi 131-жолдың 5-бағанында "2007 жылдың II тоқсаны" деген сөздер "2006 жылдың IV тоқсаны" деген сөздермен ауыстырылсын; 

      ескертпеде*: 

      екiншi абзацта "165 658,5" деген сандар "175 550,7" деген сандармен ауыстырылсын; 

      кесте мынадай редакцияда жазылсын:

| Жылдар бойынша | Барлығы | Республикалық бюджет | Жергiлікті бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 ж. | 42 181,9 | 32 065,5 | 10 116,4 |
| 2006 ж. | 64 749,7 | 53 278,4 | 11 471,3 |
| 2007 ж. | 68 619,1 | 54 966,0 | 13 653,1 |
| Жиыны | 175 550,7 | 140 309,9 | 35 240,8 |

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК