Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 сәуірдегі N 286 Қаулысы

"Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 шілдедегі N 1149  Жарлығын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының орталық, жергілікті атқарушы және өзге де мемлекеттік органдары, сондай-ақ мүдделі ұйымдар: 

      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын; 

      2) тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне: 

      Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат; 

      Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асырылу барысы туралы талдамалық ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылына екі рет 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешіктірмей: 

      1) Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат; 

      2) Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 

2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының орындалу 

барысы туралы жиынтық талдамалық-ақпарат берсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау   Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің       

2007 жылғы 11 сәуірдегі 

N 286 қаулысымен    

бекітілген

Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған 

іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орын- далуына жауап- тылар | Орын- далу мерзі-мі | Болжамды шығыстар, млн.теңге |  |  | Қаржы- ланды- ру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 ж. | 2008 **ж. | 2009 **ж. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Ауылда қоныстандыруды модельдеу |
| 1.1 | Қазақстан Республика- сының ауыл- дық аумақта- рын дамыту- дың 2004- 2010 жылдар- ға арналған мемлекеттік бағдарлама- сын іске ас- ыру монито- рингін жал- ғастыру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне есеп* | АШМ (жи- нақтау), мүдделі орталық атқарушы органдар, облыс- тардың әкімдері | жыл сайын, 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.2 | Қолданыстағы және әзірле- нетін бағ- дарламаларды іске асыруды Қазақстан Республика- сының ауылдық ау- мақтарын да- мытудың 2004-2010 жылдарға ар- налған мем- лекеттік бағдарлама- сының негіз- гі бағытта- рына сәйкес келу мәніне үйлестіру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне ақпарат | АШМ | жыл сайын, 1 ақпан |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.3 | Ауыл халқы- ның соңғы 5 жылдағы ішкі көші-қон ағындарына талдау жасау | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне ақпарат | АШМ (жи- нақтау), Еңбекми- ні, облыс- тардың әкімдері | 2007 жылғы 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.4 | Ауыл халқы- ның облысар- алық және облысішілік көші-қоны мониторингін жүргізуді жалғастыру | АШМ-ге ақпарат* | Еңбекми- ні (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.5 | Таратылған ауылдық елді мекендерді есепке алуды жүргізу | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар-дың әкім- дері | Жыл сайын,20 жел- тоқсан |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.6 | "Қазакстан Республика- сының әкім- шілік-аумақ- тық құрылы- мы туралы" Қазақстан Республика- сының Заңына сәйкес келу мәніне ауыл- дық елді ме- кендерді тү- гендеуді жүргізу | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.7 | Ауылдық елді мекеннің әл- еуеттік сый- ымдылығын айқындау жө- нінде әдіс- темелік ұс- ынымдар әз- ірлеу | АШМ-нің бұйрығы | АШМ (жи- нақтау), мүдделі орталық атқарушы органдар | 2007 жылғы 1 жел- тоқсан |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.8 | Ауылдық елді мекеннің әл- еуеттік сый- ымдылығын айқындау | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар-дың әкім- дері | жыл сайын, 20 жел- тоқсан |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.9 | Экономикалық даму әлеуеті төмен ауыл- дық елді ме- кендерден халықтың өз еркімен қоныс ауда- руын ынта- ландыратын шаралар жө- нінде ұсын- ыстар әзір- леу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне ақпарат | АШМ, мүдделі орталық атқарушы органдар, облыстар- дың әкім- дері | 2008 жылғы 1 ақпан |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.10 | Ауылдық елді мекендер бө- лінісінде халықтың кі- рісін баға- лау | Статис- тикалық бюлле- тень | СА (жи- нақтау), Еңбекми- ні, ҚМ, облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 1.11 | Ауылдық ше- кара маңы елді мекен- дерді дамыту жөнінде ұсыныстар дайындау | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне ақпарат* | АШМ, мүдделі орталық атқарушы органдар, облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 2. Инженерлік инфрақұрылымды дамыту |
| 2.1. Сумен жабдықтау |
| 2.1.1 | Ауылдық ауыз сумен жаб- дықтау объ- ектілерінің жай-күйін түгендеуді жүргізу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне есеп* | АШМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 2.1.2 | Ауыл халқын сапалы ауыз сумен кешен- ді қамтама- сыз ету жөн- інде ұсыныс- тар әзірлеу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне ақпарат | АШМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 2.1.3 | Сумен жаб- дықтау объ- ектілерін салуды және қайта жаңар- туды жүргізу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне ақпарат | АШМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 1 ақпан | 6380,0 2793,7 | 7165,0 4219,3 | 2899,0 4821,8 | Респу- блика- лық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 2.1.4 | Сумен жаб- дықтау және кәріз жүйе- лері объек- тілерін жөн- деуді және техникалық қайта жарақ- тандыруды жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 1238,4 | 1198,9 | 1158,3 | Жергі- лікті бюджет |
| 2.1.5 | Баламасыз ауыз сумен жабдықтау көздері бо- лып табыла- тын аса маң- ызды жүйе- лерінен ауыз су беру жөн- інде қызмет- тер көрсету құнын субси- диялау | АШМ-нің бұйрығы | АШМ | жыл сайын, І тоқсан | 686,5 |  |  | Респу- блика- лық бюджет |
| 2.2. Электрлендіру |
| 2.2.1 | Ауылдық эн- ергиямен жабдықтауды дамытудың өңірлік тұ- жырымдамала- рын әзірлеу | Мәсли- хаттың шешімі және облыс әкімін- ің қау- лысы | Облыстар- дың әкім- дері | 2008 жылғы 10 қаңтар |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 2.2.2 | Қажеттілігі және техни- калық мүм- кіндігі бар ауылдық елді мекендерді электрмен жабдықтау жөнінде ша- ралар қабыл- дау | АШМ-ге ақпарат* | ЭМРМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар |  |  |  | Басқа көздер |
| 2.2.3 | Ауылдық эл- ектрмен жаб- дықтау объ- ектілерін салуды, қайта жаңар- туды және жөндеуді жүргізу | АШМ-ге ақпарат* | ЭМРМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 шілде, 20 қаңтар | 94,7 | 45,0 | 38,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 2.2.4 | Ауылдық жер- лерде электр энергиясын есепке алу- дың қазіргі заманғы жүй- есін енгізу- ді жалғасты- ру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үк- іметіне ақпарат | ЭМРМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 шілде, 20 қаңтар |  |  |  | Басқа көздер |
| 2.2.5 | Дәстүрлі емес энергия көздерін өн- діру және енгізу жөн- індегі жұм- ысты жандан- дыру | АШМ-ге ақпарат | Облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | Басқа көздер |
| 2.3. Ауыл жолдары *** |
| 2.3.1 | Барлық ауыл- дық елді ме- кендердің көлікке қол жетімділігін кешенді қам- тамасыз ету жөнінде ұс- ыныстар әз- ірлеу | АШМ-ге ақпарат* | ККМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 2.3.2 | Облыстық жә- не аудандық маңызы бар ауылдық ав- тожолдарды салуды және қайта жаңар- туды жұргізу | ККМ-ге есеп* | Облыс- тардың әкімдері | жыл сайын, 10 шілде, 10 қаңтар | 1097,1 | 2636,9 | 2910,6 | Жергі- лікті бюджет |
| 2.3.3 | Жергілікті жолдарды жә- не жолаушы- лар көлігі- нің жол жүру бағыттарын тиісті жағ- дайда ұстау | ККМ-ге есеп | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 10 шілде, 10 қаңтар | 7516,8 | 8559,9 | 9664,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 2.3.4 | Ауылдық елді мекендерді аудан орта- лықтарымен және облыс орталықтары-мен байлан- ыстыратын автокөлік қатынасының стандарттық деңгейін ай- қындау | ККМ-нің бұйрығы | ККМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 2.4. Байланыс, телефондандыру, почта-жинақтау жүйесі |
| 2.4.1 | Халқының са- ны 200 адам- нан асатын ауылдық елді мекендерді телефондан- дыру жөнінде іс-шаралар қабылдау | АШМ-ге ақпарат* | АБА (жи- нақтау), АҚ "Қазақте-леком", облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | "Қаз- ақте- теком" АҚ өз қара- жаты |
| 2.4.2 | Ауылдық те- лекоммуника-ция желісін жаңғыртуды жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат* | АБА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері, "Қазақте- леком" АҚ | жыл сайын, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз- ақте- леком" АҚ-тың өз қара- жаты |
| 2.4.3 | Шалғайдағы және жетуі қиын аудан- дарға ДАМА үлгісіндегі жер серігі жүйелерін енгізуді жалғастыру | АШМ-ге ақпарат* | АБА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері, "Қазақте- леком" АҚ | жыл сайын, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз- ақте- леком" АҚ-тың өз қара- жаты |
| 2.4.4 | Аудан орта- лығы-ауыл учаскесін- дегі жалғастыру желілерін цифрландыру- ды жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат* | АБА (жи- нақтау), облыстар-дың әкім- дері, "Қазақте-леком" АҚ | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз- ақте- леком" АҚ-тың өз қара- жаты |
| 2.4.5 | Ауылдық елді мекендердегі ұқсас АТС-ты цифрлықтарға ауыстыруды жүргізу | АШМ-ге ақпарат* | АБА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері, "Қазақте- леком" АҚ | жыл сайын, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз- ақте- леком" АҚ-тың өз қара- жаты |
| 2.4.6 | Координант- тық телефон станцияларын нөмірді ав- томатты түр- де анықтай- тын электр- ондық құрыл- ғылармен то- лық жарақ- тандыру | АШМ-ге ақпарат* | АБА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері, "Қазақте- леком" АҚ | жыл сайын, 20 шілде |  |  |  | "Қаз- ақте- леком" АҚ-тың өз қара- жаты |
| 2.4.7 | Сапалы қыз- меттер көр- сету үшін абоненттік қол жеткізу саласында жаңа техно- логияларды қолдануды ұйымдастыру | АШМ-ге ақпарат* | АБА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері, "Қазақте- леком" АҚ | жыл сайын, 20 шілде |  |  |  | "Қаз- ақте- леком" АҚ-тың өз қара- жаты |
| 2.4.8 | Ауылдық жаңа байланыс оп- ераторлары- ның келуі үшін жағдай жасау | АШМ-ге ақпарат* | АБА | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар |  |  |  | "Қаз- ақте- леком" АҚ-тың өз қара- жаты |
| 2.4.9 | Ауылдық елді мекендерде ауылдық поч-та-жинақтау қызметтерін дамыту мақ- сатында "Қаз-почта" АҚ-тың жарғылық капиталын ұлғайту | АШМ-ге ақпарат* | ЭБЖМ (жи- нақтау), "Қазпоч- та" АҚ | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 1261,6 |  |  | Респу- блика- лық бюджет |
| 2.5. Газдандыру |
| 2.5.1 | Кентаралық жеткізуші газ құбырына қосуға тех- никалық мүм- кіндігі бар ауылдық елді мекендерге талдау жүр- гізу | АШМ-ге ақпарат* | Облыс- тардың әкімдері | 2007 жылғы 20 шілде |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 2.5.2 | Ауылдық елді мекендерді газдандыру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру | АШМ-ге ақпарат* | ЭМРМ (жи- нақтау), Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар |  |  |  | Басқа көздер |
| 2.5.3 | Кентаралық газ құбырла- рын тартуды ұйымдастыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 721,3 | 1375,2 | 1217,7 | Жергі- лікті бюджет |
| 2.5.4 | Орталықтан- дырылған газ толтыру пун- кттерінің техникалық жарақтану деңгейін арттыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 2,0 | 15,0 | 15,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 3. Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту |
| 3.1. Білім беру |
| 3.1.1 | Ауылдық жер- лерде білім беру объек- тілерін са- луды және қайта жаңар- туды жалғас- тыру | АШМ-ге ақпарат* | БҒМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 8613,8 4925,4 | 9319,3 8109,7 | 7893,0 7936,5 | Респу- блика- лық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 3.1.2 | Ауылдағы бі- лім беру объектілерін жөндеуді жү- зеге асыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 4390,3 | 4436,9 | 4575,6 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.1.3 | Ауылдық мем- лекеттік білім беру ұйымдарының материалдық базасын нығ- айту жөнін- дегі жұмысты жалғастыру | АШМ-ге ақпарат* | БҒМ (жи- нақтау), облыстар-дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 2706,0 | 2133,8 | 2155,2 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.1.4 | Тасып жеткі- зуге мұқтаж оқушылардың саны бойынша талдау жүр- гізу | АШМ-ге ақпарат* | БҒМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 3.1.5 | Шалғайдағы ауылдардан оқушыларды мектепке та- сып жеткізу- ді қамтама- сыз ету | АШМ-ге ақпарат* | БҒМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 173,7 | 185,3 | 188,9 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.2. Денсаулық сақтау |
| 3.2.1 | Ауылдық жер- лерде ден- саулық сақ- тау объекті- лерін салуды және қайта жаңартуды жалғастыру | АШМ-ге ақпарат* | ДСМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 6448,9 1670,1 | 6518,6 3468,0 | 6682,9 2567,7 | Респу- блика- лық бюджет Жергі- лікті бюджет |
| 3.2.2 | Ауылдағы денсаулық сақтау объ- ектілерін жөндеуді жү- зеге асыру | АШМ-ге ақпарат* | ДСМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 2400,9 | 1526,8 | 1757,1 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.2.3 | Ауылдық ден- саулық сақ- тауда ұтқыр және телеме- дицинаны дамыту | АШМ-ге есеп | ДСМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 528,3 | 629,6 | 759,5 | Респу- блика- лық бюджет |
| 3.2.4 | Ауыл халқы- ның санитар- лық-эпидеми-ологиялық салауаттылы-ғын қамтама-сыз ету жөн- інде жағдай жасау | АШМ-ге ақпарат* | ДСМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар , 20 шілде |  |  |  | Басқа көздер |
| 3.2.5 | Ауылдық жер- лерде мемле- кеттік ден- саулық сақ- тау ұйымда- рының мате- риалдық-тех-никалық ба- засын нығай- ту жөнінде шаралар қа- былдау | АШМ-ге ақпарат* | ДСМ (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 927,2 | 949,0 | 1080,4 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.2.6 | Ауылдық ден- саулық сақ- тау объекті- лері желісін бекітілген нормативтер-ге сәйкес келтіру | ДСМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 10 қаңтар |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 3.3. Мәдениет |
| 3.3.1 | Жұмыс істе- мейтін мәде- ниет ұйымда-рын қалпына келтіруді жалғастыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар-дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде, 20 қаңтар | 591,9 | 450,0 | 644,4 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.3.2 | Мемлекеттік мәдениет ме- кемелері мен кәсіпорында-рының мате- риалдық-тех-никалық баз- асын нығай- туды жүзеге асыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар | 353,3 | 340,0 | 339,7 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.3.3 | Ауыл халқын мәдени дем- алу және ақ- параттық ағ- арту қызмет-тері кешені-мен қамтама- сыз ету жөн- інде шаралар қабылдау | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 қаңтар, 20 шілде |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 3.3.4 | Ауылдық кі- тапханаларды Интернет же-лісіне қос- ылған компь- ютерлік тех-никамен қам- тамасыз ету жөнінде іс- шаралар қа- былдау | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 қаңтар | 36,6 | 44,5 | 53,8 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.4. Тұрғын үй |
| 3.4.1 | Ауылдық елді мекендер тұрғындары- ның тұрғын үй жағдайын жақсарту жә- не оларды нормативтік көрсеткіш- терге дейін жеткізу | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 қаңтар |  | 128,0 | 133,6 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.5. Спорт, туризм |
| 3.5.1 | Ауылдық спорт құрыл- ыстарын са- луды, қайта жаңартуды, жөндеуді жә- не материал- дық-техника-лық жарақ- тандыруды ұйымдастыру | ТСМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 10 қаңтар | 469,1 | 749,3 | 339,5 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.5.2 | Ауыл жастары арасында спорттың әр түрінен жар- ыстар өткізу | ТСМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 10 қаңтар | 29,3 | 29,8 | 32,1 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.5.3 | Туризм объ- ектілеріне түгендеу жүргізу және әлеуметтік, ауылдық және экологиялық туризмді да- мыту жөнінде шаралар әз- ірлеу | ТСМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 10 қаңтар |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 3.6. Халықты жұмыспен қамту |
| 3.6.1 | Ауылдық жер- лерде еңбек ресурстары- ның көптігі- нің деңгейін төмендету жөнінде іс- шаралар ке- шенін әзір- леу | Қазақ- стан Респу- блика- сының Үкіме- тіне ұсыныс-тар | АШМ (жи- нақтау), СА, Ең- бекмині, облыстар- дың әкім- дері | 2008 жылғы 1 тамыз |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 3.7. Қоғамдық қауіпсіздік |
| 3.7.1 | Қызметтік үй-жайлары жоқ ауылдық елді мекен- дерде учас- келік поли- ция инспек- торлары үшін учаскелік полиция пун- кттерін ашу және жұмыс істеп тұрған учаскелік полиция пун- кттеріне жөндеу жүр- гізу | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 шілде, 20 қаңтар | 88,6 | 128,1 | 92,9 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.7.2 | Учаскелік инспекторлар мен учаске- лік полиция пункттерін материалдық-техникалық жарақтанды- руға жәрдем көрсету | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 шілде, 20 қаңтар | 99,6 | 47,5 | 16,9 | Жергі- лікті бюджет |
| 3.7.3 | Ауыл халқына адвокаттық, нотариаттық кеңселер мен заң консуль- тацияларын дамыту жолы- мен көрсеті- летін құқық- тық қызмет- тердің сапа- сын арттыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 қаңтар |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 4. Ауылдық аумақтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
| 4.1 | Ауылдық елді мекендердің экологиялық паспорттарын әзірлеу жөн- інде ұсыныс- тар енгізу | ЭБЖМ-ге ақпарат* | Қоршаған- ортамині (жинақ- тау), АШМ, облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 4.2 | Экономикалық қызмет түр- лері бойын- ша өндіріс- тер мен тех- нологиялар- дың монито- рингін ұйым-дастыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар-дың әкім- дері | жыл сайын 20 қаңтар |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 4.3 | Экологиялық жағынан таза ауыл шаруа- шылығы өнді- рісін және ауылдық ау- мақтардың экологиясын дамытуды қолдау жөн- інде ақпар- аттық-кон- сультациялық жұмыс жүргі- зу | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 қаңтар |  |  |  | Басқа көздер |
| 4.4 | Ауылдық елді мекендердің радиациялық мониторингін енгізу әзірлеу және ұйымдастыру бойынша ұсы-ныстар тұжы- рымдау | ЭБЖМ-ге ақпарат* | Қоршаған- ортамині | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 4.5 | Топырақтың сортаңдануы жоғары ау- дандарда құмдардың көшуін азай- татын жеткі- лікті тығыз- дықтағы сек- сеуіл көшет- терін отыр- ғызу жөнін- дегі іс-ша- раларды ұйымдастыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 қаңтар |  |  |  | Басқа көздер |
| 4.6 | Аумақтарды абаттандыру, санитарлық тазарту, та- биғатты қор- ғау объекті- лерін қалпы- на келтіру, қайта жаңар- ту және күт- іп ұстау жө- ніндегі іс- шараларды іске асыруды жалғастыру | АШМ-ге ақпарат* | Облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын 20 шілде, 20 қаңтар | 1258,1 | 1547,1 | 1239,0 | Жергі- лікті бюджет |
| 5. Жер қатынастары |
| 5.1 | Ауылдық елді мекендер бойынша жер-кадастрлық карталарды дайындау | АШМ-ге ақпарат* | ЖРА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | жыл сайын, 20 шілде | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Респу- блика- лық бюджет |
| 5.2 | Ауылдық елді мекендердің жеріне түг- ендеу жүргі- зу бойынша ұсыныстар енгізу | ЭБЖМ-ге ақпарат* | ЖРА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап етіл- мейді |
| 5.3 | Ауылдық елді мекендерді картография-лық матери- алдармен қамтамасыз етудің орын- дылығы мәсе-лесін пысық- тау | ЭБЖМ-ге ақпарат* | ЖРА (жи- нақтау), облыстар- дың әкім- дері | 2007 жылғы 20 мамыр |  |  |  | Талап етіл- мейді |
|  | Барлығы: |  |  |  | 57603,2 | 66056,5 | 61313,1 |  |
|  | оның ішінде, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республика- лық бюджет |  |  |  | 24019,1 | 23732,5 | 18334,4 |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  | 33584,1 | 42324,0 | 42978,7 |  |

Ескертпе: 

* - ауылдық елді мекендер бөлінісіндегі ақпарат 

** - 2008-2009 жылдар бойынша шығыстардың болжамды сомалары 

тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде нақтылауға жатады 

*** - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде көзделген

Аббревиатуралардың толық жазылуы: 

АШМ  - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау 

       министрлігі 

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 

       министрлігі 

ДСМ  - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

БҒМ  - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

ИСМ  - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі 

ККМ  - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі 

Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

       қорғау министрлігі 

ТСМ  - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі 

ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар 

       министрлігі 

МАМ  - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 

СА   - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі 

ЖРА  - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі 

АБА  - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК