Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 сәуірдегі N 316 Қаулысы

"Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар: 

      1) Жоспар да белгіленген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін; 

      2) жылына бір рет 20 қаңтарға Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне Жоспар іс-шараларының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жылына бір рет 10 ақпанға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспар іс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

4. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі А.Е. Мусинге жүктелсін.

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   

Үкіметінің         

2007 жылғы 19 сәуірдегі   

N 316 қаулысымен     

бекітілген

Қазақстан Республикасының 2004-2005 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орында- луына жауаптылар | Орындалу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заңнаманы экологияландыру |  |  |  |  |
| 1. | Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы талдауды, жүйелендіруді және жетілдіруді жүргізу және нормативтік құқықтық актілер әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған- ортамині (жинақ- тау), басқа мүдделі мемлекет- тік органдар | Жыл сайын 10 ақпан, 2008 жылдан бастап |
| Қоғамды экологияландыру |  |  |  |  |
| 2. | Ақпараттандырудың түрлі нысандарын пайдалану және Қоғамдық бірлестік- тер мен үкіметтік емес ұйымдар арқылы жұртшы- лықтың өткізілетін табиғат қорғау іс-шара- ларына қатысуын арттыру | Қоршаған- ортаминіне ақпарат | МАМ (жинақ- тау), облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкімдік- тері | Жыл сайын 20 қаңтар, 2008 жылдан бастап |
| 3. | Табиғатпен үйлесімдікте салауатты өмір салтын енгізу жөнінде шаралар қабылдау | Қоршаған- ортаминіне ақпарат | ТСМ (жинақ- тау), ДСМ, облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкімдік- тері | Жыл сайын 20 қаңтар, 2008 жылдан бастап |
| Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту |  |  |  |  |
| 4 | Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық табиғат қорғау шарттары мен келісімдерінің (конвенцияларының) орындалуына талдау жүргізу және оларды практикада іске асыруды қамтамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған- ортамині | Жыл сайын 10 ақпан, 2008 жылдан бастап |
| 5 | Қазақстанның қабылдауы үшін орынды үлкен қашықтықта ауаны трансшекаралық ластау туралы конвенцияға хаттамалар тізбесін айқындау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршаған- ортамині | 2008 жылғы 10 ақпан |
| Жаһандық экологиялық проблемалар |  |  |  |  |
| 6. | Қызған газдар шығарын- дыларын қысқарту жөнін- дегі Қазақстан Республикасының әлеуетін бағалау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне есеп | Қоршаған- ортамині (жинақ- тау), ЭМРМ, ИСМ, АШМ, облыстар- дың, Астана, Алматы қалалары- ның әкімдік- тері | 2008 жылғы 10 ақпан |
| 7. | Экологиялық жүйелердің орнықты жұмыс істеуі үшін биоәртүрліліктің жай-күйін бағалауды жүргізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | АШМ, (жинақ- тау), Қоршаған- ортамині | Жыл сайын 10 ақпан, 2008 жылдан бастап |
| 8. | Біріккен Ұлттар Ұйымының Биоәртүрлілік жөніндегі конвенциясына Биоқауіпсіздік жөнін- дегі Картахена хаттама- сына Қазақстанның қатысуы жөнінде іс-шаралар жүргізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне қаулысының жобасы | АШМ, (жинақ- тау), Қоршаған- ортамині, СІМ | 2007 жылғы ІІІ тоқсан |
| Жергілікті экологиялық проблемалар |  |  |  |  |
| 9. | Қазақстан Республика- сының аумағындағы радиациялық жағдайдың жай-күйін бағалау және энергетикалық кешендер- дің экологиялық қауіп- сіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қоршаған- ортамині (жинақ- тау), ЭМРМ, БҒМ, ДСМ | 2008 жылғы 10 ақпан |
| 10. | Қалдықтарды есепке алу және басқаруды бақылау жүйесін және қалдықтар- ды өңдеу мен қайталама пайдалану жөніндегі модельдік бағдарламаны ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Қоршаған- ортамині | 2009 жылғы IV тоқсан |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ДСМ            - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

СІМ            - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 

ИСМ            - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі 

ТСМ            - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі 

БҒМ            - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

АШМ            - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ЭМРМ           - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі 

МАМ            - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің       

2007 жылғы»19 сәуірдегі 

N 315 қаулысына    

қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

1.   "Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған 

экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2004-2006 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 5, 74-құжат).

2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 23 мамырдағы N 492  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 21, 258-құжат).

3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 22 мамырдағы N 436  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 18, 177-құжат).

4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007   жылғы 20 қаңтардағы N 41  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,   2007 ж., N 1, 14-құжат).

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК