Композитор Сүгір Әлиұлының туғанына 125 жыл толуын дайындау және өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 23 шілдедегі N 621 Қаулысы

"Мерейтойлар мен атаулы күндерді мерекелеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 қыркүйектегі N 1465  қаулысына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Композитор Сүгір Әлиұлының туғанына 125 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                    Үкіметінің 

                                           2007 жылғы 23 шілдедегі 

                                                 N 621 қаулысымен 

                                                     бекітілген

Композитор Сүгір Әлиұлының туғанына 125 жыл толуын 

     дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралар атауы | Орындауына жауаптылар | Орындау мерзімі | Қаржылан- дыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сүгір Әлиұлының туғанына 125 жыл толуына арналған ғылыми конференция | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2007 жылғы қыркүйек | Жергілікті бюджет | 500,0 |
| 2. | Домбырада орындаушылардың Сүгір Әлиұлының туғанына 125 жыл толуына арналған "Күй құдіреті" атты республикалық байқауы | Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі | 2007 жылғы қыркүйек | Жергілікті бюджет | 1000,0 |
| 3. | Сүгір Әлиұлының туғанына 125 жыл толуына арналған салтанатты отырыс және республика өнер шеберлерінің концерті | Алматы қаласының әкімі | 2007 жылғы қыркүйек | Жергілікті бюджет | 1915,0 |
| 4. | Қазақстан өнер шеберлерінің орындауында Сүгір Әлиұлының шығармаларынан концерт | Қазақстан Республика-сы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2007 жылғы қараша | 011 "Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу" республика-лық бюджет- тік бағдар- ламасы | 3000,0 |
| 5. | Сүгір Әлиұлының шығармаларынан жинақ шығару | Қазақстан Республика-сы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2007 жыл бойы | 017 "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" республика- лық бюджет- тік бағдар- ламасы | 1500,0 |
|  | Жиыны: |  |  | Республика- лық бюджет Жергілікті бюджет | 4500,0 3415,0 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК