Барлық заңды тұлғалардың халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) көшуін қамтамасыз ету жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 тамыздағы N 760 Қаулысы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310  Жарлығымен  бекітілген Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарының 58-тармағын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319  қаулысымен  бекітілген Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралардың 352-тармағын орындау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1.   Қоса беріліп отырған Барлық заңды тұлғалардың халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) көшуін қамтамасыз ету жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Жоспардың орындалуына жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар және өзге мемлекеттік органдар: 

      Жоспардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін; 

      жыл сайын есепті жылдан кейінгі 25 сәуірге дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жыл сайын есепті жылдан кейінгі 25 шілдеге дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне жүктелсін.

5. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    

Үкіметінің         

2007 жылғы 29 тамыздағы   

N 760 қаулысымен     

бекітілген

Барлық заңды тұлғалардың халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС) көшуін қамтамасыз ету жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралардың атауы | Аяқтау нысаны | Жауапты орындау- шылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (мың теңге) | Қаржы- ландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бақылау пакеттерін иелену және пайда- лану құқығы мемле- кетке тиесілі акционерлік қоғамдардың (коммерциялық еместерін қоспа- ғанда), жарғылық капиталына мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдар- дың, шаруашылық жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар арасында ХҚЕС-ке көшу және ұйымдар- дың ХҚЕС-ке көшу жай-күйі туралы ақпаратты беру бөлігінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мәселелері жөніндегі заңнамасын сақтау қажеттілігі туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Қаржы- миніне ақпарат | Облыстар- дың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | Тұрақты | Талап етіл- мейді |  |
| 2. | Талдау жүргізу және бақылау пакеттерін иелену және пайдалану құқығы мемлекетке тиесілі ведомство- лық бағынысты акционерлік қоғамдардың (коммерциялық еместерін қоспағанда), жарғылық капиталы- на мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдардың, шаруа- шылық жүргізу құқығына негіздел- ген мемлекеттік кәсіпорындардың ХҚЕС-ке көшуінің жай-күйі туралы, оның ішінде: 1) бухгалтерлік қызметтер қызметкерлерінің ХҚЕС бойынша біліктілігін арттыру туралы; 2) ХҚЕС талапта- рына жауап беретін қайта бекітілген есепке алу саяса- тының болуы туралы; 3) ХҚЕС бойынша шоттарының жұмыс жоспары- ның болуы туралы; 4) есепті кезең үшін қаржылық есептілікті ХҚЕС-ке сәйкес жасау туралы ақпарат беру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Қаржымині, мемлекеттік органдар | Жыл сайын, 25 сәуір | Талап етіл- мейді |  |
| 3. | 2009 жылдан бастап бес жыл мерзімге ХҚЕС-тің мемлекет- тік тілдегі ресми аудармасын жариялау мақсатында ХҚЕСКҚ- мен шартты ұзарту | Шарт | Қаржымині | 2009 жылғы 4-тоқсан | 5550* | РБ |
| 4. | Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес ХҚЕС-ке көшуге міндетті ХҚЕС-ке көшпеген заңды тұлғалардың санын анықтау жөнінде жұмыстар жүргізу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Қаржымині | Жыл сайын, 25 сәуір | Талап етіл- мейді |  |
| 5. | Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес ХҚЕС-ке көшуге міндетті ХҚЕС-ке көшпеген заңды тұлғаларға тиісті шаралар қолдану | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Қаржымині | Жыл сайын, 25 сәуір | Талап етіл- мейді |  |
| 6. | Осы Жоспардың 4-тармағын талдау нәтижелері бойынша қажеттілігіне қарай заңнамалық актілерге бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар әзірлеу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіметі жанын- дағы заң жобалау қызметі мәселе- лері жөнін- дегі ведомс- твоара- лық комис- сияның қарауына ұсыныс- тар енгізу | Қаржымині | Қажетті- лігіне қарай | Талап етіл- мейді |  |
| 7. | Соңғы нұсқасына сәйкес ХҚЕС-ті және ХҚЕС жөнін- дегі глоссарийді ағылшын тілінен мемлекеттік тілге аудару | ХҚЕС және ХҚЕС жөнін- дегі глосса- рий мемле- кеттік тілде; МББ-да ХҚЕС мемле- кеттік тілде жариялау | Қаржымині | 2008- 2009 жылдар- дағы 4-тоқсан | Барлығы: 3240 оның ішінде: 2008 - 1620 2009 - 1620 | РБ |
| 8. | Соңғы нұсқасына сәйкес ХАС-ты ағылшын тілінен мемлекеттік және орыс тілдеріне аудару | ХАС мемле- кеттік және орыс тілде- рінде; ХАС-ты МББ-да жариялау | Қаржымині | 2008- 2009 жылдар- дағы 4-тоқсан | Барлығы: 3240 оның ішінде: 2008 - 1620 2009 - 1620 | РБ |
| 9. | Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығын құру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне есеп | Қаржымині | 2007 жылғы 3-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 10. | Құрылатын қаржы жүйесі органдары- ның мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы- ның жарғылық капиталын арттыру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Қаржымині | 2008- 2009 жылдар- дағы 25 сәуір | Барлығы: 86814 2008 - 43407 2009 - 43407 | РБ |
| 11. | Жария мүдделі ұйымдар үшін қаржылық есептілік депозитарийін құру | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ұсыныс енгізу | Қаржымині | 2008 жылғы 4-тоқсан | 500 | РБ |
| 12. | Мемлекеттік қаржылық бақылау объектілерінің Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының Заңына, оның ішінде халықара- лық стандарттар талаптарына сәйкестігіне қаржылық бақылау жүргізу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Қаржымині | Жыл сайын, 25 сәуір | Талап етіл- мейді |  |
| 13. | Еліміздің өңірлері мен облыстарында, экономиканың нақты секторының қаржы қызметкер- лері, сондай-ақ Қаржыминінің құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің арасында ХҚЕС бойынша бес күндік семинарлар өткізу | Семинар (серти- фикат) | Қаржымині | 2008- 2009 жылдар- дағы 4-тоқсан | Барлығы: 16000 оның ішінде: 2008 - 8000 2009 - 8000 | РБ |
| 14. | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының сайтын құру | ХҚЕС сайты | Қаржымині | 2008 жылғы 4-тоқсан | 500 | РБ |
| 15. | Мемлекеттік тілде ХҚЕС шығару | Кітап шығару | Қаржымині | 2008- 2009 жылдар- дағы 4-тоқсан | Барлығы: 4000 оның ішінде: 2008 - 2000 2009 - 2000 | РБ |
| 16. | ХҚЕС пен ХАС-ты ескере отырып, "Есеп және аудит", "Қаржы" мамандық- тары бойынша МЖБС әзірлеу және бекіту | БҒМ-ның бұйрығы | БҒМ | 2007 жылғы 4-тоқсан | 2007 - 328 | РБ |
| 17. | ХҚЕС пен ХАС бойынша қаржылық- есепке алу пәндері бойынша ПОҚ қайта даярлау | Білік- тілікті арттыру курстары | БҒМ | 2007 жылғы 4-тоқсан | 2007 - 900 | РБ (мемле- кеттік тапсы- рыс шеңбе- рінде және бюджет- тен тыс қаражат есебі- нен) |
| 18. | ХҚЕС пен ХАС-қа сәйкес қаржылық- есепке алу пәндері бойынша үлгі бағдарламаларын әзірлеу | Үлгі бағдар- ламалар | БҒМ, Қаржымині | 2008 жылғы 1-тоқсан | 2008 - 128 | РБ |
| 19. | ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен ХАС-қа сәйкес аудит жөніндегі оқулықтарды дайындау және шығару | Оқулық- тар | БҒМ | 2008 жылғы 4-тоқсан | 2008 - 18764 | РБ (мемле- кеттік тапсы- рыс шеңбе- рінде және бюджет- тен тыс қаражат есебі- нен) |
| 20. | Біріккен Ұлттар Ұйымының Сауда және дамыту жөніндегі Конференциясының Сауда және дамыту жөніндегі кеңесінің Инвестициялар, технологиялар мен сабақтас қаржы мәселелері комиссиясының үкіметаралық халықаралық есеп және есептілік стандарттары (ХЕЕС) жөніндегі сарапшылар жұмыс тобының құрамына қатысу | Қазақ- стан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | Қаржымині, СІМ | Жыл сайын, 25 сәуір | Барлығы: 1 104 оның ішінде: 2008 - 552 2009 - 552 | РБ |
| 21. | Еуропалық Одақтың органдарымен бухгалтерлік есеп және аудит саласында ынтымақтастық орнату және дамыту | Бухгал- терлік есеп, қаржылық есепті- лік және аудит мәселе- лері бойынша хат ал- масу мен келіс- сөздер | Қаржымині, СІМ | Тұрақты | Талап етіл- мейді |  |
| 22. | Қазақстан Республикасында ТМД Атқару комитетінің жанындағы Бухгалтерлік есеп жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысын өткізу | Отырыс хатта- масы | Қаржымині | 2008 жылғы 4-тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
|  | Республикалық бюджеттен және бюджеттен тыс қаражаттың есебінен жиыны: |  |  |  | 141 068 2007 - 1228 2008 - 77091 2009 - 62749 |  |

Ескертпе : аббревиатуралардың толық жазылуы: 

БҒМ       - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

МББ       - мерзімді баспасөз басылымдары 

МЖБС      - Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары 

ПОҚ       - профессорлық-оқытушылық құрам 

РБ        - Республикалық бюджет 

СІМ       - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 

ТМД       - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

ХАС       - Халықаралық аудит стандарттары 

ХҚЕС      - Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары 

ХҚЕСКҚ    - Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі 

            комитеттің қоры 

            Жыл сайынғы шығыстар тиісті қаржы жылына арналған 

            "Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 

            Заңына сәйкес нақтыланатын болады. 

            * Есеп айырысу 2009 жылға 1 АҚШ доллары 111 теңге болып 

            жүргізілді

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК