Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 қыркүйектегі N 828 Қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысымен бекітілген Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарының 255-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - жоспар) бекітілсін.

2. Жоспарды орындау жөніндегі жұмыстарды үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                  Үкіметінің 

                                          2007 жылғы 24 қыркүйектегі 

                                               N 828 қаулысымен 

                                                   бекітілген

Халықаралық талаптарға сәйкес агроөнеркәсіптік кешен 

     өнімі қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау және сапасын 

   бақылау жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/ с N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Жауап- ты орын- даушы- лар | Орын- далу мер- зімі | Бол- жамды шығыс- тар (мың тең- ге)* | Қаржы- лан- дыру көз- дері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ветеринариялық зертханалар объектілерін дамыту | Қазақ- стан Респу- блика- сының Үкіме- тіне есеп | АШМ | 2008- 2010 жыл- дардың 4-тоқ- саны | 2008 жыл - 4 000 000,0 2009 жыл - 8 457 352,0 2010 жыл - 3 125 948,0 | Респу- блика- лық бюджет |
| 2 | Агроөнеркә- сіптік кешен өнімі қауіп- сіздігінің тәуекелін бағалау жүйесін әзірлеу | Әдісте- мелік ұсыным- дар | АШМ, ДСМ, "Қаз- Агро Инно- вация" АҚ (келі- сім бойын- ша) | 2009 жылдың 4-тоқ- саны | 2009 жыл - 22 000,0 | Респу- блика- лық бюджет |
| 3 | Халықаралық стандарттарды енгізу мәселелері бойынша агроөнеркә- сіптік кешен субъектілері үшін оқыту семинарларын ұйымдастыру және өткізу | Қазақ- стан Респу- блика- сының Үкіме- тіне есеп | АШМ, ИСМ, "Қаз- Агро Инно- вация" АҚ (келі- сім бойын- ша) | 2008- 2010 жыл- дардың 4-тоқ- саны | Талап етіл- мейді |  |
| 4 | Мемлекеттік ветеринариялық инспекторларды ХАССП (НАССР) қағидаларына оқыту | Қазақ- стан Респу- блика- сының Үкіме- тіне ақпарат | АШМ | 2009- 2010 жыл- дардың 4-тоқ- саны | 2009 жыл - 9 400,0 2010 жыл - 9 400,0 | Респу- блика- лық бюджет |
| 5 | Мемлекеттік өсімдіктер карантині жөніндегі инспекторларды ХАССП (НАССР) қағидаларына оқыту | Қазақ- стан Респу- блика- сының Үкіме- тіне есеп | АШМ | 2009- 2010 жыл- дардың 4-тоқ- саны | 2009 жыл - 8 600,0 2010 жыл - 8 600,0 | Респу- блика- лық бюджет |
| 6 | ХАССП (НАССР) стандарттарын енгізген агроөнөркә- сіптік кешен субъектіле- рінің мониторингі | Қазақ- стан Респу- блика- сының Үкіме- тіне ақпарат | АШМ | Жыл сайын жарты жылдық бойын- ша | Талап етіл- мейді |  |
|  |  |  |  |  | Барлығы: - 15 641 300,0 2008 жыл - 4 000 000,0 2009 жыл - 8 497 352,0 2010 жыл - 3 143 948,0 |

Ескертпе : 

      * тиісті жылға арналған республикалық бюджет шеңберінде нақтыланатын болады 

      Аббревиатуралардың толық жазылуы : 

      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі 

      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

      АҚ - Акционерлік қоғам 

      ХАССП (НАССР) - Тәуекелдер мен шекті бақылау нүктелерін талдау

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК