Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 20 наурыздағы N 273 Қаулысы

"Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы N 1297 қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 

                                                   Үкіметінің 

                                            2008 жылғы 20 наурыздағы 

                                                 N 273 қаулысымен 

                                                    бекітілген

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен.

Нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

     енгізу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 

                      іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Атауы | Аяқталу нысаны | Орын- далу- ына жауап- тылар | Орын- дау мер- зімі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі жобасының тұжырымдамасын Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қарауына шығару | ВАК отырысының хаттамасы | ЭБЖМ (жинақ- тау), Әділет- мині, Қаржы- мині | 2008 жылғы наурыз |
| 2. | Пилоттық мемлекеттік органдардың 2008-2010 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарларын мақұлдау | Қазақстан Республи- касының Үкіметі мәжілісі- нің хаттамасы | ЭБЖМ, Әділет- мині, Қаржы- мині | 2008 жылғы наурыз |
| 3. | Мемлекеттік органдарды дамытудың стратегиялық жоспарларын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және мақұлдау | Қазақстан Республи- касының Үкіметі мәжілісі- нің хаттамасы | ЭБЖМ | 2008 жылғы наурыз |
| 4. | Макроэкономикалық болжамдарды және фискалдық саясаттың негізгі параметрлерін әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу және мақұлдау | Қазақстан Республи- касының Үкіметі мәжілісі- нің хаттамасы | ЭБЖМ | 2008 жылғы наурыз |
| 5. | Мемлекеттік органдардың мамандарын нәтижелерге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау әдістеріне оқыту | Семинария | ЭБЖМ | 2008 жылғы нау- рыз- сәуір |
| 6. | Мемлекеттік органдардың 2009-2011 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарларының жобасын әзірлеу және ЭБЖМ-нің қарауына енгізу | Стратегия- лық даму жоспарла- рының жобалары | Орталық мемле- кеттік орган- дар | 2008 жылғы сәуір- мамыр |
| 7. | Мемлекеттік органдардың Стратегиялық даму жоспарларының атқарылуына мониторинг және бағалау жүргізу үшін қажетті нысаналы көрсеткіштер тізбесі бойынша ұсыныстарды Қазақстан Республикасы Статистика агенттігіне ұсыну | Қазақстан Республи- касы Статистика агенттігі- не ұсыныс- тар | Орталық мемле- кеттік орган- дар | 2008 жылғы сәуір- мамыр |
| 8. | 2009-2013 жылдарға арналған макроэкономикалық болжамды және фискалдық саясаттың негізгі көрсеткіштерін әзірлеу және мақұлдау (1-кезең) | Қазақстан Республи- касының Үкіметі мәжілісі- нің хаттамасы | ЭБЖМ | 2008 жылғы сәуір |
| 9. | 2008 жылдың бірінші жарты жылдығындағы Стратегиялық даму жоспарлары мен пилоттық мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламала- рының іске асырылуын бағалау | ЭБЖМ қорытын- дысы | ЭБЖМ (жинақ- тау), Әділет- мині, Қаржы- мині, ОҚО әкім- дігі | 2008 жылғы тамыз |
| 10. | 2008 жылдың бірінші жарты жылдығындағы Стратегиялық даму жоспарлары мен пилоттық мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламала- рының іске асырылу барысы туралы пилоттық мемлекеттік органдардың ақпарат және ЭБЖМ-нің қорытындылар беруі | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ЭБЖМ, Әділет- мині, Қаржы- мині, ОҚО әкім- дігі | 2008 жылғы тамыз |
| 11. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) |  |  |  |
| 12. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) |  |  |  |
| 13. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) |  |  |  |
| 14. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) |  |  |  |
| 15. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) |  |  |  |
| 16. | (алынып тасталды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.06 N 544 Қаулысымен) |  |  |  |
| 17. | Ақпараттық технология- ларды пайдалана отырып, бюджетті қалыптастыру рәсімдерін жетілдіру және оларды бюджеттік бағдарламалар әкімшіле- рінің, бюджеттің атқарылуы мен статистика жөніндегі уәкілетті органдардың ақпараттық жүйелерімен біріктіру | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне ақпарат | ЭБЖМ (жинақ- тау), Қаржы- мині, СА | 2009 жылғы қаңтар |
| 18. | 2008 жылдың қорытындылары бойынша Стратегиялық даму жоспарлары мен пилоттық мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламала- рының іске асырылуын бағалау | ЭБЖМ қорытын- дылары | ЭБЖМ (жинақ- тау), Әділет- мині, Қаржы- мині, ОҚО әкім- дігі | 2009 жылғы сәуір |
| 19. | 2008 жылдың қорытындылары бойынша Стратегиялық даму жоспарлары мен пилоттық мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламала- рының, ЭБЖМ-нің оларға қорытындыларымен қоса іске асырылуы туралы есепті жасау және ұсыну | Қазақстан Республи- касының Үкіметіне есеп | ЭБЖМ, Әділет- мині, Қаржы- мині, ОҚО әкім- дігі | 2009 жылғы сәуір |

Ескертпелер : 

      * Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар меморандумдар жасаспайды. 

      аббревиатуралар мен қысқарған сөздердің толық жазылуы: 

      Пилоттық мемлекеттік органдар: 

      Әділетмині       - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

      Қаржымині        - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

      ЭБЖМ             - Қазақстан Республикасы Экономика және 

                         бюджеттік жоспарлау министрлігі 

      ОҚО әкімдігі     - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 

                         Денсаулық сақтау және Білім департаменттері 

      ВАК              - Қазақстан Республикасының Үкіметі 

                         жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері 

                         жөніндегі ведомствоаралық комиссия

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК