Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 13 мамырдағы N 443 Қаулысы

"Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2008 - 2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар: 

      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын; 

      2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шілдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жыл сайын, 20 шілдеге және 20 қаңтарға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

                                                  Үкіметінің 

                                           2008 жылғы 13 мамырдағы 

                                                N 443 қаулысымен 

                                                  бекітілген

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008.09.11 N 847 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 

    2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

     іске асыру жөніндегі 2008-2010 жылдарға арналған 

                      іс-шаралар жоспары

| Р/с N № | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Жауапты орындау- шылар | Орында- лу мерзімі | Бол- жамды шығыс- тар млн. теңге* | Қаржы- ландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту |
| 1 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жөніндегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды әзірлеу | БҒМ бұйрығы | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008 жылғы IV тоқсан | 2008 ж. - 10,2 | Респуб- ликалық бюджет |
| 2 | "Қазіргі әлеу- меттік-экономи- калық жағдайда қазақстандық мектепке дейін- гі білім беру- дің жаңа нысан- дарын дамыту" атты мектепке дейінгі қызмет- керлердің I республикалық педагогикалық оқуын өткізу | БҒМ бұйрығы | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2010 жылғы III тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 3 | Алматы, Ақмола, Жамбыл, Қызыл- орда, Солтүстік Қазақстан және Оңтүстік Қазақ- стан облыста- рында мектепке дейінгі ұйым- дардың тәрбие- ленушілері контингентін 30 %-ға арттыру бойынша шаралар қабылдау | Әкімдік- тер қаулы- лары | Алматы, Ақмола, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстары- ның әкімдері | 2008 жылғы IV тоқсан | 3072,7 2008 ж. - 1926,5 2009 ж. - 470,9 2010 ж. -675,3 Алматы облысы 2008 ж. - 226,6 Ақмола облысы 2008 ж. - 172,6 Жамбыл облысы 2008 ж. - 445,1 Қызыл- орда облысы 2008 ж. - 374,7 2009 ж. - 270,6 2010 ж. - 455,1 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 183,4 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 524,1 2009 ж. - 200,3 2010 ж. - 220,2 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 2. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру |
| 4 | "Тұңғыш Прези- денттің 20 зияткерлік мек- тебі" жобасы шеңберінде жал- пы білім бере- тін мектептер- дің желісін құру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылғы 20 шілде, 20 қаңтар | 22336,3 2008 ж. - 2643, 4 2009 ж. - 10106,0 2010 ж. -9586,9 | Респуб- ликалық бюджет |
| 5 | Қазақ тілі мен әдебиетінің үздік мұғалім- деріне гранттар тағайындау үшін конкурс өткізу | БҒМ бұйрығы, әкімдік- тер қаулыла- ры | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2009 жылдар IV тоқсан | 244,7 2008 ж. - 81,3 2009 ж. - 81,5 2010 ж. - 81,9 Ақтөбе облысы 2008 ж. - 6,4 2009 ж. - 6,4 2010 ж. - 6,4 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 0,3 2009 ж. - 0,3 2010 ж. - 0,3 Қара- ғанды облысы 2008 ж. - 3,2 2009 ж. - 3,1 2010 ж. - 3,1 Қызыл- орда облысы 2008 ж. - 1,0 2009 ж. - 1,1 2010 ж. - 1,2 Қоста- най облысы 2008 ж. - 2,1 2009 ж. - 2,2 2010 ж. - 2,4 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. -0,1 2009 ж. - 0,2 2010 ж. - 0,2 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. -67,5 2009 ж. -67,5 2010 ж. -67,5 Астана қаласы 2008 ж. -0,7 2009 ж. -0,7 2010 ж. -0,8 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 6 | Үздік педагог- тарға гранттар тағайындау үшін конкурс өткізу | Бұйрық | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 78,8 2008 ж. - 24,5 2009 ж. - 26,2 2010 ж. -28,1 | Респуб- ликалық бюджет |
| 7 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары және шетелдегі қазақ диаспорасының балалары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер әзірлеу және олармен қамтамасыз ету, оның ішінде 12 жылдық мектеп үшін, даму мүмкіндіктері шектеулі балалар, арнаулы түзеу білім беру ұйымдары үшін оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендер әзірлеу | Бұйрық, әкімдік- тер қаулы- лары | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 883,1 2008 ж. - 274,7 2009 ж. -293,9 2010 ж. -314,5 18807,1 2008 ж. - 5828,5 2009 ж. - 6255,5 2010 ж. - 6723,1 Ақмола облысы 2008 ж. - 106,2 2009 ж. - 112,6 2010 ж. - 119,4 Ақтөбе облысы 2008 ж. - 107,0 2009 ж. - 112,3 2010 ж. - 118,0 Алматы облысы 2008 ж. - 308,8 2009 ж. - 336,6 2010 ж. - 360,2 Атырау облысы 2008 ж. - 213,9 2009 ж. - 213,9 2010 ж. - 213,9 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 324,0 2009 ж. - 324,0 2010 ж. - 324,0 Жамбыл облысы 2008 ж. - 210,4 2009 ж. - 218,5 2010 ж. -268,6 Батыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 184,0 2009 ж. - 184,0 2010 ж. - 184,0 Қара- ғанды облысы 2008 ж. - 319,5 2009 ж. - 319,5 2010 ж. - 319,5 Қызыл- орда облысы 2008 ж. - 100,5 2009 ж. - 106,2 2010 ж. - 112,1 Қоста- най облысы 2008 ж. - 181,6 2009 ж. - 193,4 2010 ж. - 205,9 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. - 241,0 2009 ж. - 241,0 2010 ж. - 241,0 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 461,8 2009 ж. - 494,3 2010 ж. - 528,9 Павло- дар облысы 2008 ж. - 279,1 2009 ж. - 300,1 2010 ж. - 322,7 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 184,9 2009 ж. - 199,6 2010 ж. - 215,5 Алматы қаласы 2008 ж. - 2284,2 2009 ж. - 2513,5 2010 ж. - 2764,8 Астана қаласы 2008 ж. - 321,6 2009 ж. - 386,0 2010 ж. - 424,6 | Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет- тер |
| 3. Техникалық және кәсіптік, орта оқу орнынан кейінгі білім беру |
| 8 | Жұмысшы кадрлар мен техникалық еңбек маманда- рының кәсіби даярлығын, бі- ліктілігін рас- тау және оны беруді тәуелсіз бағалауды қам- тамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 421,2 2008 ж. -138,7 2009 ж. -139,8 2010 ж. -142,7 | Респуб- ликалық бюджет |
| 9 | Техникалық және кәсіптік, орта оқу орнынан кейінгі білім кәсіптері мен мамандықтарының жіктеуішін әзірлеу | БҒМ бұйрығы | БҒМ, ИСМ, ДСМ, Еңбекмині | 2008 жылғы II тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 10 | Техникалық және кәсіптік білім беру кәсіптері мен мамандықта- рының тізбесін әзірлеу | БҒМ бұйрығы | БҒМ, Еңбекмині, ДСМ | 2008 жылғы II тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 11 | Кәсіптік мек- тептер, лицей- лер мен коллед- ждер бітіруші- лерін жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етуге жәрдемдесу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру |
| 12 | Ұлттық жоғары оқу орындарына шетелдік оқыту- шылар мен кон- сультанттарды тарту (Әл-Фара- би атындағы Қазақ ұлттық университеті, Л.Н. Гумилев атындағы Еура- зия ұлттық университеті) | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 1494,2 2008 ж. -464,8 2009 ж. - 497,3 2010 ж. - 532,1 | Респуб- ликалық бюджет |
| 13 | Жоғары оқу орындарының рейтингін анықтау жөнін- дегі жұмыстың ұйымдастырылуын қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар III тоқсан | 5,4 2008 ж. -1,7 2009 ж. -1,8 2010 ж. -1,9 | Респуб- ликалық бюджет |
| 14 | Жоғары және жоғары оқу ор- нынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын әзірлеу, жетілдіру және үйлестіру | Бұйрық | БҒМ | 2008- 2010 жылдар II тоқсан | 43,4 2008 ж. -13,8 2009 ж. - 14,8 2010 ж. -14,8 | Респуб- ликалық бюджет |
| 15 | Жоғары оқу орындары қыз- метінің практи- касына кредиттік оқыту жүйесін енгізу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар II тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 16 | Философия докторларын (Рh.D) даярлау | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 1376,4 2008 ж. -458,8 2009 ж. - 458,8 2010 ж. -458,8 | Респуб- ликалық бюджет |
| 17 | Жоғары және жо- ғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарлама- лары бойынша оқыту үшін Қазақстанның 3 мың азаматын шетелдік жетекші жоғары оқу орындарына жіберу | Шетелде кадрлар даярлау жөнінде- гі рес- публика- лық комис- сияның шешімі | БҒМ | 2008- 2010 жылдар бойы | 47952,9 2008 ж. -15 984,3 2009 ж. -15 984,3 2010 ж. -15 984,3 | Респуб- ликалық бюджет |
| 5. Педагог кадрлар |
| 18 | 12 жылдық мек- тепті бағдар- ламалық-әдісте- мелік қамтамасыз етуге сәйкес мектепке дейінгі және бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің педагог кадрларының біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не Ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 376,1 2008 ж. - 121,3 2009 ж. -123,7 2010 ж. - 131,1 | Респуб- ликалық бюджет |
| 19 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің педа- гог кадрларының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | Мемле- кеттік білім беру гранты- ның құнында есепке алынған | Респуб- ликалық бюджет |
| 6. Білім беруді ақпараттандыру |
| 20 | Қазақстан Рес- публикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары үшін қазақ және орыс тілдерінде элек- трондық оқу басылымдарын әзірлеу | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 48,3 2008 ж. -15,0 2009 ж. -16,1 2010 ж. -17,2 | Респуб- ликалық бюджет |
| 7. Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі |
| 21 | Жергілікті дең- гейде білім беру ұйымдарында мемлекеттік аттестаттауды өткізуді қамта- масыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар 20 қаңтар | 55,0 2008 ж. - 14,4 2009 ж. - 19,6 2010 ж. - 21,0 Ақтөбе облысы 2008 ж. - 0,8 2009 ж. - 0,8 2010 ж. - 0,8 Алматы облысы 2008 ж. - 1,3 2009 ж. - 1,4 2010 ж. - 1,5 Қызыл- орда облысы 2008 ж. - 8,9 2009 ж. - 9,4 2010 ж. - 9,9 Қоста- най облысы 2008 ж. - 1,5 2009 ж. - 1,6 2010 ж. - 1,7 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. -0,4 2009 ж. - 0,4 2010 ж. - 0,5 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 0,8 2009 ж. - 0,7 2010 ж. - 0,8 Алматы қаласы 2009 ж. - 4,5 2010 ж. - 4,9 Астана қаласы 2008 ж. - 0,7 2009 ж. - 0,8 2010 ж. - 0,9 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 22 | Республикалық деңгейде білім беру ұйымдарын- да мемлекеттік аттестаттауды өткізуді қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 109,6 2008 ж. - 34,1 2009 ж. - 36,5 2010 ж. - 39,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 23 | Бірыңғай ұлттық тестілеуді өт- кізуді қамта- масыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар ІІІ тоқсан | 1335,2 2008 ж. - 415,3 2009 ж. - 444,4 2010 ж. - 475,5 | Респуб- ликалық бюджет |
| 24 | Мемлекеттік аралық бақылау өткізуді қам- тамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар ІІІ тоқсан | 859,6 2008 ж. - 267,4 2009 ж. - 286,1 2010 ж. - 306,1 | Респуб- ликалық бюджет |
| 25 | Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы N 16 бұйрығына философия док- торлары (Рh.D) академиялық дәрежесін беру тәртібі бөлі- гінде өзгеріс пен толықтыру енгізу | Бұйрық | БҒМ | 2008- 2010 жылдар ІІ тоқсан | Талап етіл- мейді |  |
| 26 | Білім беру жай-күйінің жаңа көрсеткіш- тері мен инди- каторларын сы- нақтан өткізу және Қазақстан Республикасы білім беру жүйесіне енгізу | Бұйрық | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 2008 ж. - 5,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 27 | Білім беру ұйымдары стати- стикасының ақ- параттық ресур- старын бірыңғай базаға біріктіру | Бұйрық | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 20,7 2008 ж. - 10,0 2009 ж. -10,7 | Респуб- ликалық бюджет |
| 28 | TIMSS және PISA халықаралық зерттеулеріне қатысу | Бұйрық- тар | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 57,9 2008 ж. - 18,0 2009 ж. - 19,3 2010 ж. - 20,6 | Респуб- ликалық бюджет |
| 29 | Білім берудің жай-күйі мен дамуы туралы жыл сайынғы баяндаманы дайындау | Бұйрық | БҒМ | 2008- 2010 жылдар II тоқсан | 17,4 2008 ж. - 5,4 2009 ж. - 5,8 2010 ж. - 6,2 | Респуб- ликалық бюджет |
| 30 | Бастауыш, не- гізгі орта және жалпы орта білім беру сапасын бағалаудың бірыңғай ұлттық жүйесін құру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 32,1 2008 ж. - 10,0 2009 ж. - 10,7 2010 ж. - 11,4 | Респуб- ликалық бюджет |
| 8. Материалдық-техникалық базаны нығайту және қалыптастыру |
| 31 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында лингафондық және мультимедиалық кабинеттерді сатып алуды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 8029,5 2008 ж. - 2676,5 2009 ж. - 2676,5 2010 ж. - 2676,5 5407,1 2008 ж. - 1757,1 2009 ж. - 1819,6 2010 ж. - 1830,4 Алматы облысы 2008 ж. - 127,7 2009 ж. - 127,7 2010 ж. - 127,7 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 290,0 2009 ж. - 290,0 2010 ж. - 290,0 Жамбыл облысы 2008 ж. - 105,6 2009 ж. - 105,6 2010 ж. - 105,6 Батыс Қазақс- тан облысы 2009 ж. - 78,6 2010 ж. - 106,2 Қоста- най облысы 2010 ж. - 37,5 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. - 49,9 2009 ж. - 28,1 2010 ж. - 22,6 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 71,5 2009 ж. - 77,2 2010 ж. - 83,4 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 477,2 2009 ж. - 477,2 2010 ж. - 477,2 Алматы қаласы 2008 ж. - 522,5 2009 ж. - 522,5 2010 ж. - 467,5 Астана қаласы 2008 ж. - 112,7 2009 ж. - 112,7 2010 ж. - 112,7 | Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет- тер |
| 32 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында физика, химия және биология кабинеттерін сатып алуды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 7373,1 2008 ж. - 2457,7 2009 ж. - 2457,7 2010 ж. - 2457,7 5683,8 2008 ж. - 2072,8 2009 ж. - 1804,5 2010 ж. - 1806,5 Алматы облысы 2008 ж. - 75,0 2009 ж. - 78,1 2010 ж. - 94,7 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 235,0 2009 ж. - 305,0 2010 ж. - 313,0 Қоста- най облысы 2008 ж. - 188,4 2009 ж. - 91,2 2010 ж. - 172,0 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. - 216,7 2009 ж. - 151,9 2010 ж. - 74,6 Павло- дар облысы 2008 ж. - 96,1 2009 ж. - 104,0 2010 ж. - 112,0 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 83,1 2009 ж. - 89,8 2010 ж. - 97,0 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 262,8 2009 ж. - 262,8 2010 ж. - 262,8 Алматы қаласы 2008 ж. - 660,9 2009 ж. - 657,7 2010 ж. - 660,9 Астана қаласы 2008 ж. - 254,8 2009 ж. - 64,0 2010 ж. - 19,5 | Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет- тер |
| 33 | Білім беру ұйымдарында интерактивті оқытуды енгізуді қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 7325,8 2008 ж. - 7325,8 | Респуб- ликалық бюджет |
| 34 | Даму мүмкіндік- тері шектеулі балаларды оқы- туды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын техникалық және компенсаторлық құралдармен қамтамасыз ету жөніндегі жұ- мысты жалғасты- ру | Әкімдік- тер қаулы- лары | Облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 570,1 2008 ж. - 157,9 2009 ж. - 204,5 2010 ж. - 207,7 Ақмола облысы 2008 ж. - 13,0 2009 ж. - 13,0 2010 ж. - 13,0 Ақтөбе облысы 2008 ж. - 15,2 2009 ж. - 15,2 2010 ж. - 15,2 Атырау облысы 2008 ж. - 11,5 2009 ж. - 11,5 2010 ж. - 11,5 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 26,0 2009 ж. - 29,0 2010 ж. - 31,0 Жамбыл облысы 2008 ж. - 8,1 2009 ж. - 8,7 2010 ж. - 9,4 Батыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 6,2 2009 ж. - 6,2 2010 ж. - 6,2 Қара- ғанды облысы 2008 ж. - 5,9 2009 ж. - 5,9 2010 ж. - 5,9 Қызыл- орда облысы 2008 ж. - 2,1 2009 ж. - 2,1 2010 ж. - 2,1 Қоста- най облысы 2008 ж. - 7,0 2009 ж. - 6,5 2010 ж. -6,5 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. -5,0 Павло- дар облысы 2008 ж. - 10,5 2009 ж. - 15,5 2010 ж. - 15,5 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 6,4 2009 ж. - 6,4 2010 ж. - 6,4 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 39,0 2009 ж. - 82,5 2010 ж. - 82,5 Астана қаласы 2008 ж. - 2,0 2009 ж. - 2,0 2010 ж. - 2,5 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 35 | Педагог кадр- лардың білікті- лігін арттыру ұйымдарының материалдық- техникалық базасын нығай- туды қамтамасыз ету | Әкімдік- тер қаулыла- ры | Облыстар- дың, Астана және Алматы қалалары- ның әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 236,0 2008 ж. - 72,9 2009 ж. - 80,3 2010 ж. - 82,8 Ақмола облысы 2008 ж. - 5,0 2009 ж. - 5,0 2010 ж. - 5,0 Ақтөбе облысы 2008 ж. - 4,6 2009 ж. - 4,6 2010 ж. - 4,6 Алматы облысы 2008 ж. - 6,2 2009 ж. - 6,6 2010 ж. - 7,1 Атырау облысы 2008 ж. - 2,0 2009 ж. - 2,0 2010 ж. - 2,0 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 7,0 2009 ж. - 8,0 2010 ж. - 9,0 Жамбыл облысы 2008 ж. - 5,5 2009 ж. - 6,5 2010 ж. - 6,5 Батыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 4,6 2009 ж. - 4,6 2010 ж. - 4,6 Қара- ғанды облысы 2008 ж. - 4,6 2009 ж. - 4,6 2010 ж. - 4,6 Қызыл- орда облысы 2008 ж. - 4,6 2009 ж. - 4,6 2010 ж. - 4,6 Қоста- най облысы 2008 ж. - 4,6 2009 ж. - 4,6 2010 ж. - 4,6 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. - 4,0 2009 ж. - 4,0 2010 ж. - 4,0 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 8,0 2009 ж. - 9,0 2010 ж. - 10,0 Павло- дар облысы 2008 ж. - 4,6 2009 ж. - 4,6 2010 ж. - 4,6 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 4,6 2009 ж. - 4,6 2010 ж. -4,6 Алматы қаласы 2008 ж. - 3,0 2009 ж. - 3,0 2010 ж. - 3,0 Астана қаласы 2009 ж. - 4,0 2010 ж. - 4,0 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 36 | Жоғары оқу орындарының материалдық- техникалық және оқу зертханалық базасын нығай- туды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар III тоқсан | Мемле- кеттік білім беру гранты- ның құнында есепке алынған | Респуб- ликалық бюджет |
| 37 | Мемлекеттік жоғары оқу орындарының оқу корпустары мен жатақханаларына күрделі жөндеу жүргізуді қам- тамасыз ету | Бұйрық | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 2614,2 2008 ж. - 871,4 2009 ж. - 871,4 2010 ж. - 871,4 | Респуб- ликалық бюджет |
| 38 | Мектепке дейінгі ұйымдарды салуды және қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, ЭБЖМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қа- лаларының әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 6968,4 2008 ж. - 2569,3 2009 ж. - 4195,6 2010 ж. - 203,5 19157, 4 2008 ж. - 4740,0 2009 ж. - 6911,2 2010 ж. - 7506,2 Ақмола облысы 2008 ж. - 890,7 2009 ж. - 75,0 2010 ж. - 110,0 Ақтөбе облысы 2009 ж. - 270,0 2010 ж. - 250,0 Алматы облысы 2010 ж. - 160,0 Атырау облысы 2008 ж. - 150,0 2010 ж. - 425,8 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 69,0 2009 ж. - 235,0 2010 ж. - 480,0 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. - 828,9 2009 ж. - 589,6 2010 ж. - 342,7 Павло- дар облысы 2008 ж. - 100,0 2009 ж. - 564,3 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2009 ж. - 389,0 2010 ж. - 663,4 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2009 ж. - 93,0 2010 ж. - 590,3 Алматы қаласы 2008 ж. - 577,0 2009 ж. - 1160,0 2010 ж. - 1180,0 Астана қаласы 2008 ж. - 2124,4 2009 ж. - 3535,3 2010 ж. - 3304,0 | Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет- тер |
| 39 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуды және қайта жаңартуды жүзеге асыру | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, ЭБЖМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қа- лаларының әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 29465,8 2008 ж. - 23262,7 2009 ж. - 4968,7 2010 ж. -1234,4 | Респуб- ликалық бюджет |
| 40 | Жаңадан енгізі- летін білім беру объектілерін ұстауды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіметі- не ақпарат | БҒМ, облыстар- дың, Астана және Алматы қа- лаларының әкімдері | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 12339,6 2008 ж. - 3834,0 2009 ж. - 4252,8 2010 ж. - 4252,8 | Респуб- ликалық бюджет |
| 41 | Мектепке дейінгі және бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін күрделі жөндеуді қамтамасыз ету | Әкімдік- тер қаулы- лары, БҒМ-ге ақпарат | Облыстар- дың, Астана және Алматы қа- лаларының әкімдері | 2008- 2009 жылдар 10 қаңтар, 10 шілде | 27079, 3 2008 ж. - 9745,4 2009 ж. - 8467,9 2010 ж. - 8866,0 Ақмола облысы 2008 ж. - 372,3 2009 ж. - 393,2 2010 ж. - 416,7 Ақтөбе облысы 2008 ж. - 1321,5 2009 ж. - 977,4 2010 ж. - 903,7 Алматы облысы 2008 ж. - 1029,3 2009 ж. - 879,9 2010 ж. - 920,6 Атырау облысы 2008 ж. - 36,0 2009 ж. - 36,1 2010 ж. - 36,1 Шығыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 253.0 2009 ж. - 273,0 2010 ж. - 295,0 Жамбыл облысы 2008 ж. - 258,0 2009 ж. - 367,3 2010 ж. - 367,0 Батыс Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 963,0 2009 ж. - 1038,4 2010 ж. - 1102,0 Қоста- най облысы 2008 ж. - 786,0 2009 ж. - 540,0 2010 ж. - 580,0 Маңғыс- тау облысы 2008 ж. - 1019,3 2009 ж. - 1090,6 2010 ж. - 1167,0 Павло- дар облысы 2008 ж. - 477,3 2009 ж. - 502,4 2010 ж. - 541,2 Солтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 461,6 2009 ж. - 437,3 2010 ж. - 543,8 Оңтүс- тік Қазақс- тан облысы 2008 ж. - 440,5 2009 ж. - 471,3 2010 ж. -504,3 Алматы қаласы 2008 ж. - 1892,6 2009 ж. - 1000,0 2010 ж. - 1000,0 Астана қаласы 2008 ж. - 435,0 2009 ж. - 461,0 2010 ж. - 488,6 | Жергі- лікті бюджет- тер |
| 42 | Көру қабілетінде проблемалары бар балаларға арналған әрқай- сысының жобалық қуаты 250 орын- дық екі мектеп- интернат салуды жүзеге асыру: Қарағанды қала- сы Алматы облысы Есік қаласы | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- 2009 жылдар IV тоқсан | 2071,4 2008 ж. - 738,5 2009 ж. - 747,9 2010 ж. - 585,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 43 | Астана қаласында Дарынды балаларға арналған респуб- ликалық мектеп- интернат салуды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- 2009 жылдар IV тоқсан | 1004,7 2008 ж. - 704,7 2009 ж. - 300,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 44 | Алматы қаласында жетім балаларға арналған қазақ тілінде оқытатын білім беру орталығын салуды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- жылғы IV тоқсан | 2008 ж. - 1007,8 | Респуб- ликалық бюджет |
| 45 | Әл-Фараби атын- дағы Қазақ ұлт- тық университе- тінің екінші кезектегі объектілерін салуды қамта- масыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- 2009 жылдар IV тоқсан | 3141,1 2008 ж. - 1806,6 2009 ж. - 1334,5 | Респуб- ликалық бюджет |
| 46 | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің кітапханасын салуды қамта- масыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2009- жылғы IV тоқсан | 2009 ж. - 441,5 | Респуб- ликалық бюджет |
| 47 | М. Қозыбаев атындағы Сол- түстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жүзу бассейнін салуды қамтама- сыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- жылғы IV тоқсан | 2008 ж. - 481,4 | Респуб- ликалық бюджет |
| 48 | Оңтүстік Қазақ- стан облысы Түркістан қала- сында Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің бас оқу корпусын салуды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- жылғы IV тоқсан | 2008 ж. - 207,2 | Респуб- ликалық бюджет |
| 49 | Алматы қаласын- дағы Ө.Жәутіков атындағы Рес- публикалық орта мектеп-интернат ғимаратының ке- шенін кеңейтуді қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- 2009 жылдар IV тоқсан | 1213,9 2008 ж. - 450,0 2009 ж. - 763,9 | Респуб- ликалық бюджет |
| 50 | Ш.Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетінің инженерлік-тех- никалық инсти- туты оқу корпу- сының ғимаратын салуды қамтама- сыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- 2009 жылдар IV тоқсан | 2511,2 2008 ж. - 500,0 2009 ж. - 2011,2 | Респуб- ликалық бюджет |
| 51 | Алматы қаласын- да Қ.И.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техника- лық университе- тінің кешенін қайта жаңартуды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- 2010 жылдар IV тоқсан | 1493,5 2009 ж. - 602,7 2010 ж. - 890,8 | Респуб- ликалық бюджет |
| 52 | Алматы қаласында Қазақ мемлекет- тік қыздар педагогикалық университетінің 450 орындық жа- тақханасын са- луды қамтамасыз ету | Қазақс- тан Респуб- ликасы- ның Үкіме- тіне ақпарат | БҒМ | 2008- 2009 жылдар IV тоқсан | 511,0 2008 ж. - 150,0 2009 ж. - 361,0 | Респуб- ликалық бюджет |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | 2008- 2010 жылдар | 165664,9 2008 ж. - 69960,0 2009 ж. - 54461,6 2010 ж. - 41243,3 80313,2 2008 ж. - 26396,8 2009 ж. - 26115,5 2010 ж. - 27800,9 | Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет- тер |
|  | БАРЛЫҒЫ: |  |  |  | 245978,1 2008 ж. - 96356,8 2009 ж. - 80577,1 2010 ж. - 69044,2 |  |

Ескертпе: 

      *іс-шараларды қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық және жергілікті бюджеттерді бекіту кезінде нақтыланады 

БҒМ            - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

ДСМ            - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

ИСМ            - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда 

                 министрлігі 

Еңбекмині      - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

                 әлеуметтік қорғау министрлігі 

ЭБЖМ           - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік 

                 жоспарлау министрлігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК