Бизнес үшін әкімшілік кедергілерді жою, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарының өтуін жылдамдату мен оңайлату жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 13 мамырдағы N 455 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

      1. Қоса беріліп отырған Бизнес үшін әкімшілік кедергілерді жою, Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарының өтуін жылдамдату мен оңайлату жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісім бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

                                                    Үкіметінің 

                                           2008 жылғы 13 мамырдағы 

                                                 N 455 қаулысымен 

                                                     бекітілген

Бизнес үшін әкімшілік кедергілерді жою, тауарлар мен 

  көліктік құралдарының Қазақстан Республикасының кедендік 

   шекарасы арқылы өтуін жеделдету мен оңайлату жөніндегі 

                     іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орында- луы үшін жауапты- лар | Орында- лу мерзімі | Қаржы- ланд ыру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-бөлім. За ң наманы жетілдіруге ба ғ ыттал ғ ан іс-шаралар |
| 1. | Қазақстан Республи- касының Мемлекеттік шекарасы арқылы ав- томобильдік өткізу пункттерінде бақы- лау функцияларын кеден органдарына беруге бағытталған заң жобасын әзірлеу және Қазақстан Рес- публикасының Үкіметіне енгізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметі қаулысының жобасы | Қаржымині (жинақтау), АШМ, ДСМ, ККМ, Әділетмині | 2008 жылғы мамыр | Талап етпейді |
| 2. | Жүктерді транзиттік алып өтуге (30 күнге дейін) және тірі жануарлардың карантиннен өтуіне (60 күнге дейін) басқа мемлекеттер- дің қызметтерімен транзиттік келісуді талап ететін рұқсат берулерді қоспаған- да, экспорт/импорт үшін қажетті рұқсат беру құжаттарының санын және оларды қарау мерзімін 10 күнге дейін қысқарту | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | ИСМ (жинақтау), АШМ, ДСМ, ІІМ, Қоршаған- ортамині, Қаржымині | 2008 жылғы мамыр | Талап етпейді |
| 2-бөлім. Ұйымдастырушылық іс-шаралар |
| 1. | Бизнес үшін әкімші- лік кедергілерді жою, тауарлар мен көліктік құралдары- ның Қазақстан Рес- публикасының кеден- дік шекарасы арқылы өтуін жеделдету мен оңайлату жөніндегі іс-шараларды қаржы- ландыру туралы мәселені шешу | РБК шешімі | ЭБЖМ | 2008 жылғы 20 мамырға дейін | Талап етпейді |
| 2. | Қаржы министрлігі Кедендік бақылау комитетінде Қаржы- мині КБК ЖБО жұмы- сын қамтамасыз ету үшін құрылымдық бөлімше құру | бұйрық | Қаржымині | 2008 жылғы мамыр | Талап етпейді |
| 3. | Қаржымині КБК ЖБО пайдалана отырып бақылау жүргізу кезінде мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының тәрті- бін әзірлеу | Бірлескен бұйрық | Қаржымині (жинақтау), АШМ, ДСМ, ІІМ, ККМ | 2008 жылғы қыркүйек | Талап етпейді |
| 4. | 2009 жылғы 1 қаң- тардан бастап экспортқа және им- портқа рұқсат беру құжаттарын Халыққа қызмет көрсету ор- талықтары (ХҚО) арқылы беру жөнін- дегі ұйымдастырушы- лық іс-шаралар өткізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Әділетмині (жинақтау), ИСМ, Қаржы- мині, АШМ, ДСМ, ІІМ, Қоршаған- ортамині | 2008 жылғы желтоқ- сан | Талап етіледі |
| 3-бөлім. Ақпараттық-техникалық іс-шаралар |
| 1. | Басқа бақылаушы органдар үшін қосымша жұмыс орындарын құру мақсатында Қаржымині КБК ЖБО-ны қайта құру және қажетті жабдықтарды сатып алу (жиһаз, ұйымдастыру техни- касы және т.б.) | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині | 2008 жылғы қыркүйек | Талап етіледі |
| 2. | Өткізу пункттерін және кедендік ресімдеу орындарын техникалық жарақ- тандыру (компьютер- лер, сканерлер және т.б.) | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині | 2008 жылғы желтоқ- сан | Талап етіледі |
| 3. | Қолда бар байланыс арналарын кеңейту | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині | 2008 жылғы қыркүйек | Талап етіледі |
| 4. | Мемлекеттік орган- дардың Бірыңғай көліктік ортаға қол жеткізу нүктелерін дайындау, ақпаратты қорғау құралдарын қамтамасыз ету | Қазақстан Республика- сының Үкіметі қаулысының жобасы | АБА (жинақтау), Қаржымині, АШМ, ДСМ, ІІМ, ККМ, Әділетмині, ҰБ (келісім бойынша), "ҰАТ" АҚ | 2008 жылғы қыркүйек | Талап етпейді |
| 5. | ЖБО-ның жұмыс тер- миналдарын министр- ліктер мен ведомс- тволардың ақпараттық жүйелеріне қосуды қамтамасыз ету, ақпаратты өңдеуді және беруді бағдарламалық қам- тамасыз етуді әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині (жинақтау), АШМ, ДСМ, ІІМ, ККМ, ҰБ (келісім бойынша) | 2008 жылғы қараша | Талап етіледі |
| 6. | Қаржымині КБК-нің серверлік орталығын кеңейту (жабдықтар сатып алу және құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізу) | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ақпарат | Қаржымині | 2008 жылғы қыркүйек | Талап етіледі |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі 

ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау 

министрлігі 

АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі 

Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау 

министрлігі 

ҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі 

Қаржымині КБК - Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті 

"ҰАТ" АҚ - Ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамы 

ЖБО - Жедел басқару орталығы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК