

**Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың, қадағалаусыздықтың және панасыз қалудың алдын алу жөніндегі 2008 - 2009 жылдарға арналған жоспарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 мамырдағы N 518 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың, қадағалаусыздықтың және панасыз қалудың алдын алу жөніндегі 2008 - 2009 жылдарға арналған жоспар (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша), сондай-ақ мүдделі ұйымдар Жоспарда көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жыл сайын, 10 қаңтарға Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне олардың орындалуы жөнінде ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жыл сайын, 25 қаңтарға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов*

                                            Қазақстан Республикасы

                                                   Үкіметінің

                                           2008 жылғы 29 мамырдағы

                                                N 518 қаулысымен

                                                   бекітілген

**Қазақстан Республикасында кәмелетке толмағандар**

**арасындағы құқық бұзушылықтардың, қадағалаусыздықтың**

**және панасыз қалудың алдын алу жөніндегі**

**2008-2009 жылдарға арналған жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с** **N** | **Іс-шаралар** | **Аяқтау нысаны** | **Орындау ғ а** **жауаптылар** | **Орындау** **мерзімі** | **Болжана-** **тын** **шы ғ ыстар** | **Қаржы-** **ландыру** **көздері** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1-бөлім. Заңнамалық және нормативтік құқықтық** **базаны жетілдіру** |
| 1.  | Қазақстан
Республикасы-
ның кейбір
заңнамалық
актілеріне
балалар қада-
ғалаусыздығы-
ның және
кәмелетке
толмағандар
арасындағы
құқық бұзушы-
лықтардың ал-
дын алу мәсе-
лесі бойынша
толықтырулар
мен өзгеріс-
тер енгізу
(кәмелетке
толмағандар-
дың көңіл кө-
теру ұйымда-
рында болу
тәртібін заң-
намалық
анықтау
мақсатында)  | Заң
жобасы  | ІІМ, БҒМ,
МАМ,
Әділетмині,
БП (келісім
бойынша)  | 2008
жылғы
ақпанда
Үкімет-
ке, 2008
жылғы
мамырда
Парла-
ментке
заң
жобасын
енгізу  | Талап
етілмейді  |
 |
| 2.  | Мүдделі
мемлекеттік
органдармен
бірлесіп,
алкоголизммен
және нашақор-
лықпен ауыра-
тын кәмелетке
толмағандарды
еріксіз емдеудің
орындылығы
мен оларды
заңнамалық
бекіту мүм-
кінділігін
зерделеу  | Казакс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ,
Әділетмині
ДСМ, БП
(келісім
бойынша)  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Талап
етілмейді  |
 |
| 3.  | Кәмелетке
толмағандар
арасындағы
қадағалаусыз-
дықтың және
құқық бұзушы-
лықтардың
алдын алу,
олардың құқы-
ғын қорғау
мәселелері
бойынша заң-
намалық және
нормативтік
құқықтық ак-
тілер жинағын
дайындау және
жариялау  | Жинақ  | ІІМ,
Әділетмині,
БҒМ, ҮЕҰ  | 2008
жылғы
қазан  | Республи-
калық
бюджетте
көзделген
қаражат
шегінде  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| **2-бөлім. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық** **бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі шаралар** |
| 4.  | Жасөспірімдер
арасындағы
құқық бұзушы-
лықтардың
алдын алуға
бағытталған
бірлескен
жедел-профи-
лактикалық
іс-шараларды
жүргізу
практикасын
жалғастыру  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ, ҮЕҰ  | 2009
жылғы
25 қаңтар  | Талап
етілмейді  |
 |
| 5.  | Оқу орындарына
бармайтын
балалар мен
жасөспірім-
дерді анықтау
жөніндегі
жұмыстарды
ұйымдастыру.
Сабақтан
жалтаруға
ықпал ететін
себептер мен
жағдайларды
жоюға шаралар
қабылдау  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Талап
етілмейді  |
 |
| 6.  | Республиканың
бір өңірінде
жазасын өтеу
орындарынан
оралған жас-
өспірімдерді
әлеуметтік
бейімдеуге
арналған
эксперимент-
тік орталығын
құру туралы
ұсыныстар
енгізу  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ облыстар-
дың, Аста-
на, Алматы
қалаларының
әкімдері  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Жергілік-
ті бюд-
жеттерде
көзделген
қаражат
шегінде  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 7.  | Жергілікті
атқарушы
органдармен
бірлесіп:
құқық бұзушы-
лықтарға
бейім бала-
лармен жұмыс
істеуге ар-
налған әлеу-
меттік-педа-
гогикалық
қызмет желі-
сін кеңейту;
жазғы каникул
кезеңінде
балалар мен
жасөспірім-
дердің бос
уақыттарын
ұйымдастыру,
спорт және
сауықтыру
лагерлерін,
аула клубта-
рын құру жө-
нінде шаралар
қабылдау жө-
ніндегі жұмысты
жалғастыру  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ облыстар-
дың, Аста-
на, Алматы
қалаларының
әкімдері  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Жергілік-
ті бюд-
жеттерде
көзделген
қаражат
шегінде  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 8.  | Қолайсыз және
аз қамтылған
отбасыларында
тұратын, сон-
дай-ақ ішкі
істер орган-
дарының есе-
бінде тұрған
жасөспірім-
дердің жазғы
каникул кезе-
ңінде сауық-
тыру демалыс-
тарын ұйым-
дастыруды
қамтамасыз ету  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ облыстар-
дың, Аста-
на, Алматы
қалаларының
әкімдері  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Жергілік-
ті бюд-
жеттерде
көзделген
қаражат
шегінде  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 9.  | Кәмелетке
толмағандар
арасындағы
қылмыстың
жай-күйіне,
криминогендік
ахуалға және
қадағалаусыз
қалуына, сон-
дай-ақ бала-
лар мен жас-
өспірімдердің
құқыққа қарсы
мінез-құлқы-
ның алдын алу
мақсатында
пайдаланылатын
әсер ету
нысандары мен
әдістерінің
нәтижелілігіне
жүйелі түрде
талдау жүргізу  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ, БП
(келісім
бойынша)  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Талап
етілмейді  |
 |
| **3-бөлім. Кәмелетке толмағандардың қадағалаусыз және** **панасыз қалуының, құқық бұзушылықтарының алдын алу** **мекемелерінің қызметін ұйымдастыру-әдістемелік және** **ақпараттық қамтамасыз ету** |
| 10.  | Қиын тіршілік
жағдайына
душар болған
балалары бар
отбасыларын
анықтау және
есепке алу,
сондай-ақ
олармен про-
филактикалық
жұмыстар
жүргізудің
бірыңғай тәр-
тібін белгілеу
жөніндегі
анықтамалық
құралды әзірлеу және жариялау  | Анықта-
малық
құрал
(басшы-
лық)  | ІІМ, БҒМ,
БП (келісім
бойынша)  | 2008
жылғы
желтоқ-
сан  | Республи-
калық
бюджетте
көзделген
қаражат
шегінде  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 11.  | Қиын тіршілік
жағдайына
душар болған
отбасы мен
балаларға
психологиялық
көмек көрсету
жөнінде отба-
сы мен бала-
ларға әлеу-
меттік көмек
көрсету орта-
лықтарының
психологиялық
-медициналық-
әлеуметтік
орталықтарымен
өзара іс-қимыл
жасасу мәселе-
лері жөніндегі
анықтамалық
құралды
әзірлеу және
жариялау  | Анықта-
малық
құрал
(басшы-
лық)  | ІІМ, БҒМ,
ҮЕҰ  | 2008
жылғы
қараша  | Республи-
калық
бюджетте
көзделген
қаражат
шегінде  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 12.  | Девиантты
мінез-құлықты
балаларға
арналған
арнайы ұйым-
дарды құру
туралы мәсе-
лені қарау  | Облыс-
тар,
Астана
және
Алматы
қалала-
ры
әкімде-
рінің
ақпара-
ты  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ облыс-
тардың,
Астана,
Алматы
қалаларының
әкімдері  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Жергілік-
ті бюд-
жеттерде
көзделген
қаражат
шегінде  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 13.  | Оқу орындарына
бекітілген
кәмелетке
толмағандар
істері жөнін-
дегі учаскелік
полиция
инспекторлары-
ның (мектеп
инспекторлары)
лауазымдарын
одан әрі енгізу
жөніндегі
жұмысты
жалғастыру  | Облыс-
тар,
Астана,
Алматы
қалала-
ры
әкімде-
рінің
ақпара-
ты  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ,
облыстар-
дың,
Астана,
Алматы
қалаларының
әкімдері  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Жергілік-
ті бюд-
жеттерде
көзделген
қаражат
шегінде  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 14.  | Жоспар шеңбе-
рінде өткізі-
летін іс-ша-
ралар туралы
мемлекеттік
органдар мен
үкіметтік
емес ұйымдар-
дың сайтта-
рында ақпарат
орналастыру  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ, БП
(келісім
бойынша),
МАМ, ҮЕҰ  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Талап
етілмейді  |
 |
| 15.  | Кәмелетке
толмағандар
қадағалаусыз-
дығының, па-
насыз қалуы-
ның және құ-
қық бұзушы-
лықтардың
алдын алу
және олардың
құқықтарын
қорғау жөнін-
де жүргізіле-
тін жұмыстар
туралы арнайы
анықтамалық
құрал әзірлеу
және жариялау  | Анықта-
малық
құрал
(басшы-
лық)  | ІІМ, БҒМ,
БП
(келісім
бойынша),
ҮЕҰ  | 2008
жылғы
қазан  | Республи-
калық бюд-
жеттерде
көзделген
қаражат
шегінде  | Респуб-
ликалық
бюджет  |
| 16.  | Кәмелетке
толмағандар
арасында құқық
бұзушылықтар
жасалуына ықпал
ететін себептер
мен жағдайларды
зерделеу  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ, БП
(келісім
бойынша)  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Талап
етілмейді  |
 |
| 17.  | Кәмелетке
толмағандар
мен жастар
арасындағы
қылмысқа қарсы
күрес, құқық
бұзушылықтардың
алдын алу және
олардың құқық-
тарын қорғау
жөніндегі
өңірлік
іс-шаралар
жоспарларын
әзірлеу және
іске асыру  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ,
облыстар-
дың,
Астана,
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Жергілік-
ті бюд-
жеттерде
көзделген
қаражат
шегінде  | Жергі-
лікті
бюджет  |
| 18.  | ЖОО-лар жаны-
нан жастардың
полицияға
жәрдемдесу
жасақтарын
құру жөніндегі
жұмысты
жалғастыру  | Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы-
ның
Үкіме-
тіне
ақпарат  | ІІМ
(жинақтау),
БҒМ  | 2009
жылғы 25
қаңтар  | Талап
етілмейді  |
 |

**Ескертпе:** Аббревиатуралардың толық жазылуы:

ІІМ               - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі

Әділетмині        - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

БҒМ               - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                    министрлігі

ДСМ               - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

                    министрлігі

МАМ               - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

                    министрлігі

БП                - Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

ҮЕҰ               - үкіметтік емес ұйымдар

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК