Елде және әлемде болып жатқан экономикалық үдерістерге жедел мониторинг жүйесін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 мамырдағы N 529 Қаулысы

Ықтимал келеңсіз үрдістерді анықтау және тәуекелдерді басқару бойынша экономикалық көрсеткіштерге жедел мониторинг жүйесін енгізу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

1. Қоса беріліп отырған Елде және әлемде болып жатқан экономикалық үдерістерге жедел мониторинг жүйесін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

                                                   Үкіметінің 

                                           2008 жылғы 31 мамырдағы 

                                                N 529 қаулысымен 

                                                   бекітілген

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.04 N 1010 , 2010.12.29 N 1439 Қаулыларымен.

Елде және әлемде болып жатқан экономикалық үдерістерге 

    шұғыл мониторинг жүйесін енгізу жөніндегі іс-шаралар 

                           жоспары

| Р/с N | Іс-шара | Орындау мерзімі | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. Елде және әлемде болып жатқан экономикалық үдерістердің шұғыл мониторинг жүйесінің техникалық негізін құру |
| 1. | Жедел мониторингтің көрсеткіштері бойынша ақпарат жинау нысан- дарын әзірлеу және келісу | 2008 жылғы мамыр | Нысандар тізбесі | ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, АШМ, ҚҚА, СА, ҰБ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (келісім бойынша) |
| 2. | Дерекқорды жаңартуды жүзеге асыру үшін ЭБЖМ-нің АТЖ-сіне қол жеткізуді қамтамасыз ету | 2008 жылғы маусым | ЭБЖМ-нің бұйрығы | ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, АШМ, ҚҚА, СА, ҰБ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (келісім бойынша) |
| 3. | Нысандар тізбесін және ЭБЖМ-нің АТЖ-сіндегі ақпаратты жаңарту кестесін бекіту | 2008 жылғы шілде | Бірлескен бұйрық | ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, АШМ, ҚҚА, СА, ҰБ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (келісім бойынша) |
|  | 2. Экономиканың осалдығы мен қауіп-қатерлерінің индикаторлары мониторингі мен оларды модельдеудің ақпараттық жүйесін әзірлеу және енгізу |
| 4. | Қысқа мерзімді кезеңде экономиканың осалдығы мен ықтимал қауіп- қатерлердің шешуші индикаторларын бағалау және болжамдау әдістемесін әзірлеу | 2008 жылғы қыркүйек | Әдістеме- лік ұсынымдар | ЭБЖМ, "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша) |
| 5. | Экономиканың осалдығы мен қауіп-қатерлерінің индикаторлары монито- рингі мен оларды модельдеу жүйесін бағдарламалық қамта- масыз етуді әзірлеу. Экономиканың осалдығы мен қауіп-қатерлерінің индикаторларын көзбен шолуды бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу | 2008 жылғы қазан | Бағдарла- малық өнім | "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), ЭБЖМ |
| 6. | Шұғыл мониторингтің ақпараттық жүйесін тестілеу және енгізу | 2008 жылғы қараша | Ақпарат- тық жүйені тестілеу және енгізу актілері | "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша), ЭБЖМ |
| 6-1 | Өңірлік бөліністе шұғыл мониторинг нәтижелерінің электронды картасын әзірлеу | 2009 жылғы наурыз | Электрон- ды карта | ЭБЖМ, СА, "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша) |
| 6-2 | Салалар мен өңірлер бөлінісінде экономиканы мемлекеттік реттеудің шұғыл және жүйелі шараларын қолдау үшін ахуалдық талдаудың ақпараттық-талдамалық моделін әзірлеу бөлігінде шұғыл мониторинг жүйесін жетілдіру | 2009 жылғы қараша | Ахуалдық талдаудың ақпарат- тық-тал- дамалық моделі | ЭБЖМ, Қаржымині, ЭМРМ, АШМ, СА, ИСМ, ККМ, ҚНРА (келісім бойынша), ҰБ (келісім бойынша), "Самұрық- Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ келісім бойынша), "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша) |
|  | 3. Ағымдағы іс-шаралар |
| 7. | Шұғыл мониторинг жүйесін енгізудің барысы туралы есепті Үкіметке ұсыну | Тоқсан сайын, 28 маусым, 28 қыркүйек, 28 желтоқсан | Үкіметке есеп | ЭБЖМ, "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша) |
| 8. | Ағымдағы экономикалық жағдайға сәйкес ЭДСМ АТЖ нысандары мен көрсеткіштерін қайта қарау | Жарты жылдықтың қорытынды- лары бойынша жылына 2 рет | Нысандар мен көрсет- кіштердің тізбесі | ЭДСМ, Қаржымині, МГМ, АШМ, ИЖТМ, ККМ, ҚРА, СА, АҚОҚРА, ҰБ (келісім бойынша), "ҰТО" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (келісім бойынша), "ЭЗИ" АҚ (келісім бойынша) |
| 9. | (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.12.29 N 1439 Қаулысымен) |  |  |  |
| 10. | (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.04 N 1010 Қаулысымен) |  |  |  |
| 11. | (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.12.29 N 1439 Қаулысымен) |  |  |  |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

ЭБЖМ          - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік 

                жоспарлау министрлігі 

ҰБ            - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

ИСМ           - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда 

                министрлігі 

АШМ           - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Қаржымині     - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

ЭМРМ          - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық 

                ресурстар министрлігі 

ККМ           - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация 

                министрлігі

ЭДСМ          - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда

                министрлігі

МГМ           - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі

ИЖТМ          - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа

                технологиялар министрлігі

СА            - Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі 

ҚҚА           - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы 

                ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 

АҚОҚРА        - Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік 

                қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі 

АБА           - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс 

                агенттігі 

"ЭЗИ" АҚ      - "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік 

                қоғамы 

"ҰТО" АҚ      - "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкі 

                жанындағы Ұлттық талдамалық орталық" акционерлік 

                қоғамы 

"Қазына" АҚ   - "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы 

"Самұрық" АҚ  - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі 

                қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы 

АТЖ           - ақпараттық-талдамалық жүйе

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК