Қазақстан Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарын қосымша әлеуметтік қолдау жөніндегі 2008 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 мамырдағы N 530 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарын қосымша әлеуметтік қолдау жөніндегі 2008 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, өзге де мемлекеттік органдар мен ұйымдар Жоспарда көзделген шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін және жылына екі рет 15 қаңтарға және 10 шілдеге Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

3. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі жарты жылдықтың қорытындылары бойынша жылына екі рет 30 қаңтарға және 25 шілдеге Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жоспардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін. 

      4. Орталық атқарушы органдар 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарларды әзірлеу кезінде Жоспарды іске асыруға бағытталған шаралар кешенін көздесін. 

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

                                                    Үкіметінің 

                                           2008 жылғы 31 мамырдағы 

                                                N 530 қаулысымен 

                                                    бекітілген

Қазақстан Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарын 

                қосымша әлеуметтік қолдау жөніндегі 

         2008-2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с N № | Іс-шараларды ң атауы | Аяқтау нысаны | Орын- даушы- лар | Орын- дау мерзі- мі | Қаржылық шығындар млн. те ң ге | Қаржы- ланды- ру көз- дері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2008 жылғы 1 шілдеден бастап ең төменгі күнкөріс дең- гейінің 10 515 теңгеден 12 025 теңгеге дейін ұлғаюына бай- ланысты базалық зейнетақы тө- лемінің және мүгедектігі бойынша, асы- раушысынан айрылуына бай- ланысты және жасы бойынша төленетін мем- лекеттік әлеу- меттік жәрдем- ақылардың мөл- шерін арттыру | "2008 жылға арналған республика- лық бюджет туралы" Қазақстан Республика- сының Заңына өзгерістер мен толықтыру- лар енгізу туралы" Заң жобасы | ЭБЖМ (жинақ- тау), Еңбек- мині | 2008 жылғы маусым | 2008 жыл - 23 010,0 | Респуб- ликалық бюджет |
| 2. | 2009 жылғы 1 қаңтардан бас- тап зейнетақы төлемдерінің мөлшерін артты- ру тетігін әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбек- мині | 2008 жылғы маусым | Еңбекмині 002 бюд- жеттік бағдарла- масы шеңберін- де тиісті қаржы жылына арналған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 3. | Негізгі азық- түлік тағамда- рына бағаның өсуіне байла- нысты халықтың әлеуметтік қор- ғалатын топта- рына өтемақы төлемдерін бе- рудің бірыңғай тәртібін енгізу жөніндегі мәсе- лелерді пысықтау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбек- мині (жинақ- тау), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы шілде | Талап етілмейді |  |
| 4. | Халықтың әлеу- меттік қорға- латын топтарын негізгі азық- түлік тағамда- рымен қамтама- сыз ету мәсе- лесін пысықтау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбек- мині (жинақ- тау), "ҰСО" АҚ (ке- лісім бойын- ша), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы шілде | Талап етілмейді |  |
| 5. | Халықтың әлеу- меттік қорғала- тын топтарына жалпы пайдала- натын автомо- биль көлігінде (таксиден басқа) жол жүру жөнінде жеңіл- діктер берудің бірыңғай тәрті- бі мәселесін пысықтау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбек- мині (жинақ- тау), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы шілде | Талап етілмейді |  |
| 6. | Мынадай шара- ларды қолдану есебінен жастар арасындағы жұмыссыздарды жұмысқа орна- ластыру жөнін- дегі жұмысты күшейту: кәсіптік даяр- лауды және қайта даярлауды ұйымдастыру; "Жастар прак- тикасын" ұйым- дастыру; әлеуметтік жұмыс орындарын құру; бос орындар жәрмеңкелерін ұйымдастыру және өткізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | Еңбек- мині (жинақ- тау), (қаржы- лық қамта- масыз ету бө- лігінде облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рімен келісім бойын- ша), БҒМ | Жыл сайын | 355 "Респуб- ликалық маңызы бар қаланың Жұмыспен қамту және әлеумет- тік бағ- дарлама- лар де- партамен- ті (бас- қарма- сы)", 451 "Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеумет- тік бағ- дарлама- лар бөлімі" әкімшіле- рі бойын- ша 003 және 002 бюджеттік бағдарла- малар шеңберін- де тиісті қаржы жылына арналған жергілік- ті бюд- жеттерде көзделген қаражат шегінде | Жергі- лікті бюджет |
| 7. | Білім беру ұйымдарын біті- рушілерді одан әрі жұмысқа орналастыра отырып, жұмыс берушілермен өндірістік практиканы ұйымдастыруға арналған шарт- тар жасасу жө- ніндегі жұмыс- ты жандандыру | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), жұмыс беруші- лер, Еңбек- мині, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | Жарты- жылдық- тың қорыты- ндылары бойынша | Талап етілмейді | - |
| 8. | Бәсекеге қабі- летті еңбек нарығын қалып- тастыруда Кадр- ларды даярлау және қайта даярлау, халық- аралық және республикалық тәжірибені зерделеу мен мемлекеттік-же- ке меншік әріп- тестікті енгізу мәселелері жө- нінде форум өткізу | Форум | Еңбек- мині (жинақ- тау), мемле- кеттік орган- дар, жұмыс беруші- лер, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 9. | Көшіп келуші- лердің мәрте- бесін нақтылау және "оралман- дарды" әлеумет- тік қолдауды жетілдіру | Қазақстан Республика- сының Үкіметі жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомство- аралық комиссияның қарауына заң жобасын енгізу | Еңбек- мині (жинақ- тау), ІІМ, Әділет- мині | 2008 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 10. | Өңірлік еңбек нарығының еңбек ресурстармен қамтамасыз еті- луін ескере отырып, "орал- мандарды" орна- ластыру аумағы- ның санатын айқындау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбек- мині (жинақ- тау), АШМ, ЭБЖМ | 2009 жылғы III тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 11. | Оралмандарға мемлекеттік кепілдіктер бе- рудің саралан- ған тәсілдер және тұрғын үй сатып алуды қаржыландырудың баламалы нысан- дары бойынша ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбек- мині (жинақ- тау), ЭБЖМ, Әділет- мині, өзге де мүдделі мемле- кеттік орган- дар | 2008 жылғы IV тоқсан | Еңбекмині 027 бюд- жеттік бағдарла- масы шең- берінде тиісті қаржы жылына арналған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 12. | "Оралмандарға" жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін беру | ЭБЖМ-ге ақпарат | ЖРА (жинақ- тау), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі, АШМ | Жарты- жылдық- тың қоры- тынды- лары бойынша | Талап етілмейді | - |
| 13. | Көрсетілетін қызметтердің тізбесін кеңей- те отырып, жұмыс істеп тұрған Оралман- дарды бейімдеу және кіріктіру орталықтарын дамыту (Оңтүс- тік Қазақстан және Қарағанды облыстарында) және Маңғыстау, Қостанай, ШҚО, Ақмола облыс- тарында орта- лықтар құру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Еңбек- мині (жинақ- тау), Оңтүс- тік Қазақс- тан, Қара- ғанды, Маңғыс- тау, Қоста- най, Шығыс Қазақс- тан және Ақмола облыс- тарының әкімде- рі | 2008- 2011 жылдар | Еңбекмині 019, 027 бюджеттік бағдарла- малары шеңберін- де тиісті қаржы жылына арналған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 14. | Бекітілген штат саны шегінде Қазақстанның Өзбекстандағы, Түрікменстанда- ғы және Ресей- дегі елшілікте- рінде (консул- дықтарында) көші-қон қызме- тін құру мәсе- лесін пысықтау | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | Еңбек- мині (жинақ- тау), СІМ | 2008 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 15. | Ауыл шаруашылы- ғы құрылымдары- ның (санаттар бойынша - АҚ, ЖШС, ӨК және т.б.) жарғылық капиталдарында шартты жер үлесінің болу- ына талдау жасау және шартты жер үле- сін ауыл шаруа- шылығы құрылым- дарының жарғы- лық капиталына бергені үшін сыйақылар (ди- видендтер) төлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | ЖРА (жинақ- тау), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 16. | Мүдделі мемле- кеттік және жергілікті ат- қарушы орган- дармен бірле- сіп, есірткі мен психотропты заттарды жоғары және техника- лық, кәсіптік оқу орындарында өткізуді анық- тау және жолын кесу бөлігінде студент жастар арасындағы құ- қық бұзушылық- тың алдын-алу бойынша жедел іс-шаралар өткізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | ІІМ (жинақ- тау), ДСМ, БҒМ, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | Жарты- жылдық- тың қоры- тынды- лары бойынша | ІІМ 001, БҒМ 104 бюджеттік бағдарла- малары шеңберін- де тиісті қаржы жылына арналған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық және жергі- лікті бюджет- тер |
| 17. | Студент жастар арасында ақпа- раттық-насихат- тау бағытында іс-шаралар (кездесулер, дәрістер, экскурсиялар, семинарлар, дөңгелек үстел- дер, пікірта- ластар және т.б.) өткізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), МАМ, ІІМ | Жарты- жылдық- тың қоры- тынды- лары бойынша | БҒМ 040 бюджеттік бағдарла- малары шеңберін- де тиісті қаржы жылына арналған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 18. | Мынадай бағыт- тар бойынша БАҚ-та ақпарат- тық-насихаттау жұмысын ұйым- дастыру: студенттік ор- тада құқық бұзушылықтың профилактикасы және алдын алу; мемлекеттің жастардың өмірі үшін қолайлы жағдай жасау жөніндегі қыз- меті туралы; жастар ортасы өкілдерінің азаматтық бі- різділігін нығайту (пат- риоттықты на- сихаттау) жөнінде | ЭБЖМ-ге ақпарат Ақпараттық жұмыстардың жоспары | МАМ (жинақ- тау), ІІМ, БҒМ, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | Жарты- жылдық- тың қоры- тынды- лары бойынша | Талап етілмейді | - |
| 19. | Қазақстан Рес- публикасының үкіметтік емес ұйымдарының әлеуметтік ма- ңызы бар жоба- ларды орындау, жастар саясаты- ның, патриоттық тәрбие берудің, ұлтаралық келі- сімнің көкейте- сті мәселелері жөніндегі лот- тар бойынша қызметтерді мемлекеттік са- тып алу жөнін- дегі ашық кон- курс шеңберінде қарастыру | Әлеуметтік маңызды жобалар конкурсы | МАМ, БҒМ | 2009 жыл бойы | БҒМ 040, МАМ 018 бюджеттік бағдарла- малары шеңберін- де рес- публика- лық бюд- жетте әлеумет- тік тап- сырыс көзделген қаражаты шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 20. | Біртұтас жастар саясатын қалып- тастыру және 2008 жылғы 14 мамырда "Жас Отан" жастар қанатының 1 съезінде қойыл- ған міндеттерді іске асыру бойынша ұсыныс- тар әзірлеу мақсатында мүдделі мемле- кеттік орган- дардың, "Жас Отан" және ҮЕҰ өкілдерінің қа- тысуымен жұмыс тобын құру | Бұйрық, Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ (жинақ- тау), Еңбек- мині, ДСМ, МАМ, ІІМ, "Атаме- кен" Одағы" ЗТБ, әлеуме- ттік- кәсіп- керлік корпо- рация- лар (келі- сім бойын- ша) | 2008 жылғы шілде | Талап етілмейді | - |
| 21. | Халықаралық тәжірибені ескере отырып, жоғары және техникалық әрі кәсіптік білім беретін оқу орындарын, оның ішінде мемле- кеттік тапсырыс шеңберінде бітірушілерді жұмысқа орна- ластыру тетігін әзірлеу | Қазақстан Республика- сының Үкіметіне ұсыныстар | БҒМ (жинақ- тау), ЭБЖМ, Еңбек- мині, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы қазан | Талап етілмейді | - |
| 22. | Мемлекеттік бі- лім беру тапсы- рысы бойынша жоғары оқу орындарында оқитын студент- терге мемлекет- тік стипендия- ның мөлшерін 6434 теңгеден 7500 теңгеге дейін және тех- никалық және кәсіптік, орта білімнен кейін- гі білім бере- тін оқу орында- рында оқитын студенттерге 5147 теңгеден 6000 теңгеге дейін (жоғары оқу орындарының студенттері стипендиясының 80 %) ұлғайту. Одан кейінгі жылдары стипен- дияны кезең-ке- зеңімен артты- руды жалғастыру | Заң жобасы Заң жобасы | БҒМ (жинақ- тау), ДСМ, ТСМ Облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы маусым 2008- 2010 жылдар тамыз | 2008 жыл - 457,5 2008 жыл - 225,2 БҒМ 059, 017, 020, 077; ДСМ 003, 043, 063; СТМ 010 бюд- жеттік бағдарла- малары бойынша тиісті қаржы жы- лына ар- налған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет Жергі- лікті бюджет Респуб- ликалық бюджет |
| 23. | 1. "Қамқоршылық кеңес қызметі- нің және оны сайлау тәрті- бінің үлгілік ережелерін бе- кіту туралы" ҚР Білім және ғылым министрі міндетін атқа- рушының 2007 жылғы 22 қазандағы N 501 бұйрығына өзге- ріс пен толық- тыру енгізу 2. Жоғары, техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында қамқоршы кеңес- тер құру | ЭБЖМ-ге ақпарат ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі, оқу орында- рының басшы- лары | Жарты- жылдық- тың қоры- тынды- лары бойынша Жыл сайын | Талап етілмейді Талап етілмейді | - - |
| 24. | Мемлекеттік жо- ғары оку орын- дарының балан- сындағы ғима- раттарға күр- делі жөндеу жүргізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), АШМ, ДСМ, ІІМ, оқу орында- рының басшы- лары | Жыл сайын | 2008 жыл - 1 256,6 2009-2011 жылдары - БҒМ 020, ДСМ 003, ІІМ 012 бюджеттік бағдарла- малары шеңберін- де тиісті қаржы жылына арналған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 25. | Мемлекеттік жоғары оқу орындарының жатақханаларын салу және қайта жаңарту | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), ДСМ | 2009- 2011 жылдар | БҒМ 011, ДСМ 026 бюджеттік бағдарла- малары шеңберін- де тиісті қаржы жылына арналған республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 26. | Жоғары, техни- калық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында оқитындардың қатысуымен жа- тақханалардағы орындарды бөлу жөнінде комис- сия құру Оқу орындарының жатақханалары- нан бөтен адам- дарды шығару жөнінде шаралар қолдану | Бұйрықтар ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), АШМ, ДСМ, ТСМ, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы қыр- күйек Жыл сайын | Талап етілмейді Талап етілмейді | - - |
| 27. | 1. Жоғары оқу орындарында Студенттер альянсымен бір- ге "Сессия операциясы" ак- циясын өткізу және "жедел Интернет желі- сі" жүйесін құру 2. БҒМ сайтына және БАҚ-қа білім беру ұйымдарындағы сыбайлас жем- қорлық факті- лері (бопсалау, пара, сатып алу және т.б.) туралы ақпарат орналастыру 3. Білім беру ұйымдарының қызметін баға- лау өлшемдері жүйесіне олар- дың сыбайлас жемқорлық көр- сеткішін енгізу | ЭБЖМ-ге ақпарат Қорытынды- ларды БАҚ-та жариялау Бұйрық | БҒМ (жинақ- тау), ДСМ, АШМ, ІІМ және өзге де мүдделі мемле- кеттік орган- дар ке- лесім бойынша | Жыл сайын Тұрақты 2008 жылғы шілде | Талап етілмейді Талап етілмейді Талап етілмейді | - - - |
| 28. | Жоғары оқу ор- нына түсуге ниет білдірген ауыл жастары мен мерзімді әскери қызмет қатарынан боса- тылған адамдар үшін даярлық курстарын ашу жөніндегі мәсе- лені пысықтау | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы қазан | Талап етілмейді | - |
| 29. | Ұзақтығы 1 айдан 6 айға дейінгі қайта оқыту курстарын ұйымдастыру жөнінде оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу және бекіту | ЭБЖМ-ге ақпарат, бұйрық, оқу жоспар- лары және бағдарлама- лары | БҒМ жұмыс беруші- лердің қатысу- ымен, Еңбек- мині, облыс- тардың, Астана және Алматы қалала- рының әкімде- рі | 2008 жылғы қазан | Талап етілмейді | - |
| 30. | "Ұлт денсаулы- ғы. Жастар салауатты өмір салтын таңдай- ды" республи- калық акциясын ұйымдастыру жөнінде Респуб- ликалық бюджет комиссиясының қарауына ұсы- ныстар енгізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ (жинақ- тау), ДСМ | 2008 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 31. | "Қазақстан патриоттары" фестивалін ұйымдастыру жө- нінде Республи- калық бюджет комиссиясының қарауына ұсы- ныстар енгізу | ЭБЖМ-ге ақпарат | БҒМ | 2008 жылғы тамыз | Талап етілмейді | - |
| 32. | Діни экстремиз- мнің алдын алу саласында мем- лекет пен аза- маттық қоғам институттарының өзара іс-қимылы мәселелері жө- нінде өңірлік семинар-кеңес өткізу (Қарағанды) | ЭБЖМ-ге ақпарат, облыстық әділет департамен- ттеріне ұсынымдар | Әділет- мині | 2008 жылғы желтоқ- сан | Әділетми- ні 001 бюджеттік бағдарла- масы бойынша республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |
| 33. | Конфессияаралық келісім және Қазақстан өңір- лерінде олардың қызметін ұйым- дастыру мәселе- лері бойынша ақпараттық-на- сихаттау топ- тарын құру | ЭБЖМ-ге ақпарат | Әділет- мині | 2008 жылғы шілде | Әділетми- ні 001 бюджеттік бағдарла- масы бойынша республи- калық бюджетте көзделген қаражат шегінде | Респуб- ликалық бюджет |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

ІІМ                 - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі 

ДСМ                 - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

                      министрлігі 

СІМ                 - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 

                      министрлігі 

МАМ                 - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат 

                      министрлігі 

БҒМ                 - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

                      министрлігі 

АШМ                 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

                      министрлігі 

ТСМ                 - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт 

                      министрлігі 

Еңбекмині           - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 

                      әлеуметтік қорғау министрлігі 

ЭБЖМ                - Қазақстан Республикасы Экономика және 

                      бюджеттік жоспарлау министрлігі 

Әділетмині          - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі 

"ҰСО" АҚ            - "Ұлттық сараптама орталығы" акционерлік қоғамы 

ЖРА                 - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын 

                      басқару агенттігі 

"Атамекен" Одағы" ЗТБ - "Атамекен" Одағы" Қазақстан ұлттық 

                      экономикалық палатасы" заңды тұлғалар 

                      бірлестігі 

ҮЕҰ                 - үкіметтік емес ұйымдар

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК