"Мәдени мұра" стратегиялық ұлттық жобасының 2009 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 ақпандағы N 158 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ: 


      1. Қоса беріліп отырған "Мәдени мұра" стратегиялық ұлттық жобасының 2009 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін. 


      2. Орталық атқарушы органдар: 

      1) Жоспарды іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын; 

      2) жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шілдеге  және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігіне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін. 


      3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі жыл сайын 20 шілдеге және 20 қаңтарға Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпараттың Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілуін қамтамасыз етсін. 


      4. "2007 - 2009 жылдарға арналған "Мәдени мұра" бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 желтоқсандағы N 1203 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 46, 555-құжат) күші жойылды деп танылсын. 


      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                            К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

                                                  Үкіметінің 

                                           2009 жылғы 16 ақпандағы 

                                              N 158 қаулысымен 

                                                  бекітілген

"Мәдени мұра" стратегиялық ұлттық жобасының

2009 - 2011 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру 

жөніндегі 2009 - 2011 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.09.11  N 1360, 2010.04.13 N 297 Қаулыларымен.

| Р/с N | Іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Орындалуына (іске асырылуына жауаптылар) | Орындау (іске асыру) мерзімі | Болжамды шығыстар млн.теңге |  |  | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ұлттық рәміздерді қалыптастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Берел обасы (археологиялық алтын бұйымдарды қалпына келтіру және консервациялау), біздің заманымызға дейінгі V-IV ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 25,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 2. | Көне Сауран ескерткіштерін қалпына келтіру және консервациялау, ХІІІ-ХVIII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 16,5 | 30,3 | 71,2 | Республикалық бюджет |
| 3. | Шахристанның ортағасырлық басты қақпасын қалпына келтіру және жаңғырту (Ескі Түркістан - Дарбаза — қақпа, Мүсялла — қақпа, жеті Ата - қақпа, Ишан - қақпа), XIV-ХVIII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 24,5 | 18,0 | 16,9 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 66,0 | 48,3 | 88,1 | Барлығы: 202,4 |
| 2. Мәдени туризмді дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Қорық-мұражайларды қалпына келтіру жолдарын айқындайтын бас жоспар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 3,8 | * | * | Республикалық бюджет |
| 5. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.04.13 N 297 Қаулыcымен. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | "Есік" мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайын салу және мұражайландыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 85,815 | 62,6 | - | Республикалық бюджет |
| 7 - 8. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.04.13 N 297 Қаулыcымен. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89,615 | 62,6 | - | Барлығы: 152,2 |
| 3. Ұлттық тарихи мұраны халықаралық деңгейде насихаттау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ұлттық мәдениеттің айрықша маңызды тарихи орындары мен мұралары туралы деректі фильмдер жасау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 70,0 | 75,0 | 75,0 | Республикалық бюджет |
| 10. | "Өркениет диалогындағы тарихи-мәдени мұраның рөлі" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 23,1 | - | - | Республикалық бюджет |
| 11. | Каир қаласындағы Сұлтан Бейбарыстың мешітін қалпына келтіру, XIII ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 382,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 12. | Дамаска қаласындағы Әл-фараби тарихи-мәдени орталығы мен кесенесін салу, XII ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 392,0 | 86,1 | - | Республикалық бюджет |
| 12-1. | Дамаск қаласындағы әл-Фараби тарихи-мәдени орталығының экспозициясын құру (Сирия Араб Республикасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ | 2010 жылғы 20 шілде және 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 123,2 | - | Республикалық бюджет |
| 12-2. | Дамаск қаласындағы әл-Фараби тарихи-мәдени орталығы, кесенесі құрылысының және Сұлтан Бейбарыс кесенесін қалпына келтірудің аяқталуына қатысты халықаралық тұсаукесер өткізу (Сирия Араб Республикасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ | 2010 жылғы 20 шілде және 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 15,0 | - | Республикалық бюджет |
| 13. | Дамаск қаласындағы Сұлтан Бейбарыс кесенесін қалпына келтіру, XIII ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 54,2 | 100,0 | - | Республикалық бюджет |
| 14. | Монғолия аумағынан табылған көне түркі руникалық жазбалары бар тастардың көшірмелерін қалпына келтіру, біздің заманымызға дейінгі VII-VI ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Республикалық бюджет |
| 15 - 16. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.04.13 N 297 Қаулыcымен. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Құрманғазы атындағы республикалық дәстүрлі орындаушылар фестивалін және конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 17,0 | 6,8 | - | Республикалық бюджет |
| 18. | Әміре Қашаубаев атындағы республикалық дәстүрлі орындаушылар конкурсын өткізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2011 жылдар 20 шілде мен 20 қаңтар | 9,2 | - | 7,0 | Республикалық бюджет |
| 19 - 20. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.04.13 N 297 Қаулыcымен. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 957,5 | 414,1 | 90,0 | Барлығы: 1461,6 |
| 4. Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудің біртұтас жүйесін жасау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Тарихи-мәдени мұраны кешенді зерделеу, жаңа ғылыми жобаларды әзірлеу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Ақмола, Ақтөбе және Павлодар облыстарының тарих және мәдениет ескерткіштерінің жинағын баспаға дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 17,0 | 8,0 | 8,0 | Республикалық бюджет |
| 22. | "ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген мәдени және аралас мұра объектілері аумақтарының шекарасы мен күзету аймақтарын айқындау" жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 |  |  | Республикалық бюджет |
| 23. | "ЮНЕСКО-ның алдын ала тізімінде тұрған Бүкіләлемдік мұра әлеуетті жобаларының дерекқорын құру" жобасын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,5 |  |  | Республикалық бюджет |
| 23-1. | ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген объектілер аумақтарының шекарасын, қорғау аймақтарын айқындау және олардың дерекқорын құру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ | жыл сайын 20 шілде және 20 қаңтар | - | 8,0 | 8,0 | Республикалық бюджет |
| 24. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.04.13 N 297 Қаулыcымен. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Археологиялық ортағасырлық Сауран және ескі Түркістан қалашықтарын сақтау және басқару жөнінде менеджмент-жоспар әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 4,0 | 6,0 | 6,0 | Республикалық бюджет |
| 26. | Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2010.04.13 N 297 Қаулыcымен. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26-1. | «Ұлы Жібек жолы» сериялық трансшекаралық номинациясы бойынша ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енгізу үшін мәдени мұра объектілерінің ғылыми құжаттамасын дайындау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | ММ | жыл сайын 20 шілде және 20 қаңтар | - | 8,5 | 8,5 | Республикалық бюджет |
| 27. | Ұлттық мұраларды ірі ғылыми орталықтармен бірлесе отырып кешенді зерттеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 19,0 | * | - | Республикалық бюджет |
| 28. | Монғолия аумағынан жаңадан табылған көне түркі заманының зираттарына экспедиция ұйымдастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 30,0 | * | - | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 77,5 | 30,5 | 30,5 | Барлығы: 138,5 |
| 4.2. Қолданбалы ғылыми зерттеулер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | "Қазақстан домбырасы: тарихы, музыкалық құрылысы, акустикалық ерекшелігі" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 3,1 | 3,1 | 1,0 | Республикалық бюджет |
| 30. | "Алтай өңірі қазақтарының халықтық өнерін кешенді зерттеу (Монғолиядағы, Ресейдегі, Қытайдағы шетелдік диаспоралар)" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 4,8 | * | - | Республикалық бюджет |
| 31. | "Көшпенділердің тарихын, археологиясын, этнографиясын, мәдениеті мен өнерін зерделеу жөнінде ғылыми зерттеулер жүргізу" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 36,0 | 26,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 32. | "С.М.Дудин - фотосуретші, суретші, этнограф. Гамбург мұражайы мен ресейлік этнографиялық мұражайларға жасалған Орта Азиялық экспедицияның фотоматериалдары" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 | 5,0 | - | Республикалық бюджет |
| 33. | Тарихи дереккөз ретінде Орталық Мемлекеттік мұражай жинағындағы мемориалды кешендер, кино- және фотоқұжаттар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,6 | 4,3 | - | Республикалық бюджет |
| 34. | "Қазақтардың декоративті-қолданбалы өнерін сақтау және одан әрі дамыту проблемалары" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,0 | * | - | Республикалық бюджет |
| 35. | "XIX-XX ғасырдың басындағы қазақтардың рухани мәдениеті жөніндегі мұражай дерекккөздері: кітап ісі, дін, білім беру" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,6 | 5,6 | - | Республикалық бюджет |
| 36. | Оңтүстік Қазақстандағы жазба және археология ескерткіштері (б.з.д. II - б.з. IV ғғ.) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 3,5 | - | - | Республикалық бюджет |
| 37. | "Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұражайының қорындағы жазба ескерткіштер (қазақ қолжазбалары, сфрагистика, геральдика және эпиграфика)" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 4,6 | 4,6 | - | Республикалық бюджет |
| 38. | "Қазақ халқының паремиологиялық қоры - дәстүрлі этномәдени санаттар мен ұғымдардың ерекше жүйесі: мақал-мәтелдер, нақыл сөздер" (этномәдени сөздік) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 5,6 | 5,6 | - | Республикалық бюджет |
| 39. | "Қазақтың дәстүрлі музыкалық мұрасы" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,7 | 6,7 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 40. | "Былғары, күдері, киіз, жүн материалдары мен ежелгі көшпелілердің (сақтардың, скифтердің, ғұндардың, түріктердің) киімдерін қайта қалпына келтіру" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,4 |  | 7,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 88,9 | 60,9 | 15,0 | Барлығы: 164,8 |
| 4.3. Археологиялық зерттеулер жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Қайлық, Талғар қалашықтары | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау) БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 | 5,0 | 2,5 | Республикалық бюджет |
| 42. | Майбұлақ тұрағы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 43. | Қазақстанның таңбалытас өнерінің ескерткіштері: Ешкіөлмес зиярат орны, Тамғалы, Арпа Өзен, Қойбағар, Қарақыр, Шу-Іле таулары, Қаратау тауының оңтүстік жоталары, Тілеубалақ | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 44. | Түрген мазары мен қонысы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| 45. | Ой-Жайлау ортағасырлық көшпенділердің мәдени кешені | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| 46. | Қарлұқтардың астанасы - Қаялық қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 4,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| Атырау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Сарайшық қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,5 | * | * | Республикалық бюджет |
| Ақтөбе облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Қызыл Ұйық зиярат орны | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,5 | * | * | Республикалық бюджет |
| Ақмола облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Бұзоқ қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| Шығыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Берел обасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 9,0 | 8,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| 51. | Шілікті обасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 8,0 | 5,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 52. | Сарыкөл түркі мәдени кешені | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| Жамбыл облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Ақтөбе (Баласағұн) қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| 54. | Мерке, Жайсан түркі мәдени кешені | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| 55. | Ақыртас кешені - ерте ортағасырлық қаған орталығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 3,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| Батыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Қырықоба обасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| Қызылорда облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Шірік Рабат қалашығы - Арал маңы сақтарының астанасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 58. | Ежелгі және ортағасырлық Жанкент - оғыздардың астанасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 59. | Бұланды қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 60. | Арал Асар қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| Қарағанды облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Тоқтауыл тұрағы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 2,5 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 62. | Айбас дарасы, Талдысай, Кент қоныстары | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 8,0 | 6,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 63. | Хан Ордасы кешені - Жошы ұлысының астанасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 64. | Беғазы Дәндібай, Тасмола мәдениетінің ескерткіштері | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,0 | 3,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 65. | Ақсу-Аюлы кешені | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 3,0 | 4,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| Қостанай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Ақкөлдегі шибанидтер ставкасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| Маңғыстау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Неолиттік Қосқұдық қонысы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| 68. | Тоқсанбай қонысы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 3,0 | * | * | Республикалық бюджет |
| Павлодар облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Әулиекөл қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| Оңтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Бөріжары обасы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 71. | Сауран қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 72. | Сидақ қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 73. | Жуан төбе, Қараспан төбе қалашықтары | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 74. | Түркістан қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,0 | 5,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 75. | Ортағасырлық Түмкент, Тамды, Тастұмсық қалашықтары | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 1,0 | 4,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| 76. | Ортағасырлық Сығанақ қалашығы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,0 | 2,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| 77. | Қазақ хандығының қалалары (Созақ, Үзгент, Сүткент, Қарнақ, Қарақорым) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 3,7 | 3,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 77-1. | Шымкент, Отырар қалашықтары | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,0 | 10,0 | 15,0 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 119,7 | 100,5 | 100,5 | Барлығы: 320,7 |
| 5. Тарих пен мәдениет ескерткіштерін қалпына келтіру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алматы облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Көпес Филипповтің үйі, XX ғасырдың басы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 12,6 | - | - | Республикалық бюджет |
| 79. | Талғар (Талхиз) қалашығының тарихи және археологиялық обьектілерінің кешені, X-XV ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,0 | 16,0 | 31,0 | Республикалық бюджет |
| 80. | Тамғалы шатқалындағы петроглифтерді консервациялау, біздің заманымызға дейінгі XII-VIII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,2 | 12,5 | 15,0 | Республикалық бюджет |
| 81. | Қапшағай түбіндегі Тамғалы-Тас петроглифтерін консервациялау, XVI-XVII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 16,8 | - | - | Республикалық бюджет |
| 82. | Бесшатыр мазарының патшалар қорғандарына қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу, біздің заманымызға дейінгі V-IV ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 29,2 | - | - | Республикалық бюджет |
| 83. | Жамбыл Жабаевтың мұражай-үйін жаңғырту, XX ғасырдың басы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 16,3 | Республикалық бюджет |
| Атырау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Асалы-Көкетай кесенесі, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 19,2 | Республикалық бюджет |
| Ақтөбе облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Қарағұл кесенесі, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 31,4 | - | - | Республикалық бюджет |
| 86. | Жаныс Ата кесенесі (Қызыл Там), XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 18,0 | 17,6 | 16,0 | Республикалық бюджет |
| 87. | Індебай кесенесі, Қарасақал мазары XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 13,7 | Республикалық бюджет |
| Ақмола облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Ботағай кесенесі, XI-XII ғасырлар (консервациялау және мұражайландыру) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 11,7 | - | 22,6 | Республикалық бюджет |
| Шығыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Зейнолла медресесі, XX ғасырдың басы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 9,0 | Республикалық бюджет |
| 90. | Семей каласындағы Ахмет Риза медресесі, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 18,0 | Республикалық бюджет |
| 91. | Жидебай ауылындағы "Жидебай-Бөрілі" кешені (мұражай экспозициясын құру) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 18,4 | Республикалық бюджет |
| Жамбыл облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Ақыртас сарай кешені, VII-VIII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 58,4 | 85,8 | - | Республикалық бюджет |
| 93. | Баласағұн сарай кешені, (Батыс Түрік қағанатының астанасы) VI-VIII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,1 | 12,0 | 29,9 | Республикалық бюджет |
| 94. | Қырбас кесенесі, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 16,3 | Республикалық бюджет |
| Батыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Бөкей Ордасындағы хан ставкасы кешені (Бас ставка, флигелі), XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 36,8 | 44,5 | - | Республикалық бюджет |
| 96. | Орал қаласындағы Жазалы атамандар үйі, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,5 | 20,0 | 50,0 | Республикалық бюджет |
| 97. | Бөкей Ордасындағы Бірінші қазақ баспаханасы ғимаратының күзет аймағын абаттандыра отырып, регенерациялау және қалпына келтіру, 1918 жыл | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 18,0 | Республикалық бюджет |
| Қызылорда облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Сығанақ қалашығындағы орталық мешіт-медресе, XIII-XVII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 қаңтар мен 20 шілде | 8,2 | 12,4 | 14,2 | Республикалық бюджет |
| 99. | Қожа Назар мешіті, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 12,2 | 10,3 | - | Республикалық бюджет |
| 100. | Асанас кесенесі, XVII ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 21,2 | - | - | Республикалық бюджет |
| 101. | Баланды-2 кесенесі, IV ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 22,0 | Республикалық бюджет |
| 102. | Ескі Қазалының бір бөлігіндегі қала құрылысының кешені, Ғани байдың үйі мен мешіті, Ғани Мұратбаевтың мұражай-үйі, Ноғай мешіті (Нұралы мешіті), XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 24,1 | Республикалық бюджет |
| Қарағанды облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Жұбан Ана кесенесі, XI-XII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 9,4 | Республикалық бюджет |
| Маңғыстау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Омар мен Тұр кесенесі, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2011 жылғы 20 шілде | - | - | 3,4 | Республикалық бюджет |
| Солтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Айғанымның үй-жайы, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 16,5 | 38,5 | 18,6 | Республикалық бюджет |
| Оңтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Қожа Ахмет Иассауи кесенесі, XIV ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 54,5 | 66,5 | 28,9 | Республикалық бюджет |
| 107. | Баба Ата сарай-қамал кешеніндегі ескерткіштер, XVII ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 6,1 | - | - | Республикалық бюджет |
| 108. | Шаян ауылындағы мешіт-медресе, XIX ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 22,3 | 24,2 | - | Республикалық бюджет |
| 109. | Кене Сайрам қалашығының сәулет ескерткіштері (Әбдел-Әзиз-Баб, Талиға Қажы, Мірәлі-Баб кесенелері, Хызыра мұнарасы), VI-XVII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | 2009-2010 жылдар 20 шілде, 2010-2011 жылдар 20 қаңтар | 10,5 | 10,0 | 16,6 | Республикалық бюджет |
| 110. | Түркістан қаласындағы Әбілмәмбет ханның резиденциясын қалпына келтіру, XVIII ғасыр | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,5 | 13,5 | 34,0 | Республикалық бюджет |
| 111. | Ыбрайым Ата, Қарашаш Ана кесенелері, XIII-XVII ғасырлар (Қожа Ахмет Иассауидің ата-анасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 қаңтар мен 20 шілде | 5,9 | 10,0 |  | Республикалық бюджет |
| 112. | Шәмет Ишан мешіт-медресесі, XIV-XVIII ғасырлар | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 қаңтар мен 20 шілде | 22,4 | 21,6 | 25,8 | Республикалық бюджет |
| 112-1. | Отырар қалашығы ауданындағы қыш көзе шеберханаларын қалпына келтіру, Үлкен Мұнаралы мешітті қайта жаңғырту, консервациялау және мұражайландыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 22,4 | - | 28,2 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 443,4 | 415,4 | 518,6 | Барлығы: 1377,4 |
| 6. Қазақстанның тарих, археология, этнография және мәдениет мәселелері бойынша басылымдар сериясын шығаруды жалғастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Фольклор, әдебиеттану және өнертану |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | "Бабалар сөзі" - қазақ фольклоры, 100 томдық кітаптар дестелері, қазақ тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 20,0 | 35,0 | 35,0 | Республикалық бюджет |
| 114. | "Әлемдік әдебиеттану", 3 томдық | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 4,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 115. | "Әлемдік өнертану", 3 томдық | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 4,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 116. | "Қазақ музыкасының антологиясы" - 6-8 томдары, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010 жылғы 20 шілде мен 20 қаңтар | 6,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 117. | "Әлем әдебиеті кітапханасы", 100 томдық, қазақ тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Республикалық бюджет |
| 118. | "Қазақ әдебиеті классиктерінің шығармаларын шетел тілдеріне аудару және шығару" (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Республикалық бюджет |
| 119. | "Әдеби жәдігерлер", қазақ тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жыл 20 қаңтар | - | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 120. | "Шоқан Уәлихановтың шығармалар жинағы", 6 томдық, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010 жылғы 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 11,0 | - | Республикалық бюджет |
| 121. | "Алаш көсемсөзі", 10 томдық қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жыл 20 қаңтар | - | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 122. | "Қазақ қолжазбалары XI-XX ғасырлар)", 10 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жыл 20 қаңтар | - | 5,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 6.2 Философия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | "Ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі қазақ халқының философиялық қазақ тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 9,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 124. | "Әлемдік философиялық мұра", 20 томдық, қазақ тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 9,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 125. | "Қазақ философиясы", 3 томдық, ағылшын тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жыл 20 қаңтар | - | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 6.3. Тарих ғылымы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | "Қазақ хандығының тарихы мен мәдениеті жөніндегі Қытай мұрағаттарының құжаттары", 5 томдық, қазақ тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 15,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 127. | "Әлемдік тарихи ой-сана", 20 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 8,0 | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 128. | "XVIII-XIX ғасырлардағы биліктегі қазақ зиялыларының хат түріндегі мұрасы", 2 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2009 жылғы 20 шілде, 2010 жылғы 20 қаңтар | 3,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 129. | "XIX-XX ғасырлардағы Түркістан генерал-губернаторлығы қорының мұрағаттық құжаттарындағы Қазақстан тарихы", қазақ, орыс тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010 жылғы 20 шілде мен 20 қаңтар | 2,0 | - | - | Республикалық бюджет |
| 130. | Қазақ ұлт-азаттық қозғалысына қатысты құжаттар мен материалдар жинағы (XVIII-XX ғасырлар) қазақ, орыс тілдерінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 131. | "ХІІ-ХХ ғасырлардағы Батыс дереккөздеріндегі Қазақстан тарихы", 20 томдық, орыс тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 7,0 | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 132. | "Қазақстан тарихы туралы қытай мұрағат құжаттары. ХVII-ХІХ ғасырлар", қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 7,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 133. | "Қазақстан тарихы туралы ерте дүниедегі қытай картасы. XV-XIX ғасырлар", қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 134. | "Монғол қазақтары" қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2011 жылғы 20 шілде, 2011 жылғы 10 шілде | - | - | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 135. | "Тарих-и Кашгар" орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010 жылғы 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 4,0 | - | Республикалық бюджет |
| 136 | "А. Мозер қорындағы қазақтың сирек қолжазбалары", қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 3,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 137. | "Ежелгі түрік теңгелеріндегі Қазақстан тарихы", кітап-альбом, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010 жылғы 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 4,0 | - | Республикалық бюджет |
| 138. | "Шетелдерде сақталған қазақ тарихы мен мәдениеті жөніндегі жәдігерлер", орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 2,0 | 6,0 | Республикалық бюджет |
| 139. | Қазақстан тарихы мен мәдениеті жөніндегі парсы дереккөздері каталогы, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 2,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 140. | Қазақстан тарихы мен мәдениеті жөніндегі араб дереккөздері каталогы, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 2,0 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 141. | "Қазақ диаспорасының құжаттағы тарихы", орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 1,5 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 142. | "Қытай қазақтары - тарихи-этнографиялық зерттеулер" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 143. | "Ежелгі дүние авторларының шығармаларындағы Қазақстан тарихы", 2 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 3,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 144. | "XVIII ғасыр - XX ғасырдың басындағы қазақ халқының тарихы мен мәдениеті мерзімді орыс басылымдарында", 10 томдық | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 7,0 | 8,0 | Республикалық бюджет |
| 145. | "Мұхаммед Хайдар Дулатидің Үндістандағы мұрасы мен зираты" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 146. | "Қазақстанның антропогендік тарихы" | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 147. | "Үнді дереккөздеріндегі Қазақстан тарихы", 3 томдық | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 3,1 | 7,0 | Республикалық бюджет |
| 148. | "Ұлықбек. Түркінің төрт тарихы", қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 3,0 | 2,0 | Республикалық бюджет |
| 149. | "Алаш қозғалысы: алаштықтарға жасалған сот процестерінің материалдар жинағы", 3 томдық, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 3,0 | 7,0 | Республикалық бюджет |
| 150. | "Қазақстандағы 20-50 жылдардағы саяси репрессия", 3 томдық | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар |  | 3,0 | 7,0 | Республикалық бюджет |
| 151. | "Қазақстанның жаңа тарихы", 3 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 7,0 | 10,5 | Республикалық бюджет |
| 152. | "Қазақстанның жаңа тарихы", 3 томдық, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 7,0 | 10,5 | Республикалық бюджет |
| 153. | Жарияланбаған құжаттар (Ватикан құпия мұрағатынан; Франция Сыртқы істер министрлігі Елшілігі мұрағатынан; Франция Ұлттық мұражай құжаттары), қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 3,0 | 4,4 | Республикалық бюджет |
| 154. | "Этникалық зерттеулердегі Қазақстан тарихы", 80 томдық | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 6.4. Археология, тарихи ескерткіштер және мәдениет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | "Қазақстанның тарих пен мәдениет ескерткіштерінің жинағы", 16 томдық, қазақ, орыс тілдерінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 15,8 | 33,2 | 33,2 | Республикалық бюджет |
| 156. | "Академик Ә.Х.Марғұланның шығармалары", 14 томдық, орыс тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 5,0 | 6,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 6.5. Педагогика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | "Әлемдік педагогикалық ой-сана", 10 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | жыл сайын 20 шілде мен 20 қаңтар | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 6.6. Тіл білімі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | "Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі", 15 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 10,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 159. | "Жер-су атаулары" этимологиялық анықтамалық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 4,2 | 3,0 | Республикалық бюджет |
| 160. | "Абай тілі сөздігі", қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 2,2 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 6.7. Энциклопедиялық және анықтамалық әдебиеттер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | "Қазақстан ғылымы" энциклопедиялық анықтамалығы, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | 3,0 | 3,0 | - | Республикалық бюджет |
| 162. | "Ислам" энциклопедиялық анықтамалығы, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | 4,0 | 2,0 | - | Республикалық бюджет |
| 163. | "Қазақстан мәдениеті" энциклопедиялық анықтамалығы, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | 3,0 | 3,0 | - | Республикалық бюджет |
| 164. | "Қазақстан әдебиеті" энциклопедиялық анықтамалығы, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010 жылғы 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 6,0 | - | Республикалық бюджет |
| 165. | "Қазақстан тарихы" энциклопедиялық анықтамалығы, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | 3,0 | 3,0 | - | Республикалық бюджет |
| 166. | "Экономика" энциклопедиялық анықтамалығы, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | 3,0 | 3,0 | - | Республикалық бюджет |
| 167. | "Топонимика Казахстана" энциклопедиялық анықтамалығы, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | 3,0 | 3,0 | - | Республикалық бюджет |
| 168. | "Нобелдік энциклопедия", 11 томдық, қазақ тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 169. | "Алаш" энциклопедиясы, қазақ және орыс тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 170. | "Қазақстанның Қарулы Күштері" энциклопедиясы, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 2,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 6.8. Мәдениеттану |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | "Қазақ халқының салт-дәстүрлері", 2 томдық, орыс тілінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 4,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| 172. | "Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының тарихы", 2 томдық құжаттар мен материалдар жинағы, қазақ және орыс тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 2,0 | 6,0 | Республикалық бюджет |
| 173. | "Мәдениеттану", 11 - 15-томдар қазақ тілінде (жалғасы) | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 10,0 | Республикалық бюджет |
| 6.9. Фотоальбомдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | "Берел" фотоальбомы, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 175. | "Есік" фотоальбомы, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 5,0 | Республикалық бюджет |
| 176. | "ҚР Мемлекеттік орталық мұражайының сирек кездесетін қолжазбалар, кітаптар мен нумизматикасы" каталогы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 4,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| 177. | "ҚР Мемлекеттік орталық мұражайының археологиялық коллекциялары" каталогы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 4,0 | 4,0 | Республикалық бюджет |
| 6.10. Сәулет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | "Қазақстан сәулетінің тарихы" - 10 томдық, қазақ және орыс тілдерінде | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | МАМ (жинақтау), БҒМ | 2010-2011 жылдар 20 шілде, 2011 жылғы 20 қаңтар | - | 5,0 | 8,7 | Республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  | 236,8 | 415,2 | 456,3 | Барлығы: 1108,3 |
|  |  |  |  |  | 2079,415 | 1547,5 | 1299,0 | Жиыны: 4926,0 |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы: 

      МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 

      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

      * 2010-2011 жылдарға арналған шығыстардың көлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджеттің болжамдық көрсеткіштері шеңберінде анықталатын болады.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК