Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2009 - 2015 жылдарға арналған іс-қимыл жоспарын (Жол картасын) бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы N 641 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 302 Қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.04.14 № 302 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ: 

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2009 - 2015 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары (Жол картасы) (бұдан әрі - Жол картасы) бекітілсін. 


      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Жол картасын іске асыру мәселелері бойынша үйлестіруші болып белгіленсін. 


      3. Қазақстан Республикасының орталық, жергілікті атқарушы органдары және өзге де ұйымдар (келісім бойынша): 


      1) Жол картасын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын; 


      2) тоқсан сайын, есепті тоқсанның соңғы айының 25-күніне Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне Жол картасын іске асыру барысы туралы ақпарат берсін. 


      4. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күніне Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жол картасын іске асыру барысы туралы ақпарат берсін. 


      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Ө.Е. Шөкеевке жүктелсін. 


      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2009 жылғы 6 мамырдағы 

N 641 қаулысымен   

бекітілген

Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 

2009 - 2015 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары 

(Жол картасы)  1. Паспорт

Құжаттың атау        Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін 

                     дамыту жөніндегі 2009 — 2015 жылдарға арналған 

                     іс-қимыл жоспары (Жол картасы)

Әзірлеу үшін         Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен 

негіздеме            2008 жылғы 9 қазанда өткен кеңестің N 01-7.16 

                     "Химия өнеркәсібін дамытудың кейбір мәселелері 

                     туралы" хаттамасы

Құжатты әзірлеуге    Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда 

жауапты              министрлігі 

мемлекеттік орган

Мақсаты              2014 жылға қарай әр түрлі минералды 

                     тыңайтқыштарды жылына кемінде 3 млн. тонна 

                     өндіруге қол жеткізуді; күкірт және фосфор 

                     қышқылы, құрамында фосфоры бар, оның ішінде 

                     реактивті және аз тоннажды қосылыстар 

                     өндірісінің көлемін арттыруды; өндіріс 

                     қалдықтарын тыңайтқышқа кәдеге жаратуды қоса 

                     алғанда, Қазақстан Республикасы химия 

                     өнеркәсібінің неғұрлым перспективалы бағыттарын 

                     ұзақ мерзімді дамыту.

Міндеттері           Іс-қимыл жоспарының (Жол картасының) мақсатына 

                     мына міндеттер іске асырылған жағдайда қол 

                     жеткізіледі:

химия өнеркәсібінде 2009 - 2015 жылдар кезеңінде 

                     жалпы сомасы 9 млрд. АҚШ долл. астам 

                     инвестицияларды тарту жолымен жұмыс істеп тұрған 

                     химия өндірістерін қалпына келтіруге және 

                     жаңаларын енгізуге, минералдық тыңайтқыштарды 

                     шығаруға ықпал ететін инвестициялық жобаларды 

                     іске асыру;

Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібінде 

                     инвестициялық жобаларды іске асыру үшін ӘКК-мен 

                     келіссөздер жүргізу немесе ашық конкурс өткізу 

                     нәтижелері бойынша минералдық шикізаттың бос кен 

                     орындарына арналған жер қойнауын пайдалану 

                     құқығын беру;

өндіріліп жатқан және өндіру жоспарланған 

                     минералдық тыңайтқыштардың барлық түрлері 

                     бойынша тұтынудың анық болжамын жасау;

республиканың оңтүстік өңірінде жаңа білім беру 

                     орталықтарын құру арқылы Қазақстанның химия 

                     өнеркәсібін кадрмен қамтамасыз ету.

Іске асыру мерзімі   2009 - 2015 жылдар

Қаржыландыру         Іс-қимыл жоспарын (Жол картасын) іске асыру үшін 

көлемі және          жалпы сомасы 9 млрд. АҚШ долл. астам қаржылай 

көздері              қаражат қажет.

іс-қимыл жоспарын (Жол картасын) іске асыру үшін 

                     мыналар негізгі қаржыландыру көздері болып 

                     табылады:

қазақстандық және шетелдік компаниялардың 

                     меншікті қаражаты;

отандық және шетелдік инвесторлардың тікелей 

                     инвестициялары;

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ-ның, инвестициялық 

                     және инновациялық қорлардың қарыз қаражаты;

қазақстандық және шетелдік банктердің қарыз 

                     қаражаты.

Күтілетін            Іс-қимыл жоспарын (Жол картасын) іске асыру 

нәтижелер            арқылы мынадай негізгі нәтижелер алынатын 

                     болады:

2014 жылға қарай жылына кемінде 3 млн. тонна әр 

                     түрлі минералды тыңайтқыштар өндіру;

күкірт және фосфор қышқылы, құрамында фосфоры 

                     бар, оның ішінде реактивті және аз тоннажды 

                     қосылыстар өндірісінің көлемін арттыру; 

                     өндіріс қалдықтарын тыңайтқыштарға кәдеге 

                     жарату;

республиканың оңтүстік өңірінде жаңа білім беру 

                     орталықтарын құру және Қазақстанның химия 

                     өнеркәсібін кадрмен қамтамасыз ету.

2. КІРІСПЕ

Барынша ықпалдасып жатқан әлемдік нарықтардағы ғаламдық бәсекелестікпен сипатталатын қазіргі жағдайларда химия өнеркәсібін дамытуды қамтамасыз ету Қазақстан үшін ерекше маңызды. Осының негізінде химия саласының жаңа, қазіргі заманғы технологиялық базасын жедел құруға, өнімдердің бәсекеге қабілетті түрлерін өндіруді игеруге және сайып келгенде химия өнеркәсібінің және оны сүйемелдейтін салалардың орнықты әлеуметтік-экономикалық даму кезеңіне шығуға болады. 

      Химия өнеркәсібі ұлттық экономиканың көптеген салалары үшін шикізатты, жартылай өнімдерді, материалдарды ірі жеткізуші болып табылады. Статистикалық деректерге сәйкес қазіргі уақытта қазақстандық химия кәсіпорындары ЖІӨ-нің шамамен 1,1 %-ын өндіреді, алайда сала үлкен әлеуетімен сипатталады. 

      Өнімнің алуан түріне қажеттілікті айқындауға, қолданыстағы өндістерді қалпына келтіруге және жаңа өндірістерді енгізуге көмектесетін саланы көтеруді тиімді жоспарлау құралдарының бірі Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі жол картасы болып табылады. 

      Жол картасы химия өнеркәсібіндегі инвестициялық жобалар шеңберіндегі іс-шараларды кезең-кезеңімен іске асыруды қамтитын Химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі іс-қимыл жоспары (бұдан әрі — Іс-қимыл жоспары) негізінде жасалған. Іс-қимыл жоспарына мынадай жобалар енгізілді: 

      - "2008 - 2013 жылдарға арналған инвестициялық жобалар", өтінім беруші - "Қазфосфат" ЖШС (Жамбыл облысы); 

      - "Ақтауда аммиак-карбамид кешенін салу", өтінім беруші - "ҚазАзот" ЖШС (Маңғыстау облысы); 

      - "Хлор мен каустикалық соданы мембраналық әдіспен өндіру", "Сары фосфор негізінде консервацияланған химия өндірістерін қалпына келтіру және жаңаларын құру" және "Трихлорсиланды және поликристалл кремнийін өндіру" жобалары, өтінім беруші - "Каустик" АҚ (Павлодар облысы); 

      - "Кальцийлендірілген сода өндіру зауытын салу", өтінім беруші - "Қазсода" ЖПІС (Павлодар облысы); 

      - "МАФ/ДАФ (моноаммонийфосфат/диаммонийфосфат) минералдық тыңайтқыштарын өндіру" және "Қарашығанақ газының базасында метанол, полипропилен шығару жөніндегі газ-химия кешенін салу" жобалары, өтінім беруші — "Қазақстандық минералдық ресурстар" тау-кен компаниясы" ЖШС (Оңтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан облыстары); 

      - "Қаратауда кең ауқымды минералдық тыңайтқыштар шығару", өтінім беруші - "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (Жамбыл облысы). 

      Химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі жол картасын іске асыру 2009 - 2015 жылдар кезеңінде жаңа химиялық өндірістер құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесін және жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, қарау мен сараптау; инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған жеңілдіктер мен преференциялар беру; инвестициялық жобаларды іске асыратын компанияларға жер қойнауын пайдалану құқықтарын беру; шикізат жеткізіп тұруға келісім-шарттар жасау; жұмыс істеп тұрған өндірістерді қайта құру және кеңейту; жаңа химиялық өндірістерді ұйымдастыру мен салу; химиялық өндірістерді әртараптандыру жөніндегі тәжірибелік-эксперименталдық базалар құру; дайын өнім шығару жөніндегі іс-шараларды; әлеуметтік іс-шараларды; жаңа химиялық өндірістерді салу мен пайдалануды; өндірістің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізуді; химия өнеркәсібіне жоғары және сол сияқты орта кәсіптік білімі бар кадрлар даярлауды; нормативтік құқықтық базаны жетілдіруді көздейді.

Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 

2009 - 2015 жылдарға арналған 

ІС-ҚИМЫЛ ЖОСПАРЫ

| Р/с N | Іс-шара | Аяқтау нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар, (млн. теңге) | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Инвестициялық жобалар, Жамбыл облысы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суспензиялық байыту фабрикасын қайта жаңарту | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2010 | 1800 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 2 | Орталық өнеркәсіптік алаңға қуаты 2 млн. тоннаға дейін байыту фабрикасын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2012 | 30000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 3 | Әрқайсысының қуаты жылына 10 мың тонна екі электр пешін салу | Жабдықты пайдалануға беру актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2011 | 2880 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 4 | Икемді технология бойынша қуаты жылына 50 мың тонна натрий триполифосфатын шығару жөнінде өндіріс салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2011 | 1800 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 5 | Қуаты жылына 60 мың тонна термиялық фосфор қышқылы өндірісін салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2011 | 1200 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 6 | Жалпы зауыттық қазандықта отын ретінде пеш газын пайдалану технологиясын енгізу | Енгізу актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2012 | 2400 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 7 | Зауыттың қолданыстағы объектілерінің электрмен жабдықтау жүйесін қайта жаңарту | Пайдалануға беру актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2013 | 1200 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 8 | Аммофос цехын қайта жаңарту және қуаты жылына 180 мың тонна азотты-фосфорлы-калийлі тыңайтқыштар шығару цехын салу | Пайдалануға беру актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2012 | 5280 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 9 | Минералдық тыңайтқыштар зауытының экстракция бөлімшелерін қайта жаңарту | Пайдалануға беру актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2012 | 8520 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 10 | Қуаты жылына 650 мың тонна күкірт қышқылы цехын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2012 | 8520 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 11 | "Қазфосфат" ЖШС-нің өндірістік алаңында құрамында фосфор бар минералдық тыңайтқыштар мен материалдардың әр алуан түрлерін өндіру үшін фосфориттерді қайта өңдеу жөніндегі жаңа технологиялар мен техниканы тестілеу бойынша қазіргі заманғы тәжірибелік-эксперименталдық база құру | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазфосфат" ЖШС (келісім бойынша), ХҒИ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР БҒМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2011 | Қаралуда | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 2. Хлор мен каустикалық соданы мембраналық әдіспен өндіру, Павлодар облысы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Хлор мен каустикалық соданы мембраналық әдіспен өндіру жөніндегі зауыттың құрылысына және зауыт үшін жабдықты жинақтауға арналған жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | Жобалық-сметалық құжаттаманы бекіту туралы бұйрық | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "Uhdenora S.Р.А." (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009 | 16-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 13 | Хлор мен каустикалық соданы мембраналық әдіспен өндіру жөніндегі зауыттың құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттаманы қарау және сараптау | Қорытынды | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, ҚР Қоршағанортамині | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 14 | Хлор мен каустикалық соданы мембраналық әдіспен өндіру жөніндегі зауытты пайдалану үшін импорттық жабдықты қолдануға рұқсат алу | Рұқсат | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ТЖМ | 2009-2010 | 30 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 15 | Каустикалық соданы өндіру үшін импорттық жабдықты сертификаттау | Сертификат | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2010 | 30 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 16 | Каустикалық сода бойынша қуаты жылына 30 мың тонна хлор-сілті өндірісін салу | Объектіні пайдалануға қабылдаудың мемлекеттік актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "Uhdenora S.Р.А." (келісім бойынша), "ҚДВ" АҚ (келісім бойынша), "ОАОЭК" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, ҚР Қоршағанортамині, Павлодар облысының әкімдігі | 2009-2010 | 8088 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 17 | Павлодар облысындағы Тұздысор көлінің кен орнында шикізат (ас тұзын) өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығын алу мәселесін қарау (өндірісті пайдалану мерзіміне) | Келісім-шарт | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), Павлодар облысының әкімдігі, ҚР ИСМ | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 18 | Павлодар облысындағы Тұздысор көлінің кен орнында шикізат (ас тұзын) өндіруді инфрақұрылымымен бірге ұйымдастыру | Объектіні пайдалануға қабылдаудың мемлекеттік актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2009-2010 | 984 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 19 | "Каустик" АҚ-ға жер учаскесін мемлекеттік заттай грант түрінде беру туралы мәселені қарау | Уәкілетті органның шешімі | ҚР ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі, ҚР ЖРА, "Каустик" АҚ (келісім бойынша) | 2010 | Талап етілмейді | - |
| 20 | "Каустик" АҚ кәсіпорнының санитариялық-қорғау аймағының шекарасын азайту мәселесін қарау | Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысы | ҚР ДСМ, "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 21 | "Бакалавр-химик", "химия өндірісінің техник-механигі" мамандықтары, сондай-ақ жұмысшы мамандықтар (дәнекерлеуші, электрик, слесарь) бойынша кадрлар даярлау | Бекітілген оқу бағдарламасы | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ПМУ (келісім бойынша), ИЕУ (келісім бойынша), ПХМК (келісім бойынша), ОО (келісім бойынша) | 2009-2015 | 26,4 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 22 | "Каустик" АҚ-ның жобасын іске асыру үшін жеңілдіктер мен преференциялар беру туралы мәселені заңнамада белгіленген тәртіппен қарау | ҚР Үкіметіне ақпарат | ҚР ИСМ, "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ЭБЖМ, ҚР Қаржымині | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 23 | "Каустик" АҚ кәсіпорнының қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету | Ипотекалық несие шарты | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "ҚЭБ" АҚ (келісім бойынша) | 2010-2015 | 31,5 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 24 | Химиялық өнімдерді тасымалдау үшін "Каустик" АҚ-ның саны 35 бірлік вагон-цистерналарын сатып алуы | ОС-1 қабылдау актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша) | 2009-2010 | 696 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 25 | Былқылдақ өнеркәсіп сарқындыларын жинақтайтын су қоймасы орналасқан жерді өнеркәсіп жерінен су қоры жеріне ауыстыру туралы мәселені қарау | Павлодар қаласы әкімінің қаулысы | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ЖРБА, ҚР АШМ, Қоршағанортамині, Павлодар қаласының әкімдігі, ҚР ИСМ | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 26 | "Каустик" АҚ өндірістік қуатының базасында органикалық және бейорганикалық химия өндірістерін әртараптандыру бойынша тәжірибелік-эксперименталдық база құру | Ынтымақтастық туралы шарт | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ХҒИ (келісім бойынша), ҚР Даму институттары (келісім бойынша), ҚР БҒМ | 2009-2010 | 420 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 27 | Каустикалық сода бойынша хлор-сілті өндірісін жылына 100 мың тоннаға дейін кеңейту | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, "ОАОЭК" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, ҚР Қоршағанортамині, Павлодар облысының әкімдігі | 2011-2015 | 19200 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 3. Сары фосфор негізінде консервацияланған өндірістерді қалпына келтіру және жаңа химия өндірістерін құру |  |  |  |  |  |  |
| 28 | "Каустик" АҚ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), жобалау институты (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2010 | 144 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 29 | "Каустик" АҚ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін келісу және сараптау | Қорытынды | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "ОАОЭК" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, ҚР Қоршағанортамині, Павлодар облысының әкімдігі | 2010 | 12 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 30 | Сары фосфор өндірісі жөніндегі цех құрылысын қаржыландыру мәселесін шешу | Кредиттік келісім | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2010-2011 | 20448 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 31 | Сары фосфор өндірісі жөніндегі цех үшін жабдықты жинақтауға және жеткізуге келісім-шарттар дайындау және жасасу | Келісім-шарт | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2011 | Талап етілмейді | - |
| 32 | "Каустик" АҚ жобасының бас жобалаушысын таңдау | Келісім-шарт | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2011 | Талап етілмейді | - |
| 33 | Сары фосфор өндіру цехының құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, цех жабдығын жинақтау | Жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту туралы бұйрық | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), бас жобалаушы (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2011-2012 | 30-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 34 | "Каустик" АҚ жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын қарау және сараптау | Қорытынды | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ИСМ | 2012 | 30-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 35 | Импорттық жабдықты қолдануға рұқсат алу | Рұқсат | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ | 2013 | 30-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 36 | Сары фосфор өндіру цехының импорттық жабдығын сертификаттау | Сертификаттар | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2013 | 30-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 37 | Сары фосфор өндіру цехының құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), бас жобалаушы "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша), "ОАОЭК" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, ҚР Қоршағанортамині ҚР ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2012-2014 | 30-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 4. Трихлорсилан және поликристалды кремний өндіру |  |  |  |  |  |  |
| 38 | "Каустик" АҚ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу | Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), жобалау институты (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2011 | 324 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 39 | "Каустик" АҚ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін келісу және сараптау | Қорытынды | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ДСМ, ҚР ТЖМ, ҚР Қоршағанортамині Павлодар облысының әкімдігі | 2011 | 22,8 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 40 | Трихлорсилан және поликристалды кремний өндіру цехының құрылысын қаржыландыру мәселесін шешу | Кредиттік келісім | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2012 | 31908 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 41 | Трихлорсилан және поликристалды кремний өндіру цехы үшін жабдықты жинақтауға және жеткізуге келісім-шарттар жасасу | Келісім-шарт | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2012 | 40-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 42 | "Каустик" АҚ жобасының бас жобалаушысын таңдау | Келісім-шарт | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2012 | Талап етілмейді | - |
| 43 | Трихлорсилан және поликристалды кремний өндіру цехының құрылысына арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, цех үшін жабдықты жинақтау | Жобалау-сметалық құжаттаманы бекіту туралы бұйрық | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), бас жобалаушы (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2012-2013 | 40-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 44 | "Каустик" АҚ жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын қарау және сараптау | Қорытынды | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, ҚР ТЖМ, ҚР Қоршағанортамині | 2013 | 40-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 45 | Трихлорсилан және поликристалды кремний өндіру цехына импорттық жабдықты қолдануға рұқсат алу | Рұқсат | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ТЖМ | 2013 | 40-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 46 | Трихлорсилан және поликристалды кремний өндіру цехына арналған импорттық жабдықты сертификаттау | Сертификаттар | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2014 | 40-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 47 | Трихлорсилан және поликристалды кремний өндіру цехының құрылыс-монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Каустик" АҚ (келісім бойынша), бас жобалаушы (келісім бойынша), "ҚДБ" АҚ (келісім бойынша), бас жобалаушы (келісім бойынша), "ОАОЭК" АҚ (келісім бойынша), "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ (келісім бойынша), ҚР ТЖМ, ҚР ДМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2014-2015 | 40-тармақта ескерілген | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 5. Кальцийлендірілген сода өндіру зауытын салу |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Павлодар облысында көлемі 3 млн. тонна тау жыныстарының кен орындарын геологиялық іздестіру | Геологиялық-барлау жұмыстарының жобасы | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), "ШығысМИІИ" ЖШС (келісім бойынша), "Орталыққазжерқойнауы" (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР ИСМ | 2009 | 30 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 49 | Алаңнан тыс объектілерді қоса алғанда, зауыт құрылысының жұмыс жобасын және жұмыс құжаттамасын әзірлеу | Зауыт жобасы: 1. "Жұмыс жобасы" кезеңі 2. "Жобалау-сметалық құжаттама" кезеңі | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), НИОХИМ (Харьков қаласы, Украина) (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009 | 1152 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 50 | Павлодар облысындағы Еспетұз кен орнында тұз өндірісінің жобасын әзірлеу және ұйымдастыру | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), "Қазақстан алюминийі" АҚ (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2009-2011 | 1500 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 51 | Павлодар облысы Екібастұз қаласының ауылдық аймағында, N 2 С0 3 100 %-ке қайта есептегенде қуаты жылына 400 мың тонна кальцийлендірілген сода өндіру зауытын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), НИОХИМ (Харьков қаласы, Украина) (келісім бойынша), "М.В. Фрунзе атындағы Сумы машина жасау ҒӨБ" ААҚ, Сумы қаласы, Украина (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2009-2011 | 42000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 52 | "Қазсода" ЖШС жобасын іске асыру үшін жеңілдіктер мен преференциялар беру туралы мәселесін заңнамада белгіленген тәртіппен қарау | ҚР Үкіметіне ақпарат | ҚР ИСМ, "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭБЖМ, ҚР Қаржымині | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 53 | "Қазсода" ЖШС жобасы бойынша зауыт салу және іске қосу-реттеу жұмыстары кезеңінде шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алу мәселесін қарау | Уәкілетті органның шешімі | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), Павлодар облысының әкімдігі | 2009-2011 | Талап етілмейді | - |
| 54 | "Қазсода" ЖШС үшін 600 адамға дейін мамандар (бейорганикалық химия бойынша инженер-химик-технолог, инженер-жылу энергетигі, инженер-электрик, инженер-механик, КИПиА инженері, АСУТП инженері, инженер-эколог, құрылысшы инженер) мен өнеркәсіп-өндіріс персоналын (бейорганикалық химия бойынша аппаратшы химик-технолог, бейорганикалық химия бойынша зертханашы - химик, қазандық қондырғылар машинисі, компрессорлық қондырғылар машинисі, жөндеу және пайдалану қызметтерінің мамандықтары - темір ұстасы, электромонтер, газэлектрдәнекерлеуші) оқыту | Оқу орындарымен жасалған шарт | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР БҒМ | 2011 жылғы IV тоқсаны | 144 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 55 | Павлодар облысының Ақсу ауданында тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін, жол инфрақұрылымын, әлеуметтік сала объектілерін және тұрғын үйлерді дамыту жөнінде іс-шаралар жоспарын әзірлеу және бекіту | Іс-шаралар жоспары | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), Ақсу ауданының әкімдігі, Павлодар облысының әкімдігі, ҚР ИСМ | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 56 | Қалмақан станциясынан Екібастұз қаласының ауылдық аймағындағы зауытқа дейінгі ("Заводская" станциясы) кіреберіс темір жолды жобалау және салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "Қазсода" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі | 2009-2011 | 35 (жобалау бойынша) | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 6. Ақтау қаласында аммиак-карбамид кешенін салу |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Аммиак-карбамид кешенін салудың жұмыс жобасын әзірлеу | Кешен жобасы | "ҚазАзот" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2010 | 4380 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 58 | Қуаты: аммиак бойынша - тәулігіне 2,0 мың тонна; | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚазАзот" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, Маңғыстау облысының әкімдігі | 2011-2013 | 88260 | Меншікті және қарыз қаражаты |
|  | карбамид бойынша - тәулігіне 2,5 мың тонна аммиак-карбамид кешенін салу |  |  |  |  |  |
| 59 | Аммиак-карбамид кешеніне 1100 млн. м 3 көлемінде табиғи газ жеткізу жөніндегі мәселені шешу | Жеткізу шарты | "ҚазАзот" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, "ҚазТрансГаз" АҚ (келісім бойынша), "Толқынмұнайгаз" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009 | 1125, 25 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 60 | "ҚазАзот" ЖШС жобасын іске асыру үшін жеңілдіктер мен преференциялар беру туралы мәселені заңнамада белгілінген тәртіппен қарау | ҚР Үкіметіне ақпарат | ҚР ИСМ, "ҚазАзот" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭБЖМ, ҚР Қаржымині | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 61 | "ҚазАзот" ЖШС үшін жер учаскесін заттай грант ретінде беру туралы мәселені қарау | Уәкілетті органның шешімі | ҚР ИСМ, Маңғыстау облысының әкімдігі, ҚР ЖРБА, "ҚазАзот" ЖШС (келісім бойынша) | 2009 | Талап етілмейді | - |
| 62 | Әлеуметтік іс-шаралар (инфрақұрылым, "ҚазАзот" ЖШС кәсіпорнының қызметкерлеріне тұрғын үй сатып алу, кадрлар даярлау) | Іс-шаралар жоспары | "ҚазАзот" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2015 | 120 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 7. МАФ/ДАФ (моноаммонийфосфат/диаммонийфосфат) минералдық тыңайтқыштарын өндіру |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Оңтүстік Қазақстан облысындағы Үшбас және Герес кен орындары бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алу туралы мәселені қарау | Уәкілетті органның шешімі | ҚР ЭМРМ, "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), "Оңтүстік" ӘКК" ҰК" АҚ (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), ҚР ИСМ | Тікелей келіссөздер хаттамасына қол қойылғаннан кейін 7 ай | Талап етілмейді | - |
| 64 | Объектілерді жобалау: | Жобалар: | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР ИСМ, ҚР ТЖМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ДСМ, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстарының әкімдіктері | 2009-2011 | 1200 | Меншікті және қарыз қаражаты |
|  | 1. Карьерлер, шахталар | 1. "Үшбас", "Герес" карьерлері және "Герес" шахтасы |  |  |  |  |
|  | 2. Байыту фабрикасы | 2. Байыту фабрикасы |  |  |  |  |
|  | 3. МАФ/ДАФ өндірісі жөніндегі зауыт | 3. МАФ/ДАФ өндірісі жөніндегі зауыт, оның ішінде: күкірт қышқылы цехы, аммиак өндірісі жөніндегі цех, фосфор қышқылы өндірісі жөніндегі цех, МАФ/ДАФ және басқа ілеспелі химиялық өнімдер алу цехы |  |  |  |  |
|  | 4. ЭӨЖ | 4. ЭӨЖ |  |  |  |  |
|  | 5. Газ құбыры | 5. Газ құбыры |  |  |  |  |
|  | 6. Су жүргізу | 6. Су жүргізу |  |  |  |  |
| 65 | Оңтүстік Қазақстан облысында Үшбас және Герес кен орындарын абаттандыру | Объектілерді қабылдау акті: ЭӨЖ, газ құбыры, су жүргізу. Тиісті инфрақұрылымы бар жұмысшылар кенті | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ОҚО әкімдігі, ҚР ИСМ | 2010-2012 | 21957 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 66 | Оңтүстік Қазақстан облысындағы Үшбас және Герес кен орындарын өнеркәсіптік игеру (Үшбас кен орнында карьер, Герес кен орнында карьерлер мен шахта салу) | Тау жұмыстарының жыл сайынғы жоспары | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2011-2013 | 28237,5 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 67 | Құрамында 30-32% Р 2 0 5 бар фосфориттік концентрат (фосұн) ала отырып Үшбас кен орнында байыту фабрикасын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), мердігерлік ұйымдар (келісім бойынша), ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, ОҚО әкімдігі | 2011-2013 | 16050 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 68 | МАФ/ДАФ өндіру зауытының күкірт қышқылы цехын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), мердігерлік ұйымдар (келісім бойынша), ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, БҚО және ОҚО әкімдіктері | 2011-2013 | 30000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 69 | "ҚМР" ТКК" ЖШС жобасын іске асыру үшін жеңілдіктер мен преференциялар беру туралы мәселені заңнамада белгіленген тәртіппен қарау | ҚР Үкіметіне ақпарат | ҚР ИСМ, БК (келісім бойынша), ҚР ЭБЖМ, ҚР Қаржымині | 2012-2013 | Талап етілмейді | - |
| 70 | МАФ/ДАФ өндіру зауытының аммиак қондырғысын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), мердігерлік ұйымдар (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, БҚО және ОҚО әкімдіктері | 2011-2013 | 37500 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 71 | МАФ/ДАФ өндіру зауытының фосфор қышқылын өндіру цехын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), БК (келісім бойынша), мердігерлік ұйымдар (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ДСМ, БҚО әкімдігі | 2011-2013 | 22500 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 8. Қарашығанақ газының базасында метанол, полипропилен шығару жөніндегі газ-химия кешенін салу |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2012 жылдан бастап 15 және одан да көп жылға Қарашығанақ кен орнынан 2,5 - 3,5 млрд. м 3 көлемінде газ жеткізуге ұзақ мерзімді келісім-шартқа қол қою | Газ жеткізуге арналған келісім-шарт | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), газ кен орындарының операторлары (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР ИСМ | 2009-2010 | Талап етілмейді | - |
| 73 | "ҚМР" ТКК" ЖШС жобасын іске асыру үшін жеңілдіктер мен преференциялар беру туралы мәселені заңнамада белгіленген тәртіппен қарау | ҚР Үкіметіне ақпарат | ҚР ИСМ, "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭБЖМ, БК (келісім бойынша), ҚР Қаржымині | 2009-2010 | Талап етілмейді | - |
| 74 | Көлемі жылына 1-1,2 млн. тонна метанол өндіруді ұйымдастыру (жобалау және салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, БҚО әкімдігі | 2011-2012 (жобалау) 2013-2015 (салу) | 225000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 75 | Көлемі жылына 350-400 мың тонна полипропилен өндіруді ұйымдастыру (жобалау және салу) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, БҚО әкімдігі | 2011-2012 (жобалау) 2013-2015 (салу) | 60000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 76 | Көлемі жылына 80-100 мың тонна метионин (ірі қара мал үшін жем қоспасы) өндіруді ұйымдастыру (жобалау және салу) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, БҚО әкімдігі | 2011-2012 (жобалау) 2013-2015 (салу) | 3750 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 77 | Көлемі жылына 40 мың тонна формальдегид шайырын өндіруді ұйымдастыру (жобалау және салу) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, БҚО әкімдігі | 2011-2012 (жобалау) 2013-2015 (салу) | 3000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 78 | Көлемі жылына 30 мың тонна МТБЭ (метил-трет-бутиль эфирі) өндіруді ұйымдастыру (жобалау және салу) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ, ҚР ДМ, БҚО әкімдігі | 2011-2012 (жобалау) 2013-2015 (салу) | 3750 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 79 | Жоғары октанды бензин және дизель отынын өндіруді ұйымдастыру (жобалау және салу) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ҚМР" ТКК" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР Қоршағанортамині, ҚР ТЖМ, ҚР ИСМ, ҚР ДМ, БҚО әкімдігі | 2011-2012 (жобалау) 2013-2015 (салу) | 4500 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 9. Қаратауда кең ауқымды минералдық тыңайтқыштар шығару |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Қаратау қаласында өндірудің жиынтық қуаты кемінде 7-8 млн. тонна минералдық тыңайтқыштар өндіру жөніндегі жаңа зауытты шикізатпен қамтамасыз ету үшін Қаратау бассейнінің фосфориттік кен орнын игеруге арналған жер қойнауын пайдалану құқығын (Жер қойнауы туралы заң) кейіннен ұзарта отырып беру туралы мәселені қарау | Конкурстық комиссия шешімі | ҚР ЭМРМ, "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009 | 180 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 81 | Ел аумағында өндірілетін, фосфорлы тыңайтқыштар мен жемдік фосфаттарды өндіру үдерісіне қажетті түйір күкіртті жылына 1,5 млн. тонна көлемінде жеткізуге шарт жасасу | Жеткізуге арналған келісім-шарт | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), "Теңізшевройл" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009 | 27000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 82 | Азот-фосфор-калийлі тыңайтқыштарды өндіру үшін газ жеткізуге (жылына 1,0 млрд.м 3 ) мұнай-газ компанияларымен ұзақ мерзімді келісім-шарттар жасасу | Жеткізуге арналған келісім-шарт | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ЭМРМ, ҚР ИСМ | 2009 | 18240 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 83 | "Сары тас" АҚ-ның қолданыстағы қуаттарын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары | Орындалған жұмыстар актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ | 2009-2011 | 3600 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 84 | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС базасында әртүрлі фосфаттық кендерді байыту технологиясын пысықтау жөнінде қазіргі заманғы тәжірибелік-эксперименталдық база жасау | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ХҒИ (келісім бойынша), ҚР Даму институттары (келісім бойынша), ҚР ИСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2011 | 3600 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 85 | Фосфор шикізатын байыту жөніндегі байыту фабрикасын салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | Жамбыл облысының әкімдігі, "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ | 2009-2010 | 24000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 86 | Күкірт қышқылын өндіру кешенін салу (жылына 1600 мың тонна) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2012 | 30000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 87 | Аммиак өндіру кешенін салу (жылына 700 мың тонна) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2010-2014 | 90000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 88 | Карбамид (немесе аммиак сілтісі) өндіру кешенін салу (жылына 1000 мың тонна | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2010-2013 | 36000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 89 | Азот қышқылын өндіру кешенін салу (жылына 360 мың тонна) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДСМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2010-2013 | 18000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 90 | Фосфорлы тыңайтқыштар өндіру кешенін салу (жылына 1000 мың тонна) | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2009-2012 | 30000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 91 | МАФ/ДАФ және кешенді тыңайтқыштар (құрамында фосфор, калий, азот, кальций және күкірт бар) өндіру кешенін салу | Объектіні пайдалануға берудің мемлекеттік актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), ҚР ИСМ, ҚР ДМ, Жамбыл облысының әкімдігі | 2010-2014 | 48000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 92 | Қаратау қаласының инфрақұрылымына инвестициялар (ыстық сумен, электр энергиясымен қамтамасыз ету, тұрғын үй, балабақшалар, ауруханалар, мектептер, спорттық-сауықтыру кешенін салу, Оралмандар бағдарламасын іске асыруға қатысу) | Орындалған жұмыстар актісі | "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС (келісім бойынша), Жамбыл облысының әкімдігі, ҚР ИСМ | 2009-2015 | 36000 | Меншікті және қарыз қаражаты |
| 10. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Жерді пайдаланушылардың топырақ құнарлылығының деңгейін төмендеткені үшін жауапкершілігін белгілеу бөлігінде заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу және оны ҚР Үкіметінің жанындағы Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомство-аралық комиссияның қарауына шығару | Заң жобасы тұжырымдамасының жобасы | ҚР ЖРБА, ҚР АШМ, ҚР БҒМ | 2009 | Талап етілмейді | - |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы

"ҚДБ" АҚ                        - "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік 

                                  қоғамы 

"ҚТЖ" ҰК" АҚ                    - "Қазақстан Темір Жолы" ұлттық 

                                  компаниясы" акционерлік қоғамы 

"Оңтүстік" ӘКК" ҰК" АҚ          - "Оңтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік 

                                  компаниясы" ұлттық компаниясы" 

                                  акционерлік қоғамы 

"ҚЭБ" АҚ                        - Қазақстанның ЭксимБанкі" 

                                  акционерлік қоғамы 

"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ        - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат 

                                  қоры" акционерлік қоғамы 

ҚР СА                           - Қазақстан Республикасы Статистика 

                                  агенттігі 

ҚР ЖРБА                         - Қазақстан Республикасы Жер 

                                  ресурстарын басқару агенттігі 

"ОАОЭК" АҚ                      - "Орталық Азия отын-энергетика 

                                  компаниясы" акционерлік қоғамы 

"Қаратау" ТӨК                   - "Қаратау" тау-кен өнеркәсібі кешені 

                                  ("Қазфосфат" жауапкершілігі 

                                  шектеулі серіктестігінің филиалы) 

БҚО                             - Батыс Қазақстан облысы 

ИЕУ                             - Павлодар қаласы Инновациялық 

                                  Еуразиялық университеті 

ХҒИ                             - Қазақстан Республикасы Білім және 

                                  ғылым министрлігі Ғылым комитеті 

                                  А.Б. Бектұров атындағы химия ғылымы 

                                  институты 

ЭӨЖ                             - электр өткізу желілері 

ЖЖФЗ                            - Жаңа Жамбыл фосфор зауыты 

                                  ("Қазфосфат" жауапкершілігі 

                                  шектеулі серіктестігінің филиалы) 

МАФ/ДАФ                         - моноаммонийфосфат/диаммонийфосфат 

ҚР ИСМ                          - Қазақстан Республикасы Индустрия 

                                  және сауда министрлігі 

ҚР ДСМ                          - Қазақстан Республикасы Денсаулық 

                                  сақтау министрлігі 

ҚР БҒМ                          - Қазақстан Республикасы Білім және 

                                  ғылым министрлігі 

ҚР Қоршағанортамині             - Қазақстан Республикасы Қоршаған 

                                  ортаны қорғау министрлігі 

ҚР АШМ                          - Қазақстан Республикасы Ауыл 

                                  шаруашылығы министрлігі 

ҚР Қаржымині                    - Қазақстан Республикасы Қаржы 

                                  министрлігі 

ҚР ТЖМ                          - Қазақстан Республикасы Төтенше 

                                  жағдайлар министрлігі 

ҚР ЭБЖМ                         - Қазақстан Республикасы экономика 

                                  және бюджеттік жоспарлау 

                                  министрлігі 

ҚР ЭМРМ                         - Қазақстан Республикасы энергетика 

                                  және минералдық ресурстар 

                                  министрлігі 

ҚР Әділетмині                   - Қазақстан Республикасы Әділет 

                                  министрлігі 

ҒЗТКЖ                           - ғылыми-зерттеу және 

                                  тәжірибелі-конструкторлық жұмыстар 

ПМУ                             - С. Торайғыров атындағы Павлодар 

                                  мемлекеттік университеті 

ПХМК                            - Павлодар химия-механикалық колледжі 

БК                              - бірлескен кәсіпорын 

"ҚМР" ТКК" ЖШС                  - "Қазақстандық минералдық ресурстар" 

                                  тау-кен компаниясы" жауапкершілігі 

                                  шектеулі серіктестігі 

ҒӨБ                             - ғылыми өндірістік бірлестік 

ТЭН                             - технико-экономикалық негіздеме 

ОО                              - "Павлодарэнерго" акционерлік қоғамы 

                                  оқу орталығы 

ОҚО                             - Оңтүстік Қазақстан облысы

Қазақстан Республикасының 

химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2009 - 2015 жылдарға арналған іс-қимыл жоспарының 

жол картасы

| N | Жылдар | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Іс-шаралар блогының атауы | Іс-қимыл жоспары бойынша іс-шараның нөмірі |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Жер қойнауын пайдалану құқығын алу/шикізат жеткізуге арналған келісім-шарт | 17, 18, 80, 61, 63, 72, 73 | 18, 72, 73 | - | - | - | - | - |
| 2 | Жеңілдіктер мен преференциялар беру | 22, 52, 60 | - | - | - | - | 69 | 69 |
| 3 | Геологиялық-барлау жұмыстары және шикізатты өндіруді ұйымдастыру | 19, 48, 50, 59, 81, 82 | 19, 50, 65, 66 | 50, 65, 66 | 65, 66 | 66 | 66 | 66 |
| 4 | Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі | - | 28, 29 | 38, 39 | - | - | - | - |
| 5 | Жобалау-сметалық құжаттаманы жобалау, ресімдеу | 12, 13, 49, 56, 57, 64 | 12, 13, 56, 57, 64 | 32, 33, 56, 57, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 33, 34, 42, 43, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 43, 44 | - | - |
| 6 | Қаржыландыру мәселелерін шешу | - | 30 | 30 | 40 | - | - | - |
| 7 | Объектілерді қайта жаңарту | 1, 7, 8, 9, 83 | 1, 7, 8, 9, 83 | 7, 8, 9, 83 | 7, 8, 9 | 7 | - | - |
| 8 | Объектілер мен өндірістерді салу | 2, 3, 4, 5, 10, 16, 51, 85, 86, 90 | 2, 3, 4, 5, 10, 16, 51, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 2, 3, 4, 5, 10, 51, 58, 67, 70, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 2, 10, 58, 67, 68, 70, 71, 86, 87, 88, 89, 90, 91 | 58, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 91 | 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 91 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 9 | Өндірісті кеңейту | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10 | Технологияларды енгізу | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 11 | Материалдар мен жабдықтарды сатып алу | 14, 15, 25 | 14, 15, 25 | 31 | 41 | 35, 45 | - | - |
| 12 | Монтаждау, іске қосу-реттеу жұмыстары | - | - | - | 37 | 37 | 37, 47 | - |
| 13 | ҒЗТКӘ | 11, 27, 84 | 11, 27, 84 | 11, 84 | - | - | - | - |
| 14 | Әлеуметтік іс-шаралар | 55, 62, 92 | 23, 62, 92 | 23, 62, 92 | 23, 62, 92 | 23, 62, 92 | 23, 62, 92 | 23, 62, 92 |
| 15 | Кадрлар даярлау | 21 | 21 | 21, 54 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16 | Нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру | 93 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Басқалары | 20, 26, 53 | 53 | 53 | - | 36, 46 | - | - |

Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамытудың перспективалық бағыттары

| Қазақстан Республикасында шығарылатын өнім | Өндірісін Қазақстан Республикасында құру (немесе қалпына келтіру) қажет өнім |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сары фосфор Термикалық фосфор қышқылы Натрий триполифосфаты Синтетикалық жуғыш заттар Реактивтік фосфорлы тұздар | Өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдары (цинк фосфиді) Реактивтік фосфорлы тұздар Ірі дисперстік натрий триполифосфаты Ірі дисперстік натрий триполифосфаты пайдаланылатын синтетикалық жуғыш заттар Аз тоннажды фосфор қосылыстары: импорттық жеткізулердің орнына фосфаттар, фосфиттер, мета, - пиро-, гексафосфаттар |
| Сары фосфор Термикалық фосфор қышқылы Өздігінен пісетін электродтар үшін электродтық масса | Айрықша таза сары фосфор Кристалды жемдік фосфаттар: моноаммонийфосфат, диаммонийфосфат Өндіріс қалдықтарынан алынатын тыңайтқыштар: - "кедей" қождарды және котрельдік сүтті кәдеге жарату негізіндегі фосфорлы-калийлі - кек қалдықтары мен абсорбциялық ерітінділер негізіндегі фосфорлы Күмістенбеген дәнекерлеу материалдары: - дәнекерлеу пастасы - ұнтақ - сым |
| Сары фосфор Термикалық фосфор қышқылы | Техникалық фосфор тұздары: - натрий триполифосфаты |
| Техникалық фосфор тұздары: натрий триполифосфаты (түйіршектелген) | (түйіршіктелген), - негізгі кальций фосфаты Коттрельдік сүттен және фосфат қожынан алынатын фосфорлы-калийлі тыңайтқыштар Қызыл фосфор |
| Күкірт қышқылы Сығымдалған фосфор қышқылы Жемдік фторсыздандырылған фосфаттар Тыңайтқыштар: - аммофос - аммофосфат - төмен температуралы кальций полифосфаты Жемдік фторсыздандырылған фосфаттар өндірісінің фторлы газдары негізіндегі фторлы кальций | Сығымдалған фосфор қышқылының тиісті цехтарындағы Қаратау жай фосфориттерінен (24,5 % Р 2 0 5 ) шоғырлануы жоғары сығымдалған фосфор қышқылы (23-27 % Р 2 0 5 дейін) Қаратау фосфориттерінен буланған сығымдалған фосфор қышқылы негізіндегі сұйық кешенді тыңайтқыштар Сульфокөмір қалдықтары пайдаланылған сульфоминералдық тыңайтқыштар Жемдік фторсыздандырылған фосфаттар мен кальций полифосфаты өндірісінің бөлінетін газдарынан алынатын фторлы кальций |
| Электр-термикалық өңдеу үшін ұсақталған фосфатты шикізат | Күйдіретін машиналардың фторлы газдарынан алынатын цемент өнеркәсібіне арналған фторлы кальций |
| Сығымдап қайта өңдеу үшін ұсақ тартылған фосфорлы шикізат |  |
| Техникалық күкірт қышқылы Аккумуляторлық күкірт қышқылы Сығымдалған фосфор қышқылы Аммофос | Қаратау фосфориттерінен алынатын сығымдалған фосфор қышқылы |
| Күкірт қышқылы Сығымдалған фосфор қышқылы | Азот қышқылы Аммиак |
| Фосфат диаммонийі Нитроаммофос Натрий триполифосфаты | Аммоний сульфаты Карбамид Аммиакты селитра Кальцийлі селитра Жемдік преципитат Қаратау фосфариттерінен алынатын сығымдалған фосфор қышқылы |
|  | Күкірт қышқылы Түйіршектелген суперфосфат Бор-магний тыңайтқыштары Бура Бор қышқылы Магний бораты Кальций бораты |
| Хромды ангидрид Натрий бихроматы Хром тотығы Хром сульфаты (хромды малма) | Калий бихроматы Натрий хроматы Калий хроматы Қорғасын хроматы Хромды қышқыл Кальций хроматы Барий хроматы Пигментті хром тотығы |
| Тұрмыстық және арнайы мақсаттағы әртүрлі модификациядағы респираторлар Рулондық сүзгілеуші материалдар Сүзгілер |  |

Фосфорит қорларының теңгерімі (2008 жылғы 1 қаңтарға 

фосфоритті кендердің қоры)

Кен - мың теңге 

Р 2 О 5 - мың теңге

| Р/с | Сала | Лицензияның (келісім-шарттың) N және берілген күні | Р 2 0 5 орташа құрамы, % | 2008 жылғы 1 қаңтарға |  |  | Резерв (заңды тұлға) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Өнеркәсіптік игеру дәрежесі |  |  |  |  |  |  |
|  | Кен орны |  |  |  |  |  |  |
|  | Жер қойнауын пайдаланушы |  |  | Қор теңгерімі |  | Теңгерімдегі |  |
|  | Игеру тәсілі |  |  |  |  |  |  |
|  | Қайта өңдеу тәсілі |  | А+В+С1; С2; теңгерімдегі | А+В+С1 | С2 |  |  |
|  | Кен түрі |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жамбыл облысы | 340ДДД 30.07.99 ж. |  | 890649 | 343360 | 208809 |  |
|  | Пайдаланатын кен орындары |  |  |  |  |  |  |
|  | Жаңатас |  |  |  |  |  |  |
|  | "ҚазФосфат " ЖШС |  |  |  |  |  |  |
|  | Микротүйірлі фосфориттер |  |  |  |  |  |  |
|  | Оның ішінде: |  | 24,01 | 213842 | 82757 | 36817 |  |
|  | Қайта өңдеу тәсілі бойынша: қышқылды қайта өңдеу электр-термиясы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32963 | 7375 |  |  |
|  |  |  | 26,21 | 8641 | 1882 |  |  |
|  |  |  |  | 857686 | 335985 | 208809 |  |
|  |  |  | 23,92 | 205201 | 80875 | 36817 |  |
|  | Игеру тәсілі бойынша: |  |  |  |  |  |  |
|  | ашық |  |  | 106837 | 8718 | 9709 |  |
|  |  |  | 25,49 |  | 27230 | 2192 | 1998 |
|  | жер асты |  |  |  | 783812 | 334642 | 199100 |
|  |  |  | 23,81 |  | 186612 | 80565 | 34819 |
|  | Бүдан басқа: |  |  |  |  |  |  |
|  | фосфатты-карбонатты-кремнийлі сланецтер |  |  |  | 79214 | 73452 |  |
|  |  |  | 10,82 |  | 8567 | 8729 |  |
|  | Үйінділер |  |  |  |  |  | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | Оңтүстік шығыс карьері |  |  | 360003 | 145015 |  |  |
|  |  |  | 24,70 | 88916 | 36166 |  |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық: |  |  |  |  |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  |  | 47241 | 7375 |  |  |
|  |  |  | 25,86 | 12216 | 1882 |  |  |
|  | оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды қайта өңдеу |  |  | 30077 | 7375 |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  | 25,62 | 7705 | 1882 |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 17164 |  |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  | 26,28 | 4511 |  |  |  |
|  | Жер асты: |  |  |  |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 312762 | 137640 |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  | 24,52 | 76700 | 34284 |  |  |
|  | Бұдан басқа: |  |  |  |  |  |  |
|  | фосфатты-карбонатты-кремнийлі сланецтер |  |  |  | 48247 |  |  |
|  |  |  | 12,62 |  | 6088 |  |  |
|  | Тоғызбай учаскесі |  |  | 187807 | 68069 |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  | 24,16 | 45366 | 16734 |  |  |
|  | фосфатты-карбонатты-кремнийлі сланецтер |  |  |  | 48247 |  |  |
|  |  |  | 12,62 |  | 6088 |  |  |
|  | Оның ішінде: | К-750 17.09.02 ж. |  |  |  |  |  |
|  | Ашық: |  |  | 18487 |  |  |  |
|  | микротүйіршікті фосфориттер |  | 26,92 | 4976 |  |  |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды қайта өңдеу |  |  | 1323 |  |  |  |
|  |  |  | 35,15 | 465 |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 17164 |  |  |  |
|  | Жер асты: |  | 26,28 | 4511 |  |  |  |
|  | электр-термиясысы |  | 23,85 | 40390 | 16734 |  |  |
|  | Бүркіт учаскесі |  |  | 172196 | 76946 |  |  |
|  | микротүйіршікті фосфориттер |  | 25,29 | 43550 | 19432 |  |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық: |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды қайта өңдеу |  |  | 28754 | 7375 |  |  |
|  |  |  | 25,18 | 7240 | 1882 |  |  |
|  | Жер асты: |  |  |  |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 143442 | 69571 |  |  |
|  |  |  | 25,31 | 36310 | 17550 |  |  |
|  | Орталық карьері |  |  | 302455 | 118501 | 164860 |  |
|  | Микротұйіршікті фосфориттер |  | 23,59 | 71363 | 27764 | 28770 |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық: |  |  | 34940 | 1343 | 7938 |  |
|  |  |  | 25,98 | 9079 | 310 | 1727 |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды қайта өңдеу |  |  | 2886 |  |  |  |
|  |  |  | 32,43 | 936 |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 32054 | 1343 | 7938 |  |
|  |  |  | 25,40 | 8143 | 310 | 1727 |  |
|  | Жер асты: |  |  |  |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 267515 | 117158 | 156922 |  |
|  |  |  | 23,28 | 62284 | 27454 | 27043 |  |
|  | Бұдан басқа: |  |  |  |  |  |  |
|  | фосфатты-карбонатты-кремнийлі сланцылар |  |  | 79214 | 25205 |  |  |
|  |  |  | 10,82 | 8567 | 2641 |  |  |
|  | Солтүстік батыс карьері |  |  | 228191 | 79844 | 43949 |  |
|  | Шошқабұлақ учаскесі |  | 23,47 | 53563 | 18827 | 8047 |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық: |  |  |  |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 24656 |  | 1771 |  |
|  | микротүйіршікті фосфориттер |  | 24,07 | 5935 |  | 271 |  |
|  | Жер асты: |  |  |  |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 203535 | 79844 | 42178 |  |
|  | микротүйіршікті фосфориттер |  | 23,40 | 47628 | 18827 | 7776 |  |
|  | Үйінділер |  |  |  |  | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| 2 | Көксу |  |  |  |  |  |  |
|  | "ҚазФосфат" ЖШС | 341ДДД 30.07.99 ж. |  |  |  |  |  |
|  | микротүйіршікті фосфориттер |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық: | К-94 05.02.97 ж. |  |  |  |  |  |
|  | электр-термиясы | қосымша N 1898 16.11.05 ж. |  | 183195 | 503 | 166241 |  |
|  |  |  | 22,79 | 41744 | 131 | 40778 |  |
|  | Үйінділер |  |  |  |  | 538 |  |
|  |  |  |  |  |  | 102 |  |
| 3 | Резервтік кен орындары |  |  |  |  |  | "ЕуроХим Тыңайтқыш" ЖШС |
|  | Көкжон |  |  |  |  |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  |  | 186808 | 9362 |  |  |
|  |  |  | 26,35 | 52676 | 2620 |  |  |
|  | Аралтөбе учаскесі |  |  |  |  |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық: |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды қайта өңдеу |  |  | 27567 | 9362 |  |  |
|  |  |  | 27,93 | 7700 | 2620 |  |  |
|  | Кесіктөбе учаскесі |  |  |  |  |  | "ЕуроХим Тыңайтқыш" ЖШС |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды қайта өндеу |  |  | 159241 |  |  |  |
|  |  |  | 28,24 | 44976 |  |  |  |
| 4 | Оңтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |
|  | Көкжон |  |  |  |  |  |  |
|  | "ҚазФосфат" ЖШС | 394ДДД 30.07.99 ж. |  |  |  |  |  |
|  | Кистас учаскесі |  |  | 425046 | 47598 | 18196 |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  | 25,53 | 108535 | 11910 | 3367 |  |
|  | Оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |
|  | Қайта өңдеу тәсілі бойынша: |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды қайта өңдеу электр-термиясы |  | 2580,00 | 333188 | 43492 | 18196 |  |
|  |  |  |  | 85958 | 10842 | 3367 |  |
|  | электр-термиясы |  | 24,58 | 91858 | 4106 |  |  |
|  |  |  |  | 22577 | 1068 |  |  |
|  | Игеру тәсілі бойынша: |  |  |  |  |  |  |
|  | ашық |  | 26,07 | 129740 | 4106 |  |  |
|  |  |  |  | 33824 | 1068 |  |  |
|  | жер асты |  | 25,30 | 295306 | 43492 | 18196 |  |
|  |  |  |  | 74711 | 10842 | 3367 |  |
| 5 | Резервтік кен орындары |  |  |  |  |  | "ҚМР" ТКК" ЖШС |
|  | Герес |  |  |  |  |  |  |
|  | Микротүйіршікті фосфориттер |  |  | 323990 | 59813 | 11234 |  |
|  |  |  | 23,15 | 75005 | 14444 | 1484 |  |
|  | Таутары учаскесі |  |  |  |  |  |  |
|  | Ашық |  |  |  |  |  |  |
|  | электр-термия |  |  | 7939 | 822 |  |  |
|  |  |  | 24,80 | 1969 | 196 |  |  |
|  | Жер асты |  |  |  |  |  |  |
|  | қышқылды кяйта өңдеу |  |  | 316051 | 58991 | 11234 |  |
|  |  |  | 23,11 | 73036 | 14248 | 1484 |  |
| 6 | Үшбас |  |  |  |  |  | "ҚМР" ТКК" ЖШС |
|  | Ашық және жер асты |  |  |  |  |  |  |
|  | электр-термиясы |  |  | 125318 |  |  |  |
|  | микротүйіршікті фосфориттер |  | 18,48 | 23158 |  |  |  |
| 7 | Ақжар |  | 17,9 | 29,3 | 344 |  | "ЕуроХим Тыңайтқыш" ЖШС |

| Күкірт қорының теңгерімі (күкірті бар көмір-сутек шикізатының игерілетін кен орындарының тізбесі) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с | Кен орны, учаске | Кукірттің орташа құрамы, % | 01.01.2008 жылға арналған теңгерімді қорлар, мың тонна |  | 2007 жылы үшін өндіру, мың тонна | Жер қойнауын пайдаланушы |
|  |  |  | А+В+С 1 | С 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Қарашығанақ | 0,91 | 3764 | 158 | 559 | Қарашығанак ыкпалдастырылған ұйымы |
| 2 | Тепловское | 0,65 | 8 | 2 |  | Степной Леопард |
| 3 | Бозоба | 0,56 |  | 4 | 2 | "ВМВ - Мұнай" ЖШС |
|  | Қожасай | 0,6 |  |  | 4 | "Қазақойл Ақтөбе" ЖШС |
| 4 | Әлібекмола | 2,01 | 450 | 95 | 16 | "Қазакойл Ақтөбе" ЖШС |
| 5 | Жаңажол | 1,11 | 489 | 2 | 75 | "СНПС - Актөбемұнайгаз" ААҚ |
| 6 | Тұзды Кеңқияқ | 0,73 | 153 | 32 | 21 | "СНПС - Актөбемұнайгаз" ААҚ |
| 7 | Теңіз | 0,95 | 9533 | 2447 | 1597 | "Теңізшевройл" БК |
| 8 | Королевское | 0,72 | 357 | 375 | 78 | "Ембімұнайгаз" ААҚ |
| 9 | Қашаған | 0,77 | 5840 | 9690 |  | Аджип Қазақстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани |
| 10 | Нысанды (Батыс Елемес) | 0,9 | 14 |  |  | Қазақтүрікмұнай |
| 11 | Арман | 2,4 | 10 | 2 | 1 | "Арман" БК |
| 12 | Шығыс Қаратұрын | 1,67 | 12 |  |  | Бузачи Мұнай |
| 13 | Қаламқас | 1,47 | 1255 | 18 | 55 | "Маңғыстаумұнайгаз" АҚ |

Табиғи газ қорларының теңгерімі (Оңтүстік Қазақстанның 

ерітілген және бос газ кен орындарының тізбесі, млн. м 3 )

|  |  |  |  |  | растворенный |  |  |  |  |  |  | СВ+ГШ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кен орны | Өнді РУ | Шығын | Барлау | Қайта бағалау | А+В+С 1 | С2 | Теңгерім | Өндіру | Шығын | Барлау | Қайта бағалау | А+В+ С1 | С2 | Теңгерім | Жер қойнауын пайдаланушы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Қызылорда облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АҚСАЙ |  |  |  |  | 464 | 496 |  |  |  |  |  | 2835 | 1717 |  | "Қазгермұнай" БК |
| ШЫҒЫС АҚШАБҰЛАҚ | 2 |  |  |  | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | "Қазгермұнай" БК ҚР жалпы қоры |
| ОРТАЛЫҚ АҚШАБҰЛАҚ | 418 |  |  |  | 3327 | 512 |  |  |  |  |  |  |  |  | "Қазгермұнай" БК |
| ОҢТҮСТІК АҚШАБҰЛАҚ | 82 |  |  | 178 | 115 | 66 |  |  |  |  | 333 | 908 | 904 |  | "Қазгермұнай" БК |
| АРЫСҚҰМ | 101 |  |  |  | -8 | 206 |  |  |  |  |  | 6557 | 91 |  | "Петроқазақстан Құмкел Ресорсиз" ААҚ |
| АРЫС | 23 |  |  |  | 299 | 236 |  |  |  |  |  | 604 |  |  | "Ай-Дан" ЖШС |
| АЩЫСАЙ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Қор" мұнай компаниясы" АҚ |
| БЕКТАС | 7 |  |  | 98 | 125 | 23 |  |  |  |  | 484 | 1974 | 561 |  | "Қуатамлонмұнай" БК |
| БЛИНОВСКОЕ | 4 |  |  | 96 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "СНПС - Ай-Дан-Мұнай" АҚ |
| ДОСЖАН |  |  |  |  | 68 | 218 |  |  |  |  |  |  | 295 |  | "Қор" мұнай компаниясы" АҚ |
| ЖЫЛАНҚЫР |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | "ПЕТРОМРҰМБ" АҚ |
| КЕҢЛІК | 19 |  | -195 |  | 2279 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | "СаутсОйл" ЖШС |
| СОЛТҮСТІК -БАТЫС ҚОНЫС |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  | "Галаз және компания толық серіктестігі" |
| ОҢТҮСТІК ҚОНЫС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 |  |  | "Қуатамлонмұнай" БК |
| ҚОНЫС | 73 |  | 272 |  | 1056 |  |  |  |  |  |  | 3586 |  |  | "Куатамлонмұнай" БК |
| МАЙБҰЛАҚ | 4 |  |  |  | 202 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | "Петроқазақстан Құмкөл Ресорсиз" ААҚ |
| НҰРАЛЫ | 50 |  |  |  | 802 | 339 |  |  |  |  |  | 1109 | 685 |  | "Қазгермұнай" БК |
| СОЛТҮСТІК ПРИОЗЕРНОЕ |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 223 |  | 223 |  |  | "Көлжан Ойл" ЖШС |
| СОЛТҮСТІК -БАТЫС ҚЫЗЫЛҚИЯ |  |  | 411 |  | 411 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | "Көлжан Ойл" ЖШС |
| ТАБАҚБҰЛАҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | "ТұранБарлау" ЖШС |
| Оңтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИДОРОЖНОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7306 |  |  |  |
| ОРТАЛЫҚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 |  |
| Жамбыл облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНАБАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3120 |  |  |  |
| ҚҰМЫРЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533 |  |  |  |
| АЙРАҚТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2049 | 2349 |  |  |
| АМАНГЕЛДІ |  |  |  |  |  |  |  | 316 | 4 |  | -7473 | 12940 | 5900 |  |  |

Инвестициялық жобалар шеңберінде минералдық тыңайтқыштар 

өндірісінің болжамы

Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібін дамыту жөніндегі іс-қимыл жоспарындағы инвестициялық жобаларға сәйкес 2014 жылға қарай жалпы қуаты жылына 4030 мың тонна болатын минералдық тыңайтқыштар өндірісі ұйымдастырылатын болады:

| Өндіруші | Тыңайытқыш түрі | Мың тонна/жылына |
| --- | --- | --- |
| "Қазфосфат" ЖШС | Азотты-фосфорлы-калийлі | 180 |
| "ҚазАзот" ЖШС | Аммиак селитрасы (карбамид) | 850 |
| "Қазақстандық минералдық ресурстар" тау-кен компаниясы" ЖШС | МАФ/ДАФ (моноаммонийфосфат/диаммонийфосфат) | 1000 |
| "ЕуроХим-Тыңайтқыш" ЖШС | Фосфорлы | 1000 |
|  | Азотты, кешенді | 1000 |

Қазақстан Республикасында 2014 жылға минералдық тыңайтқыштарды 

тұтынудың болжамы

Республиканың ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқаптарын қамтамасыз ету үшін қолданылатын затқа (бұдан әрі - қ. з.) қайта есептегенде жыл сайын 1 млн. тоннадан астам минералдық тыңайтқыштар талап етіледі. Бұл ретте жыл сайынғы тұтыну, оның ішінде азотты тыңайтқыштар орта есеппен 6 мың тоннаға, фосфорлы 9 мың тоннаға, калийлі - 0,2 мың тоннаға ұлғаяды. Атап айтқанда, 2014 жылға қарай азотты тыңайтқыштарды тұтыну 404 мың тонна қ.з., фосфорлы 634 мың тонна қ.з., калийлі - 16 мың тонна қ.з. құрайтын болады:

| Жылдар | Барлығы | Оның ішінде түрлері бойынша, мың тонна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Азотты (N) | Фосфорлы (Р 2 О 5 ) | Калийлі (К 2 О) |
| 2008 | 956,8 | 367,0 | 575,3 | 14,5 |
| 2009 | 973,0 | 373,2 | 584,9 | 14,9 |
| 2010 | 989,0 | 379,5 | 594,3 | 15,2 |
| 2011 | 1003,2 | 384,9 | 602,9 | 15,4 |
| 2012 | 1021,7 | 392,0 | 614,2 | 15,5 |
| 2013 | 1038,1 | 398,3 | 624,1 | 15,7 |
| 2014 | 1054,2 | 404,5 | 633,9 | 15,8 |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы

"ҚДБ" АҚ                   - "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік 

                             қоғамы 

"ҚТЖ" ҰК" АҚ               - "Қазақстан Темір Жолы" ұлттық 

                             компаниясы" акционерлік қоғамы 

"Оңтүстік"                 - "Оңтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік 

ӘКК" ҰК" АҚ                  компаниясы" ұлттық компаниясы" 

                             акционерлік қоғамы 

"ҚЭБ" АҚ                   - Қазақстанның ЭксимБанкі" акционерлік 

                             қоғамы 

"Самұрық-Қазына"           - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" 

ҰӘҚ" АҚ                      акционерлік қоғамы 

ҚР СА                      - Қазақстан Республикасы Статистика 

                             агенттігі 

ҚР ЖРБА                    - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын 

                             басқару агенттігі 

"ОАОЭК" АҚ                 - "Орталық Азия отын-энергетика 

                             компаниясы" акционерлік қоғамы 

"Қаратау" ТӨК              - "Қаратау" тау-кен өнеркәсібі кешені 

                             ("Қазфосфат" жауапкершілігі шектеулі 

                             серіктестігінің филиалы) 

БҚО                        - Батыс Қазақстан облысы 

ИЕУ                        - Павлодар қаласы Инновациялық Еуразиялық 

                             университеті 

ХҒИ                        - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

                             министрлігі Ғылым комитеті А.Б. Бектұров 

                             атындағы химия ғылымы институты 

ЭӨЖ                        - электр өткізу желілері 

ЖЖФЗ                       - Жаңа Жамбыл фосфор зауыты ("Қазфосфат" 

                             жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

                             филиалы) 

МАФ/ДАФ                    - моноаммонийфосфат/диаммонийфосфат 

ҚР ИСМ                     - Қазақстан Республикасы Индустрия және 

                             сауда министрлігі 

ҚР ДСМ                     - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

                             министрлігі 

ҚР БҒМ                     - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

                             министрлігі 

ҚР Қоршағанортамині        - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны 

                             қорғау министрлігі 

ҚР АШМ                     - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

                             министрлігі 

ҚР Қаржымині               - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

ҚР ТЖМ                     - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар 

                             министрлігі 

ҚР ЭБЖМ                    - Қазақстан Республикасы экономика және 

                             бюджеттік жоспарлау министрлігі 

ҚР ЭМРМ                    - Қазақстан Республикасы энергетика және 

                             минералдық ресурстар министрлігі 

ҚР Әділетмині              - Қазақстан Республикасы Әділет 

                             министрлігі 

ҒЗТКЖ                      - ғылыми-зерттеу және 

                             тәжірибелі-конструкторлық жұмыстар 

ПМУ                        - С. Торайғыров атындағы Павлодар 

                             мемлекеттік университеті 

ПХМК                       - Павлодар химия-механикалық колледжі 

БК                         - бірлескен кәсіпорын 

"ҚМР" ТКК" ЖШС             - "Қазақстандық минералдық ресурстар" 

                             тау-кен компаниясы" жауапкершілігі 

                             шектеулі серіктестігі 

ТЭН                        - технико-экономикалық негіздеме 

ОО                         - "ПавлодарЭнерго" акционерлік қоғамы оқу 

                             орталығы 

ОҚО                        - Оңтүстік Қазақстан облысы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК