Біржан сал Қожағұлұлының туғанына 175 жыл толуын дайындау және өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылы 7 шілдедегі N 1035 Қаулысы

"Мерейтойлар мен атаулы күндерді мерекелеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 қыркүйектегі N 1465 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ: 


      1. Қоса беріліп отырған Қазақтың дәстүрлі музыкасының аса көрнекті өкілі - халық композиторы Біржан сал Қожағұлұлының туғанына 175 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін. 


      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                               К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2009 жылғы 7 шілдедегі 

N 1035 қаулысымен   

бекітілген

Қазақтың дәстүрлі музыкасының аса көрнекті өкілі - халық 

композиторы Біржан сал Қожағұлұлының туғанына 175 жыл толуын 

дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с N | Іс-шаралар атауы | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Біржан сал Қожағұлұлының 175 жылдығына арналған XVII республикалық Қазақстан драма театрларының фестивалін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2009 жылғы III тоқсан | 011 "Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу" республикалық бюджеттік бағдарламасы | 20449,0 |
| 2 | Біржан сал Қожағұлұлының 175 жылдығына арналған салтанатты концерт өткізу, Біржан сал Қожағұлұлының әндерінен СD дискілер шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2009 жылғы IV тоқсан | 011 "Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу" республикалық бюджеттік бағдарламасы | 5600,0 |
| 3 | "Біржан сал және дәстүрлі қазақ музыка өнері" музыкалық фестивалін өткізу | Ақмола облысының әкімі | 2009 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 2350,0 |
|  | Жиыны: |  |  | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет | 26049,0 2350,0 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК