Киото хаттамасының тетіктерін Қазақстан Республикасында пайдаланудың институционалдық негізін құру жөніндегі 2011 - 2012 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1453 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


      1. Қоса беріліп отырған Киото хаттамасының тетіктерін Қазақстан Республикасында пайдаланудың институционалдық негізін құру жөніндегі 2011 - 2012 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.


      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар:


      1) Іс-шаралар жоспарын іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;


      2) жылына екі рет, 15 шілдеден және 15 қаңтардан кешіктермей Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.


      3. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жылына екі рет, 30 шілдеден және 30 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.


      4. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің      

2010 жылғы 30 желтоқсандағы

№ 1453 қаулысымен   

бекітілген

Киото хаттамасының тетіктерін Қазақстан Республикасында

пайдаланудың институционалдық негізін құру жөніндегі 2011

- 2012 жылдарға арналған іс-шаралар

ЖОСПАРЫ

| Р/с № | Іс-шара | Аяқталу нысаны | Орындау үшін жауаптылар | Орындау мерзімі | Болжамды шығыстар (мың теңге) | Қаржыландыру көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Парникті газдар шығарындылары квоталарының саудасы жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2012 жылға арналған парниктік газдар шығарындыларына квоталарды бөлу жоспарын әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2011-2012 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 2. | Коммуналдық меншік объектілері жүзеге асыратын парниктік газдар шығарындыларын түгендеуді есепке алу мен есептілігінің аумақтық жүйелерін құру мүмкіндігін қарастыру | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, Қоршағанортамині | 2011 жыл | Талап етілмейді |  |
| 3. | Көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімін жүргізуді қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2011 - 2012 жылдар | 2011-30 048* 2012-30 048* 001 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуі қамтамасыз ету жөнінде сақтау, жандандыру және қоршаған ортаның сапасын жақсарту қызметі» бюджеттік бағдарламасының қаражаты шегінде бөлінген қаражат шегінде |  |
| 4. | Парниктік газдардың шығарындылары мен сіңірулері саласындағы сараптама ұйымдарының мамандарын Киото хаттамасының тетіктерін пайдалануға оқыту жөнінде шаралар қабылдау | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2011 | Талап етілмейді |  |
| 5. | Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын парниктік газдар шығарындыларын қысқартудың ықтимал жобаларының және басқа да тетіктердің қаралуын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині, мүдделі мемлекеттік органдар | 2011-2012 жылдар ішінде | Талап етілмейді |  |
| 6. | Экологиялық (жасыл) инвестициялар схемасы бойынша жүзеге асырылатын жобаларды іске асыру мүмкіндігін қарастыру** | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині, ЭДСМ, Қаржымині | 2011 жыл | Талап етілмейді |  |
| 7. | Өңірлік бағдарламаларды және парниктік газдар шығарындыларының қысқартылуы мен сіңірілуі жобаларын әзірлеу және Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісуді жүргізу | Өңірлік бағдарламалар және парниктік газдар шығарындыларын қысқарту мен сіңіру жобалары | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, Қоршағанортамині | 2011-2012 жылдар | Талап етілмейді |  |
| 2. Киото хаттамасының тетіктерін пайдалану жөніндегі әлеуетті өсіру |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мемлекеттік органдардың өкілдерін Киото хаттамасы тетіктерін пайдалану туралы хабардар болуы жөнінде шаралар қабылдау. Оқу семинарларын, кездесулер, БАҚ-та жариялау өткізу. | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині, ИЖТМ, ЭДСМ, АШМ | 2011-2012 жылдар ішінде | Бөлінген қаражат шегінде | Бюджеттен тыс қаражат |
| 9. | Парниктік газдарды түгендеу мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін үйлестіруді қамтамасыз ету | БҰҰ КӨНК Хатшылығына парниктік газдарды түгендеу туралы есеп | Қоршағанортамині, МГМ, ИЖТМ, Қаржымині, ККМ, БҒМ, АШМ, ДСМ | Жыл сайын | 2011-19 048* 2012-19 048* 001 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуі қамтамасыз ету жөнінде сақтау, жандандыру және қоршаған ортаның сапасын жақсарту қызметі» бюджеттік бағдарламасын ң қаражаты шегінде, бөлінген қаражат шегінде | РБ |
| 10. | БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі жөніндегі негіздемелік конвенциясы Тараптар кеңесі конференциясы және жұмысына қатысуы | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині, СІМ | 2011-2012 жылдар | 005 «Шетелдік іс-сапарлары» бюджеттік бағдарламасының қаражаты шегінде және БҰҰ КӨНК Хатшылығының бөлінген қаражаты шегінде | РБ Бюджеттен тыс қаражат |
| 3. Киото хаттамасының тетіктерін Қазақстан Республикасында іске асыру үшін институционалдық негіздер |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Республиканың дағдарысқа қарсы шараларын ескере отырып, облыстар бөлінісінде С02 шығарындыларының болжамын жаңарту | Ғылыми зерттеулер бойынша есеп | Қоршағанортамині | 2011 жыл | Талап етілмейді |  |
| 12. | Парниктік газдардың шығарындылары көздерінің мемлекеттік кадастрын құруды қамтамасыз ету | Орындалған жұмыстар актілері | Қоршағанортамині | 2011 жыл | 2011-38 960* 001 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуіне қамтамасыз ету жөнінде сақтау, жандандыру және қоршаған ортаның сапасын жақсарту қызметі» бюджеттік бағдарламасының шеңберінде | РБ |
| 13. | Парниктік газдар шығарындыларына квоталарды бөлу тәртібін әзірлеу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат | Қоршағанортамині | 2011 жыл | Талап етілмейді |  |

Ескертпелер аббревиатуралардың толық жазылуы:

AШM                  - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

                       министрлігі

БАҚ                  - бұқаралық ақпарат құралдары

БҒМ                  - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

                       министрлігі

БҰҰ КӨНК             - Біріккен Ұлттар Ұйымының Климаттың өзгеруі

                       жөніндегі негіздемелік конвенциясы

ДСМ                  - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау

                       министрлігі

ИЖТМ                 - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа

                       технологиялар министрлігі

ККМ                  - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация

                       министрлігі

Қаржымині            - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қоршағанортамині     - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау

                       министрлігі

МГМ                  - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ

                       министрлігі

РБ                   - республикалық бюджет

СІМ                  - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер

                       министрлігі

ЭДСМ                 - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және

                       сауда министрлігі

*                    - республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде

                       нақтыланады

**                   - экологиялық (жасыл) инвестициялар схемасы -

                       Киото хаттамасының тетіктерін іске асыру

                       шеңберіндегі инвестициялық ағындарды

                       Қазақстан Республикасының аумағындағы

                       экологиялық жобаларға оңайлатылған схема

                       бойынша бағыттау мүмкіндігі.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК