Қасым Аманжоловтың туғанына 100 жыл толуын дайындау және өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 қаңтардағы № 29 Қаулысы

«Мерейтойлар мен атаулы күндерді мерекелеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылы 28 қыркүйектегі № 1465 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


      1. Қоса беріліп отырған Қазақстанның аса көрнекті ақыны Қасым Аманжоловтың туғанына 100 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.


      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің       

2011 жылғы 24 қаңтардағы 

№ 29 қаулысымен     

бекітілген

Қазақстанның аса көрнекті ақыны Қасым Аманжоловтың туғанын

100 жыл толуын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар

жоспары

| Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Қасым Аманжоловтың таңдамалы шығармалар жинағын басып шығару | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі | 2011 жыл бойы | 021 «Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 1500,0 |
| Қасым Аманжолов туралы деректі фильм түсіру және оны телеарналарда көрсету | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі | 2011 жыл бойы | 025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 1600,0 |
| «Еске алу кеші» атты концерт ұйымдастыру және өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі | 2011 жыл бойы | 011 «Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 2011 жылғы IV тоқсан |
| «Қазақ поэзиясындағы Қасым Аманжолов дәстүрі» атты халықаралық ғылыми конференцияға дайындалу және оны өткізу | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 2011 жылғы IV тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 100,0 |
| Халықаралық конференция материалдарын басып шығару | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 2011 жылғы IV тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 270,0 |
| Салтанатты жиналысы пен Қазақстанның өнер шеберлерінің концертін өткізу | Алматы қаласының әкімі | 2011 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1700,0 |
| «Күніне жүз ойланып, мың толғанам, Өзіммен бірге өлмесін өлеңім деп» тақырыбына жас ақындарының облыстық әдеби конкурсын ұйымдастыру және өткізу | Қарағанды облысының әкімі | 2011 жыл бойы | Жергілікті бюджет | 228,5 |
| Қасым Аманжолов атындағы ақындар мүшәйрасын өткізу | Қарағанды облысының әкімі | 2011 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 1200,0 |
| «Жыры қалды жүректе жарқылдаған. Үні қалды құлаққа саңқылдаған...» атты дөңгелек үстелді дайындау және оны өткізу | Қарағанды облысының әкімі | 2011 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 200,0 |
| «Қасым Аманжолов» тақырыбына жас ақындардың конкурсын өткізу | Қарағанды облысының әкімі | 2011 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 350,7 |
| ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет | 7080,0 |
|  |  |  | Жергілікті бюджет | 3679,2 |
|  |  |  | Бюджеттен тыс қаражат | 370,0 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК