

**Мемлекеттік мүліктің тізілімін жасау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қыркүйектегі № 1115 Қаулысы

      «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 220-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік мүліктің тізілімін жасау жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін орталық және жергілікті атқарушы органдар, мемлекеттік органдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарын орындау жөнінде шаралар қабылдасын.  
      3. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі жыл сайын 2012 – 2014 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсін.  
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне жүктелсін.  
      5. Осы қаулы қол қойған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                               К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2011 жылғы 30 қыркүйектегі  
№ 1115 қаулысымен       
бекітілген

**Мемлекеттік мүліктің тізілімін жасау жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Іс-шаралар**  **атауы** | **Аяқталу**  **нысаны** | **Жауапты**  **орындаушы** | **Орындалу**  **мерзімі** | **Болжамды**  **шығыстар** | **Қаржыландыру**  **көздері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар** | | | | | | |
| 1 | Тізілімді жасау шеңберінде салалық АД-ің өзара іс-қимылы бойынша және Тізілімді жүргізу қағидасының жобасы бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін ведомствоаралық жұмыс тобын құру | Қаржыминінің бұйрығы | Қаржымині (жинақтау), ЭДСМ, ММ, Әділетмині, ЖРБА, БАМ, ТЖМ, БҚА, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2011 жылғы қыркүйек | Талап етілмейді |  |
| 2 | Жұмыс тобының, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған есептеу объектілері бойынша ақпаратты салалық АЖ-ға енгізу үшін Тізілім жасау шеңберінде оларды перспективалық дамыту және жаңғырту бойынша ұсыныстар әзірлеу | ҚРҮ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар | 2011 жылғы қараша |  |  |
| 3 | Тізіліммен біріктіру үшін салалық АЖ-ны жаңғырту жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру бойынша ұсыныстар әзірлеу | Бюджеттік өтінімнің жобасы | ММ, Әділетмині, ЖРБА, БАМ, ТЖМ, Қаржымині | 2011 жылғы желтоқсан | Талап етілмейді |  |
| 4 | Орталық органдардың республикалық меншіктің ведомстволық бағыныстағы ұйымдары бойынша ақпаратқа қол жетімділік ұсыну бөлігінде оларды «МемТізілім» АЖ-ға қосу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині (жинақтау), мемлекеттік органдар, АЕО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 1-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 5 | Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының коммуналдық меншік объектілері бойынша деректерді «МемТізілім» АЖ-ға енгізуді және оларды «МемТізілім» АЖ-ға қосуды қамтамасыз етуі | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині (жинақтау), АЕО (келісім бойынша), облыстардың Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2012 жылғы 1-тоқсан |  | Жергілікті бюджет |
| **2. Тiзiлiмдi жүргiзудiң бағдарламалық құралдарын техникалық қамтамасыз ету және жаңғырту** | | | | | | |
| 1 | Тізілімді жасау бойынша жұмыстарды жүргізу, соның ішінде «е- Қаржымині» жобасын iске асыру шеңберiнде веб-портал арқылы оған қол жетімділікті қамтамасыз ету | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
| 2 | Мемлекеттік заңды тұлғалар бойынша тізілім деректерінің өзектілігін қамтамасыз ету үшін Тізілімді «БСАЖ» АЖ-мен біріктіруді жүргізу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
| 3 | Тiзiлiмнің салалық ақпараттық жүйелермен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету және оған мына: |  | | | | |
|  | акционерлiк қоғамдардың мемлекетке тиесілі акцияларын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | мемлекеттiк заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттiк мүлiкті | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | Мемлекеттiк заңды тұлғаларға бекітіліп берілген және Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік объектілерін | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | «Жылжымайтын мүлiк тіркелімі» мемлекеттiк деректер қорынан «электронды үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттiк заңды тұлғаларға тiркелген мемлекеттiк мүлiкті | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, Әділетмині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | «Ұлттық мәдени игілік объектілерінің мемлекеттік тізілімі» АЖ-дан мемлекетке тиесілі ұлттық мәдени игілік объектілерін | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, ММ, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы комитетінің Ұлттық зияткерлік меншік институты» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінен мемлекетке тиесілі зияткерлік меншiктің объектілерін | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, Әділетмині, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | жер пайдалануға берілген және «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жер кадастры» АЖ-дан мемлекеттiк заңды тұлғаларға бекітіліп берілген жер учаскелерін | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, ЖРБА, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | «Қазақстанның мемлекеттiк материалдық резервi» АЖ-дан мемлекеттiк материалдық резервтiң объектілерін | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, ТЖМ, АЕО (келісім бойынша), ЭКО (келісім бойынша) | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | мемлекеттiк кәсiпорындардың және мемлекет қатысатын мемлекеттің бақылауындағы акционерлiк қоғамдардың (жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктердің) даму жоспарларын және олардың орындалуы туралы есептерді | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2012 жылғы 4-тоқсан |  | «е- Қаржымині» жобасының шеңберінде көзделген РБ қаражатынан қаржыландыру |
|  | ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың стратегиялары мен даму жоспарын және олардың орындауы туралы есептерді есепке алу бөлігіңде ақпаратты енгізу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), орталық атқарушы органдар,  облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2012-2013 жылдар |  |  |
| 4 | Мемлекеттік заңды тұлғалардың иелігінде тұрған және оларға бекітіліп берілмеген мемлекеттік мүлікті құрылатын Тізілімдегі және «Жылжымайтын мүлік тізілімі» мемлекеттік деректер қоры ақпараттық жүйесінің деректеріне салыстыру жүргізу жолымен мемлекеттік мүлікті анықтау | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині, АЕО (келісім бойынша), орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2013 жылғы 2-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 5 | Мемлекеттік мекемелерге бекітіліп берілген тіркелмеген (тіркелген) мемлекеттік мүлікті ресімдеу (қайта ресімдеу) жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру бойынша ұсыныстар әзірлеу | ЭДСМ-ге ақпарат | Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2013 жылғы 2-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 6 | Мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларында құқық беретін құжаттарды ресімдеуге және оларға бекітіліп берілген тіркелмеген мемлекеттік мүлікті заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға арналған шығыстарды қарастыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2013 жылғы 2-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 7 | Есеп беруі автоматтандырылған мемлекеттік мүліктің қосымша түрлерін (санаттарын) құрылатын Мемлекеттік мүлік тізіліміне енгізу жөніндегі ұсыныстар | ЭДСМ-ге ақпарат | Қаржымині,  орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2013 жылғы 2-тоқсан | Талап етілмейді |  |
| 8 | Мемлекеттік заңды тұлғалардың бекітіліп берілмеген мүлкіне меншік құқығын бекіту, кейіннен оны құрылатын тізілімде көрсету | Қаржыминінің ММЖК және облыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың  ЖАО-ның шешімдері | Қаржымині, орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2013 жылғы 4-тоқсан | Талап етілмейді | Мемлекеттiк кәсiпорын-  дардың өз қаражаты |
| 9 | Мемлекеттік кәсіпорындарға бекітіліп берілген тіркелмеген мемлекеттік мүліктің құқық беретін құжаттарын ресімдеу және заңнамада белгіленген тәртіппен оларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2014 жылғы 4-тоқсан |  | Мемлекеттiк кәсiпорын-  дардың өз қаражаты |
| 10 | Мемлекеттік мекемелерге бекітіліп берілген тіркелмеген мемлекеттік мүліктің құқық беретін құжаттарын ресімдеу және заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру | ЭДСМ-ге ақпарат | Орталық атқарушы органдар, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдіктері | 2015 жылғы  1-тоқсан |  | Республика-лық және жергілікті бюджеттер |

**Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:**  
      ЭДСМ – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі  
      Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  
      Қаржыминінің ММЖК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті  
      Әділетмині – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі  
      ТЖМ – Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі  
      БАМ – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі  
      MM – Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі  
      СА – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі  
      ЖРБА – Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі  
      БҚА – Қазақстан Республикасы Бәсекелестік қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)  
      ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі  
      ЖАО – жергілікті атқарушы органдар  
      АЕО – «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамы  
      ЭКО – «Электрондық коммерция орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
      РБ – республикалық бюджет  
      МЗТ – мемлекеттік заңды тұлғалар  
      ММ – мемлекеттік мекемелер  
      АЖ – ақпараттық жүйелер  
      Тізілім – «Мемлекеттік мүлік тізілімі» АЖ  
      «БСАЖ» АС – «Біріккен салықтық ақпараттық жүйе» АЖ  
      «МемТізілім» АЖ – «мемлекеттік кәсіпорындар мен жарғылық капиталына мемлекет қатысатын мекемелер, заңды тұлғалар

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК