Возрождение аралының қазақстандық бөлігінде және Арал теңізіне іргелес құрлық (жағалау) аумағында эпидемиологиялық саламаттылықты қамтамасыз ету және мониторинг жүргізу жөніндегі 2012 - 2014 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 84 Қаулысы

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Жаппай қырып-жою қаруын таратпау мәселелері жөніндегі комиссияның 2011 жылғы 26 мамырдағы Хаттамасының 5.3-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы етеді:


      1. Қоса беріліп отырған Возрождение аралының қазақстандық бөлігінде және Арал теңізіне іргелес құрлық (жағалау) аумағында эпидемиологиялық саламаттылықты қамтамасыз ету және мониторинг жүргізу жөніндегі 2012 – 2014 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.


      2. Орталық мемлекеттік органдар және Қызылорда облысының әкімдігі:


      1) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін;


      2) жыл сайын 1 желтоқсанға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпарат берсін.


      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі жыл сайын 20 желтоқсанға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы жиынтық ақпарат берсін.


      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне жүктелсін.


      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы   

Үкіметінің        

2012 жылғы 17 қаңтардағы  

№ 84_қаулысымен      

бекітілген

Возрождение аралының қазақстандық бөлігінде және Арал теңізіне іргелес құрлық (жағалау) аумағында эпидемиологиялық саламаттылықты қамтамасыз ету және мониторинг жүргізу жөніндегі 2012 – 2014 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

| Р/с | іс-шаралар | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Арал теңізіне іргелес құрлық аумағында орналасқан елді мекендер тұрғындарының инфекциялық сырқаттанушылық мониторингі (Өлкелік патологияға тән емес инфекциялық ауруларды немесе этиологиясы белгісіз ауруларды анықтау мақсатында) | ҚР ДСМ-ге ақпарат | Әкімдік, ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдар | 001 "Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" 001-100 "Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету" |
| 2. | Арал теңізі жағалауына іргелес (Возрождение аралына қарама қарсы) құрлық аумағында эпизоотологиялық тексеру жүргізу | ҚР ДСМ МСЭҚК бұйрығы | ҚР ДСМ МСЭҚК | 2012 – 2014 жылдардың 2 – 3-тоқсандары | 006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпиде миологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету" |
| 3. | Санитариялық-эпид емияға қарсы (профилактикалық) және ветеринариялық іс-шараларды жүргізу, оның ішінде: | ҚР ДСМ-ге ақпарат | Әкімдік, ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдар | Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты шегінде |
| 1) | Өзінің еңбек және өзге де қызмет сипатына байланысты жұқтыру қаупіне ұшыраған халықты обаға және аса қауіпті инфекцияларға қарсы иммундау | ҚР ДСМ-ге ақпарат | Әкімдік, ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдардың 1 – 2-тоқсандары | 010-101 "Дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммундық-биологиял ық препараттарды сатып алу" 027 "Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиял ық препараттарды орталықтандырылған сатып алу" |
| 2) | Жұмыс немесе демалу үдерісінде оба және аса қауіпті инфекциялар бойынша ошақтық аумақта адамдардың табиғатпен байланыста болу орындарында олардың жұқтыру қаупін азайтуға мүмкіндік беретін алдын ала профилактиканы жүзеге асыру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | Әкімдік | 2012 – 2014 жылдардың 2, 4-тоқсандары | 007 "Саламатты өмір салтын насихаттау"; 007-015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" |
| 3) | Аса қауіпті инфекциялардың эпизоотияларының ағымы белгілі болған елді мекендердің айналасына қорғаныш және буферлік аймақтарды құру | ҚР ДСМ-ге ақпарат | Әкімдік, ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдардың 2, 4-тоқсандары | 026 "Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"; 028 "Уақытша сақтау пунктіне ветеринариялық препараттарды тасымалдау жөніндегі қызметтер"; 006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпиде миологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету" |
| 4) | Алдын ала және шұғыл кенттік дератизациялау жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдардың 1, 4-тоқсандары | 006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпиде миологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету" |
| 5) | Алдын ала және шұғыл кенттік дезинсекциялау жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдардың 1, 4-тоқсандары | 006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпиде миологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету" |
| 6) | Ауыл шаруашылығы жануарларын тұрақты ұстайтын орындарда және мал шаруашылығының қора-жайларында кенелерге қарсы іс-шараларды жүргізу | ҚР ДСМ-ге ақпарат | Әкімдік | 2012 – 2014 жылдардың 2 – 3-тоқсандары | 026 "Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"; 028 "Уақытша сақтау пунктіне ветеринариялық препараттарды тасымалдау жөніндегі қызметтер"; |
| 4. | Адамдардың Возрождение аралына рұқсатсыз кіруі мен шығуының алдын алу, жағалау аумағының аудандарында бақылауды жүзеге асыру | Бірлескен бұйрық | ІІД, Әкімдік, ҚР ҰҚК(келісім бойынша) | 2012 жылғы 2-тоқсан | 001 "Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті қорғауды және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" 001 "Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету" |
| 5. | Халық арасында әдеттен тыс инфекциялық аурулардың немесе этиологиясы белгісіз аурулардың анықталу жағдайына облыстың денсаулық сақтау ұйымдарының дайындығын қамтамасыз ету | Семинарлар, тренингтер | Әкімдік, ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдар | 001-100 "Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету" 006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпиде миологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету" |
| 6. | Денсаулық сақтау ұйымдарының персоналымен адамдардың аса қауіпті инфекциялық аурулармен ауыруын анықтауға, оларды оқшаулауға және жоюға дайындықты арттыру бойынша жаттығу сабақтарын өткізу | Жаттығу сабақтары, тренингтер | Әкімдік, ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдар | 006 "Республикалық деңгейде халықтың санитариялық-эпиде миологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету" 001-100 "Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету" |
| 7. | Аса қауіпті инфекциялық аурулардың профилактикасы мәселелері бойынша халықпен санитариялық-ағар ту жұмысын жүргізу | Дәрістер, сұхбаттар, санитариялық бюллетеньдер | Әкімдік, ҚР ДСМ | 2012 – 2014 жылдар | 001-100 "Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту"; 007 "Саламатты өмір салтын насихаттау"; 007-011 "Республикалық бюджет трансферті есебінен"; 007-015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" |
| 8. | Адамдар арасында этиологиясы белгісіз инфекциялық аурулар пайда болған жағдайда, шұғыл медициналық көмек көрсету үшін қажетті дезинфекциялық құралдардың және дәрі-дәрмектердің қорын ұстау | Қызылорда облысы әкімінің қаулысы | Әкімдік | 2012 – 2014 жылдар | 004 "Денсаулық сақтау саласындағы орталық уәкілетті орган сатып алатын медициналық қызметтерді қоспағанда, бастапқы медициналық-санита риялық көмек және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасы бойынша стационарлық медициналық көмек көрсету" |
| 9. | Ауыл шаруашылығы мен үй жануарларының аса қауіпті инфекциялармен ауыруының мониторингі | ҚР ДСМ-ге ақпарат | ҚР АШМ | 2012 – 2014 жылдар | Қажет етілмейді |
| 10. | Возрождение аралының аумағында және Арал теңізіне іргелес құрлық аумағында топырақ қазумен байланысты жұмыстарды жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мониторингі | ҚР ДСМ-ге ақпарат | Әкімдік | 2012 – 2014 жылдар | 001 "Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" |
| 11. | Возрождение аралында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзетуді қамтамасыз ету | ҚР ДСМ-ге ақпарат | ҚР ҰҚК (келісім бойынша) | 2012 – 2014 жылдар | 001 "Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету" |
| 12. | Возрождение аралына іргелес аумақтағы және Арал теңізінің құрлық (жағалау) бөлігіндегі қоршаған ортаның жағдайын бақылауды ұйымдастырумен және жүргізумен байланысты іс-шараларды іске асыруға қосымша ақша қаражатына қажеттілік туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізу | Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар | ҚР Қоршағанортамині | 2012 жылғы 1-тоқсаны | Қажет етілмейді |

Ескертпе: Іс-шараларды қаржыландыру тиісті қаржы жылына бөлінетін республикалық және жергілікті бюджеттер қаражатының шегінде жүзеге асырылатын болады.

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

      Әкімдік – Қызылорда облысының әкімдігі

      ІІД – Қызылорда облысының Ішкі істер департаменті

      ҚР Қоршағанортамині – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

      ҚР АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

      ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

      ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

      ҚР ҰҚК – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті

      ҚР ДСМ МСЭҚК – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК