2012 жылы көрнекті мәдениет қайраткерлерінің, мемлекет және қоғам қайраткерлерінің мерейтойларына дайындалу және оларды өткізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 835 Қаулысы

«Мерейтойлар мен атаулы күндерді мерекелеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылы 28 қыркүйектегі № 1465 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


      1. Қоса беріліп отырған:


      1) Бұқарбай батыр Естекбайұлының туғанына 200 жыл толуына;


      2) мемлекет және қоғам қайраткері Жаншы-Жаханшы Досмұхамедовтің туғанына 125 жыл толуына;


      3) КСРО-ның халық әртісі Күләш Байсейітованың туғанына 100 жыл толуына;


      4) Қазақ КСР-інің халық әртісі Шара Жиенқұлованың туғанына 100 жыл толуына;


      5) мемлекет және қоғам қайраткері, әдебиет сыншысы, публицист Ілияс Омаровтың туғанына 100 жыл толуына;


      6) Қазақ КСР-інің халық әртісі Жамал Омарованың туғанына 100 жыл толуына;


      7) жазушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Әди Шәріповтің туғанына 100 жыл толуына;


      8) академик Шапық Шокиннің туғанына 100 жыл толуына дайындалу және оларды өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарлары бекітілсін.


      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен  

бекітілген

Бұқарбай батыр Естекбайұлының туғанына 200 жыл толуына дайындалу және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бұқарбай батыр Естекбайұлы туралы үздік драмалық шығармаға конкурс өткізу және қойылымды ұйымдастыру | Қызылорда облысының әкімі | 2012 жылғы ІІ-III тоқсандар | Жергілікті бюджет | 2 000,0 |
| 2 | Батырлық эпостарды орындаушылардың өңірлік конкурсын ұйымдастыру | Қызылорда облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 2 889,0 |
| 3 | Бұқарбай батыр Естекбайұлының 200 жылдығына арналған театрландырылған көрініс өткізу | Қызылорда облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 863,0 |
| 4 | Оқушылар арасында Бұқарбай батыр Естекбайұлының 200 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысын өткізу | Қызылорда облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 340,0 |
| 5 | Мұғалімдер арасында Бұқарбай батыр Естекбайұлының 200 жылдығына арналған өлең оқушылардың сайысын өткізу | Қызылорда облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 300,0 |
| 6 | Бұқарбай батыр Естекбайұлының 200 жылдығына арналған ғылыми-танымдық конференция өткізу | Қызылорда облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 890,0 |
| 7 | Республикалық мәдениет ұйымдарында «Бұқарбай Естекбайұлы – батыр және жырау» тақырыбына поэзия кешін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 8 | Республикалық мәдениет ұйымдарында Бұқарбай батыр Естекбайұлының 200 жылдығына арналған кітап көрмесі мен дөңгелек үстел ұйымдастыру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 9 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Жергілікті бюджет | 10 282,8 |

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен  

бекітілген

Мемлекет және қоғам қайраткері Жаншы-Жаханшы Досмұхамедовтіңтуғанына 125 жыл толуына дайындалу және оны өткізу жөніндегііс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жаншы-Жаханшы Досмұхамедовтің 125 жылдығына арналған шығармашылық кеш өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы I тоқсан | 011 «Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 7 000,0 |
| 2 | «Жаншы-Жаханшы Досмұхамедов және Алашорда қайраткерлері» атты дөңгелек үстел өткізу | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 2012 жылғы IІ тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 3 | Жаншы-Жаханшы Досмұхамедовтің 125 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияны ұйымдастыру және өткізу | Батыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 800,0 |
| 4 | Жаншы-Жаханшы Досмұхамедовтің 125 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысын өткізу | Батыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 2 950,0 |
| 5 | Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданында Жаншы-Жаханшы Досмұхамедовтің 125 жылдығына арналған әдеби-музыкалық кеш өткізу | Батыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 000,0 |
| 6 | Республикалық мәдениет ұйымдарында «Жаншы-Жаханшы Досмұхамедов – саясаткер, кәсіби заңгер, көрнекті қоғам қайраткері» тақырыбына кітап-құжат көрмесін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы III тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 7 | Ақтөбе облысының Ойыл ауданында Жаншы-Жаханшы Досмұхамедовтің 125 жылдығына орай «Ел деп соққан жүрегі» атты ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу | Ақтөбе облысының әкімі | 2012 жылғы III тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 8 | Жаншы-Жаханшы Досмұхамедов туралы деректі фильм шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы IV тоқсан | 021 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 4 330,625 |
| 9 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет | 11 330,6255 750,0 |

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен  

бекітілген

КСРО-ның халық әртiсi Күләш Байсейітованың туғанына 100 жыл толуына дайындалу және оны өткiзу жөнiндегi iс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Күләш Байсейітова туралы деректі фильм шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | 021 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 3 464,5 |
| 2 | Күләш Байсейітованың туғанына 100 жыл толуына арналған салтанатты концерттерді өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Алматы қаласының әкімі Астана қаласының әкімі | 2012 жыл бойы | 011 «Әлеуметтік маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік Жергілікті бюджет Жергілікті бюджет бағдарламасы | 44 593,973 2500,0 10 000,0 |
| 3 | Республикалық мәдениет ұйымдарында концерттер, әдеби-музыкалық кештер және көрмелер өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 4 | Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатында Күләш Байсейітованың жеке мұрағатын пайдаланып, еске алу кешін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 5 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет | 48 058,473 12 500,0 |

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен  

бекітілген

Қазақ КСР-iнiң халық әртiсi Шара Жиенқұлованың туғанына 100 жыл толуына дайындалу және оны өткізу жөнiндегi іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шара Жиенқұлова туралы деректi фильм шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | 021 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 3 464,5 |
| 2 | «Қазақ биі» фотоальбомын шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы IV тоқсан | 018 «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 7 481,6 |
| 3 | Астана, Алматы қалаларында еске алу кештерін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Астана қаласының әкімі Алматы қаласының әкімі | 2012 жыл бойы | 011 «Әлеуметтік маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы Жергілікті бюджет Жергілікті бюджет | 9 995,0 9 641,2 2 500,0 |
| 4 | Республикалық мәдениет ұйымдарында концерттер, әдеби-музыкалық кештер және көрмелер өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 5 | Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатында Шара Жиенқұлованың жеке мұрағаттық құжаттар қорынан көрме өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 6 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет Жергiлiктi бюджет | 20 941,1 12 141,2 |

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен  

бекітілген

Мемлекет және қоғам қайраткері, әдебиет сыншысы, публицист Ілияс Омаровтың туғанына 100 жыл толуына дайындалу және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ілияс Омаровтың туғанына 100 жыл толуына арналған театрлардың республикалық фестивалін өткізу | Қостанай облысының әкімдігі | 2012 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 22 753,0 |
| 2 | Ілияс Омаровтың туғанына 100 жыл толуына арналған кеш өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан Жазушылар одағы (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан | 011 «Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 5 000,0 |
| 3 | Ілияс Омаровтың туғанына 100 жыл толуына арналған кітап көрмесін өткізу | Қазақстан Жазушылар одағы (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 4 | Ілияс Омаровтың туғанына 100 жыл толуына арналған кітаптар басып шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы IV тоқсан | 018 «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 4 128,0 |
| 5 | Ілияс Омаров туралы деректі фильм шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | 021 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 4 330,625 |
| 6 | «Туа біткен дарын» атты кітап көрмесін және «Ілияс Омаров» библиографиялық көрсеткішінің тұсаукесерін ұйымдастыру | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 7 | «Ілияс Омаров – қазақ руханиятының жарық жұлдызы» атты еске алу кешін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 8 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет | 13 458,625 22 753,0 |

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен   

бекітілген

Қазақ КСР-інің халық әртісі Жамал Омарованың туғанына 100 жыл толуына дайындалу және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жамал Омарова туралы деректі фильм шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | 021 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 3 464,5 |
| 2 | Жамал Омарованың туғанына 100 жыл толуына арналған «Өр Алтай, асқар Алтай, асқан Алтай» атты ән кешін өткізу | Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы ІІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 500,0 |
| 3 | Астана, Алматы қалаларында еске алу кештерін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Алматы қаласының әкімі | 2012 жыл бойы | 011 «Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы Жергілікті бюджет | 5 000,0 2 500,0 |
| 4 | Республикалық мәдениет ұйымдарында кітап көрмелерін өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 5 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет | 8 464,5 4 000,0 |

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен   

бекітілген

Жазушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Әди Шәріповтің туғанына 100 жыл толуына дайындалу және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шараның атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Әди Шәріповтің туғанына 100 жыл толуына арналған кітаптар басып шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | 018 «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 7 000,0 |
| 2 | Әди Шәріпов туралы деректі фильм шығару | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | 021 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 3 464,5 |
| 3 | Әди Шәріповтің туғанына 100 жыл толуына орай «Еске алу кеші» атты концерт ұйымдастыру және өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы IV тоқсан | 011 «Әлеуметтік маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 5 000,0 |
| 4 | «Партизан Әди» спектаклін қою | Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жылғы ІІ тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 500,0 |
| 5 | Әди Шәріповтің туғанына 100 жыл толуына арналған кітап көрмесін ұйымдастыру | Шығыс Қазақстан облысының әкімі Қазақстан Жазушылар одағы (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 6 | Әди Шәріповтің шығармашылығына арналған әдеби кеш ұйымдастыру және өткізу | Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданының әкімі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 7 | Әди Шәріповтің туғанына 100 жыл толуына арналған «Мынау елде, ағатай, өзің жайлы аңыз көп» брейн-ринг ойынын ұйымдастыру және өткізу | Шығыс Қазақстан облысының әкімі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 8 | Әди Шәріповтің туғанына 100 жыл толуына арналған салтанатты жиналыс өткізу | Қазақстан Жазушылар одағы (келісім бойынша) | 2012 жылғы IV тоқсан | Талап етілмейді | - |
| 9 | «Әди Шәріпов зерттеулеріндег і дәстүр мен жаңашылдық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практика лық конференция ұйымдастыру және өткізу | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (жинақ) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | 2012 жылғы IV тоқсан | Бюджеттен тыс қаражат | 800,0 |
| 10 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет Бюджеттен тыс қаражат | 15 464,5 1 500,0 800,0 |

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің      

2012 жылғы 26 маусымдағы

№ 835 қаулысымен   

бекітілген

Академик Шапық Шокиннің туғанына 100 жыл толуына дайындалу және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шаралардың атауы | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімі | Қаржыландыру көздері | Болжамды шығыстар (мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шапық Шокиннің туғанына 100 жыл толуына арналған шығармашылық кеш өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жылғы II тоқсан | 011 «Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды өткізу» республикалық бюджеттік бағдарламасы | 5 000,0 |
| 2 | С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде IV-ші Шокин оқуларын өткізу | Павлодар облысының әкімі | 2012 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 000,0 |
| 3 | Шапық Шокиннің 100 жылдығына арналған республикалық ақындар айтысын өткізу | Павлодар облысының әкімі | 2012 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 000,0 |
| 4 | Шапық Шокиннің 100 жылдығына арналған мерейтойлық кеш өткізу | Павлодар облысының әкімі | 2012 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 150,0 |
| 5 | Баянауыл ауданында Шапық Шокиннің туғанына 100 жыл толуына арналған мерейтойлық іс-шаралар өткізу | Павлодар облысының әкімі | 2012 жылғы IV тоқсан | Жергілікті бюджет | 1 000,0 |
| 6 | Шапық Шокиннің туғанына 100 жыл толуына арналған республикалық мәдениет ұйымдарында көрме өткізу | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 7 | Шапық Шокиннің жеке мұрағатының тұсаукесері | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
| 8 | Мерейтойлық іс-шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету | Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі | 2012 жыл бойы | Талап етілмейді | - |
|  | ЖИЫНЫ: |  |  | Республикалық бюджет Жергілікті бюджет | 5 000,0 4 150,0 |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК