Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 - 2017 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 18 қыркүйектегі № 1212 Қаулысы

Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтiк-экономикалық дамыту проблемаларын шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2013 – 2017 жылдарға арналған кешенді жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.


      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары және Шығыс Қазақстан облысының әкiмi Жоспарда көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жартыжылдықтың қорытындылары бойынша, 20 қаңтардан және 20 шiлдеден кешiктiрмей Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгiне олардың iске асырылу барысы туралы ақпарат берсiн.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.


      3. Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгi жартыжылдықтың қорытындылары бойынша 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың iске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.


      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлiгiне жүктелсiн.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.


      5. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің        

2012 жылғы 18 қыркүйектегі

№ 1212 қаулысымен     

бекітілген

Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласын әлеуметтік-экономикалық

дамытудың 2013 – 2017 жылдарға арналған

КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ

Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2014 № 847 қаулысымен.

| Р/с № |  | Жобаның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға (іске асыруға) жауаптылар | Орындау мерзімдері | Болжамды шығыстар (млн. теңге) | Қаржыландыру көздері (млн. теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Семей қаласының жұмыспен қамтудың оңтайлы құрылымын қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Ақтөбе Ертіс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құс фабрикасын реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы IV тоқсан | 2013 жылы – 457 | «Ертіс» ӘКК қарыз қаражаты 202 (40,2 %), кәсіпорынның меншікті қаражаты 300 (59,8 %) |
| 2 |  | «Мұздыбай – 1» шаруа қожалығының сыйымдылығы 6000 тонналық жерасты көкөніс қоймасын салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы IV тоқсан | 2013 жылы – 248 | «Қазагро-қаржы» АҚ қарыз қаражаты 100 (17,6 %), кәсіпорынның меншікті қаражаты 468,7 (82,4 % ) |
| 3 |  | «Ромат» фармацевтикалық компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Семей медициналық препараттар зауытын реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ИЖТМ | 2013 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 5430 | қарыз қаражаты – 3380 (74,6%), меншікті қаражат – 1150 (25,4%) |
| 4 |  | «Жаңа Семей шпал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында полиэтилен және алдын ала оқшауланған құбырлар өндірісін ұйымдастыру | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2014 жылы – 300 | кәсіпорынның меншікті қаражаты 130 (43,3 %), қарыз қаражаты 170 (56,7 %) |
| 5 |  | «Семей жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында құрылыс материалдары өндірісін кеңейту | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы IV тоқсан | 2014 жылы – 534,9 | кәсіпорынның меншікті қаражаты 354,9 (66,3 %), қарыз қаражаты 180 (33,7 %) |
| 6 |  | «Kondiz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кондитерлік фабрикасында крекер өндіру бойынша 2 желі орнату | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы II тоқсан | 2014 жылы – 2500 | кәсіпорынның меншікті қаражаты |
| 2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумен жабдықтау және су бұру |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Семей қаласы Озерки аулының су құбыры желілерін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы IV тоқсан | 2013 жылы – 246,6 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2013 жылы – 27,4 | жергілікті бюджет |
| 8 |  | Семей қаласы Бұлақ аулының су құбыры желілерін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы IV тоқсан | 2013 жылы – 198,6 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2013 жылы – 22,1 | жергілікті бюджет |
| 9 |  | Семей қаласы Холодный ключ кентінің су құбыры желілерін реконструкциялауды және кеңейтуді» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 10 |  | «Гидростроитель» шағын ауданындағы қолданыстағы су құбыры желілерін реконструкциялаумен Новобаженово ауылының су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 11 |  | «Қайнар ауылының су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 12 |  | «Мұқыр ауылының су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 13 |  | «Абыралы ауылының су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 14 |  | «Комсомол кентінің су құбыры желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 15 |  | «Большой аралында Ертіс өзенінен су тартқышты реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 16 |  | «Контрольный кентіндегі су құбыры желілерін салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 17 |  | «Су құбыры желілерін реконструкциялай отырып, Затон аралындағы су тартқышты реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2016 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 18 |  | «Ағын суларды биологиялық тазарту арқылы тазарту құрылыстарын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2017 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 19 |  | Холодный ключ кентінен Селевин көшесіне дейін кәріз желілерін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 жылғы IV тоқсан | 2013 жылы – 250,0* 2014 жылы – 199,3* | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2013 жылы – 27,8** 2014 жылы – 73,6** | жергілікті бюджет |
| 20 |  | «Шульбинск кентінің кәріз жүйесін реконструкциялау. Тазарту құрылыстары» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2016 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 21 |  | «ЖЭО-1 аумағынан кәріз коллекторын және су құбырын шығару» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| Жылумен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Қолданыстағы жылумен жабдықтау жүйесін жаңғырту және реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ИЖТМ | 2013 – 2015 жылдардағы IV тоқсан | 2013 жылы – 6950, 2014 жылы – 8000, 2015 жылы – 8000 | республикалық бюджет |
| 23 |  | 342 квартал орталық жылыту пунктін реконструкциялау | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2013 жылғы IV тоқсан | 2013 жылы – 38,0 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2013 жылы – 3,4 | жергілікті бюджет |
| 24 |  | Семей қаласы Энергетик шағын ауданындағы тұрғын үйлер үшін «5 интернат» қазандығын реконструкциялау. Объект: «5 интернат» қазандығы | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысы-ның әкімдігі, ӨДМ | 2013 – 2014 жылдардағы IV тоқсан | 2013 жылы – 154,5 2014 жылы – 473,1 | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2013 жылы – 17,2 | жергілікті бюджет |
| 25 |  | «Қуаты 31,6 Гкал/сағ дейін болатын «35 квартал» қазандығын реконструкциялау, 2-кезек» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 26 |  | «Семей қаласының қуаты 31,6 Гкал/сағ дейін болатын «35 квартал» қазандығын реконструкциялау, 3-кезек» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 27 |  | «Қосалқы жабдықтары және суды дайындайтын қондырғысы бар екі қазандықты ауыстыра отырып, «МЭН» қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 28 |  | «Зооветинститут» қазандығын және жылу желілерін қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 29 |  | «506 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 30 |  | «501 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 31 |  | «410 орталық жылу пунктінің кварталішілік желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 32 |  | «Дорожник» қазандығын реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 33 |  | «14 ықшам ауданың қазандығын және жылу желілерін реконструкциялау» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 34 |  | Қаланың жылумен жабдықтау схемасын әзірлеу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 2** | жергілікті бюджет |
| 35 |  | Тихий переулок, 8 көшесіндегі тұрғын үйге жылу желісін салу | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 жылғы IV тоқсан | 2014 жылы – 15,1** | жергілікті бюджет |
| Электрмен жабдықтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ақсай кентінде жеке құрылыс үйлерінің электр желілерін салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | 2014 жылы – 33,9 2015 жылы – 405* 2016 жылы – 431,3* | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2015 жылы – 29** 2016 жылы – 67,7* | жергілікті бюджет |
| Тұрғын үй шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 72 пәтерлік 9 қабатты жалға берілетін алты тұрғын үй салу бойынша ұсыныс енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2017 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 38 | 72 пәтерлік 9 қабатты кредиттік үш тұрғын үй салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2014 – 2015 жылдардағы IV тоқсан | 2015 жылы – 495* 2016 жылы – 300* | республикалық бюджет |
| 39 | 72 пәтерлік 9 қабатты жалға берілетін 6 тұрғын үйдің үшеуіне инженерлік желілер салу бойынша ұсыныс енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2017 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 40 | 72 пәтерлік 9 қабатты 3 кредиттік тұрғын үйдің инженерлік желілерін салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 148,5 | республикалық бюджет |
| 41 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге электр желілерін салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 жылғы I тоқсан | 2013 жылы – 69,8 2014 жылы – 758,5* | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2014 жылы – 92** | жергілікті бюджет |
| 42 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге жылу желілерін салуды бастау |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | 2015 жылы – 18*, | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2015 – 1,8** | облыстық бюджет |
| 43 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге су құбыры желілерін салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ӨДМ | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | 2015 жылы – 18,0* | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2015 жылы – 1,8** | жергілікті бюджет |
| 44 | Холодный ключ кентіндегі жаңадан салынған тұрғын үйлерге кәріз желілері құрылысын бастау |  | ӨДМ-ге ақпарат | ҚР ӨДМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | 2015 жылы – 18* | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2015 жылы – 1,8** | жергілікті бюджет |
| Жылу энергетикасы |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ЖЭО-3 құрылысына техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу |  | ӨДМ-ге ақпарат | «Самұрық-Энерго» АҚ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | көзделген қаражат шегінде | «Самұрық-Энерго» АҚ қаржыландыру |
| Әлеуметтік инфрақұрылым |  |  |  |  |  |  |  |
| Білім беру |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы балабақшаны республикалық меншіктен коммуналдық меншікке беру |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 47 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы бұрынғы 140 орындық балабақшаны реконструкциялауға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы II тоқсан | 2014 жылы – 8,6** | жергілікті бюджет |
| 48 | Чехов көшесі, 123/а бойындағы балабақшаны реконструкциялау |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 286,0** | жергілікті бюджет |
| 49 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігін қолданып, концессия схемасы бойынша 5 балабақша салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 2651,0 | инвесторлардың қаржысы |
| 50 | «Холодный ключ кентінде 230 орындық балабақша салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 51 | № 34 орта мектебіне 100 орындық шағын орталықтың қосалқы құрылысын салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 220,3** | жергілікті бюджет |
| 52 | Бобровка кентінде 600 орындық орта мектеп салуға жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы I тоқсан | 2014 жылы – 10,8** | жергілікті бюджет |
| 53 | Бобровка кентінде 600 орындық орта мектеп құрылысын салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | БҒМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы IV тоқсан | 2016 жылы - 422* | республикалық бюджет |
| 54 | Шақаман ауылындағы орта мектепке қазандық салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 46,5** | жергілікті бюджет |
| 55 | Қайнар ауылындағы Бегалин атындағы орта мектептің жанындағы 40 орындық интернатты реконструкциялау |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 98,3** | жергілікті бюджет |
| 56 | Қайнар ауылындағы Бегалин атындағы орта мектептің қазандығын реконструкциялау |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | 2015 жылы – 37** | жергілікті бюджет |
| Денсаулық сақтау |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Жедел медициналық жәрдем станциясын салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, ДСМ | 2014 – 2015 жылғы ІV тоқсан | 2013 жылы – 489,0 2014 жылы – 500* 2015 жылы – 369,1* | республикалық бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2013 жылы – 31,9 2014 жылы – 50,0** 2015 жылы – 43,1** | жергілікті бюджет |
| Мәдениет |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | «Полковничий аралында көрме залының (Бейбітшілік мұражайы) салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, Мәдениетмині | 2015 жылғы І тоқсан | талап етілмейді |  |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Хоккей модулін салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 – 2016 жылдардағы IV тоқсан | 2015 жылы – 212**, 2016 жылы – 397** | жергілікті бюджет |
| 60 | «Ұшақтар кентінде 3000 орындық жабық футбол манежінің салу» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | СДШІА, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 5. Көлік кешені |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Семей қаласы көшелерінің жүргінші бөлігін, тротуарларды орташа және ағымдағы жөндеу және жолдарды реконструкциялау |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 – 2015 жылдардағы IV тоқсан | 2013 жылы – 757,0 2014 жылы – 1023,7 2015 жылы – 515,3 | жергілікті бюджет |
| 62 | 2 жерүсті жаяу жүргінші өтпелерін салу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдардағы IV тоқсан | 2014 жылы – 40,0** 2015 жылы – 40** | жергілікті бюджет |
| 6. Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | «Семей қаласының Полковничий, Смычка аралдарында Ертіс өзені жағалауын бекіту» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | ТЖМ, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2015 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 7. Өзгелер |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Семей қаласының елді мекендерін егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 – 2015 жылдардағы IV тоқсан | 2013 жылы – 170,0** 2014 жылы – 25,4** 2015 жылы – 25,1** | жергілікті бюджет |
| 65 | «Ертіс өзенінің жағалауын абаттандыру» жобасын қаржыландыру бойынша ұсыныс енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2017 жылғы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 66 | Семей қаласының коммуналдық кәсіпорындарында электр энергиясын есепке алудың автоматты жүйесін енгізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2013 жылғы IV тоқсан |  | кәсіпорынның меншікті қаражаты |
| 67 | Семей қаласының 2020 жылға дейінгі даму келешегі бойынша зерттеулер (брендинг) жүргізу |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2015 жылдардағы IV тоқсан | ** | жергілікті бюджет |
| 68 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде Семей қаласының микрокредит және шағын және орта бизнесті субсидиялауды алушыларын көбейту |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 69 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде өз ісін құру және кеңейту үшін Семей қаласының ауылдық елді мекендерінің өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмыссыз және табысы аз тұрғындарына микрокредиттер беру |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |
| 70 | Бекітілген республикалық бағдарламалардың шеңберінде Семей қаласында кәсіпкерлік белсенділікті және бизнес климатты жақсарту бойынша шаралар кешенiн қабылдау |  | ӨДМ-ге ақпарат | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | 2014 – 2017 жылдардағы IV тоқсан | талап етілмейді |  |

| Ресурстарға қажеттілік |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Республикалық бюджет |  |  |  |  | 28991,9 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 8391,4 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 9975,6 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 9471,6 |
|  | 2016 жыл |  |  |  |  | 1553,3 |
|  | Жергілікті бюджет |  |  |  |  | 4424,5 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 1045,5 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 1368,4 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 1546,0 |
|  | 2016 жыл |  |  |  |  | 464,6 |
|  | Бюджеттен тыс қаражаттар |  |  |  |  | 11586,6 |
|  | 2013 жыл |  |  |  |  | 750,3 |
|  | 2014 жыл |  |  |  |  | 3554,9 |
|  | 2015 жыл |  |  |  |  | 7281,4 |
|  | Жиыны |  |  |  |  | 45003,0 |

Ескертпе:

      * - республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге республикалық бюджетті қалыптастырған кезде нақтыланатын болады

      ** - жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын шығыстар көлемі тиісті жоспарлы кезеңге арналған жергілікті бюджетті қалыптастырған кезде нақтыланатын болады

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

| ӨДМ | – | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі |
| --- | --- | --- |
| БҒМ | – | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі |
| ИЖТМ | – | Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі |
| ТЖМ | – | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі |
| Мәдениетмині | – | Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі |
| ДСМ | – | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| СДШІА | – | Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі |
| ЖЭО | – | жылу-энергия орталығы |
| «Ертіс» ӘКК | – | «Ертіс» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы |
| «Қазагро-қаржы» АҚ | – | «Қазагро-қаржы» акционерлік қоғамы |
| «Самұрық-Энерго» АҚ | – | «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК