"Ақпаратты Қазақстан - 2020" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 ақпандағы № 101 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1471 қаулысы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДI:


      1. «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 – 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 ақпандағы № 101 қаулысына мынадай өзгерістер енгізсін:


      көрсетілген қаулымен бекітілген «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 – 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында (бірінші кезең):


      реттік нөмірі 5-жол алынып тасталсын;


      реттік нөмірі 80-жол алынып тасталсын;


      реттік нөмірі 94-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| 94. | АКТ-жобаларға шетелдік инвестицияларды тарту | ҚРҮ-ге ақпарат | ИЖТМ, ККМ, «KazNex Invest» АҚ (келісім бойынша), «Зерде» АҚ (келісім бойынша) | 2013 – 2014 жылдардың 4-тоқсаны | Қаржыландыру талап етілмейді | АКТ-жобаларға шетелдік инвестицияларды тарту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

реттік нөмірі 113-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| 113. | Ақпараттық коммуникациялардың сұранысқа ие жаңа мамандықтары бойынша 5 кәсіптік стандарт әзірлеу | ККМ бұйрығы | ККМ, Енбекмині, «Зерде» АҚ (келісім бойынша), «ИТҚКҚ» ЗТБ (келісім бойынша) | 2014 жылғы 4-тоқсан | 5 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

реттік нөмірі 157-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| 157. | Өнеркәсіп кәсіпорындары объектілерінің агрегаттары мен тораптарының жай-күйін мониторингілеу үшін телеметрикалық датчиктер мен геоақпараттық жүйелерді пайдалану | ККМ-ге ақпарат | ИЖТМ, мүдделі МО, ЖАО, өнеркәсіп кәсіпорындары (келісім бойынша) | жыл сайын 4-тоқсан | Өнеркәсіп кәсіпорындарының меншікті қаражаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

реттік нөмірі 159-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

| 159. | Ұлттық ГАЖ-ды пайдалана отырып, ғаламдық навигациялық спутниктік жүйені (НСЖ) енгізу жөніндегі мәселені пысықтау | ҚРҮ-ге ақпарат | ҰҒА, мүдделі МО | 2014 жылғы 4-тоқсан | Қаржыландыру талап етілмейді |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК